**Informace o postupu prací na zavádění kariérního systému učitelů**

**(stav ke dni 15.3.2017)**

1. **Novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů**

**Harmonogram projednávání:**

28.2.2017 – proběhlo druhé čtení novely zákona v PS PČR

22.3.2017 – proběhne schůze garančního výboru

3 – 4/2017 – třetí čtení novely zákona v PS PČR

5/2017 - projednání v Senátu PČR

1.9.2017 – účinnost novely zákona (s některými výjimkami s pozdější dobou účinnosti)

1. **Stav zpracování prováděcích předpisů v souvislosti s kariérním systémem učitelů**

V současné době byly zpracovány legislativní návrhy prováděcích předpisů – vyhlášky o atestačním řízení, vyhlášky o standardu učitele, novely nařízení vlády č. 75/2005 Sb. a novely vyhlášky č. 317/2005 Sb., které vyplývají ze zmocnění v novele zákona č. 563/2004 Sb. nebo jejichž novelizace byla vyvolána novelou zákona. Termín pro zpracování finální verze všech prováděcích předpisů a jejich projednání poradou vedení je stanoven na 31.3.2017.

Standard učitele – v současné době probíhají intenzivní práce na dokončení indikátorů pro postup do druhého kariérního stupně tak, aby byla finální verze dokončena do 31.3.2017.