# Výsledky jednání s EK a harmonogram úkolů Národní RIS3 strategie

**Výsledky jednání náměstka místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Mgr. Arnošta Markse, Ph.D., se zástupci Evropské komise v Bruselu dne 17. března 2016**

* Bude probíhat intenzivní komunikace  řídící instituce Národní RIS3 strategie se zástupci EK, s podmíněným průběžným zasíláním podkladů vypořádávání předběžné podmínky pro RIS3 tak, aby je bylo možné technicky přijmout ze strany EK.
* Proces finalizace EAC 1.1 a následná finální aktualizace dokumentu Národní RIS3 strategie je stanovena do konce června, s následným předložením ke schválení vládě.
* Zaslání všech podkladů a informací o regionální úrovni RIS3 strategie zástupcům EK.
* Zaslání dosavadních výstupů „entrepreneurial discovery“ procesu a dokumentu Implementační plán Národní RIS3 strategie 2016 - 2017 verze 1 zástupcům EK.

**Harmonogram úkolů Národní RIS3**

Tabulka 1: Harmonogram úkolů Národní RIS3 strategie v souvislosti s plněním předběžné podmínky

|  |  |
| --- | --- |
| **Termín splnění** | **Činnost/Úkol** |
| I/16 | Vypořádání připomínek zaslaných Evropskou komisí |
| II/16 | Obdržení odpovědí k vypořádání připomínek |
| II/16 | 1. zasedání analytické PS (PS Vertikalizace) – 14 denní opakování (pravidelné) |
| III/16 | Mezinárodní konference S2E |
| **III/16** | **Zpracování Implementačního plánu RIS3 vr1** |
| **III - IV/16** | **Aktualizace NRIS3 dle připomínek s identifikací veřejných zdrojů** |
| ***III - IV/16*** | ***4. zasedání Řídicího výboru RIS3*** |
| ***IV/16*** | ***Jednání s koordinátory NIP I. – NIP VII.*** |
| ***IV - V/16*** | ***4. kolo NIP I. – NIP IV.*** |
| ***V/16*** | ***Reálný start projektů SmAcc*** |
| ***VI/16*** | ***Identifikace a nastavení pilotních výzev v OP PIK***  |
| ***VI/16*** | ***Zpracování zprávy o pilotních výzvách***  |
| ***VI/16*** | ***MZ RIS3 2014 – 2015***  |
| ***VI/16*** | ***Aktualizace NRIS3 strategie*** |
| ***VII/16*** | ***Zaslání aktualizované NRIS3 ke schválení EK*** |
| ***IX - XI/16*** | ***Jednání NIP I. – NIP VII. – s ohledem na připravované výzvy*** |

Pozn. Tučným podtrženým písmem jsou označeny úkoly, které jsou v realizaci, tučným šedým písmem jsou označeny úkoly plánované v období zpracování Implementačního plánu NRIS3

Zdroj: Úřad vlády ČR