Ministerstvo pro místní rozvoj

Národní orgán pro koordinaci

Informace o stavu realizace programů v programovém období

2014–2020

LISTOPAD 2015

# Úvod

V souvislosti se zahájením implementace a vyhlašováním prvních výzev v  programech pro programové období 2014–2020 Ministerstvo pro místní rozvoj - Národní orgán pro koordinaci (MMR‑NOK) předkládá vládě ČR materiál ***„Informace o stavu realizace programů v programovém období 2014–2020.“*** Tento materiál obsahuje informace o aktuálním stavu realizace jednotlivých programů platné ke dni 9. listopadu 2015.

Implementace programů v programovém období 2014–2020 byla zahájena po jejich schválení Evropskou komisí (EK). Schvalování českých programů bylo zahájeno na konci dubna 2015 v návaznosti na ukončení vyjednávání s EK a přijetí revize víceletého finančního rámce dne 21. dubna 2015. **Všechny programy byly do konce června 2015 ze strany EK schváleny**.

Řídicí orgány následně zahájily vyhlašování prvních výzev k předkládání žádostí o podporu v rámci daného programu. Jednotlivé výzvy definují podrobné podmínky finanční podpory, které musí být předkládanými žádostmi o podporu splněny. V následujícím schvalovacím procesu řídicí orgán (popř. zprostředkující subjekt) hodnotí podané žádosti a dle předem definovaných výběrových kritérií vybírá žádosti, jimž bude udělena podpora a stanou se tak projekty podpořenými z programového období 2014–2020. S žadateli, jejichž žádost splní stanovená kritéria a je doporučena k financování, je podepsán právní akt. Následuje realizace projektů a proplácení způsobilých výdajů projektů na základě žádostí o platbu ze strany příjemců. Řídicí orgány poté předloží prostředky k certifikaci, v tzv. souhrnných žádostech, na Ministerstvo financí - Platební a certifikační orgán (MF‑PCO), který po certifikaci výdajů zasílá žádosti o platbu do EK.

**Aktuálně se realizace programů v programovém období 2014–2020 nachází především ve fázi vyhlašování výzev, příjmu žádostí o podporu a jejich hodnocení.**

K datu 9. listopadu 2015 byly **vyhlášeny výzvy již v 9 z 10 programů**, a to **v celkovém objemu 150,2 mld. Kč** (celkové způsobilé výdaje). K tomuto dni neotevřel výzvy žadatelům pouze Operační program Doprava.

# Stav realizace programů 2014–2020

Podrobné informace k vyhlášeným výzvám a podaným žádostem v jednotlivých programech (s výjimkou Operační program Rybářství (OP R) a Program rozvoje venkova (PRV)), jsou uvedeny v následujícím textu.

OP R a PRV, jež jsou v gesci Ministerstva zemědělství, využívají monitorovací systém IS SZIF, ze kterého jsou přenášena data o výzvách do MS2014+. K 9. listopadu 2015 MMR NOK eviduje v případě OP R celkem 6 výzev s celkovou alokací 258,5 mil. Kč. V případě PRV pak byl do uvedeného data zahájen příjem žádostí na plošná opatření za cca 7,2 mld. Kč. Dále bylo vyhlášeno 5 projektových opatření s celkovou alokací 5,4 mld. Kč a byla vyhlášena průběžná výzva na technickou pomoc PRV s celkovou alokací 0,6 mld. Kč.

K datu 9. listopadu 2015 bylo vyhlášeno, s výjimkou OP R a PRV, celkem 113 výzev v 7 programech, jejichž celkový objem činí 136,7 mld. Kč (celkové způsobilé výdaje). Jediným programem, který doposud nevyhlásil žádné výzvy, je Operační program Doprava, který předpokládá vyhlášení výzev v průběhu listopadu 2015. Ke stejnému datu bylo podáno 6 721 žádostí o podporu v celkové hodnotě 171,8 mld. Kč. Zájem žadatelů o výzvy je vzhledem k počtu podaných žádostí o podporu značný.

Tabulka 1 Údaje o vyhlášených výzvách a podaných žádostech o podporu (celkové způsobilé výdaje = příspěvek Unie a ostatní zdroje (tj. národní spolufinancování a soukromé zdroje))

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program** | **Aktuálně vyhlášené výzvy** | | **Podané žádosti o podporu** | |
| - | **počet** | **mld. CZK** | **počet** | **mld. CZK** |
| **OP Podnikání a inovace**  **pro konkurenceschopnost** | 21 | 23,0 | 5 767 | 145,2 |
| **OP Výzkum, vývoj, vzdělávání** | 8 | 12,6 | 5 | 0,1 |
| **OP Doprava** | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| **OP Životní prostředí** | 25 | 23,5 | 287 | 4,2 |
| **OP Zaměstnanost** | 38 | 43,4 | 652 | 21,7 |
| **Integrovaný regionální OP** | 12 | 26,0 | 3 | 0,02 |
| **OP Praha - pól růstu ČR** | 6 | 1,0 | 0 | 0,0 |
| **OP Technická pomoc** | 3 | 7,2 | 7 | 0,5 |
| **Celkový součet** | **113** | **136,7** | **6 721** | **171,8** |

Zdroj: MS2014+, 9. listopadu 2015

**Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)**

* Řídicí orgán OP PIK vyhlásil k 9. listopadu 2015 celkem 21 výzev s celkovou alokací 23 mld. Kč. V rámci těchto výzev bylo k uvedenému datu zaregistrováno celkem 5 767 žádostí o podporu v celkovém objemu 145,2 mld. Kč. Z toho bylo 45 žádostí o podporu doporučeno k podpoře.
* Řídicí orgán OP PIK do konce roku 2015 plánuje vyhlásit 11 výzev s celkovou alokací 8 mld. Kč.

**Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV)**

* Řídicí orgán OP VVV vyhlásil k 9. listopadu 2015 celkem 8 výzev s celkovou alokací 12,6 mld. Kč. V rámci těchto výzev bylo k uvedenému datu zaregistrováno celkem 5 žádostí o podporu v celkovém objemu 0,1 mld. Kč.
* Do konce roku 2015 plánuje řídicí orgán vyhlásit ještě 10 výzev s celkovou alokací 32,4 mld. Kč.

**Operační program Doprava (OP D)**

* Řídicí orgán OP D k 9. listopadu 2015 neotevřel pro příjemce žádnou výzvu. První výzvy budou vyhlášeny do konce listopadu 2015, a to v celkovém objemu 84,3 mld. Kč. Tyto výzvy budou zaměřeny na všechny hlavní oblasti programu, tj. na železniční infrastrukturu TEN-T a silniční infrastrukturu na síti TEN-T i mimo ni.
* Hlavním důvodem pozdějšího vyhlášení výzev je upřesňování výzev ve vztahu k dosud realizovaným projektům OP D 2007–2013.
* V rámci OP D je také nutné zmínit, že je intenzivně řešena problematika projektů, kterým bylo vydáno stanovisko EIA před vstupem ČR do EU, kdy byly procesy EIA zahajovány a vedeny podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 244/1992 Sb. U těchto stanovisek EIA nebyla zákonem omezena doba platnosti. Doba platnosti pak nebyla omezena ani přechodnými ustanoveními zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ani v žádné z jeho novel. Přestože většina stanovisek EIA podle zákona č. 244/1992 Sb. pro dopravní stavby byla vydávána kolem roku 2000, dodnes jsou tato stanoviska EIA (vzhledem k jejich neomezené časové platnosti) předkládána v rámci povolovacích řízení jako podklad z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí. Stavby jsou současně v různém stupni přípravy - některé stavby se nachází ve stavebním řízení, některé teprve v územním řízení.
* Zásadním požadavkem Evropské komise (EK) pro financování projektů je zajistit soulad těchto projektů s evropskou legislativou, tedy i se směrnicí EIA. K této problematice probíhají intenzivní jednání jak na národní úrovni, tak s EK.

**Operační program Životní prostředí (OP ŽP)**

* K 9. listopadu 2015 vyhlásil Řídicí orgán OP ŽP celkem 25 výzev s alokací 23,5 mld. Kč. V rámci těchto výzev bylo k uvedenému datu zaregistrováno celkem 287 žádostí o podporu v objemu 4,2 mld. Kč.
* Do konce roku 2015 plánuje Řídicí orgán OP ŽP vyhlásit ještě 1 výzvu s alokací cca 3,5 mld. Kč.

**Operační program Zaměstnanost (OP Z)**

* K 9. listopadu 2015 vyhlásil Řídicí orgán OP Z celkem 38 výzev s alokací 43,4 mld. Kč. V rámci těchto výzev bylo k uvedenému datu zaregistrováno 652 žádostí o podporu v celkovém objemu 21,7 mld. Kč.
* Do konce roku 2015 plánuje řídicí orgán vyhlásit dalších 9 výzev se souhrnnou alokací cca 2 mld. Kč.

**Integrovaný regionální operační program (IROP)**

* Řídicí orgán IROP vyhlásil k 9. listopadu 2015 celkem 12 výzev s celkovou alokací téměř 26 mld. Kč. V rámci těchto výzev byly k uvedenému datu zaregistrovány celkem 3 žádosti o podporu v objemu 0,02 mld. Kč.
* Řídicí orgán IROP do konce roku 2015 ještě plánuje vyhlásit 7 výzev s celkovou alokací 12,6 mld. Kč.

**Operační program Praha pól růstu ČR (OP PPR)**

* Řídicí orgán OP PPR vyhlásil k 9. listopadu 2015 celkem 6 výzev s celkovou alokací cca 1  mld. Kč. V rámci těchto výzev dosud nebyla k uvedenému datu zaregistrována žádná žádost o podporu.
* Řídicí orgán OP PPR do konce roku 2015 neplánuje vyhlásit další výzvy.

**Operační program Technická pomoc (OP TP)**

* Řídicí orgán OP TP vyhlásil k 9. listopadu 2015 celkem 3 výzvy s celkovou alokací 7,2 mld. Kč. V rámci těchto výzev bylo k uvedenému datu zaregistrováno 7 žádostí o podporu v celkovém objemu 0,5 mld. Kč.
* Řídicí orgán OP TP do konce roku 2015 neplánuje vyhlásit další výzvy.

# Závěr

Z výše uvedených informací vyplývá, že ve většině programů došlo k rychlému zahájení implementace po schválení ze strany EK. **Do konce roku 2015 řídicí orgány plánují vyhlášení dalších výzev v celkové hodnotě 142,8 mld. Kč** (celkové způsobilé výdaje).

Řídicí orgány se nyní věnují jak **vyhlašování dalších výzev, tak hodnocení podaných žádostí o podporu** tak, aby mohly být v blízké době uzavírány právní akty. V návaznosti na tyto právní akty a realizaci jednotlivých projektů bude rovněž zahájeno samotné čerpání finančních prostředků, které má Česká republika k dispozici pro programové období 2014–2020.

Kromě zahájení implementace programů se nyní řídicí orgány i horizontální instituce (MMR-NOK, MF‑PCO a MF - Auditní orgán) intenzivně věnují procesu **auditu designace**, který je podmínkou pro zasílání žádostí o platbu EK. V této souvislosti je z hlediska čerpání nezbytné dokončení auditů designace nejen jednotlivých řídicích orgánů, ale také MF-PCO a auditu designace monitorovacího systému MS2014+. Audit designace MF-PCO již probíhá, zahájení auditu designace MS2014+ se očekává 10. prosince 2015.

Na začátku ledna 2016 plánuje MMR-NOK zahájit zesílené řízení rizik s vysoce a středně rizikovými programy, tedy s programy, které spadnou do této kategorie na základě multikriteriálního hodnocení ze strany MMR-NOK. Informace o rizicích programů budou součástí Výroční zprávy o implementaci Dohody o partnerství, která bude předkládána vládě ČR. Kromě rizik budou v dokumentu uvedena i opatření, která mají rizika eliminovat. Jedním z takových opatření může být i přesun prostředků v rámci nebo mezi programy. Jde o zásadní opatření, které musí být pečlivě zváženo i ve vazbě na plnění předběžných podmínek a absorpční kapacitu programů.