**Informace**

**k projektu „Spolupráce sociálních partnerů v oblasti péče o ochranu zdraví zaměstnanců v pracovněprávních vztazích“**

**Název projektu:** Spolupráce sociálních partnerů v oblasti péče o ochranu zdraví zaměstnanců v pracovněprávních vztazích

**Zkrácený název:** Ochrana zdraví v pracovněprávních vztazích

**Registrační číslo projektu:** CZ.03.1.52/0.0/0.0/15\_002/0002060

**Poskytovatel dotace:** Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

**Příjemce:** Asociace samostatných odborů (ASO)

**Partner:** Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

(KZPS ČR)

**Doba realizace:** 1. 2. 2016 – 31. 01. 2019

### Hlavní cíle projektu

Jedno ze základních práv člověka je kromě jiného i právo na ochranu zdraví. Právo na ochranu zdraví má každý z nás a to nejen v osobním životě. Pracovní podmínky a pracovní prostředí mají významný vliv na zdraví a pohodu zaměstnanců. Pokud zdraví zaměstnanců v souvislosti s prací není sledováno a správně řízeno, mohou tyto negativní vlivy vyústit až do nemoci z povolání a zároveň přispět ke zvýšení míry jejich pracovní neschopnosti. V konečném důsledku tento jev negativně ovlivňuje produktivitu práce a souvisí se zvýšenými finančními náklady společnosti. Dle výsledků statistik provedených v roce 2015, v ČR v roce 2014 došlo k nárůstu v počtu hlášených profesionálních onemocnění proti roku 2013, a to o 20 % případů.

Péče o ochranu zdraví zaměstnanců zahrnuje široké spektrum nástrojů k její realizaci. Z dosud zjištěných poznatků však vyplývá, že nejsou tyto nástroje dostatečně využívány. Mnohdy je to z důvodů nejasně, komplikovaně vymezených pravidel v příslušné právní úpravě. Případně též z důvodů, že právní úprava některých možných nástrojů absentuje a v neposlední řadě z důvodů, že sociální partneři o některých možných postupech v oblasti péče o ochranu zdraví zaměstnanců nemají potřebné informace.

V této souvislosti je nezbytné uvést, že základní pravidla péče o ochranu zdraví zaměstnanců jsou v oblasti příslušné právní úpravy na úrovni České republiky stanovena zejména v Listině základních práv a svobod, v zákoníku práce, v občanském zákoníku, v zákoně o ochraně veřejného zdraví a v zákoně o specifických zdravotních službách.

Výzkum Státního zdravotního ústavu ukazuje, že celková zdravotní gramotnost Čechů je v porovnání s průměrem osmi zemí EU nižší. Česká republika zaostává za ostatními zeměmi ve všech složkách zdravotní gramotnosti.

Projekt klade za cíl na základě vládního dokumentu Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí "Zdraví 2020", účelem kterého je především stabilizace systému prevence nemocí a ochrany a podpory zdraví a nastartování účinných a dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace:

* **Zmapovat aplikace zákoníku práce, občanského zákoníku a dalších právních předpisů**

**v oblasti péče o ochranu zdraví zaměstnanců v pracovněprávních vztazích a navrhnout způsoby řešení existujících problémů,**

* **Podpořit využívání moderních technologií k lepší orientaci zaměstnanců v oblasti péče o ochranu zdraví,**
* **Podpořit Národní strategii ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí  "Zdraví 2020" (Rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě obyvatel evropského regionu),**
* **Podpořit zdravotní gramotnost zaměstnanců v oblasti péče o ochranu zdraví v pracovněprávních vztazích,**
* **Získávat zkušenosti z dobré praxe v oblasti péče o ochranu zdraví ze zahraničí.**

**Popis klíčových aktivit projektu**

**Číslo aktivity:** 01

**Název klíčové aktivity:**

**Zmapování aplikace zákoníku práce, občanského zákoníku a dalších právních předpisů v oblasti péče o ochranu zdraví zaměstnanců v pracovněprávních vztazích**

Tato klíčová aktivita se zaměří na zmapování aplikace zákoníku práce, občanského zákoníku a dalších právních předpisů v oblasti péče o ochranu zdraví zaměstnanců v pracovněprávních vztazích, za účelem navrhnout způsoby řešení existujících problémů.   
Pro účely hlubšího zmapování situace v oblasti péče o ochranu zdraví zaměstnanců a zdravotní gramotnosti, definování problémů a navrhování řešení bude tato klíčová aktivita rozdělena následovně:

1. Uskuteční se 6 úvodních společných workshopů ASO a KZPS ČR (na každém workshopů se zúčastní 20 osob, z toho 4 členové realizačního týmu a vybraní zástupci cílové skupiny) k identifikaci a definování existujících problémů. Členové expertního týmu provedou výběr témat a zpracují odborné podklady a prezentace pro workshopy. Tyto workshopy se uskuteční v 1.-6. měsíci realizace projektu. Z každého workshopu se zpracuje zápis o identifikovaných problémech. Tyto zápisy budou podkladem pro zpracování náplně jednání kulatých stolů a pro výběr témat pro odborné studie.

2. Následně se uskuteční 6 společných kulatých stolů, které budou navazovat na workshopy (na každém kulatém stolů se zúčastní 20 osob, z toho 4 členové realizačního týmu a vybraní zástupci cílové skupiny). Na společných kulatých stolech se bude diskutovat o identifikovaných problémech v oblasti péče o ochranu zdraví zaměstnanců. Kulaté stoly se uskuteční v 7.-12. měsíci realizace projektu.

3. V rámci této klíčové aktivity se zpracuje 6 odborných studií na témata vybrána v rámci workshopů. Na zpracování odborných studií se podílí právníci-experti, metodici, členové expertní skupiny a konzultant pro legislativu evaluaci ASO. Jejich diseminací členským základnám žadatele a partnera se zlepší znalosti členů obou sociálních partnerů o péči o ochranu zdraví zaměstnanců. ČR (KA 01).

Výstupy:  
6x odborné studie zaměřené na oblast  péče o ochranu zdraví zaměstnanců v pracovněprávních vztazích (3x ASO, 3x KZPS ČR)  
6x zápis z workshopu  
6x zápis z kulatých stolů  
**Termín: 1.-12. měsíc realizace projektu**

**Číslo aktivity:** 02

**Příprava a diseminace metodické podpory sociálního dialogu**

V této aktivitě se uskuteční:  
- 12 workshopů (20 účastníků, celkem 240)  
- 12 kulatých stolů (20 účastníků, celkem 240)   
- 1 mezinárodní konference - 50 účastníků  
- 1 závěrečná konference - 60 účastníků

Odborné  workshopy - budou probíhat samostatně na straně obou sociálních partnerů v jednotlivých vybraných regionech, cílem získat přehled o aktuálním stavu v zabezpečení péče o ochranu zdraví zaměstnanců a zpracovat odborná stanoviska za stranu zaměstnavatelů a zaměstnanců.  
Společné workshopy za účasti zástupců obou sociálních partnerů v jednotlivých regionech, přednesení odborných stanovisek obou sociálních partnerů, cílem je sjednocení názorů obou sociálních partnerů a formulace společného stanoviska pro jednání konferencí.   
Kulaté stoly pro oba sociální partnery s vybranými účastníky příslušného regionu, prezentace poznatků o praxi v zahraničí v porovnání se zkušenostmi jednotlivých zemí EU.   
Výstupy z workshopů a kulatých stolů budou využity k tvorbě společného stanoviska sociálních partnerů.  
Společná mezinárodní konference pro všechna témata za účasti obou sociálních partnerů s přizváním zahraničních expertů, zástupců státních institucí a sociálních partnerů.  
Společná závěrečná konference - přednesení, resp. formulace společného stanoviska obou sociálních partnerů k současnému, aktuálnímu stavu v oblasti péče o ochranu zdraví zaměstnanců, ve vazbě na problémy příslušných regionů, prezentace stanovisek sociálních partnerů k problematice dopadů legislativních změn v dotčené oblasti.  
Výstupy:  
12x zápis z workshopu  
12x zápis z kulatého stolu  
1x Společné stanovisko z mezinárodní konference sociálních partnerů  
1x Společné stanovisko sociálních partnerů ze závěrečné konference

**Termín: 13.-36. měsíc realizace projektu**

**Číslo aktivity:** 03

**Mezinárodní aktivity**

V rámci této aktivity se uskuteční zahraniční cesty k získávání zkušeností z dobré praxe v oblasti péče o ochranu zdraví zaměstnanců v zahraničí, s cílem vytvořit na základě bipartitního dialogu příklady dobré praxe a to nejen v rámci ČR, ale i dalších států EU a nastavení systému zdravotní gramotnosti pro zaměstnance v organizacích žadatele a partnera.   
V rámci projektu se uskuteční 12 zahraniční cest za účelem získávání zkušeností z dobré praxe v oblasti péče o ochranu zdraví zaměstnanců a zdravotní gramotnosti.  
ASO uskuteční 6 zahraničních cest a partner projektu KZPS ČR také uskuteční 6 zahraničních cest. Zahraniční cesty budou především orientovány na návštěvu sociálních partnerů

v sousedních zemích (V4). Při návštěvách se detailně seznámíme s legislativní úpravou v oblasti péče o ochranu zdraví zaměstnanců a její aplikací v praxi. Zahraniční cesty plánujeme do těchto zemí: Německo, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Itálie.   
Výstupy:  
Zápisy a prezentace ze zahraničních cest

**Termín: 5.-30. měsíc realizace projektu**

**Číslo aktivity:** 04

**Tvorba metodické podpory**

V rámci této klíčové aktivity se uskuteční cílená podpora a propagace zdravotní gramotnosti v oblasti péče o ochranu zdraví zaměstnanců v pracovněprávních vztazích.   
Předpokládaným výsledkem aktivity bude v první fázi zvýšený zájem o projekt ze strany cílové skupiny. V následné fázi půjde především o zajištění informační kampaně k hlavním cílům projektu - zlepšit informovanost a orientaci zaměstnanců a zaměstnavatelů v oblasti péče o ochranu zdraví v pracovněprávních vztazích - zvýšit zdravotní gramotnost zaměstnanců.

Cílená informační kampaň ve snaze o zasažení co nejširší cílové skupiny zejména prostřednictvím následujících nástrojů:

* Tvorba vzorové metodiky systému "Péče o zdraví zaměstnanců" a pilotní zavedení tohoto systému v 7 svazech sdružených v KZPS ČR
* Vytvoření nové aplikace v rámci portálu sociálních partnerů www.odbory.info na téma péče o ochranu zdraví zaměstnanců a zdravotní gramotnost
* Využití sociálních sítí, zejména Facebook a  Twitter
* Audiovizuální spoty z jednotlivých aktivit projektu (workshopy, kulaté stoly, mezinárodní konference) - budou zveřejněny na portálu [www.odbory.info](http://www.odbory.info)
* Informační leták, publikace a propagační předměty
* Specializované přílohy tištěných médií.

**Termín: 6.-36. Měsíc**

Výstupy:  
Výstupem klíčové aktivity bude efektivně a cíleně provedená informační kampaň směrovaná k cílové skupině za účelem lepší orientace v oblasti péče o ochranu zdraví zaměstnanců v pracovněprávních vztazích a zvyšování zdravotní gramotnosti. Součástí této kampaně bude jednotný vizuální styl projektu,  aktuální informace na webových stránkách, účinná komunikace prostřednictvím sociálních sítí (Facebook a Twitter), které budou sloužit k podpoře výstupů projektu.   
1x publikace „Péče o ochranu zdraví zaměstnanců a zdravotní gramotnost“  
1x informační leták na téma zdravotní gramotnost.

**Číslo aktivity:** 05

**Řízení projektu**

Tato KA je nezbytná pro bezproblémový průběh celého projektu. V jejím rámci budou zabezpečovány všechny řídicí, organizační, personální a administrativní úkoly spojené s realizací projektu.

Pro projekt bude sestaven řídící tým pod vedením hlavního manažera projektu, který bude dohlížet, kontrolovat a koordinovat činnosti pracovníků při realizaci jednotlivých klíčových aktivit. Řídící tým se bude scházet pravidelně minimálně 1x za měsíc. Komunikaci s poskytovatelem podpory bude zabezpečovat pouze příjemce dotace.

**Termín: 1.-36. měsíc**