## List1
Harmonogram realizace technického řešení eNeschopenky od 1. 1. 2020
Název úkolu | Termín
Zasmluvnění analýzy řešení úprav APV IKR | splněno
Komplexní popis procesu zpracování eNeschopenky v rámci IIS ČSSZ | do 31.3.2019 (splněno)
I. Workshop pro tvůrce softwaru pro poskytovatele zdravotních služeb | 27.3.2019 (splněno)
Představení návrhu řešení eNeschopenky dotčeným subjektům | 01.02.2019 - 30.4.2019 (splněno)
Zasmluvnění realizace úprav APV IKR a navazujících subsystémů IIS ČSSZ | do 5.6.2019 (splněno)
Realizace úprav APV IKR a navazujících subsystémů IIS ČSSZ, spuštění v testovacím prostředí | do 30.9.2019 (splněno)
Zveřejnění změn rozhraní, komunikačního protokolu a datových vět pro vývojáře lékařských systémů | do 30.4.2019 (splněno)
II. Workshop pro tvůrce softwaru pro poskytovatele zdravotních služeb | 16.5.2019 (splněno)
Nasazení požadovaných změn do testovacího prostředí pro vývojáře lékařských softwarů - externí komunikace | do 3.6.2019 (splněno)
Workshop pro tvůrce ekonomických softwarů | 20.6.2019 (splněno)
Zveřejnění datových vět pro tvůrce ekonomických softwarů | do 31.7.2019 (splněno)
Zpřístupnění testovacího rozhraní nových notifikačních služeb pro vývojáře mzdových softwarů | do 2.9.2019 (splněno)
Nasazení požadovaných změn do testovacího prostředí pro vývojáře lékařských softwarů - interní zpracování | do 30.9.2019 (splněno)
Představení webové aplikace eNeschopenka na ePortálu ČSSZ lékařům | do 30.9.2019 (splněno)
Nasazení webové aplikace eNeschopenka na ePortál ČSSZ v testovacím prostředí | do 30.9.2019 (splněno)
Informační kampaň | 01.10.2019 - 31.12.2019
Funkční, integrační, výkonnostní, bezpečnostní testování, oprava chyb, nasazení do produkčního prostředí | 01.10.2019 - 31.12.2019
Připojování lékařů k systému | od 1. 11. 2019