## Stavby 2016-21
II.
Přehled přípravy staveb s plánovaným zahájením v nejbližších letech s důrazem na roky 2020-2021 a stavebními náklady nad 300 mil. Kč k 25.3.2020
|  | C e l k e m | 243416973.4
[tis. Kč]
ev. č. stavby |  | Název | Celkem stavební náklady akce | Stav projektové přípravy | Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupených pozemků) | Stav EIA | předpoklad realizace od | Riziko nezahájení v daném roce 0 - žádné 5 - nejvyšší | Předložení žádosti o stanovisko EIA | Předložení žádosti o stavební povolení na hlavní trasu
|  | ŘSD ČR | 157515796.4
3271221011 | ŘSD | D6 Nové Strašecí - Řevničov | 935263 | Stavba zahájena, zprovoznění 12/2020 | 100% | 244/1992 Sb., REŽIM §23a, vydáno stanovisko MŽP dle §23a dne 26.1.2017 | 2017 | 0 | Na MŽP předloženo 20.9.2016 | Vydáno SP, v právní moci
3271221012 | ŘSD | D6 Řevničov, obchvat | 1402257 | Stavba zahájena, zprovoznění 12/2020 | 100% | 244/1992 Sb., REŽIM §23a, vydáno stanovisko MŽP dle §23a dne 26.1.2017 | 2017 | 0 | Na MŽP předloženo 20.9.2016 | Vydáno SP, v právní moci
3271267021 | ŘSD | D48 MÚK Rybí - MÚK Rychaltice | 2632782 | Stavba zahájena, zprovoznění 12/2020 | 100% | 244/1992 Sb., vydána všechna potřebná SP, rizikem jsou případné změny stavby oproti vydaným SP, případně dodatečně potřebná SP | 2017 | 0 | Vydáno dle 244/1992 Sb., | Vydáno SP před 1.4.2015 (před účinností 39/2015 Sb.)
3271124135 | ŘSD | I/13 Třebušice MÚK (dopravní bodová závada) | 272926 | Stavba zahájena, zprovoznění 07/2020 | 100% | 244/1992 Sb., nevyužitelné. Jsou zpracovány Biologické průzkumy, je požádáno o vydání výjimek dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v právní moci negativní závěr zjišťovacího řízení - nepodléhá EIA | 2017 | 0 | Vydán negativní závěr zjišťovacího řízení - nepodléhá EIA | SP v platnosti, pro zahájení stavby je nutné získat Rozhodnutí o změně stavby před dokončením - předpoklad podání žádosti v průběhu stavby
3271111006 | ŘSD | I/16 Slaný - Velvary | 1080388 | Stavba zahájena 4.12.2017, 12/2020 zprovozněna 1. etapa, zbytek stavby zprovoznění 2020 | 100% | Vydán negativní závěr zjišťovacího řízení dle z. 39/2015 Sb. v právní moci. | 2017 | 0 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | vydáno stavební povolení
3271113046 | ŘSD | I/21 Nová Hospoda - Kočov, II. stavba | 187526 | Stavba zahájena 20.11.2017, zprovoznění r.2020 | 100% | Vydán negativní závěr zjišťovacího řízení - nepodléhá EIA | 2017 | 0 | Vydán negativní závěr zjišťovacího řízení - nepodléhá EIA | vydáno stavební povolení
3271117001 | ŘSD | I/57 Krnov SV obchvat | 1266106 | Stavba zahájena, zprovoznění 2021 | 100% | 244/1992 Sb., vydána všechna SP, rizikem jsou případné změny stavby oproti vydaným SP, případně dodatečně potřebná SP | 2017 | 0 | Není relevantní, platné SP | Vydáno SP před 1.4.2015 (před účinností 39/2015 Sb.)
3271117017 | ŘSD | I/58 Příbor - Skotnice | 597966 | Stavba zahájena, zprovoznění v r. 2020 | 100% | 100/2001 Sb., negativní závěr zjišťovacího řízení | 2017 | 0 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | Vydáno SP
5211550017 | ŘSD | D1 modernizace - úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdonice | 1389375 | Stavba zahájena, v r. 2020 budou modernizovány oba jízdní pásy s výjimkou mostu přes Sázavu | 100% | Není vyžadováno | 2018 | 0 | Není vyžadováno | Vydáno SP
5611550006 | ŘSD | D1 modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov | 2209425 | Stavba zahájena k 1.3.2018, RSD ČR odstoupilo od smlouvy se zhotovitelem, stavba obnovena s novým zhotovitelem v 05/2019, v r. 2019 realizován CB kryt na LJP v km 98-104, v r. 2020 bude modernizována zbývající část úseku (stavba bude zprovozněna) | 100% | Není vyžadováno | 2018 | 0 | Není vyžadováno | Stavební povolení v právní moci
5611550008 | ŘSD | D1 modernizace - úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov - EXIT 134 Měřín | 2568156 | Stavba zahájena, v r. 2020 bude modernizována 1/2 dálnice | 100% | Není vyžadováno | 2018 | 0 | Není vyžadováno | SP v právní moci
3271224002 | ŘSD | D6 Lubenec obchvat | 1368881 | Stavba zahájena (9.3.2018), | 100% | 244/1992 Sb., REŽIM §23a, vydáno stanovisko MŽP dle §23a dne 26.1.2017 | 2018 | 0 | Na MŽP předloženo 20.9.2016 | Vydáno SP, v právní moci
3272531003 | ŘSD | D11 1106 Hradec Králové - Smiřice | 4224126 | Stavba zahájena (5.10.2018) | 100% | 244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno 8.12.2016 | 2018 | 0 |  | Vydáno SP, v právní moci
3272531004 | ŘSD | D11 1107 Smiřice - Jaroměř | 2413064 | Stavba zahájena | 100% | 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko dne 14.12.2015 | 2018 | 0 | CS po zahájení stavebních řízení vydána | Vydáno SP, v právní moci
5531540001 | ŘSD | D35 Časy - Ostrov | 4666793 | Stavba zahájena | 100% | 244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno 10.2.2017 | 2018 | 0 | Vydána všechna potřebná verifikační stanoviska | Vydáno SP, v právní moci
3271116022 | ŘSD | D55 5505 Otrokovice obchvat JV | 818588 | Stavba zahájena (3.10.2018) | 100% | 244/1992 Sb. REŽIM §23a, stanovisko vydáno dne 22.12.2016 | 2018 | 0 | Na MŽP předloženo 20.9.2016, rozsah podkladů uznán dostatečný dne 27.10.2016. | podána žádost o SP - 12/2017
3271117007 | ŘSD | D56 Frýdek - Místek - připojení na D48 | 2756083 | Stavba byla zahájena (20.4.2018) | 100% | 244/1992 Sb., vydána všechna potřebná SP, rizikem jsou případné změny stavby oproti vydaným SP, případně dodatečně potřebná SP | 2018 | 0 | Vydáno dle 244/1992 Sb. | Vydáno SP před 1.4.2015 (před účinností 39/2015 Sb.)
3271113622 | ŘSD | I/21 Trstěnice - Drmoul | 424896 | Stavba zahájena, zprovoznění v r. 2020 | 100% | dne 15.2.2017 bylo vydáno rozhodnutí závěr zjišťovacího řízení - záměr nemá významný vliv na ŽP (nabytí PM 2.3.2017) | 2018 | 0 | předloženo Oznámení dne 4.1.2017 | Vydáno stavební povolení dne 8.6.2017
5621510009 | ŘSD | I/42 Brno, VMO Žabovřeská I | 2878004 | I. etapa - Dne 21.6.2018 vydáno nepravomocné stavební povolení - dne 10.7.2018 podán Rozklad z.s. Voda z Tetčic - ze strany KÚ podstoupeno na MD k vydání rozhodnutí o Rozkladu - zamítnut Rozklad - stavební povolení v právní moci; stavba zahájena dne 3.10.2018; II. etapa - stavební provolení v právní moci, v 12/2019 podány nabídky v rámci výběrového řízení na zhotovitele II. etapy - probíhá hodnocení. Podány námitky k ÚOHS proti ZDS. ÚOHS námitky uznal a prvoinstančně zadávací řízení zrušil. ŘSD podalo odvolání. | 100% | 244/1992 Sb., dne 10.4.2017 podána žádost na MŽP o stanovisko dle nové dokumentace EIA, vydáno kladné stanovisko EIA dne 11.12.2017 | 2018 | 0 | Předložena dokumentace EIA dne 10.4.2017 na MŽP | Vydáno SP, v právní moci
3271127230 | ŘSD | I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí | 709789 | Stavba zahájena dne 27.8. 2018 | 100% | 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko | 2018 | 0 | Ověřovací stanovisko vydáno | Vydáno SP, v právní moci
3271267018 | ŘSD | D48 Frýdek Místek - obchvat | 1943474 | Stavba zahájena | 100% | 244/1992 Sb., REŽIM §23a, významný negativní vliv na Naturu2000 vyloučen stanoviskem KÚ MSK kraje. 6.2.2017 vydáno Závazné stanovisko k vlivům prioritního záměru na ŽP. | 2018/2019 | 0 | Vydána všechna potřebná verifikační stanoviska | Vydáno SP
5211550021 | ŘSD | D1 modernizace - úsek 07, EXIT 56 Soutice – EXIT 66 Loket | 1383000 | Stavba zahájena, v r. 2019 realizována modernizace PJP, zprovoznění v r. 2020 | 100% | Není vyžadováno | 2019 | 0 | Není vyžadováno | SP v právní moci
5611550005 | ŘSD | D1 modernizace - úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec | 1050442 | Stavba zahájena, v r. 2019 realizováno provizorní rozšíření, v r. 2020 realizace SDP a LJP dálnice, zprovoznění 2021 | 100% | Není vyžadováno | 2019 | 0 | Není vyžadováno | SP v právní moci
5611550010 | ŘSD | D1 modernizace - úsek 19, EXIT 141 V. Meziříčí západ – EXIT 146 V. Meziříčí východ | 1385909 | stavba zahájena dne 29.3.2019, v r. 2019 modernizována 1/2 vozovek a pravý most Vysočina, zprovoznění v r. 2020 | 100% | Není vyžadováno | 2019 | 0 | Není vyžadováno | SP v právní moci
3272631010 | ŘSD | D3 0310/I Úsilné - Hodějovice | 8538624 | Stavba zahájena | 100% | 244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno 6.1.2017 | 2019 | 0 | Na MŽP předloženo 20.9.2016 | SP v právní moci
3272631009 | ŘSD | D3 0310/II Hodějovice - Třebonín | 7360169 | Stavba zahájena | 100% | 244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno 6.1.2017 | 2019 | 0 | Na MŽP předloženo 20.9.2016 | SP v právní moci
3271234001 | ŘSD | D7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu | 847094 | Stavba zahájena | 100% | 100/2001 Sb., ověřovací stanovisko vydáno 15.2.2017 | 2019 | 0 | na MŽP předloženo 9/2016, OS vydáno 15.2.2017 | SP v právní moci
5531540002 | ŘSD | D35 Opatovice nad Labem - Časy | 4419247 | Stavba zahájena dne 13.5.2019 | 100% | 244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno 10.2.2017 | 2019 | 0 |  | Všechna SP na hlavní trasu v právní moci
3271520001 | ŘSD | I/20 a II/231 V Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 2. etapa | 474020 | Stavba zahájena | 100% | 100/2001 Sb. již závazné stanovisko po novele 39/2015 Sb. | 2019 | 0 |  | 03/2018
3271115025 | ŘSD | I/37 Chrudim obchvat úsek křiž. I/17 - Slatiňany | 415484 | Stavba zahájena | 100% | 244/1992 Sb., nutné opakovat proces EIA, vydán závěr zjišťovacího řízení, že dále není třeba posuzovat dle zákona | 2019 | 0 | Předložena dokumentace EIA na KÚ v 08/2017 | SP v právní moci
3271115034 | ŘSD | I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat | 1605291 | Stavba zahájena | 100% | 100/2001 Sb., ukončeno závěrem zjišťovacího řízení | 2019 | 0 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | SP v právní moci
3271117012 | ŘSD | I/68 Třanovice - Nebory | 1898905 | Stavba zahájena | 98,21% (chybí 1 LV) | 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 20.11.2015, negativní CS ke změně povrchu vozovky, závěr zjišťovacího řízení potvrdil, že změny nemohou mít významný negativní vliv, ZZŘ v právní moci (podané námitky byly formálně nepřípustné) | 2019 | 0 | Dne 14.11.2018 byla na MŽP odeslána žádost o prodloužení platnosti stanoviska EIA | SP v právní moci
5621550005 | ŘSD | D1 modernizace - úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice | 1818600 | Stavba zahájena 21.3.2020 | 100% | Není vyžadováno | 2020 | 0 | Není vyžadováno | SP v právní moci
5211550016 | ŘSD | D1, most Šmejkalka | 945000 | je vydané pravomocné ÚR, probíhají práce na zadávací dokumentaci (bude zadáváno formou Design and Build). | 78,85% (chybí 11 LV) | Není vyžadováno | 2020 | 4 | Není vyžadováno | žádost o SP 10/2019
5311550001 | ŘSD | D3 0309/II Chotýčany odpočívka | 240000 | probíhá zpracování zadávací dokumentace (Design and Build) | 0% | Zjišťovací řízení ukončeno 07/2016 | 2020 | 4 | Zjišťovací řízení ukončeno 07/2016 | předpoklad podání žádosti o SP 04/2020
3271211004 | ŘSD | D4 křiž. II/118 - Milín (PPP) | 1838282 | Pro stavbu jsou vydána všechna SP s NPM, probíhá majetkoprávní činnost - chybí dovypořádat převážně Lesy ČR - obtížná komunikace, 9.5.2018 zahájeno výběrové řízení na koncesionáře, do června 2020 běží lhůta pro podání nabídek | 87,2% (chybí 11 LV) | 100/2001 Sb., závěr zjišťovacího řízení neodpovídá kategorii, vydáno stanovisko EIA dne 9.11.2018. | 2020 | 3 | Velká EIA - předloženo na MŽP v 04/2018, dne 15.8.2018 proběhlo veřejné projednání | SP na hl. trasu vydáno 6.9.2019, nabytí právní moci 8.10.2019
3271211003 | ŘSD | D4 Milín - Lety (PPP) | 3344147 | DSP, IČ pro SP, majetkoprávní příprava, značné množství vyvlastnění, řešení věcných břemen, odevzdána aktualizace DSP, dokončena IČ pro dílčí změnu ÚR - dne 19.12.2018 podána žádost o změnu ÚR - změnové ÚR vydáno dne 6.9.2019 – NPM 21.2.2020; 9.5.2018 zahájeno výběrové řízení na koncesionáře, do června 2020 běží lhůta pro podání nabídek | 90,1% (chybí 30 LV) | 244/1992 Sb., vydáno stanovisko EIA dne 9.11.2018. | 2020 | 3 | Velká EIA - předloženo na MŽP v 04/2018, dne 15.8.2018 proběhlo veřejné projednání | Předpoklad podání žádosti o SP je ve 14. týdnu r.2020
3271212013 | ŘSD | D4 Lety - Čimelice (PPP) | 885950 | DSP, SP na hlavní trasu vydáno bez SO 300 – SP pro SO 301, SO 302 a SO 330 vydáno 16.3.2020, zatím bez NPM; probíhá majetkoprávní příprava - uzavírání NS a VB - ; 9.5.2018 zahájeno výběrové řízení na koncesionáře, do června 2020 běží lhůta pro podání nabídek | 100% | 244/1992 Sb., vydáno stanovisko EIA dne 9.11.2018. | 2020 | 3 | Velká EIA - předloženo na MŽP v 04/2018, dne 15.8.2018 proběhlo veřejné projednání | SP na hlavní trasu již vydáno
3271212012 | ŘSD | D4 Čimelice - Mirotice (PPP) | 2731844 | DSP, probíhá majetkoprávní příprava - uzavírání NS, VB - 100% dořešena, odevzdána aktualizace DSP, dokončena IČ pro dílčí změnu ÚR - dne 19.12.2018 podána žádost o změnu ÚR, veřejné projednání v 08/2019, proti změně ÚR podáno odvolání; 9.5.2018 zahájeno výběrové řízení na koncesionáře, do června 2020 běží lhůta pro podání nabídek | 100% | 244/1992 Sb., vydáno stanovisko EIA dne 9.11.2018. | 2020 | 3 | Velká EIA - předloženo na MŽP v 04/2018, dne 15.8.2018 proběhlo veřejné projednání | 12/2020 (podléhá nabytí právní moci změnového ÚR, vydáno 13.11.2019, odvolání)
3271212017 | ŘSD | D4 Mirotice, rozšíření (PPP) | 919100 | odevzdán koncept DSP, probíhá majetkoprávní příprava - uzavírání NS a VB; dokončena IČ pro dílčí změnu ÚR, dne 21.5.2019 proběhlo veřejné projednání, proti změně ÚR podáno odvolání, čeká se na potvrzení závazného stanoviska MŽP k EIA, přislíbeno vyřízení rozkladu do konce 02/2020. 9.5.2018 zahájeno výběrové řízení na koncesionáře, do června 2020 běží lhůta pro podání nabídek | 100% | 244/1992 Sb., vydáno stanovisko EIA dne 9.11.2018. | 2020 | 3 | Velká EIA - předloženo na MŽP v 04/2018, dne 15.8.2018 proběhlo veřejné projednání | 08/2020 (podléhá nabytí právní moci změnového ÚR, které bylo v první instanci vydáno 8.8.2019, odvolání)
3271234003 | ŘSD | D7 Louny zkapacitnění obchvatu | 763499 | Bylo vydáno oznámení o výběru dodavatele. V současné době plyne lhůta pro námitky. | 97,70% (chybí 2 parcely) | 244/1992 Sb., nevyužitelné, odevzdán čistopis dokumentace EIA, stanovisko EIA vydáno dne 15.11.2017 | 2020 | 2 | předložena nová dokumentace EIA na MŽP, | SP v právní moci
5531540010 | ŘSD | D35 SSÚD Městec | 371634 | probíhá zpracování PDPS | 90% (schází 2 LV) | Zjišťovací řízení ukončeno 05/2013 | 2020 | 4 | Zjišťovací řízení ukončeno 05/2013 | žádost o SP podána 10/2019
3271267020 | ŘSD | D48 MÚK Bělotín - Rybí, I.etapa | 3224458 | 12/2019 podání nabídek v rámci zadávacího řízení pro výběr zhotovitele na I. etapu (bez úseku Nový Jíčín), probíhá hodnocení. Námitky proti zadávací dokumentaci Zadavatel odmítnul, dodavatel nepodal podnět na UOHS. | 100% | 244/1992 Sb., vydáno nové stanovisko EIA v 04/2018 | 2020 | 2 | Dne 5.9.2017 předložena nová dokumentace EIA na MŽP, dne 22.9. 2017 zahájen proces | SP v právní moci
3272851067 | ŘSD | D49 4901 Hulín - Fryšták | 7801112 | Probíhá příprava podkladů pro vydání SP - došlo k vyloučení některých stavebních objektů - probíhá stavební řízení - čeká se na vydání SP; získaná právní moc stavebního povolení na dílčích SO - podána soudní žaloba, vydáno předběžné opatření soudu, že nejde nakládat s SP, dokud nebylo rozhodnuto o ústavnosti zákona zák. č. 256/2016 o prioritních stavbách - žaloba zamítnuta (ústavní soud), vybrán zhotovitel; obrovským rizikem stavby je předpokládané podání Rozkladů či soudních žalob ze strany obč.. sdružení, zejména sdr. Děti Země a sdr. Egeria do všech řízení. | 99,74% (chybí 3 LV) | 244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno dne 22.11.2016 | 2020 | 4 | Na MŽP předloženo 20.9.2016, rozsah podkladů uznán dostatečný dne 5.10.2016 | Podána žádost o SP.
3272841074 | ŘSD | D55 5507 Babice - Staré Město | 3107070 | Vydáno pravomocné stavební povolení, probíhá VŘ na zhotovitele, probíhají přípravné práce – sejmutí ornice, kácení. | 98,6% (chybí 16 LV) | 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko | 2020 | 3 | Vydané CS do správních řízení | SP v právní moci
3271111056 | ŘSD | I/3 Olbramovice přeložka | 581118 | Dne 10.2.2020 vydáno opravené nepravomocné SP na hlavní trasu - podáno odvolání 2 subjektů – bude řešit MD, probíhá vyvlastnění zbylého pozemku - DAVO car, aktualizace čistopisu PDPS - zahájení VŘ na zhotovitele - předpoklad 08/2020 - čeká na vyřešení sporu s DAVO car | 98,55 %, chybí 1 LV | 244/1992 Sb., vydán negativní závěr zjišťovacího řízení - není nutná velká EIA - pravomocné (podáno odvolání, které však bylo shledáno jako nepřípustné) | 2020 | 4 | vydán negativní závěr zjišťovacího řízení - není nutná velká EIA - pravomocné (podáno odvolání, které však bylo shledáno jako nepřípustné) | probíhá stavební řízení – vypořádání odvolání 2 účastníků
5811510006 | ŘSD | I/11 Opava, severní obchvat - západní část | 1547590 | V rámci DSP vydána všechna právoplatná stavební povolení, dokončuje se majetkoprávní příprava, čistopis PDPS předán 11/2019 - probíhá VŘ na zhotovitele stavby, předpoklad podání nabídek na zhotovitele stavby je 05/2020 | 98,6% (chybí 2 LV) | 100/2001 Sb., ukončeno ve zjišťovacím řízení | 2020 | 2 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | Stavební povolení v právní moci
5311510004 | ŘSD | I/19 Chýnov | 316529 | Vydáno nepravomocné SP na hlavní trasu - podán Rozklad p. Králové - SP vrácena MD zpět ke krajskému úřadu za formální pochybení, vydáno nové SP 09.12.2019, podáno odvolání p. Králové, podepsána smlouva se zhotovitelem dne 17.10.2018. | 100% | 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 11.3.2016, 16.5.2019 prodloužení platnosti stanoviska EIA | 2020 | 1 | Vydáno ověřovací stanovisko k EIA, 16.5.2019 prodloužení platnosti stanoviska EIA | 09/2017, proti SP podáno odvolání a SP zrušeno, nové SP opětovně vydáno v 9.12.2019, odvolání Králová
3271113002 | ŘSD | I/27 Šlovice - Přeštice | 1104000 | Probíhá zadávací řízení, dne 11.3.2020 odesláno rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky. předpoklad zahájení prací 06/2020. | 100% | 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko | 2020 | 1 | 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko | SP v právní moci
5511510016 | ŘSD | I/35 MÚK Rádelský Mlýn | 494 173 | Stavba od 2.3.2020 v realizaci | 100% | 6.8.2008 - Závěr zjišťov. řízení - stavba nemá významný vliv na ŽP = nebude posuzováno dle EIA. | 2020 | 1 | 6.8.2008 - Závěr - stavba nemá významný vliv na ŽP = nebude posuzováno dle EIA. | SP v právní moci
3271111015 | ŘSD | I/38 Církvice obchvat | 738511.4 | Stavební povolení v právní moci; probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby | 98,91 % (chybí 1 LV), smlouva o právu provést stavbu | 100/2001 Sb., ověřovací stanovisko vydáno 26.4.2016 | 2020 | 2 | Platnost stanoviska prodloužena do 21.1.2023 | SP v právní moci
3271531502 | ŘSD | I/42 Brno, VMO - Rokytova | 1638000 | Aktualizace DSP dokončena, IČ pro SP a majetkoprávní příprava, zpracována PDPS, probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby | 90.63% | 244/1992 Sb., zadáno zpracování nové dokumentace EIA společně s předchozím úsekem "Tomkovo náměstí". Závazné stanovisko EIA vydal KU JMK dne 2. 2. 2018. | 2020 | 3 | Předložena dokumentace EIA na KÚ v 09/2017, dne 2.10.17 byla zveřejněna dokumentace EIA | probíhá stavební řízení
3271531501 | ŘSD | I/42 VMO Brno Tomkovo náměstí | 1000000 | Aktualizace DSP dokončena, IČ pro SP a majetkoprávní příprava, zpracována PDPS; probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby | 84.85% | 244/1992 Sb., zadáno zpracování nové dokumentace EIA společně s předchozím úsekem "Tomkovo náměstí". Závazné stanovisko EIA vydal KU JMK dne 2. 2. 2018. | 2020 | 3 | Předložena dokumentace EIA na KÚ v 09/2017,dne 2.10.17 byla zveřejněna dokumentace EIA | probíhá stavební řízení
5621510032 | ŘSD | I/42 Brno, most Otakara Ševčíka přes Ostravskou ulici | 332500 | 01/2020 schválena aktualizace záměru projektu, příprava podkladů pro zpracování zadávací dokumentace (Design and Build) | bez výkupů | Zjišťovací řízení ukončeno 09/2016 | 2020 | 4 | Zjišťovací řízení ukončeno 09/2016 | předpoklad podání žádosti o SP 08/2020
3271115143 | ŘSD | I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov | 1007000 | Zpracována DSP, probíhá IČ pro stavební povolení a majetkoprávní příprava, probíhá zpracování PDPS a archeologický průzkum | 98% (chybí 3 LV) | 08/2017 vydán závěr zjišťovacího řízení - záměr nebude dále posuzován dle zák. 100/2001 Sb. | 2020 | 3 | 08/2017 vydán závěr zjišťovacího řízení - záměr nebude dále posuzován dle zák. 100/2001 Sb. | 12/2019
3271126319 | ŘSD | I/53 Znojmo - Lechovice | 436900 | Probíhá dokončování VD-ZDS – připomínky k ZTKP, doplňková diagnostika asfaltových vrstev ke stanovení množství nebezpečného odpadu vč. začlenění do soupisu prací a výkazu výměr | 50% | Stanovisko EIA vydáno 08/2016 | 2020 | 3 | Stanovisko EIA vydáno 08/2016 | 8.1.2020 podána žádost o SP
3271117089 | ŘSD | I/67 Karviná - obchvat | 1442964 | V 08/2019 zahájeno výběrové řízení na zhotovitele, 19.12.2019 proběhlo otevírání obálek, bylo ukončeno hodnocení nabídek, probíhá podpis smlouvy. | 100% | Dne 4.9.2017 bylo vydáno rozhodnutí, že stavba nemá významný vliv na ŽP a nebude posuzována dle zákona. | 2020 | 1 | Dne 4.9.2017 bylo vydáno rozhodnutí, že stavba nemá významný vliv na ŽP a nebude posuzována dle zákona. | SP v právní moci
3272831065 | ŘSD | D1 0136 Říkovice-Přerov | 7451883 | Probíhá majetkoprávní vypořádání - vyvlastňovací procesy, připravuje se žádost o stavební povolení na MD na celou hlavní trasu dle z. č. 416/2009 Sb. (oficiálně bude podána po změně ÚR); změna ÚR vydána v 10/2019, proti ÚR podáno odvolání 9 subjektů, probíhá vypořádání odvolání; probíhá archeologický výzkum; zrušeno 1.kolo výběrové řízení na zhotovitele stavby, rizikem přípravy stavby je velká pravděpodobnost odvolávání občanských sdružení do všech řízení. Vyjádření DO k DSP projednána, chybí vydat ty, která jsou podmíněna pravomocným ÚR (6ks) | 82,5% (uzavřeno 810 smluv z 981) | 244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno 30.11.2016 | 2021 | 4 | Na MŽP předloženo 20.9.2016 | změna ÚR vydána v 10/2019, proti ÚR podáno odvolání několika 9 subjektů
3271212014 | ŘSD | D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží | 2470027 | Probíhá IČ pro SP a majetkoprávní příprava; probíhají práce na PDPS, předpoklad podání žádosti o SP 06/2020 | 91,14% (převod dočasných záborů) | 244/1992 Sb., bylo zadáno zpracování nové dokumentace EIA, vydáno kladné stanovisko EIA dne 18.1.2019 | 2021 | 2 | Stanovisko EIA vydáno 18.1.2019 | žádost o SP - předpoklad 06/2020
3271221014 | ŘSD | D6 Hořesedly, přeložka | 2956034 | Aktualizace DSP vč. IČ pro SP, majetkoprávní příprava, změna UR - vydáno 5.3.2020 | 54.68% | 244/1992 Sb., dne 4.10. 2018 vydáno stanovisko EIA | 2021 | 4 | Oficiálně předložena na MŽP dne 22.3.2018 | předpoklad podání žádosti o SP 12/2020
3271221013 | ŘSD | D6 Krupá, přeložka | 2344700 | podaná žádost o SP, zpracovává se PDPS | 83,11% (chybí 25 LV) | 244/1992 Sb., dne 4.10. 2018 vydáno stanovisko EIA | 2021 | 2 | Oficiálně předložena na MŽP dne 22.3.2018 | podání žádosti o SP 11/2019
3271221015 | ŘSD | D6 Hořovičky, obchvat | 2643578 | Aktualizace DSP vč. IČ pro SP, majetkoprávní příprava, žádost o změnu ÚR podáno v 08/2019 - vydáno 5.3.2020 | 18,52% | 244/1992 Sb., dne 4.10. 2018 vydáno stanovisko EIA | 2021 | 4 | Oficiálně předložena na MŽP dne 22.3.2018 | předpoklad podání žádosti o SP 12/2020
3271234002 | ŘSD | D7 Chlumčany zkapacitnění | 983220 | Zpracována DSP, IČ pro SP, majetkoprávní příprava; zpracovává se PDPS (předpoklad dokončení 06/2020) | 86,9% (vykoupeno 133 z 153 parcel) | 244/1992 Sb., částečně i 100/2001 Sb. - nevyužitelné, zpracována nová dokumentace EIA - 08/2017, vydáno stanovisko EIA dne 20.8.2018 | 2020 | 4 | EIA předložena na MŽP dne 25.8.2017 | 08/2019, 31.03.2020 proběhne místní šetření
5211540011 | ŘSD | D10 MÚK Kosmonosy | 303418 | před vydáním čistopisu DSP | 94% | Stanovisko EIA vydáno 02/2018 | 2021 | 3 | Stanovisko EIA vydáno 02/2018 | předpoklad podání žádosti o SP 07/2020
2271651006 | ŘSD | D52 5206.1 Obchvat Mikulova | 1802349 | vydána výjimka k průchodu CHKO Pálava, v 09/2018 vydáno ÚR (350 stran) - podány námitky - 800 stran, ÚR nabylo právní moci v 12/2019 - podána žaloba, probíhá MPV čistopis DSP, . Obrovským rizikem stavby je předpokládané podání Rozkladů či soudních žalob ze strany obč. sdružení, zejména sdr. Děti Země do všech řízení. | 48,78% (chybí 21 LV) | 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 23.3.2016 Na MZP byla v 12/2018 předložena žádost o prodloužení stanoviska EIA .Dosud neprodlouženo. | 2021 | 4 | Coherence stamp bude vydáván do obnoveného územního řízení po jeho znovuzahájení | předpoklad 09/2020
3272841075 | ŘSD | D55 5508 Staré Město - Moravský Písek | 3217788 | probíhá zpracování PDPS | 99% | Stanovisko EIA vydáno 07/2019 | 2021 | 2 | Stanovisko EIA vydáno 07/2019 | probíhá stavební řízení
5511510013 | ŘSD | I/9 Svor | 675407 | 21.11.2018 vydáno ÚR - dne 28.12.2018 nabylo právní moci, probíhá zpracování DSP (koncept v 05/2020), probíhá GTP do 03/2020, probíhají výkupy | 5.25% | 100/2001 Sb. ukončeno zjišťovacím řízením | 2022 | 3 | Stanovisko EIA vydáno 07/2019 | předpoklad podání žádosti o SP 12/2020
5711510008 | ŘSD | I/11 Postřelmov - Chromeč | 486682 | zpracována DSP, probíhá IČ pro SP | 81.23% | Stanovisko EIA vydáno 01/2009; 100/2001 Sb. ukončeno zjišťovacím řízením | 2021 | 2 | 100/2001 Sb. ukončeno zjišťovacím řízením | předpoklad podání žádosti o SP 05/2020
3271115091 | ŘSD | I/16 Nová Paka - obchvat | 1380000 | Dokončení DSP, IČ pro SP - probíhá stavební řízení, majetkoprávní příprava, zbývající pozemky komplikované - vyvlastnění, probíhá zpracování PDPS. Pozemky v TZ – chybí 1 KS a je reálné ji v tomto roce uzavřít (změna zeď Vidochov), VB - zbývající případy komplikované | 99,16% (chybí 1 LV) | 244/1992 Sb., proběhlo nové zjišťovací řízení EIA, ukončeno v ZŘ | 2021 | 3 | Předložena žádost o zjišťovací řízení na KÚ v 03/2017, v 04/2017 vydán ZZŘ, že nepodléhá dalšímu posuzování | 11/2018, oznámeno a přerušeno (doplnit aktuální pozemky po NPM KoPÚ), předpoklad odvolání
3271114068 | ŘSD | I/27 Žiželice obchvat a přemostění | 745900 | Dokončena DSP a probíhá IČ pro SP - probíhá stavební řízení a majetkoprávní příprava a projekt pro realizaci přístupových cest pro doplň. IGP a vybudování GT monitoringu; Dne 12.11.2018 bylo vydáno rozhodnutí o prodloužení platnosti ÚR. Probíhá příprava zadání soutěže na zhotovitele stavby dle Žluté knihy FIDIC. | 33,96% (chybí 35 LV) | ukončeno zjišťovacím řízením 100/2001 Sb. | 2021 | 4 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | 09/2018
3271115036 | ŘSD | I/33 Jaroměř - obchvat | 976041 | Od 04/2020 zahájení prací na PDPS, čistopis do 11/2020. Probíhá soutěž na zhotovitele archeolog. prací s předpokladem zahájení ke konci r. 2020. Do konce roku 2020 dokončení výkupů TZ. Vydání SP vč. nabytí právní moci – předpoklad 06/2020. | 77,2% (očekávaný problém s výkupem – JUDr.Kučera) | 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 31.8.2015 | 2021 | 4 | CS po zahájení navazujících řízení. | Žádost o SP podána 12/2019
3271112020 | ŘSD | I/34 Stráž nad Nežárkou - Lásenice | 422621 | zpracována DSP, vydáno SP 27.2.2020 (NPM 10.3.2020), probíhá majetkoprávní činnost | 79,17% (změna ÚR) | 244/1992 Sb., bude předloženo nové oznámení EIA, dopisem ze dne 2.3.2018 KU JCK vydal rozhodnutí o neposuzování | 2021 | 2 | podáno oznámení EIA na KÚ ve 12/2017, zjišťovacím řízení (nepodléhá EIA) | 10/2019 vydáno SP 27.2.2020 (NPM 10.3.2020)
3271115001 | ŘSD | I/36 Pardubice Trnová - Fáblovka - Dubina | 1873508 | Zpracována DSP, probíhá majetkoprávní činnost, IČ pro SP - jsou vydaná SP (nepravomocné), probíhá výběrové řízení na PDPS, probíhá soutěž na archeologický průzkum | 80% (chybí 12 LV) | 244/1992 Sb., probíhá zpracování Oznámení EIA, dne 1.8.2018 KU PK vydal ZZŘ rozhodnutím, že nebude posuzován | 2021 | 3 | Předloženo na KÚ v 04/2018 | 10/2019
3271115035 | ŘSD | I/36 Časy - Holice | 251014 | ÚR po změně ÚPD obcí vydáno, zpracována DSP, zahájení majetkoprávní přípravy, probíhá IČ pro SP | 52% (chybí 28 LV) | 100/2001 Sb., ukončeno ve zjišťovacím řízení | 2022 | 3 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | Předpoklad získání SP 03/2021
3271115134 | ŘSD | I/36 Sezemice obchvat | 1125578 | Zpracována DSP, probíhá IČ pro SP a majetkoprávní příprava | 50% (chybí 44 LV) | 244/1992 Sb., probíhá proces EIA | 2021 | 4 | Předloženo na KÚ v 12/2018 | 11/2019
3271116265 | ŘSD | I/38 Znojmo obchvat I | 253665 | Proběhlo odvolací řízení proti ÚR u KÚ JMK - vráceno zpět k jednání, v 10/2018 doplněny podklady do běžícího ÚŘ, opakovaně (3x) námitky na systémovou podjatost MÚ – ÚR dosud nevydáno, odevzdán koncept DSP – probíhá připomínkování | 95,00% (chybí 1 LV) | 244/1992 Sb., proběhlo nové zjišťovací řízení EIA, ukončeno v ZŘ, | 2021 | 4 | Ukončeno negativním závěrem zjišťovacího řízení | Předpoklad podání žádosti o SP 06/2020
5711510005 | ŘSD | I/44 Bludov - obchvat | 3881571 | Vydáno ÚR, zpracována DSP, probíhá IČ pro SP a majetkoprávní příprava, odevzdán koncept PDPS | 99,04% (chybí 2 LV) | 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko | 2021 | 2 | Ověřovací stanovisko vydáno | Žádost o SP podána 09/2019, předpoklad získání pravomocného SP 07/2020
3271126320 | ŘSD | I/53 Lechovice - Miroslav | 840000 | zpracována DSP, probíhá IČ pro SP | 0% | Stanovisko EIA vydáno 03/2018 | 2021 | 3 | Stanovisko EIA vydáno 03/2018 | předpoklad podání žádosti o SP 05/2020
3271126321 | ŘSD | I/53 Miroslav - Branišovice | 860000 | zpracována DSP, probíhá IČ pro SP | 0% | Stanovisko EIA vydáno 04/2019 | 2021 | 3 | Stanovisko EIA vydáno 04/201 | předpoklad podání žádosti o SP 05/2020
3271116006 | ŘSD | I/57 Semetín - Bystřička 2.stavba | 2367321 | Probíhá majetkoprávní příprava a IČ pro SP. | 84.94% | 244/1992 Sb., zadáno zpracování Oznámení EIA - KU zveřejnil oznámení k připomínkám do 26.3.2018; dne 13.8.18 KU vydal ZZŘ rozhodnutím, že záměr nemá významný vliv a nebude posuzován | 2022 | 2 | Předloženo oznámení na KÚ 01/2018 | 10/2019
3271212015 | ŘSD | D3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla | 6370444 | Probíhá IČ pro dílčí změny ÚR a majetkoprávní příprava; stanovisko EIA vydáno, zpracovává se DSP | 52,94% (změna ÚR, nová LV) | 244/1992 Sb., bylo zadáno zpracování nové dokumentace EIA, 14.1.2020 vydáno kladné stanovisko EIA | 2022 | 3 | Dokumentace EIA předložena na MŽP 05/2019, vydáno kladné stanovisko EIA 14.1.2020 | předpoklad podání žádosti o SP 07/2021
3271212016 | ŘSD | D3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště st. hranice | 1633286 | ÚR nepravomocné - zrušeno rozhodnutí JČK o odvolání soudním rozhodnutím, probíhá zpracování akt. DÚR – bude požádáno o nové ÚR předpoklad 07/2020, majetkoprávní příprava pozastavena z důvodu nevydaného ÚR | 11.36% | 244/1992 Sb., probíhá VŘ na zpracovatele nové dokumentace EIA, v 01/2020 vydáno kladné stanovisko EIA | 2022 | 3 | Dokumentace EIA předložena na MŽP 05/2019, vydáno kladné stanovisko EIA 14.1.2020 | předpoklad podání žádosti o SP 07/2021
5211550024 | ŘSD | D11 MÚK Beranka | 343552 | IČ pro ÚR, v 08/2018 bylo vydáno ÚR – bez právní moci - následně v 09/2018 bylo podáno odvolání - řeší MHMP. V průběhu roku 2019 byly zpracovány podklady k odstranění nedostatků, které vyvolaly podání odvolání. V 01/2020 byla podaná žádost o obnovení odvolacího řízení a nyní se očekává vydání pravomocného ÚR – předpoklad v 2.Q.2020 současně probíhají práce na DSP | 0% | 100/2001 Sb., prodloužena platnost do 30.9.2020, dne 10.7.2016 vydáno ověřovací stanovisko | 2022 | 2 | Nutno flexibilně vydávat CS po zahájení navazujících řízení. | předpoklad podání žádosti o SP 09/2020
5311510007 | ŘSD | I/20 České Budějovice, severní spojka | 1911556 | Vydáno územní rozhodnutí dne 5.11.2018. Podáno odvolání do ÚR a krajským úřadem ÚR zrušeno a vráceno k novému projednání. Probíhá změna DÚR (nové řešení odsouhlaseno PČR, úprava křižovatky mimo ÚP) | 0% | 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko | 2023 | 4 | Nutné flexibilně vydat CS do územního řízení, podána žádost o CS k DÚR | předpoklad podání žádosti o SP 12/2021
3271112014 | ŘSD | I/34 Lišov - Vranín | 1437032 | Vydáno pravomocné ÚR (03/2019), DSP - odevzdán čistopis; zahájena IČ a majetkoprávní příprava | 3.86% | EIA zpracována dle zák. č.. 244/1992 Sb., vydán negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | 2022 | 3 | 22.2. 2017 bylo požádáno o zahájení zjišťovacího řízení; negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | 11/2020
3271114139 | ŘSD | I/9 Dubice - Dolní Libchava (Sosnová - II/262) (původně I/9 Dubice - Dolní Libchava obchvat) | 511902 | čistopis DÚR 02/2020, probíhá IČ pro ÚR -předpoklad vydání v 2020, podepsaná smlouva na podrobný GTP – do 10/2020 | 32,26 % (chybí 21 LV) | 100/2001 Sb. ukončeno zjišťovacím řízením | 2022 | 4 | Předložena žádost o zjišťovací řízení na KÚ, 12/2016 vydán ZZŘ - nepodléhá dalšímu posuzování | 12/2021
3271114207 | ŘSD | I/9 Nový Bor – Dolní Libchava | 1 968 210 | Probíhá IČ pro ÚR - předpoklad vydání v 2020, projekt GTP - vybrat zhotovitele na podrobný GTP | 0% | 100/2001 Sb. ukončeno zjišťovacím řízením | 2023 | 3 | Předložena žádost o zjišťovací řízení na KÚ, 10/2017 vydán ZZŘ - nepodléhá dalšímu posuzování | 12/2022
5321510013 | ŘSD | I/27 Přeštice - obchvat | 735858 | Je vydáno pravomocné ÚR. Probíhá GTP, předpoklad výběru zhotovitele DSP do 03/2020 | 0% | 244/1992 Sb., nutná nová EIA; dne 30.10. 2017 KU vydal negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | 2023 | 3 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | 01/2022
3271111011 |  | I/9, I/16 Mělník obchvat 2. stavba | 417315 | probíhá IČ pro SP | 86.21% | platná | 2021 | 3 |  | Předpoklad podání žádosti o SP 07/2020
3271113009 |  | I/27 Klatovy přeložka 1. stavba | 1554885 | Probíhá IČ pro SP a majetkoprávní příprava | 92.18% | platná | 2021 | 3 |  | Předpoklad podání žádosti o SP 08/2020
|  | Správa železnic, s.o. | 124391682
|  | Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice | 2798478 | Probíhá realizace | 100% | Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 100/2001 Sb. | 2017 | 0 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | Vydáno SP
|  | Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati | 2131732 | Probíhá realizace | 100% | Stanovisko dle 100/2001 Sb. | 2017 | 0 | Souhlasné závazné stanovisko k ověření změn záměru z 23.10.2015 | Vydáno SP
|  | Rekonstrukce Negrelliho viaduktu | 1761844 | Probíhá realizace | 100% | Nepodléhá posuzování | 2017 | 0 | Nepodléhá posuzování | Vydáno SP
|  | Modernizace ŽST Cheb | 549726 | Probíhá realizace | 100% | Není vyžadována | 2017 | 0 | Není vyžadována | Vydáno SP, nabylo právní moci
|  | Modernizace trati Sudoměřice - Votice | 7159000 | Probíhá realizace | 100% | 244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno 22.12.2016 | 2018 | 0 | Žádost dle §23a podána 13.10.2016 na MŽP, podklady uznány za dostatečné dne 3.11.2016 | Vydáno SP
|  | Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n. | 4419960 | Probíhá realizace | 95%. Chybí majetkoprávní dořešení lokality Průběžné ulice. Byl nalezen konsenzus všech zúčastněných stran, byly uzavřeny první čtyři smlouvy, které umožňují připravovat správní řízení pro povolení rozšíření/oprav a úprav Průběžné ulice. Neohrožuje harmonogram stavby. | Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb. | 2018 | 0 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | Vydáno SP. Dne 4. 4. 2018 nabylo právní moci rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení.
|  | Revitalizace trati Louny - Lovosice | 1231186 | Probíhá realizace | 100% | Ukončeno zjišťovacím řízením dle 100/2001 Sb. | 2018 | 0 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | Vydáno SP
|  | Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň | 440136 | Probíhá realizace | 100% | Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb. | 2018 | 0 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | Vydáno SP
|  | Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba | 414921 | Probíhá realizace | 100% | Ukončeno závěrem zjišťovacího řízení dle 100/2001 Sb., že stavba nebude posuzována. | 2018 | 0 | Není vyžadována | Vydáno SP
|  | ETCS Přerov - Česká Třebová | 425706 | Probíhá realizace | 100% | Není vyžadována | 2018 | 0 | Není vyžadována | Vydáno SP
|  | ETCS Kralupy n. Vlt. – Praha - Kolín | 327720 | Probíhá realizace | 100% | Není vyžadována | 2018 | 0 | Není vyžadována | Vydáno SP
|  | Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) | 4409846 | Byla uzavřena smlouva se zhotovitelem stavby a předáno staveniště, nadále probíhá odvolání proti stavebnímu povolení. Probíhají přípravné práce nevžadující SP. | 100% | Stanovisko dle 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 4.9.2015 | 2020 | 0 | Coherence stamp do územního řízení vydán 21.9.2016 | Vydáno SP, probíhá odvolací řízení
|  | Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc | 4230158 | Probíhá realizace | 100% | 26.4.2016 vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba nebude posuzována. | 2019 | 0 | Není vyžadována | Vydáno SP
|  | Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II.část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí | 4318819 | Probíhá realizace | 100% | Stanovisko vydáno 19.10.2017 | 2019 | 0 | Podána 24.2.2017 | Vydáno SP
|  | Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) | 3670137 | Probíhá realizace 1. etapy. Pro 2. etapu (nadjezd Velká Chuchle) probíhá zpracování DSP. | 80% | 07/2012 vydán negativní závěr zjišťovacího řízení na celý tehdejší rozsah stavby - nadále zůstává platný. Mimoúrovňové křízení ve Velké Chuchli nepodléhá procesu EIA | 2019 | 0 | Není relevantní - EIA ukončena | Vydáno SP na část stavby.
|  | Rekonstrukce žst.Přerov, 2. stavba | 3792404 | Probíhá realizace | 100% | Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 100/2001 Sb. | 2019 | 0 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | Vydáno SP
|  | Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina | 2215285 | Probíhá realizace | 100% | 3.4.2018 vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba BUDE posuzována dle zákona. | 2019 | 0 | 29.10.2018 bylo vydáno stanovisko EIA. | Vydáno SP
|  | Zvýšení tratové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí-Hustopeče nad Bečvou | 1666130 | Probíhá realizace | 100% | 4.3.2014 vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba nebude posuzována. | 2019 | 0 | Není vyžadována | Vydáno SP
|  | Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna | 1552416 | Probíhá realizace | 100% | Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 100/2001 Sb. | 2019 | 0 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | Vydáno SP
|  | Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov | 1131096 | Probíhá realizace | 100% | Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 100/2001 Sb. | 2019 | 0 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | Vydáno SP
|  | Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650 – 304,009 | 1151877 | Probíhá realizace | 100% | 15.1.2015 vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba nebude posuzována. | 2019 | 0 | Není vyžadována | Vydáno SP
|  | Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo) | 1820788 | Probíhá realizace | 100% | Stanovisko dle 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 4.9.2015 | 2019 | 0 | Coherence stamp do územního řízení vydán 8.8.2016 | Vydáno SP
|  | ETCS Plzeň - Cheb | 1013473 | Probíhá realizace | 0% | Není vyžadována | 2019 | 0 | Není vyžadována | Vydáno SP
|  | Rekonstrukce žst. Letohrad | 1005708 | Probíhá realizace | 100% | Není vyžadována | 2019 | 0 | Není vyžadována | Vydáno SP
|  | Rekonstrukce žst. Řetenice | 945099 | Probíhá realizace | 100% | Není vyžadována | 2019 | 0 | Není vyžadována | Vydáno SP
|  | Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik) | 476763 | Probíhá realizace | 100% | Není vyžadována | 2019 | 0 | Není vyžadována | Vydáno SP
|  | GSM-R Votice - České Budějovice | 316233 | Probíhá realizace | 0% | Není vyžadována | 2019 | 1 | Není vyžadována | 2019
|  | Změna trakční soustavy na AC 25kV, 50Hz v úseku Nedakonice - Říkovice | 2357030 | Byl vybrán zhotovitel P+R, probíhají projekční práce. | 0% | Není vyžadována | 2020 | 1 | Není vyžadována | 02/2020
|  | Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou (mimo) | 1299942 | Probíhá realizace | 100% | 1.12.2016 vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba nebude posuzována. | 2020 | 0 | Není vyžadována | Vydáno SP
|  | Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou | 616703 | Probíhá realizace | 100% | 1.12.2016 vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba nebude posuzována. | 2020 | 0 | Není vyžadována | Vydáno SP
|  | Modernizace železničního uzlu Pardubice | 5042332 | Probíhá soutěž na realizaci stavby a stavební řízení. | 100% | Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 100/2001 Sb. | 2020 | 2 | Není vyžadována | Podána 10/2019
|  | Velim – Poříčany, BC | 3279151 | Probíhá soutěž na realizaci stavby a souběžně stavební řízení. | 100% | Není vyžadována | 2020 | 2 | Není vyžadována | podána 06/2019
|  | Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC | 2996753 | Probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení. | 20% | Není vyžadována | 2020 | 3 | Není vyžadována | 06/2020
|  | Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC | 2945248 | Probíhá soutěž na realizaci stavby, souběžně probíhá stavební řízení. | 100% | Není vyžadována | 2020 | 2 | Není vyžadována | Podána 10/2019
|  | Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 1. etapa | 2176160 | Probíhá soutěž na realizaci stavby, 17. 3. bylo vydáno nepravomocné stavební povolení. | 0% | Není vyžadována | 2020 | 2 | Není vyžadována | Vydáno nepravomocné
|  | Rekonstrukce ŽST Vsetín | 2201267 | Zpracovává se dokumentace pro stavební povolení, probíhá odvolací řízení k vydaným ÚR. | 60% | Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 100/2001 Sb. | 2021 | 2 | Není vyžadována | 06/2020
|  | Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov | 1523000 | Byla zpracována DSP. S ohledem na vyhlášenou památkovou ochranou žst. Martinice v Krkonoších byla tato vypuštěna z projektu. Probíhá aktualizace záměru projektu a majetkoprávní vypořádání. | 100% | Není vyžadována | 2020 | 1 | Není vyžadována | Podána 06/2018
|  | Rekonstrukce žst. Bohosudov | 1370182 | Probíhá soutěž na realizaci stavby, stavební povolení je v právní moci. | 100% | 12.12.2016 vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba nebude posuzována. | 2020 | 1 | Není vyžadována | Vydáno SP
|  | Detekční systém liniové ochrany součástí a zařízení železniční dopravní cesty | 1151877 | Probíhá zpracování ZP+DÚR | 0% | MŽP zatím nepožádáno | 2020 | 1 | MŽP zatím nepožádáno | N/A
|  | Uzel Plzeň, 5.stavba - Lobzy - Koterov | 1213016 | Probíhá soutěž na realizaci stavby, stavební povolení je v právní moci. | 100% | Dne 31.08.2015 bylo vydáno závazné stanovisko k ověření souladu. | 2020 | 1 | Dne 31.08.2015 bylo vydáno závazné stanovisko k ověření souladu. | Vydáno SP
|  | Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n. | 975416 | Veřejná zakázka na zhotovitele 1. etapy stavby byla zrušena z důvodu výrazného překročení předpokládané hodnoty. Probíhá nová zakázka s upraveným rozsahem (prodloužení podchodu, rekonstrukce osvětlení a podhledů ve všech třech podchodech a nový informační, orientační a kamerový systém v celé stanici). | 100% | Není vyžadována | 2020 | 1 | Není vyžadována | Vydáno SP (1. etapa)
|  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n. | 721325 | Probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení. | 50% | Není vyžadována | 2020 | 3 | Není vyžadována | 04/2020
|  | GSM-R Ústí nad Labem – Chomutov | 671178 | Probíhá zpracování DÚR, připravují se podklady pro soutěž na P+R. | 0% | Není vyžadována | 2020 | 2 | Není vyžadována | 2020
|  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n. | 621693 | Probíhá soutěž na realizaci stavby, stavební povolení je v právní moci. | 100% | Není vyžadována | 2020 | 1 | Není vyžadována | Vydáno SP
|  | GSM-R Chomutov - Cheb | 556087 | V současné době probíhá soutěž na zhotovení projektu a stavby (P+R) | 0% | Není vyžadována | 2020 | 2 | Není vyžadována | 2020
|  | Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenka | 532272 | Probíhá soutěž na zpracování projektu a stavby (P+R). | 0% | Není vyžadována | 2020 | 3 | Není vyžadována | 08/2020
|  | Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek | 471775 | Probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení a majetkoprávní vypořádání. | 90% | Není vyžadována | 2020 | 3 | Není vyžadována | 04/2020
|  | Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty | 458251 | Byla ukončena soutěž na zhotovitele stavby, připravujese podpis SOD. Stavební povolení je v právní moci. | 100% | Není vyžadována | 2020 | 1 | Není vyžadována | Vydáno SP
|  | Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou | 326741 | Probíhá realizace | 100% | Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 100/2001 Sb. | 2020 | 0 | Není vyžadována | Vydáno SP
|  | Výstavba TNS Stéblová | 300464 | Probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení. | 90% | Není vyžadována | 2020 | 2 | Není vyžadována | 01/2020
|  | Revitalizace Lovosice - Česká Lípa | 1022666 | Probíhá zpracování DSP | 0% | MŽP zatím nepožádáno | 2021 | 2 | MŽP zatím nepožádáno | 06/2020
|  | Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) - Kúty (SR) | 595741 | Stavební povolení je v právní moci. Realizace stavby je možná pouze v souběhu s navazující stavbou ŽSR „Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“ | 100% | Není vyžadována | 2021 | 1 | Není vyžadována | Vydáno SP
|  | Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa | 1947347 | Probíhá aktualizace dokumentace pro stavební povolení. | 0% | Není vyžadována | 2022 | 2 | Není vyžadována | 03/2020
|  | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 1928170 | Bylo požádáno o prodložení platnosti ÚR na přeložku (nabytí PM 8.3.2016), proti prodloužení bylo podáno odvolání, po následném nabytí právní moci bylo napadeno správní žalobou. Žaloba stažena, ÚR je pravomocné. Byla dopracována DSP a probíhá majetkoprávní projednání. Na základě DSP bylo požádáno o změnu obou ÚR. Došlo k posunu předpokládané realizace z důvodu vazby na akci Blending Call (Velim - Poříčany) | 0% | Stanovisko dle 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 4.9.2015 | 2022 | 2 | Coherence stamp do územního řízení vydán 21.9.2016 | 08/2020
|  | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 1654422 | Byla dokončena DÚR a podána žádost o územní rozhodnutí. Probíhá soutěž na DSP. Dne 26. 7. 2019 bylo podáno oznámení EIA. | 0% | 21. 10. 2019 vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba bude posuzována. | 2022 | 2 | Předpoklad 07/2020 | 08/2021
|  | Revitalizace Liberec- Česká Lípa (mimo) | 1793013 | Probíhá zpracování DÚR. Bude nutná realizace přeložky trati v úseku Zákupy - Mimoň. ZP schválen s podmínkou zavedení ETCS L1. Bude zpracována EIA pro přeložku Zákupy - Mimoň. | 0% | MŽP zatím nepožádáno | 2022 | 3 | MŽP zatím nepožádáno | 12/2021
|  | Rekonstrukce žst.Přerov, 3. stavba | 1047152 | Dne 15. 11. 2019 nabyla účinnosti potřebná aktualizace ZÚR olomouckého kraje. Probíhá obnovení přípravy stavby. | 0% | 24.10.2017 bylo vydáno stanovisko EIA. | 2022 | 3 | ZZŘ ze dne 10.10.2016, vyžadována velká EIA | 05/2022
|  | ETCS státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy n Vlt. | 5450000 | Stavba v sobě nově zahrnuje náplň obou staveb "Úpravy zabezpečovacího zařízení..." a připravuje se s důrazem na výhradní provoz ETCS. Probíhá VZ na zpracovatele záměru projektu. | 0% | Není vyžadována | 2022 | 3 | Není vyžadována | 2021
|  | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 2199734 | Probíhá zpracování DSP, územní rozhodnutí nabylo právní moci 10. 10. 2019 | 0% | Není vyžadována | 2023 | 1 | Není vyžadována | 09/2020
|  | Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně) | 7364579 | Probíhá schvalování záměru projektu, probíhá územní řízení. | 0% | 08. 11. 2019 vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba bude posuzována. | 2023 | 2 | Předpoklad 07/2020 | 12/2021
|  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha - Smíchov | 424890 | Probíhá aktualizace náplně stavby vzhledem ke koordinaci s terminálem Dobříšská a výstavbou nového sídla Správy železnic. Příprava se vrací k aktualizaci Záměru projektu. | 0% | Není vyžadována | 2023 | 2 | Není vyžadována | 02/2022
|  | Optimalizace trati Černošice (včetně) – Odb. Berounka (mimo) | 2489573 | Probíhá zpracování záměru projektu a DÚR. | 0% | Probíhá zjišťovací řízení | 2024 | 2 | Předpoklad 05/2020 | 08/2022
|  | DOZ Skalice nad Svitavou (mimo) –Česká Třebová | 4039975 | Probíhá zpracování ZP+DÚR. Stavba bude realizována po částech dle projednatelnosti. Zpracovává se aktualizace ZP s ohledem na na zařazení dvou staveb Blending Call na rameni Brno - ČT a s ohledem na zapracování budov Správy železnic. | 0% | MŽP zatím nepožádáno | 2027 | 1 | MŽP zatím nepožádáno | 2026
|  | DOZ Brno – Skalice nad Svitavou (včetně) | 3249916 | Probíhá zpracování ZP+DÚR. Stavba bude realizována po částech dle projednatelnosti. Je dokončována aktualizace ZP s ohledem na na zařazení dvou staveb Blending Call na rameni Brno - ČT a s ohledem na zapracování budov Správy železnic. | 0% | MŽP zatím nepožádáno | 2027 | 1 | MŽP zatím nepožádáno | 2026
|  | Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek | 9146924 | Probíhá zpracování záměru projektu. | 0% | MŽP zatím nepožádáno | 2023 | 3 | MŽP zatím nepožádáno | 11/2022
|  | Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L. | 348514 | Bylo vydáno nepravomocné stavební povolení, zpracovává se aktualizace záměru projektu. | 100% | Není vyžadována | 2020 | 2 | Není vyžadována | Vydáno nepravomocné
|  | Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina (mimo) | 1332808 | V současné době je dokončena dokumentace pro stavební povolení, byla podána žádost o stavební povolení. | 100% | 19.04.2016 vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba nebude posuzována. | 2021 | 2 | Není vyžadována | Podána 12/2019
|  | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová | 2182296 | V současné době probíhá zpracování DSP. | 0% | Stanovisko EIA vydáno 07/2017 | 2021 | 2 | Stanovisko EIA vydáno 07/2017 | 08/2020
|  | Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín | 419377 | Byl schválen záměr projektu, v současné době probíhá veřejná zakázka na zhotovení dokumentace pro společné povolení. | 0% | Není vyžadována | 2021 | 2 | Není vyžadována | 10/2020
|  | Sanace nestabilních náspů zemního tělesa v úseku Hájek - Dalovice | 548570 | Byl vybrán zhotovitel projektu a stavby (P+R). V současné době probíhá zpracování DSP. | 100% | Není vyžadována | 2020 | 2 | Není vyžadována | Podána 03/2020
|  | ETCS Beroun - Plzeň | 451013 | V současné době probíhá veřejná zakázka na zhotovení projektu a stavby (P+R). | 40% | Není vyžadována | 2020 | 3 | Není vyžadována | 2020
|  | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část | 3592395 | Předpokládá se postupná realizace stavby ve dvou etapách. V současné době probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení pro 1. etapu (nová stanice Lipovka) a dokumentace pro územní rozhodnutí pro 2. etapu (zbytek stavby). | 0% | Není vyžadována | 2021 | 3 | Není vyžadována | 08/2020
|  | Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov | 1559875 | V současné době je dokončena dokumentace pro stavební povolení, byla podána žádost o stavební povolení. | 100% | 19.04.2016 vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba nebude posuzována. | 2021 | 2 | Není vyžadována | Podána 12/2019
|  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. | 778992 | Byl schválen záměr projektu, v současné době probíhá veřejná zakázka na zhotovitele dokumentace pro stavební povolení. | 100% | Není vyžadována | 2021 | 2 | Není vyžadována | 08/2020
|  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Most | 460000 | Probíhá zpracování ZP, paralelně se zpracovává DSP pro 0. etapu - interiér haly. | 100% | Není vyžadována | 2020 | 2 | Není vyžadována | 07/2021
|  | Optimalizace trati Ostrava Kunčice - Frýdek Místek - Český Těšín, vč. PEÚ a optimalizace žst. Č.Těšín | 4600000 | Probíhá zpracování studie proveditelnosti, původní řešení územně neprůchodné | 0% | MŽP zatím nepožádáno | 2025+ | 4 | MŽP zatím nepožádáno | Nelze odpovědně stanovit
|  | ŘVC ČR / Podniky Povodí | 6047245
|  | Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě | 1645000 | U 7 mostů na Vraňansko-Hořínském kanále probíhá realizace. Na 2 mosty na Trojském kanále bude soutěž na zhotovitele zahájena v 04/2020. U mostu v ulici Za Elektrárnou v Praze dohoda s Hlavním městem o koncepci dosažení podjezdné výšky pomocí pohyblivého mostu. Zbývá vysoutěžit VZ v předpokládané hodnotě 544 500 tis. Kč. | 100% | Není vyžádováno | 2019 | 2 | Není vyžádováno | pro 10 mostů vydáno pravomocné SP, pro most v ulici Za elektrárnou žádost o SP 11/2020
|  | Úprava ohlaví PK Hořín | 525026 | Probíhá realizace | 100%, pozemky Povodí Vltavy, s.p. | Dle stanoviska MŽP ze dne 28.11.2014 nepodléhá posouzení. | 2019 | 2 | Není vyžadováno | vydáno SP, nabylo právní moci
|  | Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě | 1517000 | Pro říční část v hodnotě 265 255 tis. Kč z celkové částky probíhá realizace, pro Vraňansko-Hořínský kanál se zpracovává DUR/DSP | 100%, pozemky Povodí Vltavy, s.p. | Dle stanoviska MŽP ze dne 8.1.2015 nepodléhá posouzení. | 2018/2021 | 2 | Není vyžádováno | pro říční část vydáno SP, pro kanálový úsek žádost o SP 6/2020
|  | Plavební komora Praha - Staré Město | 650000 | Vydáno souhlasné stanovisko EIA 1.8.2017. Rozhodnutí o společném povolení vydáno 6.8.2019, podána odvolání proti rozhodnutí. | 100%, pozemky Povodí Vltavy, s.p. | 1. 8. 2017 vydáno souhlasné závazné stanovisko EIA 4. 4. 2018 vydáno souhlasné závazné stanovisko k ověření změn záměru EIA | 2022 | 3 | 1. 8. 2017 vydáno souhlasné závazné stanovisko EIA 4. 4. 2018 vydáno souhlasné závazné stanovisko k ověření změn záměru EIA | Vydáno SP, podána odvolání
|  | Plavební komora Bělov | 292219 | IČ pro ÚR - nepravomocné ÚR zrušeno ze strany Krajského úřadu Zlínského kraje a vráceno k novému projednání na SÚ do Otrokovic. S ohledem na projednání s MŽP bude provedeno nové zjišťovací řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. | 95%, zbytek pozemků je zasmluvněn smlouvou o smlouvě budoucí | Stanovisko dle 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko, probíhá zajišťování prodloužení platnosti stanoviska EIA | 2022 | 3 | Žádost o prodloužení podána na MŽP | 6/2021
|  | Stupeň Přelouč II | 3063000 | Zpracovávání podkladů pro SEA a EIA dle zákona č. 100/2001 Sb. | 100% pro stávající projektové řešení | Stanovisko dle 244/1992 Sb. pozbylo platnosti, nutné nové posouzení | 2022+ | 3 | Závisí na problematice vyhlášení Evropsky význemných lokalit Louky u Přelouče a Labíšťata | 2022+
Vysvětlivy / používané zkratky:
|  | Řazení seznamu | Seznam řazen primárně dle předpokládaných let zahajování, následně u ŘSD dle názvů staveb, u SŽDC a ŘVC dle financí
|  | Červený text | U textů, finančních částek a datumů zahájení / podání žádostí o SP je text červený, pokud dochází ke změně oproti minulému materiálu
|  | Šedý text | Realizace ukončena (buňky skryté, pouze pro evidenci)
|  | Zelený text | Stavba zahájena
|  | CS | Coherence stamp - resp. verifikační stanovisko dle §9a zákona o EIA
|  | DSP | Dokumentace pro stavební povolení
|  | DÚR | Dokumentace pro územní rozhodnutí
|  | EIA | Environmetal impact assessement - posuzování vlivů na životní prostředí
|  | IČ | Inženýrská / investorsko-inženýrská činnost pro získání příslušného správního rozhodnutí
|  | LV | List vlastnictví dle katastrálního zákona
|  | PD | Přípravná dokumentace - využíváno u SŽDC, odpovídá svým rozsahem DÚR
|  | P+R | Projekt + realizace - využíváno u SŽDC pro vybrané stavební objkety, kdy část projekčních prací vykonává již budoucí zhotovitel
|  | PS | Projekt stavby - využíváno u SŽDC, dokumentace umožňující vydání stavebního povolení a výběr zhotovitele stavby
|  | REŽIM §23a | Zrychlený režim posouzení aktuálních vlivů záměru na životní prostředí dle návrhu novely zákona o EIA
|  | SP | Stavební povolení
|  | ÚR | Územní rozhodnutí
|  | ZDS (PDPS) | Zadávací dokumentace stavby (Projektová dokumentace pro provádění stavby)
|  | ZP | Záměr projektu, včetně ekonomického hodnocení zpracovaného formou cost-benefit analýzy
|  | ZŘ | Zjišťovací řízení dle z. 100/2001 Sb.
|  | ZZŘ (negativní) | Závěr zjišťovacího řízení - stanovuje, zda stavba musí podstoupit plnohodnotnou EIA či nikoliv (negativní ZZŘ = plná EIA netřeba)