**Souhrnný akční plán Programu RE:START**

Podklad pro jednání 151. Plenární schůze RHSD ČR

**ZPRÁVA O REALIZACI OPATŘENÍ SOUHRNNÝCH AKČNÍCH PLÁNŮ HOSPODÁŘSKÉ RESTRUKTURALIZACE ÚK, MSK A KVK**

**01. 01. 2018 - 30. 9. 2019**

Obsah

[Úvod 2](#_Toc22021559)

[Aktuální stav naplňování akčních plánů 3](#_Toc22021560)

[Realizace projektů 5](#_Toc22021561)

[**Výhled pro rok 2019** 6](#_Toc22021562)

[Aktuálně dostupné a připravované výzvy 6](#_Toc22021563)

[ESIF 6](#_Toc22021564)

[Národní dotační tituly 6](#_Toc22021565)

[Plán činnosti pro AP4 7](#_Toc22021566)

[Bariéry a rizika 7](#_Toc22021567)

[Platforma pro uhelné regiony v transformaci 8](#_Toc22021568)

[Uhelná komise 9](#_Toc22021569)

[Závěr 10](#_Toc22021570)

[Seznam použitých zkratek 11](#_Toc22021571)

[Seznam tabulek 11](#_Toc22021572)

[Přílohy 11](#_Toc22021573)

# Úvod

Předložená Zpráva o realizaci opatření Souhrnných Akčních plánů (dále jen Zpráva o realizaci) se vztahuje k již schváleným 3 Souhrnným akčním plánům hospodářské restrukturalizace Ústeckého , Moravskoslezského a Karlovarského kraje (dále jen „Akční plány“), které byly potvrzeny vládou ČR.

V roce 2018 došlo k aktualizaci implementačních zásad, které vstoupily v platnost 1. ledna 2019. Na jejich základě došlo k transformaci organizační struktury a přechodu řízení programu RE:START z Úřadu zmocněnce vlády do gesce Ministerstva pro místní rozvoj a jím zřízeného Národního výkonného týmu RE:START. Současně s těmito změnami došlo pro odstranění disproporcí v implementaci programu RE:START k posílení regionálních RSK pro posílení a zajištění individuálního přístupu při zlepšování absorpční kapacity v regionech.

*Tato průběžná zpráva je vytvořena pro účely jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR.*

# Aktuální stav naplňování akčních plánů

Program RE:START neboli proces restrukturalizace výše uvedených regionů je vymezen 7 tematickými pilíři:

* Podnikání a inovace,
* Přímé investice,
* Výzkum a vývoj,
* Lidské zdroje,
* Sociální stabilizace,
* Životní prostředí,
* Infrastruktura a veřejná správa

**Schválením 3. Akčního plánu došlo k aktualizaci některých opatření či jejich sloučení do jednoho atp. V rámci těchto pilířů je na základě 1. až 3. Akčního plánu realizováno k datu 30. 9. 2019:**

Tabulka 1 – Přehled naplňování opatření po schválení 3. Akčního plánu v MSK, ÚK a KVK

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POČET OPATŘENÍ CELKEM** | **ALOKACE** | **REALIZACE** |
| **94** | **Cca 68 mld. Kč** | **2017 - 2030** |
| **Fáze implementace** | **94** | |
| **Příprava a rozpracování** | **67** | |
| **Finalizace/realizace** | **27** | |

Tabulka 2 – Přehled finančních zdrojů souvisejících s realizací opatření

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Popis k 30.9.2019** | **Alokace daného opatření v mil. Kč** | **Již bylo přiřazeno ke konkrétním projektům v mil. Kč v roce 2017-2018** | **Již bylo přiřazeno ke konkrétním projektům v mil. Kč v roce 2019 (včetně realokací – zásobníky IROP)** | **Výzvy s vyhlášením v roce 2019** | **Celková zbývající alokace opatření v mil. Kč na 2020+** |
| **Realizovaných/finalizovaných 27 opatření celkem** | 26 317 | 6 781 | 2155 | 6 358 | 11 190 |
| **Z toho I. G.1.1 (dálnice a silnice I.třídy)[[1]](#footnote-1)** | 11 300 | 3 986 |  |  | 7 314 |

**V roce 2019 byly podpořeny konkrétní projekty** v programu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách (MMR) a dále z programu OP ŽP - výzva č. 136 - Snížit emise stacionárních zdrojů, podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitní koncentrací znečišťujících látek v uhelných regionech. Dále také v rámci realokace v programu IROP týkající se zásobníků již uzavřených výzev a podpory projektů ze strukturálně postižených regionů.

**Vyhlášené a plánované výzvy pro rok 2019** uvádíme níže v přehledu aktuálně dostupných a připravovaných výzev (str. 6 -7).

**Výčet 27 opatření, jež lze označit za splněné či v probíhající realizaci:**

* **I.B.2.1 Program na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů vč. navýšení alokace tohoto programu**
* **I.C.1.3 Podpora bilaterární a multilaterální spolupráce v aplikovaném výzkumu (program EPSILON)**
* **I.C.1.9 Vytvoření Národní inovační platformy pro chemii (NIP VIII. Chemie)**
* **I.C.2.1 Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (program ÉTA)**
* **I.C.2.3 Program získávání expertů pro krajskou VaV excelenci**
* **I.C.2.5 Testování autonomních silničních vozidel v reálném (nebo téměř reálném) silničním provozu města Ústí nad Labem - U "SMART" ZONE**
* **I.D.1.3 Cílené komplementární výzvy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro VŠ ve strukturálně postižených regionech**
* **I.D.2.4 Rozvoj predikčního systému trhu práce prostřednictvím projektu KOMPAS**
* **I.D.2.6 Intenzivní využívání NSP v činnosti ÚP ČR (zprostředkování, poradenství, rekvalifikace)**
* **I.D.2.7 V souladu se zákonnými postupy při zadávání veřejných zakázek bude ÚP ČR při výběru dodavatelů poradenských služeb akceptovat nabídky a aktivně oslovovat řemeslné inkubátory**
* **I.D.2.8 Intenzifikace využití zvolené rekvalifikace – cílené využívání ustanovení § 109a Zákona o zaměstnanosti**
* **I.D.2.9 Zpracování analýzy možnosti zavedení podpory v rekvalifikaci i v případě § 109a Zákona o zaměstnanosti**
* **I.D.2.10 Realizace stávajících preventivních opatření v MSK a vyhodnocení jejich účinnosti na cílovou skupinu**
* **I.D.2.11 Zpracování analýzy možnosti vytvoření nových či přizpůsobení stávajících nástrojů podporujících přizpůsobení podniků a jejich zaměstnanců technologickým změnám v prostředí 4. průmyslové revoluce při zachování maximální možné míry zaměstnanosti**
* **I.D.3.6 Realizovat a průběžně vyhodnocovat příspěvek na podporu regionální mobility**
* **I.E.1.4 Analýza potenciálu stříbrné ekonomiky pro rozvoj Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje**
* **I.F.2.1 Zhodnocení a případná úprava podmínek programu Demolice v sociálně vyloučených lokalitách vč. navýšení alokace tohoto programu**
* **I.F.2.2 Vznik dotačního programu zaměřeného na regeneraci brownfieldů v intravilánech obcí pro další nepodnikatelské využití revitalizovaných ploch**
* **I.F.2.3 Integrovaný projekt celkové úpravy a využití prostor východního nádraží v Děčíně a budovy rakouské dráhy v jeho rámci**
* **I.F.1.5 Akcelerace a urychlení čerpání alokace programu na řešení ekologických škod dle Usnesení vlády ČR č. 50/2002 Sb. na území Ústeckého a Karlovarského kraje**
* **I.F.1.6 Podpora programu Revitalizace Krušných hor (Ústecký i Karlovarský kraj)**
* **I.F.2.4 Analýza rozvojových příležitostí a výsledků dosavadních rozvojových projektů města Terezín**
* **G.1.1 Komplex opatření k dobudování významných dopravních úseků - dálnic a silnic I. třídy**
* **G.1.3 Komplex opatření ke zkapacitnění a modernizaci železničních tratí**
* **II.A.1.1 Podpora rozvoje podnikatelských aktivit ve strukturálně postižených regionech prostřednictvím investic do nemovitého majetku (bonifikace výzev OPPIK - Nemovitosti)**
* **II.F.1.1 Zlepšit kvalitu ovzduší**
* **II.G.1.3 Napojení Podkrušnohorské výsypky u Sokolova na veřejnou dopravní infrastrukturu v Karlovarském kraji z důvodu umožnění její revitalizace**

## Realizace projektů

K datu 30. 9. 2019 byla v regionech podpořena řada projektů v rámci již vyhlášených výzev z výše uvedených programů a opatření a došlo k čerpání na konkrétní projekty v jednotlivých regionech.

Tabulka 3 – Přehled čerpání dotačních prostředků v regionech od zahájení programu RE:START do 30. 9. 2019 v Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Region** | **NUTS II**  **Moravskoslezsko** | **NUTS II**  **Severozápad** | **Ústecký** | **Karlovarský** | **Moravskoslezský** |
| **Celkem v Kč** | **2 687 354 449** | **2 263 659 640** | **1 888 158 509** | **375 501 131** | **2 687 354 449** |

*Tato tabulka obsahuje vyčíslení prostředků, které byly již v rámci regionů rozděleny konkrétním žadatelům v dotačních výzvách ve vazbě na program RE:START, nezahrnuje tak prostředky vynaložené na výstavbu dálnic a silnic I. třídy. Dále také neobsahuje alokace aktuálně vyhlášených výzev, jejichž proces hodnocení nebyl ještě ukončen.*

Podrobnější přehled čerpání jednotlivých dotačních programů v jednotlivých regionech viz „Příloha č. 1 – čerpání dotačních programů v rámci strategie RE:START“.

**Výhled pro rok 2019**

Aktuálně dostupné a připravované výzvy

V současné době je celá řada opatření v přípravě či v průběžné realizaci. V rámci programu RE:START jsou v roce 2019 otevřeny či plánovány následující výzvy:

ESIF

* **OP VVV – Smart Akcelerátor II –** v této výzvě došlo ke specifickému zvýhodnění strukturálně postižených krajů navýšením maximální výše dotace pro každý kraj o 20 mil. Kč. **Termín pro předkládání žádostí – 31. 10. 2019 (průběžná výzva).**
* **OP VVV - Implementace krajských akčních plánů II** – v této výzvě dojde ke specifickému zvýhodnění strukturálně postižených krajů navýšením maximální výše dotace na jednoho žáka oproti ostatním krajům. Termín pro předkládání žádostí je plánovaný od 31. 10. 2019 do 31. 5. 2021 (průběžná výzva – alokace pro strukturálně postižené kraje 851 mil. Kč).
* **Integrovaný regionální operační program (IROP)/realokace** – připravovaná výzva na Nízkoemisní a bezemisní vozidla – ve výši 1,8 mld. Kč a také uspokojení zásobníku předchozí výzvy č. 20 s žádostmi ze strukturálně postižených regionů za cca 150 mil. Kč. (*1. výzva za 1 mld. Kč již byla ukončena 2. 10. 2019, podáno bylo 35 projektů s alokací 4,3 mld. Kč, probíhá hodnocení*).
* **Integrovaný regionální operační program (IROP)/realokace** – připravovaná výzva na Modernizaci základních škol s předpokládanou alokací 265 mil. Kč a uspokojení části zásobníků z výzvy č. 46 a 47 ve výši 44 mil. Kč pro projekty ze strukturálně postižených krajů.
* **Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)/realokace**
  + NEMOVITOSTI je vyhlášena výzva pouze pro strukturálně postižené regiony v min. výši 1,4 – 2 mld. Kč pro projekty ze strukturálně postižených regionů.**Žádosti je možné podávat od 16.10.2019 – 16.3.2020**
  + INOVACE – výzva VII. Zahájení příjmu žádostí je od 15.10.2019 do 15.1.2020. Alokace výzvy je 3 mld. Kč. *Obsahuje díky programu RE:START bodovou bonifikaci 5 bodů pro projekty s prokazatelnými dopady do strukturálně postižených regionů*.
  + APLIKACE – výzva VII. Zahájení příjmu žádostí je od 16.10.2019 do 15.1.2020. Alokace výzvy je 3 mld. Kč. *Obsahuje díky programu RE:START bodovou bonifikaci 5 bodů pro projekty s prokazatelnými dopady do strukturálně postižených regionů*.
  + POTENCIÁL – výzva VI. Zahájení příjmu žádostí je od 1.10.2019 do 16.12.2020. Alokace výzvy je 1 mld. Kč. *Obsahuje díky programu RE:START bodovou bonifikaci 5 bodů pro projekty s prokazatelnými dopady do strukturálně postižených regionů.*
* **Operační program životní prostředí** – tzv. Kotlíkové dotace – alokace pro strukturálně postižené regiony cca 737 mil. Kč. – probíhá proces hodnocení uzavřených výzev v jednotlivých krajích.

Národní dotační tituly

* **Program Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů** – národní dotační program Ministerstva průmyslu a obchodu – aktuálně probíhá hodnocení III. výzvy. Výzva č. IV se plánuje v 1. polovině roku 2020 s alokací 260 mil. Kč.
* **Program Demolice v sociálně vyloučených lokalitách** – další výzva se plánuje s předběžným termínem vyhlášení konec roku 2019.
* **Program Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití** – 1. výzva je vyhodnocena a 2. výzva je plánována s předběžným termínem vyhlášení konec roku 2019.
* **ÉTA ( TA ČR) vyhlášená 3. veřejná soutěž. Z celkových 580 mil. Kč**, které rozdělí Technologická agentura ČR na podporu společenskovědního výzkumu, připadně výhradně pro MSK, ÚK a KVK ve specifické alokaci 45 mil.Kč. Konec soutěžní lhůty: 31. 10. 2019
* **THÉTA (TA ČR) k připravované 3. veřejné soutěži:** - zaměření programu vychází z aktualizované Státní energetické koncepce ČR, - podpora výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky má 3 podprogramy PP1 - Výzkum ve veřejném zájmu, PP2 – Strategické energetické technologie, PP3 - Dlouhodobé technologické perspektivy - plánovaný termín vyhlášení 23. 10. 2019, soutěžní lhůta 24. 10. – 19. 12. 2019. Celková alokace 735 mil. Kč, podpora: PP1 90%, PP2 60%, PP3 90%. Specifická alokace pro MSK, ÚK a KVK bude 60 mil. Kč.
* **Státní fond životního prostředí** tzv. Kotlíkové dotace – pro strukturálně postižené regiony možnost čerpat bezúročné půjčky s alokací 740 mil. Kč.

## Plán činnosti pro AP4

* V roce 2019/2020 proběhne aktualizace Vstupní analýzy a také Aktualizace Strategického rámce. Jedná se o pravidelný 3 letý cyklus, který zajištuje ověřování změny stavu ve strukturálně postižených regionech a také aktuálnost nastavení a rozsahu 7 definovaných pilířů. Tato aktualizace bude realizována i ve vazbě na výstupy Uhelné komise České republiky.
* V roce 2019/2020 proběhne příprava metodiky pro výběr strategických projektů včetně metodiky jejich hodnocení a možné podpory různých fází připravenosti.
* Dále probíhá příprava 4. Akčního plánu, jehož cílem bude zejména hodnocení implementace stávajících akčních plánů a případná aktualizace již schválených opatření tak, aby lépe odpovídala potřebám strukturálně postižených regionů.
* Probíhají jednání s NOK a ŘO o promítnutí potřeb strukturálně postižených regionů a strategie RE:START v rámci územní dimenze do nových operačních programů v programovém období 2021+.

## Bariéry a rizika

Oblasti, na něž je třeba se zaměřit:

* **Některá opatření nejsou ze strany příslušných resortů plněna**.Hlavním problémem je delší časová prodleva či neposkytnutí zpětné vazby od resortů k nastavení harmonogramu. V některých případech dochází k odmítnutí splnění úkolu vyplývajícího z usnesení vlády s odvoláním na nedostatek finančních zdrojů, či jiné důvody. Návrh řešení: vláda bude průběžně informována a bude vyhodnocovat schopnost naplňování. Současně bude díky posílení výkonné role v území průběžně vyhodnocováno naplňování i na úrovni konkrétních projektů.
* **Ve výzvách přetrvávají bariéry, které snižují možnost čerpání i efekty v území**.

Návrh řešení: bude dle možností OP kladen důraz na specifické výzvy, které umožní zohlednění potřeb dotčených krajů a efektivnější zacílení prostředků.

* **Návrhy z území pro aktualizace akčních plánů mnohdy nesouvisí s cíli hospodářské restrukturalizace nebo jsou poptávána řešení, která již dostatečně nabízí stávající celoplošné programy.**

Návrh řešení: díky posílení výkonné role v území bude zlepšena komunikace a posílena informovanost regionálních aktérů. Dále je žádoucí v rámci aktualizace strategického rámce přesněji definovat, jaké aktivity jsou pro naplnění cílů restrukturalizace klíčové a jaké lze označit za doprovodné.

* **Nedostatečná připravenost konkrétních projektů v území**.

Návrh řešení: zajistit finanční i lidské zdroje na přípravu a development projektů přímo v území.

* **Stávající pravidla evropských dotačních programů neumožňující realizaci některých typů aktivit**.

Návrh řešení: větší aktivita řídících orgánů (v koordinaci s Národním orgánem pro koordinaci) s cílem v odůvodněných případech vyjednat s EK změnu podmínek i v průběhu probíhajícího programového období a adekvátně zohlednit implementaci programu RE:START v programovém období 2021+.

* **Skrze RE:START není možné podporovat konkrétní projekty, šlo by o formu účelové dotace.** Návrh řešení: Národní výkonný tým navrhne novou metodiku pro hodnocení a výběr konkrétních projektů, po konzultaci v Poradním týmu ministryně bude předložena vládě v příštím roce.
* **I přes relativně úspěšnou implementaci není širokou veřejností vnímán dostatečně pozitivní přínos programu RE:START.**

Návrh na řešení:posílit proces realizace zejména u zatím neplněných opatření a také všeobecné povědomí o cílech a výsledcích programu RE:START. V souvislosti s tím, posílit odkazy na program RE:START i v rámci publicity souvisejících dotačních titulů ze strany jednotlivých odpovědných resortů.

Za nejvýznamnější rizika procesu hospodářské restrukturalizace lze považovat:

* **Přerušení procesu hospodářské restrukturalizace**, zvláště když se již podařilo vzbudit zájem krajských aktérů a aktivovat je. Znovuzískání důvěry by bylo velice obtížné.
* **Nezajištění potřebných finančních zdrojů** nebo poskytování finančních zdrojů opatřením ad hoc či významné výkyvy v dostupnosti finančních zdrojů. Všechny tři případy by měly za následek ztrátu důvěry krajských subjektů a rozmělnění celého procesu restrukturalizace.

# Platforma pro uhelné regiony v transformaci

* Platforma je jedním z hlavních doprovodných opatření balíčku „Čistá energie pro všechny Evropany (IP/16/4009)“, který byl představen v listopadu 2016.
* V praxi jsou aktivity Platformy doposud naplňovány především realizací multilaterálních i bilaterálních dialogů na půdě Evropské komise i přímo v jednotlivých uhelných regionech.
* **Česká republika byla zařazena mezi pilotní země Platformy na jaře 2018 a to právě na základě realizované Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje**. Zástupci Národního výkonného týmu programu RE:START se účastní všech relevantních jednání organizovaných Platformou.
* V současné době se řeší podoba tzv. **Transformačního fondu. Z pohledu EK se by se mělo jednat o nástroj, který kromě uhelných regionů bude podporovat také území směřující k dodržení závazku nulové uhlíkové stopy**, zatímco **jednotlivé členské země považují za optimální variantu využití tohoto fondu pouze na transformaci uhelných regionů**. V této věci se tak stále vedou jednání o konečné podobě a možnostech tohoto Transformačního fondu včetně **diskuze zda bude realizován v rámci kohezní politiky či nad její rámec**.

Hlavní a očekávané přínosy zařazení českých strukturálně postižených / uhelných regionů:

* Větší podpora ze strany Evropské komise celému transformačnímu procesu – a to jak nepřímá, prostřednictvím intenzivní konzultační podpory na úrovni jednotlivých opatření programu RE:START, tak přímá prostřednictvím finanční podpory z úrovně ESIF (viz. dále v tomto materiálu řešená problematika realokací, kdy z úrovně EK byly na konci roku 2018 potvrzeny realokace ESIF z nevyužitých prostředků na podporu rozvoje vysokorychlostního internetu ve prospěch strukturálně postižených regionů a to prostřednictvím IROP, OPPIK a OPŽP).
* Možnost aktivní výměny zkušeností mezi regiony, rozvoj vzájemné spolupráce a možnost tvorby společných projektů.
* Posílení schopnosti ČR využívat potenciál tzv. komunitárních programů.
* Vytvoření nových nástrojů přímo zaměřených na uhelné regiony včetně vyčlenění finančních prostředků, a to se specifickým důrazem na programové období EU 2021 – 2027, ve vztahu k němuž lze identifikovat potenciál pro navýšení celkového objemu finančních prostředků, které by – právě ve prospěch strukturálně postižených, resp. uhelných regionů – měla mít Česká republika šanci v tomto příštím programovém období čerpat.

V únoru 2019 byla realizována návštěva zástupců Platformy, resp. EK v Moravskoslezském kraji, návštěva Ústeckého a Karlovarského kraje proběhla v květnu 2019.

# Uhelná komise

* Dne 30. července 2019 byla vládním usnesením č. 565 ustanovena Uhelná komise, která by měla řešit problematiku útlumu těžby a jeho dopadů do strukturálně postižených regionů a také na energetickou situaci v celé ČR.
* Činnosti komise jsou vázány také na program RE:START zejména v oblasti kvantifikace nákladů a dopadů odklonu od využití uhlí a související strukturální změny v dotčených regionech.
* MMR je do činnosti uhelné komise zapojeno mimo jiné jako vedoucí pracovní skupiny řešící Identifikací sociálních a ekonomických dopadů do jednotlivých regionů, a to v úzké spolupráci s kraji.

# Závěr

Realizace opatření 1. Akčního plánu až 3. Akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje ve sledovaném období zahrnuje *94 opatření s plánovanou realizací do roku 2030 s předpokládanou hodnotou 68 mld. Kč. Dosud se podařilo zpřístupnit programy s alokací cca 26 mld. Kč, z nichž bylo do regionů k 30. 9. 2019 přiděleno téměř 5 mld. Kč v rámci dotačních výzev a téměř 4 mld. Kč v rámci realizace dálnic a silnic I. tříd. Další výzvy jsou průběžně připravovány jak z fondů EU, tak z národních dotačních programů.*

Pozitivně lze hodnotit i přístup Evropské komise, která vnímá program RE:START jako příklad dobré praxe pro ostatní evropské státy a aktivně prezentuje tuto činnost České republiky jako vzor pro ostatní země.

Národní výkonný tým programu RE:START, i přes relativně úspěšnou implementaci programu, identifikoval aktuální bariéry a budoucí rizika včetně návrhu jejich řešení.

Následující období bude věnováno pokračování naplňování vládních úkolů dle nastavených postupů, prohlubování spolupráce v rámci regionů a příslušných resortů, identifikaci rizik a návrhům na jejich eliminaci. Dále bude v souvislosti s vládním usnesením č. 3/2017 připravena aktualizace Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.

Obecně lze konstatovat, že implementace programu RE:START probíhá až na dílčí výše uvedené výjimky v souladu s plánovaným harmonogramem a Implementačními zásadami, je však potřeba zajistit jeho systémové financování v rámci nového programového období, podpořit přípravu kvalitních projektů v území dotčených regionů a celkově posílit povědomí o implementaci programu RE:START.

# Seznam použitých zkratek

|  |  |
| --- | --- |
| **Zkratka** | **Význam** |
| **AOPK** | Agentura ochrany přírody a krajiny |
| **AP** | Akční plán |
| **ESIF** | Evropské strukturální a investiční fondy |
| **IROP** | Integrovaný regionální operační program |
| **KVK** | Karlovarský kraj |
| **MD** | Ministerstvo dopravy |
| **MF** | Ministerstvo financí |
| **MK** | Ministerstvo kultury |
| **MMR** | Ministerstvo pro místní rozvoj |
| **MPO** | Ministerstvo průmyslu a obchodu |
| **MPSV** | Ministerstvo práce a sociálních věcí |
| **MSK** | Moravskoslezský kraj |
| **MŠMT** | Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy |
| **MZ** | Ministerstvo zdravotnictví |
| **MZe** | Ministerstvo zemědělství |
| **MŽP** | Ministerstvo životního prostředí |
| **NVT** | Národní výkonný tým |
| **OPPIK** | Operační program podnikání a inovace |
| **OPŽP** | Operační program životní prostředí |
| **SFDI** | Státní fond dopravní infrastruktury |
| **TAČR** | Technologická agentura České republiky |
| **ÚK** | Ústecký kraj |
| **ÚP** | úřad práce |
| **UV RVVI** | Úřad vlády – Rada pro výzkum, vývoj a inovace |
| **ŽP** | životní prostředí |

# Seznam tabulek

[Tabulka 1 – Přehled naplňování opatření po schválení 3. Akčního plánu v MSK, ÚK a KVK 3](#_Toc21980557)

[Tabulka 2 – Přehled finančních zdrojů souvisejících s realizací opatření 3](#_Toc21980558)

[Tabulka 3 – Přehled čerpání dotačních prostředků v regionech od zahájení programu RE:START do 30. 9. 2019 v Kč 5](#_Toc21980559)

# Přílohy

Tabulka I – čerpání dotačních programů ve strategii RE:START

1. *Prostředky určené na I.G.1.1 Komplex opatření k dobudování významných dopravních úseků – dálnic a silnic I. třídy dopravní infrastruktury jsou realizovány v souladu s aktuálně platnou Dopravní sektorovou strategií 2. fáze. U ostatních opatření se jedná o prostředky, o které se ucházeli žadatelé ve vyhlášených dotačních výzvách vyhlášených pod záštitou programu RE:START* [↑](#footnote-ref-1)