

**Aktuální stav plnění Akčního plánu podpory malých a středních podnikatelů na rok 2015**

**a návrh Akčního plánu podpory malých a středních podnikatelů na rok 2016**



1. **Aktuální stav plnění Akčního plánu podpory malých a středních podnikatelů na rok 2015**

**Akční plán podpory malých a středních podnikatelů na rok 2015 (dále AP MSP 2015) je klíčovým implementačním dokumentem MPO, který reaguje na současnou situaci malých a středních podnikatelů v České republice.** AP MSP 2015 byl projednán v rámci Pracovního týmu pro hospodářskou politiku RHSD ČR dne 6. března 2015, následně dne 16. března 2015 byl pod bodem "Opatření k podpoře malých a středních podniků" předložen na zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky.

AP MSP byl zpracován v souladu s Koncepcí podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014 až 2020, navazuje také na vládní Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR a Desatero podpory malých a středních podniků Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

**Aktuální stav naplňování jednotlivých opatření AP MSP 2015**

Realizací opatření AP MSP 2015 průběžně monitoruje Výbor pro malé a střední podniky a výrobní družstva Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. MPO v rámci AP MSP 2015 nadefinovalo 48 opatření, která byla doposud plněna následovně:

**1. Splněno již je 36 opatření, tj. 75%.** Mezi úspěšně splněná opatření patří například:

* **Vyhlášení prvních 15 výzev** v OP PIK (Inovace, Potenciál, Partnerství znalostního transferu, Spolupráce – Internacionalizace, Spolupráce - Kolektivní výzkum, Spolupráce - Rozvoj klastru, Spolupráce - Sdílená infrastruktura, Technologie pro mikropodniky, Marketing - Individuální účasti na veletrzích a výstavách, Nemovitosti, Školicí střediska, Úspory energie, ICT a sdílené služby - Budování a modernizace, ICT a sdílené služby - Tvorba nových IS/ICT řešení, ICT a sdílené služby - Zřizování a provoz center) a následně byly vyhlášeny **ještě 2 výzvy pro oblast podpory aplikovaného výzkumu** (Aplikace - Bez účinné spolupráce, Aplikace - S účinnou spoluprací). **Tím je nyní vyhlášeno pro OP PIK celkem 17 výzev pro 11 programů podpory.**
* **Zpracování předběžné (ex-ante)** analýzy využití finančních nástrojů v OP PIK,
* Vyhlášení výzvy **Národního programu Záruka 2015 až 2023**,
* Vyhlášení výzev **programu EFEKT** pro rok 2015,

**2.** Doposud se **nepodařilo naplnit 12 opatření, tj. 25%**.Například:

* **Zákon o sociálním podnikání**, který je aktuálně vefázi přípravy - účinnost zákona je plánována od 1. 1. 2017. MPO se účastní veškerých jednání k přípravě zákona o sociálním podnikání, jehož gestorem je Úřad vlády ČR. MPO podporuje sociální podnikání speciální aktivitou v programu Záruka 2015 až 2023.
* **Novela zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení** (insolvenční zákon) – gestorem zákona je Ministerstvo spravedlnosti. U této novely se zatím nepodařilo dokončit legislativní proces.
* **Programy v OP PIK:** Pre-commercial procurement, Inovační vouchery, Poradenství, Expanze (rizikový kapitál), jedná se o programy z oblasti **inovačního prostředí a podpory podnikavosti** na vytvoření ekosystému pro zahájení podnikání v souladu s potřebami začínajících podnikatelů a na podporu směřující ke zlepšení parametrů prvků inovační infrastruktury. Tyto úkoly MPO jsou v současné době zařazeny mezi nesplněné, nicméně s vyhlášením výzev výše uvedených programů OP PIK se počítá v souladu s harmonogramem výzev OPPIK na konci tohoto roku, popř. během roku 2016. Tyto zatím nesplněné úkoly tedy budou přesunuty do skupiny „splněných“.

**V příštím roce předloží MPO na jednání RHSD finální vyhodnocení Akčního plánu podpory malých a středních podnikatelů na rok 2015.**

**Naplňování AP MSP 2015**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. | Opatření | Termín | Gestor | Financování | Aktuální stav realizace opatření |
| Nástroj realizace opatření | Představení nástroje pro realizaci | Aktuální stav  |
| Opatření zrealizováno (ano/ne)\* | Informace k plnění opatření | Finální termín realizace |
| **„Přátelské“ podnikatelské prostředí pro MSP** |
| **Legislativa pro podnikání a snižování administrativní zátěže** |
| 1. | Prosazování jednotných dat účinnosti právních předpisů | 06/2015 | MPO 41000 | Nevyžaduje se | Doporučení | Doporučení - v případech, kdy změny právních předpisů mají dopad na podnikatelské prostředí, se doporučuje aplikovat jednotná data účinnosti, tj. stanovit účinnost buď k 1. 7. nebo k 1.1. | Ano - za MPO se úkol průběžně plní | Začátkem roku 2015 byl zaslán předsedovi LRV návrh včlenit do Legislativních pravidel vlády při jejich novelizaci - plánované na první pololetí roku 2015 - doporučení, nikoliv povinnost, aplikovat jednotná data účinnosti u právních předpisů s dopadem na podnikatelské prostředí v případech, kdy je to možné. Dne 3. 9. 2015 LRV nedoporučila vládě podněty MPO na změnu LPV přijmout. Nicméně MPO bude i nadále průběžně doporučovat, v případech kdy je to možné, využívání JDÚ (tj. buď 1. 1. nebo 1. 7.) u všech předpisů majících dopad na podnikatelské prostředí. |  |
| 2. | Prosazování modelu one-stop-shop pro zahájení podnikání obchodních společností. V první fázi prosadit přímý zápis nové společnosti do Obchodního rejstříku notáři, v druhé fázi zjednodušení zápisu a snížení poplatků | 06/2015 | MPO 61000 | Vnitřní zdroje | Změna legislativní úpravy jako splnění jedné z předběžných podmínek pro čerpání fondů EU vyplývající z Revize Evropského aktu pro malé a střední podniky (SBA) z roku 2011 - Snížení nutných nákladů na založení podniku. Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. | Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů | Ne - novela zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, se nachází v PS Parlamentu ČR (tisk 497), dne 3. 9. 2015 byla výborem ústavně právním projednána a PS Parlamentu ČR bylo doporučeno návrh schválit. Tisk je zařazen na 36. schůzi od 24. 11. 2015. | MPO opatření sleduje pouze v kontextu plnění předběžných podmínek ve vazbě na OP PIK. Aktuálně je sledována novela zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, která by měla zajistit splnění požadavku EK na snížení nákladů na založení podniku. Novela je v legislativním procesu - sněmovní tisk č. 497. Veškeré informace k tisku č. 497 jsou dostupné na http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=497 . Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění p.p., schválila vláda usnesením č. 367 dne 18. května 2015. První čtení proběhlo 7. 7. 2015 a návrh zákona byl přikázán k projednání výborům. Výbor ústavně právní návrh zákona projednal dne 3. 9. 2015 a doporučil PS Parlamentu ČR návrh schválit. Novela je zařazena na 36. schůzi od 24. 11. 2015.  | Návrh účinnosti 15. dnem pro vyhlášení |
| 3. | Spolupráce na úpravě předpisů upravujících vstupní náklady na zahájení podnikání | Průběžně | MPO 41000 (změna gesce na MPO 61000) | Vnitřní zdroje | viz přechozí bod | viz přechozí bod | viz přechozí bod | viz přechozí bod | viz přechozí bod |
| 4. | Spolupráce na úpravě kvalifikačních kritérií pro specializované řemeslné profese a na stanovení hodnotících a kvalifikačních standardů pro profesní kvalifikace  | 06/2015 | MPO 41000 | Nevyžaduje se | Problematika stanovení hodnotících a kvalifikačních standardů pro profesní kvalifikaci se řeší zákonem č. 179/2006 Sb. a spadá do gesce Sekce 31000. Návaznost na úpravu profesních kvalifikací u živností řemeslných a případně vázaných a koncesovaných v živnostenském zákoně, tak jak je postupně realizována podle Národní soustavy kvalifikací, bude promítnuta do novelizace zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).  | MPO ve spolupráci s MŠMT připravilo v souvislosti s novelizací zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace (tisk č. 581) novelu živnostenského zákona, kdy bude možné jednoznačně prokázat odbornou způsobilost pro řemeslné živnosti i doložením úplné profesní kvalifikace podle Národní soustavy kvalifikací a dále se umožní prokázat odbornou způsobilost i dokladem o získání příslušné profesní kvalifikace u dalších 5 vázaných a řemeslných živností.  | Ano - úkol je průběžně plněn, pokud se týká řešení problematiky ve vazbě na zákon o živnostenském podnikání. Primárně se problematika řeší zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).  | Návrh uvedené novely živnostenského zákona byl projednán vládou dne 29. 7. 2015 (usnesení vlády č. 596) a v současné době se nachází v PS Parlamentu ČR (je součástí tisku 581) a je zařazen na 36. schůzi od 24. 11. 2015. | Navrhovaný termín účinnosti uvedené novely živnostenského zákona je 1. 1. 2016 |
| 5. | Příprava návrhu novely zákona o insolvenci tak, aby (nedobrovolné) ukončení podnikání bylo jednodušší.  | 06/2015 | MPO 41000 (změna gesce na MSp) | Vnitřní zdroje | Dokončení legislativního procesu novely insolvenčního zákona v gesci Ministerstva spravedlnosti - Novela zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) - dokončování všech právních postupů spojených s ukončením činnosti podniků v případě úpadku do jednoho roku, aby znova začínající podniky měly rovné podmínky s podniky novými včetně režimu podpory.  | Intenzivně probíhá příprava produktu ve spolupráci AMSP s Ministerstvem spravedlnosti.  | Ne  |   | Navrhovaná účinnost novela insolvenčního zákona je prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dne vyhlášení |
| 6. | Finanční podpora předávání firem (koupě obchodního závodu) | 06/2015 | MSP 61000 | Prostředky MPO na účtech ČMZRB | Národní program Záruka 2015-2023 | Formou poskytnutím záruky malým a středním podnikatelům je podporováno získání bankovního úvěru na koupi obchodního závodu. | Ano |  | Z důvodu vyčerpání finanční kapacity pro rok 2015, byl k 21. 9. 2015 pozastaven příjem žádostí |
| 7. | Realizace opatření vyplývajících ze Zprávy o pokroku ve snižování administrativní zátěže podnikatelů | 12/2015 | MPO 41000 | Vnitřní zdroje | Realizace 60-ti opatření na odstranění administrativní zátěže podnikatelů do konce roku 2015 | Opatření jsou navržena jednotlivými resorty a některá vycházejí z požadavků podnikatelů  | Ano - úkol je za MPO průběžně plněn | Opatření jsou resorty plněna dle nastaveného harmonogramu (viz Zpráva o pokroku ve snižování administrativní zátěže podnikatelů za rok 2014 schválená usnesením vlády č. 522 dne 1. 7. 2015).  | 31. 12. 2015 (Zpráva s informací o stavu plnění 60-ti opatření bude předložena vládě ČR do 30. 6. 2016) |
| 8. | Spolupráce na novele zákona o veřejných zakázkách s cílem usnadnit účast malých a středních podniků na veřejných zakázkách | 06/2015 | MPO 10000,MPO 61000 | Vnitřní zdroje | MMR připravuje novelu zákona o veřejných zakázkách | Při přípravě nového zákona o zadávání veřejných zakázek spolupracovala sekce 10000 s Ministerstvem pro místní rozvoj a i připomínky v rámci meziresortního připomínkového řízení byly následně koncipovány tak, aby účast malých a středních podniků na veřejných zakázkách byla usnadněna. V této oblasti návrh nového zákona podporuje zejména dělení veřejných zakázek na části, které umožní účast malých a středních podniků v soutěži i v případech zadávání veřejných zakázek s větším rozsahem předpokládaného plnění a celkovou velkou předpokládanou hodnotou. Menší dodavatelé se tak budou moci účastnit jednotlivých dílčích částí veřejné zakázky, neboť dělení umožňuje snížit kvalifikační požadavky a vyčlenit jednodušší práce realizovatelné více uchazeči. | Ano - za MPO splněno | MMR v roce 2014 připravilo novelu zákona o VZ, na přelomu 2014/2015 potom bylo Ministerstvem pro místní rozvoj připraveno úplně nové znění zákona, které vstoupí v platnost nejdéle v 04/2016.  |   |
| 9. | Příprava návrhu zákona o sociálním podnikání | 12/2015 | MPO 61000 | Nevyžaduje se | Zákon o sociálním podnikání | Předmětem úpravy jsou podmínky sociálního podnikání a druhy sociálních podniků, podmínky vzniku a vedení veřejně přístupného seznamu sociálních podniků, dohled nad ním, podmínky zápisu a některá související práva a povinnosti zapsaných subjektů a některé sankce za porušení podmínek, zmocnění k úpravě kompetenci orgánu vlády, základy koordinované strategie rozvoje sociální ekonomiky a podpory sociálního podnikání. | Ne |   | Účinnost je nyní plánována od 1. 1. 2017 |
| 10. | Podpora finančně zdravých podnikatelských subjektů při hledání investorů (nových vlastníků) | Průběžně | CzechInvest | Vnitřní zdroje + OP PIK | Program Rizikový kapitál v rámci PO2 OPPIKInterní projekt CI v rámci programu Marketing "Internacionalizace MSP" | CzechLink Projekt je určen pro české podniky, které hledají strategického nebo investičního partnera. Projekt podporuje akvizice stávajících společností a vznik Joint Venture partnerství.Hlavním cílem projektu je usnadnit českým podnikům kontakt se zahraničními investory, kapitálově posílit podnikatelské subjekty, zajistit jejich další růst a zvýšit příliv zahraničních investic do České republiky. CzechEkosystem - Příprava MSP pro vstup rizikového kapitálu (Příprava pro NIF) Projekt CzechEkoSystem je zaměřen na efektivní rozvoj aktivit žadatelů z prostředí malého a středního podnikání (MSP) při jejich inovačním podnikání, prostřednictvím zvýhodněného poradenství a za systematické účasti Kouče (Mentora). Žadateli účast v projektu umožní získání praktických zkušeností při komercializaci vlastního produktu, praktické uplatnění podnikatelského plánu a posílení marketingových a manažerských schopností tak, aby se významným způsobem zvýšila schopnost žadatelů překonat počáteční problémy při rozjezdu podnikání a podpořila se tak atraktivita podnikatelského záměru žadatele pro rizikový kapitál (především tzv. seed capital). Navazující projekt pro další programovací období je popsán v bodě 11.  | Ano - MPO vyhlásilo výzvu v rámci programu Marketing OP PIK. MPO již připravilo i program Rizikový kapitál v rámci PO 2 OPPIK. | CzechEkoSystem - v rámci Operačního programu podnikání a inovace 2007-13 (OPPI) v realizaci do 30. 9. 2015. Připravuje se nový interní projekt pro OP PIK Czech Starter v rámci Interního projektu CI "Podpora Startupů" | Navazující projekt je plánován na roky 2015-2019 |
| 11. | Návrh projektu na vytvoření ekosystému pro zahájení podnikání v souladu s potřebami začínajících podnikatelů (vč. poradenství pro sociální podnikatele) | 12/2015 | CzechInvest,MPO 61000 | Vnitřní zdroje + OP PIK | Příprava interního projektu CI " Podpora Startupů" pro předložení v rámci PO2 OP PIK programu Marketing - "Internacionalizace MSP" | Probíhá příprava nového interního projektu skládající se ze 4 hlavních částí: 1. CzechStarter (dříve projekt CzechEkoSystem) Cílem projektu je poskytnout začínajícím firmám mentoring a informace, které jsou nezbytné pro překonání problémů v počáteční fázi podnikání: mentoring, poradenství, mezinárodní bootcamp, zvyšující se atraktivita společnosti pro investiční kapitál, Matchmaking-typ finančního fóra k představení problematiky rizikového kapitálu Dvoutýdenní program v Silicon Valley pro internacionalizaci nejlepších společností z programu2. CzechAccelerator 2.0Cílem projektu je pomoci inovativním společnostem získat zkušenosti s podnikáním na vyspělých zahraničních trzích, a to zejména prostřednictvím rozvoje manažerských zkušeností a posílení marketingových dovedností.Hlavní body: mezinárodní inkubace, expanze na mezinárodní trh, snadný přístup k potenciálním partnerům, networking a mentoring (Destinace: Silicon Valley, New York, Singapur, Londýn)3. TechMatchCílem projektu je získat zpětnou vazbu o produktu společnosti od zahraničních investorů. Událost pořádá agentura CzechInvest společně se zahraničním partnerem (podnikatelským inkubátorem) ve vybrané destinaci.4. Účast na mezinárodních start-upových akcích Cílem projektu je podpořit začínající firmy na konferencích a startupových festivalech, zvýšit jejich konkurenceschopnost a umožnit získání silného zahraničního partnera či investice. | Ano | MPO vyhlásilo výzvu 1. 10. 2015 (Interní projekt odeslán k posouzení MPO dne 30.10.) | Projekt je plánován na období 2015 - 2019 |
| 12. | Uvedení ekosystému pro zahájení podnikání do praxe (postupně, podle harmonogramu) | Dle harmonogramu přípravy OP PIK | CzechInvest | PO2 OP PIK | Interní projekt CI "Podpora Startupů" - v rámci PO2 OP PIK programu Marketing - Internacionalizace MSP | viz předchozí bod | Ne - MPO nyní hodnotí projekt Agentury CzechInvest | viz předchozí bod | viz předchozí bod |
| 13. | Vytvoření, zveřejnění a provozování komplexní databáze zařízení inovační infrastruktury | 12/2015 | CzechInvest,MPO 61000 | Vnitřní zdroje | Brožura vědecko-technické parky v České republice | Vytvořena databáze výzkumných aktivit českých subjektů a jejich provázanosti se zahraničními spolupracemi. Provozována interně. | Ano |  | Není stanoven, vyžaduje neustálou aktualizaci |
| **Inovační prostředí a podpora podnikavosti** |
| 14. | Příprava a vyhlášení výzev programů podpory směřujících ke zlepšení parametrů prvků inovační infrastruktury | Dle harmonogramu přípravy OP PIK | MPO 61000,CzechInvest | PO1 OP PIK | Program Služby infrastruktury v rámci PO1 OP PIK | Hlavním cílem programu je prostřednictvím dotací zkvalitňování služeb podpůrné infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb. Tyto aktivity povedou ke zlepšení mezisektorové spolupráce a podmínek pro rozvoj inovačních firem a konkurenční výhody jako zásadního prvku ovlivňujícího efektivitu celého inovačního systému v ČR. | Ne – výzva je připravena, ale bude vyhlášena do konce roku 2015 |  |  |
| 15. | Příprava a vyhlášení výzev programů podpory směřujících k posílení spolupráce mezi podnikatelským a výzkumným sektorem  | Dle harmonogramu přípravy OP PIK | MPO 61000,CzechInvest | PO1 OP PIK | Program Spolupráce v rámci PO1 | Tato výzva naplňuje cíl podpořit rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Posilování vzájemných vazeb na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni povede k rozvoji ekonomiky založené na znalostech a inovacích a naplňování konceptu inteligentní specializace.  | Ano | Datum vyhlášení výzvy 29. 5. 2015  | Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: Předběžné žádosti: 2. 6. 2015, plné žádosti: 1. 9. 2015Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: Předběžné žádosti: 31. 8. 2015, plné žádosti: 30. 11. 2015 |
| 16. | Příprava a vyhlášení výzev programů podpory směřujících k usnadnění ochrany duševního vlastnictví v podnicích.  | Dle harmonogramu přípravy OP PIK | MPO 61000, CzechInvest | PO1 OP PIK | Program Inovace v rámci PO1 | Cílem programu INOVACE – Inovační projekt je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací, tak aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh a posílení schopností firem v oblasti high-tech výroby. Podporovány budou inovace vyšších řádů, konkrétně pak inovace V. řádu a vyšší. | Ano | Datum vyhlášení výzvy 29. 5. 2015  | Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: Předběžné žádosti: 2. 6. 2015, plné žádosti: 1. 12. 2015Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: Předběžné žádosti: 30. 11. 2015, plné žádosti: 30. 4. 2016 |
| 17. | Příprava a vyhlášení výzev programů podpory směřujících k předkomerčnímu zadávání veřejných zakázek | Dle harmonogramu přípravy OP PIK | MPO 61000 | PO1 OP PIK | Program - Pre-commercial procurement  | Předobchodní zadávání veřejných zakázek bude podporováno rovněž samostatným programem „PCP“, jehož alokace cca 65 mil. EUR. TA ČR zahájila pilotní projekt v rámci programu BETA (programu zakázek ve VaV pro potřeby státní správy), veřejná zakázka je již v relativně pokročilé fázi řešení. Způsob řešení zakázky je v oblasti výzkumu a vývoje v ČR zatím ojedinělý, v některých jiných zemích EU však již prokázal možné přínosy. | Ne | V souladu s harmonogramem OP PIK bude příprava programu řešena v roce 2016 |   |
| 18. | Vytvoření (celostátního) systému pro využívání inovačních voucherů jako nástroje pro nákup podpůrných služeb a pro efektivní spolupráci podnikatelské a výzkumné sféry | Dle harmonogramu přípravy OP PIK | MPO 61000,CzechInvest | PO1 OP PIK | Program Inovační vouchery v PO1 | Cílem programu je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Obecným cílem programu je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí s přímým dopadem na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků. | Ne  | Výzva ještě nebyla vyhlášena. |  |
| 19. | Podpora zapojení českých MSP do komunitárního programu HORIZONT 2020 (H2020) | 12/2015 | MPO 61000, CzechInvest | Komunitární program H2020, vnitřní zdroje zapojených institucí | Síť Enterprise Europe Network -EEN (45% financováno MPO) projekt na služby, které poskytuje EEN v rámci SME instrumentu (Key Account Management) a mimo něj (Enhancing Innovation Management Capacities) jsou ze 100 % financovány z rozpočtu H2020 | V rámci implementace programu H2020 síť EEN poskytuje služby Key Account Managementu inovativním MSP, které byly úspěšné při žádosti o grant v SME instrumentu. Služby zahrnují vyhledání a spolupráci s koučem, který pomáhá firmě s realizací projektu. EEN dále poskytuje služby specifickému počtu českých MSP (mimo SME instrument), jejíchž cílem je zlepšit inovační management firmy a zvýšit její inovační potenciál, tyto firmy jsou vybírány členy konsorcia EEN. Další služby sítě EEN zahrnují také poradenství ohledně finančních zdrojů pro další rozvoj (granty, finanční nástroje).  | Ano - MPO bude finančně podporovat síť EEN i pro roky 2015 a 2016 | České konsorcium EEN poskytuje tyto služby od 1. 1. 2015, grantová dohoda k tomuto projektu (Business Innovations Support Network for the Czech Republic - Enhancing the innvation management capacities of SMEs by EEN in 2015-2016) byla podepsána 14. 7. 2015. MPO nyní připravuje rozhodnutí pro tuzemského realizátora sítě EEN (TC AV ČR). |   |
| 20. | Příprava a vyhlášení výzev programů podpory směřujících k posílení průmyslového výzkumu v podnicích | Dle harmonogramu přípravy OP PIK | MPO 61000,CzechInvest | PO1 OP PIK | Program Aplikace v rámci PO1 | Cílem programu „Aplikace“ je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích.  | Ano | Datum vyhlášení výzvy 26. 6. 2015  | Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: Předběžné žádosti: 26. 6. 2015, plné žádosti: 1. 10. 2015Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: Předběžné žádosti: 30. 9. 2015, plné žádosti: 30. 11. 2015 |
| 21. | Vytvoření a rozvoj podpůrného systému pro zahájení podnikání (podnikatelského ekosystému) – poradenské služby pro strategické řízení a management inovací (součástí bude kvalitní mentoring, koučing, včetně umožnění výjezdu do zahraničí k získávání zkušeností) | 12/2015 | CzechInvest,MPO 61000 | PO2 OP PIK, vnitřní zdroje | Interní projekt CI "Podpora Startupů" v rámci programu Marketing (PO2 OPPIK) - Internacionalizace MSPProgram Poradenství v rámci PO2 | Probíhá příprava nového interního projektu skládající se ze 4 hlavních částí: 1. CzechStarter (dříve projekt CzechEkoSystem) Cílem projektu je poskytnout začínajícím firmám mentoring a informace, které jsou nezbytné pro překonání problémů v počáteční fázi podnikání: mentoring, poradenství, mezinárodní bootcamp, zvyšující se atraktivita společnosti pro investiční kapitál, Matchmaking-typ finančního fóra k představení problematiky rizikového kapitálu Dvoutýdenní program v Silicon Valley pro internacionalizaci nejlepších společností z programu2. CzechAccelerator 2.0Cílem projektu je pomoci inovativním společnostem získat zkušenosti s podnikáním na vyspělých zahraničních trzích, a to zejména prostřednictvím rozvoje manažerských zkušeností a posílení marketingových dovedností.Hlavní body: mezinárodní inkubace, expanze na mezinárodní trh, snadný přístup k potenciálním partnerům, networking a mentoring (Destinace: Silicon Valley, New York, Singapur, Londýn)3. TechMatchCílem projektu je získat zpětnou vazbu o produktu společnosti od zahraničních investorů. Událost pořádá agentura CzechInvest společně se zahraničním partnerem (podnikatelským inkubátorem) ve vybrané destinaci.4. Účast na mezinárodních start-upových akcích Cílem projektu je podpořit začínající firmy na konferencích a startupových festivalech, zvýšit jejich konkurenceschopnost a umožnit získání silného zahraničního partnera či investice. | Ano - MPO vyhlásilo výzvu 1. 10. 2015 a nyní probíhá hodnocení projektu agentury CzechInvest |  | Projekt je plánován na období 2015 - 2019 |
| 22. | Podpora inovační infrastruktury tak, aby byly schopné nabídnout inovačním podnikatelům dostatečné odborné zázemí pro systematické řízení inovačního cyklu (zejména podporou poskytování služeb) | Dle harmonogramu přípravy OP PIK | MPO 61000,CzechInvest | PO1 OP PIK | Program Služby infrastruktury v rámci PO1 OP PIKProgram Poradenství v rámci PO2 | Hlavním cílem programu je prostřednictvím dotací zkvalitňování služeb podpůrné infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb. Tyto aktivity povedou ke zlepšení mezisektorové spolupráce a podmínek pro rozvoj inovačních firem a konkurenční výhody jako zásadního prvku ovlivňujícího efektivitu celého inovačního systému v ČR. Cílem programu Poradenství v rámci PO2 je poskytování základních poradenských služeb prostřednictvím externích poradců oprávněných k této činnosti podle platných právních předpisů. Poskytování základních poradenských služeb a služeb pro MSP bude zaměřeno na začínající firmy v oblasti výroby, stavebnictví, obchodu a služeb s cílem podpořit zvýšení počtu nových podnikatelů a konkurenceschopnosti začínajících MSP v hospodářsky problémových regionech. | Ne | Příprava výzvy | Plánované vyhlášení do konce roku 2015 |
| 23. | Příprava a vyhlášení výzev programů podpory směřujících ke zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů s důrazem na technické vzdělávání | Dle harmonogramu přípravy OP PIK | MPO 61000,CzechInvest | PO2 OP PIK | Program Školicí střediska v rámci PO2 OP PIK | Cílem programu je rozvoj nové a využití stávající infrastruktury pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském sektoru s možností využití této infrastruktury pro potřeby odborné přípravy v počátečním technickém vzdělávání. Prostřednictvím výše uvedeného dojde k vytvoření odpovídajících materiálních kapacit MSP pro zajištění činností souvisejících s odborným vzděláváním, ke zvýšení produktivity práce v sektoru MSP, ke zvýšení podílu osob v produktivním věku účastnících se dalšího odborného vzdělávání a dále ke zvýšení inovačních aktivit MSP v důsledku lepší dostupnosti kvalifikovaných lidských zdrojů. | Ano | Datum vyhlášení výzvy 29. 5. 2015  | Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: Předběžné žádosti: 2. 6. 2015, plné žádosti: 1. 9. 2015Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: Předběžné žádosti: 31. 8. 2015, plné žádosti: 30. 11. 2015 |
| 24. | Komunikační a osvětové aktivity na podporu podnikavosti studentů a nových podnikatelů | Průběžně | CzechInvest | Vnitřní zdroje | Aktivity EENprogram Poradenství v rámci PO2Aktivity regionálních kanceláří CI | CzechInvest začal pořádat pravidelně v regionech akce na podporu začínajících firem, kdy se snaží představit ty nejúspěšnější společnosti s prokazatelným globálním úspěchem dalším adeptům pro podnikání, aby tyto motivovali k riziku jít do vlastního podnikání. | Ano | V přípravě pilotní projekty v regionech na podporu podnikavosti studentů a nových podnikatelů od roku 2016 | Ucelený a funkční systém do roku 2018 |
| 25. | Realizace podpůrných aktivity (souboru marketingových projektů) zaměřených na jednotlivé aspekty inovačního prostředí a podnikání v něm | Průběžně | CzechInvest, MPO 61000 | Vnitřní zdroje | Program Poradenství,Program Marketing v rámci PO2 | Program Marketing OP PIK: Cílem programu „Marketing“ je posílení růstových motivací MSP, jejich schopnosti a marketingové připravenosti nacházet nové trhy mimo ČR (územně i produktově), vstupovat na ně a udržet se na nich. S tím souvisí zvýšená schopnost mezinárodní expanze, rozšiřování exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit. | Ano | 29. 5. 2015 byla vyhlášena první Výzva v programu Marketing OP PIK. 2. 6. byl zahájen příjem žádostí. Dne 9. 11. byl příjem žádostí ukončen.  |   |
| 26. | Pokračování v rozvoji informačního portálu pro podnikatele Businessinfo.cz s cílem vytvořit z něj základní místo pro informace o podpoře podnikání | Dle vlastního harmonogramu | CzechTrade | Vnitřní zdroje | Rozvoj internetového informačního portálu BusinessInfo.cz | Obsahový a funkční (SW) rozvoj portálu v oblastech: podpora exportu, podpora podnikání, usnadnění podnikání, snižování administrativních bariér. | Ano | Pro podnikatele byly zpracovány a publikovány informace o novém programovacím období ze Strukturálních fondů - zaměřeno na představení a vysvětlení terminologie OP PIK a dalších programů, kde mohou podnikatelé žádat o podpory. V rámci podpory exportu byly kompletně zpracovány nové Souhrnné teritoriální informace pro všechny země ve spolupráci s MZV a MPO, dále aplikace Mapa oborových příležitostí a služby Klientského centra pro export. Každý měsíc je ze strany CzechTrade zpracováváno a publikováno na BusinessInfo.cz přes 80 zahraničních poptávek po zboží či službách a více než 100 zahraničních tendrů. Na konci listopadu bude spuštěna nová databáze dostupných formulářů z veřejné správy pro podnikatele čítající přes 1200 formulářů.  | Dle vlastního harmonogramu a průběžných ročních plánů |
| **Přístup k financím** |
| **Finanční nástroje OP PIK a financování inovací** |  |  |  |  |   |   |
| 27. | Spolupráce mezi OP PIK a OP Praha – Pól růstu v oblasti podpory podnikatelů prostřednictvím finančních nástrojů | Dle harmonogramu přípravy OP PIK | MPO 61000 | OP PIK | Možnost realizace společných fondů rizikového kapitálu/společného fondu fondů | Stále ve fázi rozpracování, jinak bude realizováno v rámci NIF. | Ne | Probíhá komunikace s MHMP | r. 2017 |
| 28. | Aktivní spolupráce na vypracování materiálu „Finanční nástroje jako forma zajištění financování projektů v programovacím období 2014 – 2020“ | 02/2015 | MPO 61000 | Nevyžaduje se | Finanční nástroje jako forma zajištění financování projektů v programovacím období 2014 - 2020 - Strategie zapojení ČMZRB do implementace ESIF (část MPO)  | Cílem je zapojit ČMZRB do implementace FN všech resortů v podobě správce "Fondu fondů". | Ne | K materiálu MPO "Aktivizace ČMZRB" proběhlo mezirezortní připomínkové řízení, po dohodě s MF bude "Aktivizace ČMZRB" součástí společného dokumentu MF a MPO "Centralizovaná správa IFN". |   |
| 29. | Zpracování předběžné (ex-ante) analýzy využití finančních nástrojů v OP PIK | 09/2015 | MPO 61000 | TP OPPI | Zpracovávání ex-ante | Předběžné posouzení finančních nástrojů je nutná podmínkou implementace FN v OPPIK, odhad využití finančních nástrojů (FN) jako celku 2014-2020. | Ano | Ex-ante analýza zpracována, je využita pro studii proveditelnosti Národního inovačního fondu a byla již vzata na vědomí MV OPPIK. |   |
| 30. | Příprava výzev programů poskytujících zvýhodněné úvěry a zvýhodněné záruky za úvěry pro MSP s cílem jejich vyhlášení bezprostředně po výsledcích ex-ante analýzy | Dle harmonogramu přípravy OP PIK | MPO 61000 | PO2 OP PIK | Program EXPANZE (úvěry a záruky) v rámci PO2 | Formou poskytnutím zvýhodněného úvěru s možností odkladu splátek jistiny, záruky za úvěr a finančního příspěvku na úhradu úroků malým a středním podnikatelům. | Ne | Program EXPANZE byl schválen vládou 9. 11. 2015. Probíhá příprava výzev. | Zahájení příjmu žádostí je naplánováno na 3/2016 |
| 31. | Příprava a vyhlášení výzev dotačních programů podpory směřujících k zavádění inovací v podnicích | Dle harmonogramu přípravy OP PIK | MPO 61000,CzechInvest | PO1 OP PIK | Program Inovace v rámci PO1 | Cílem programu INOVACE – Inovační projekt je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací, tak aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh a posílení schopností firem v oblasti high-tech výroby. Podporovány budou inovace vyšších řádů, konkrétně pak inovace V. řádu a vyšší. | Ano | Datum vyhlášení výzvy 29. 5. 2015 | Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: Předběžné žádosti: 2. 6. 2015, plné žádosti: 1. 12. 2015Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: Předběžné žádosti: 30. 11. 2015, plné žádosti: 30. 4. 2016 |
| 32. | Zahájení přípravy projektu Seed fond – podpora konkrétních projektů MSP prostřednictvím rizikového kapitálu | Dle harmonogramu přípravy OP PIK | MPO 61000 | PO2 OP PIK | Program Rizikový kapitál v rámci PO2 | Formou poskytování rizikového kapitálu zlepšit přístup malých a středních podnikatelů k financování. | Ano | MPO vypracovalo materiál NIF studie proveditelnosti, který vláda schválila usnesením č. 805 ze dne 12. října 2015. Další kroky do roku budou zejména založení investiční společnosti NIF, podpis dohody se skupinou EIB a následné spuštění programu podpory Rizikový kapitál. | r. 2017 |
| 33. | Sledování a průběžné vyhodnocování nových forem alternativního financování navrhovaných mezinárodními institucemi (zejména EK a OECD) | Průběžně | MPO 61000 | Vnitřní zdroje | Zvažování využití různých forem financování (crowdfunding,...) | Informativní aktivity pro návaznost s OPPIK | Ano | Monitoring legislativy, návrhů a studií EK, OECD, EVCA atd. | Průběžně |
| **Národní a unijní programy (nástroje mimo OP PIK)** |
| 34. | Příprava a vyhlášení výzvy Národního program Záruka 2015 až 2023 | 06/2015 | MPO 61000 | Prostředky MPO na účtech ČMZRB | Národní program Záruka 2015-2023 | Formou poskytnutím záruky malým a středním podnikatelům je podporováno získání bankovního úvěru. | Ano | Bylo poskytnuto 2385 záruk v celkovém objemu 5930,10 mil. Kč | Z důvodu vyčerpání finanční kapacity pro rok 2015, byl k 21. 9. 2015 pozastaven příjem žádostí |
| 35. | Podpora sociálních podnikatelů prostřednictvím finančních nástrojů | 06/2015 | MPO 61000 | Prostředky MPO na účtech ČMZRB | Národní program Záruka 2015-2023 | Formou poskytnutím záruky s finančním příspěvkem malým a středním podnikatelům je podporováno získání bankovního úvěru. | Ano |  | Z důvodu vyčerpání finanční kapacity pro rok 2015, byl k 21. 9. 2015 pozastaven příjem žádostí |
| 36. | Pokračování programu Inostart (poskytování úvěrů zaručených ČMZRB malým inovačně orientovaným podnikatelům do 3 let existence) | Průběžně | MPO 61000 | Program švýcarsko-české spolupráce | Program Inostart | Formou poskytnutím záruky inovativním start-up malým a středním podnikatelům je podporováno získání bankovního úvěru, další podpora je formou poradenství spojeného se strategickým vedením firmy a s přípravou podnikatelského záměru. | Ano | Bylo uzavřeno 26 úvěrů v celkové výši 173 226 770 Kč, vytvořeno 141 nových pracovních míst. | Do 31. 12. 2016 v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce, potom bude zřejmě pokračovat jako národní program |
| 37. | Vyhlášení výzev dle potřeby v rámci národního programu REVIT 2014 až 2020 | Průběžně | MPO 61000 | Prostředky MPO na účtech ČMZRB | Program Revit  | Formou zvýhodněných úvěrů a finančních příspěvků malým a středním podnikatelům ve strukturálně postižených regionech a v regionech zasažených povodněmi. | Ano | Bylo poskytnuto 31 úvěrů, celková výše podpory 131,2 mil. Kč, z toho úvěry 119,4 mil. Kč a finanční příspěvky 11,8 mil. Kč. |  |
| 38. | Příprava a vyhlášení výzev programů směřujících k metodické pomoci a efektivnímu zapojení českých MSP do programu COSME | 12/2015 | MPO 61000 | Zdroje programu COSME, národní zdroje | Síť EEN (40% financováno MPO) | Formou poskytování odborných služeb zaměřených na podporu a zvyšování konkurenceschopnosti především malých a středních podniků. Aktivity sítě se orientují na individuální poradenství pro firmy, odborné semináře, konference, zajištění účasti firem na mezinárodních obchodních burzách, zprostředkování kontaktů ze speciální mezinárodní databáze a vydávání odborně zaměřených publikací o podnikání v EU.  | Ano - MPO finančně podpoří síť EEN v ČR | Předpokládaná výše dotace je pro období dvou kalendářních let ve výši 37,5 mil. Kč.  |  |
| 39. | Poskytování poradenství při zapojování MSP do programu COSME, propagace a facilitace programu | Průběžně | EEN (TCAV) | Zdroje programu COSME, národní zdroje |   | Síť EEN (i nadále kofinancováno MPO) - Formou poskytování odborných služeb zaměřených na podporu a zvyšování konkurenceschopnosti především MSP. Aktivity sítě se orientují na individuální poradenství pro firmy, odborné semináře, konference, zajištění účasti firem na mezinárodních obchodních burzách, zprostředkování kontaktů ze speciální mezinárodní databáze a vydávání odborně zaměřených publikací o podnikání v EU. | Ano | Viz opatření 38. |   |
| **Internacionalizace podnikání MSP**  |
| 40. | Podpora internacionalizace MSP jejich zapojováním do mezinárodních programů, jako např. v oblasti výzkumné spolupráce (Horizont 2020, COSME) | Dle harmonogramu COSME, Horizont 2020 a OP PIK | MPO 61000 | OP PIK | Příprava projektu v rámci programu Marketing PO2 OP PIK | Bude naplňováno prostřednictvím sítě EEN. V rámci programu Marketing jsou služby podporující zapojování MSP do mezinárodních programů, jako např. v oblasti výzkumné spolupráce (Horizont 2020, COSME), jednou z podporovaných aktivit. | Ano | Předpokládaná výše dotace je pro období dvou kalendářních let ve výši 37,5 mil. Kč.  |   |
| 41. | Příprava a vyhlášení výzev programů podpory směřujících k internacionalizaci MSP | Dle harmonogramu přípravy OP PIK | MPO 61000,CzechInvest | PO2 OP PIK | Program Marketing (individuální účasti MSP na veletrzích a výstavách, interní projekt CzechTrade - SVV, Design, interní projekt CI Internacionalizace MSP) | Cílem programu „Marketing“ je posílení růstových motivací MSP, jejich schopnosti a marketingové připravenosti nacházet nové trhy mimo ČR (územně i produktově), vstupovat na ně a udržet se na nich. S tím souvisí zvýšená schopnost mezinárodní expanze, rozšiřování exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit. | Ano | Vyhlášení 29. 5. 2015. |   |
| 42. | Podpora sdružování MSP do konsorcií a klastrů, vytvoření one-stop-shopu pro vývoz, rozvoj služeb Klientského centra pro podnikatele | 06/2015 | MPO 51000 | Vnitřní zdroje CzechTrade, národní zdroje | Projektový tým ES pro sdružování MSP v součinnosti s NCA a dalšími institucemi - např. krajskými úřady. One stop shop probíhá na základě dohod resortů, agentur a podnikatelských reprezentací - HK. Klientské centrum při agentuře CzechTrade na základě dohod MPO, MZV a CT | Podpora klastrů a aliancí probíhá kontinuálně a je také obdobně prezentována v celostátních i lokálních /krajských/ médiích, podobně i na internetu (web MPO, krajů), podobně One - stop- shop. Klientské centrum MPO, MZV a CzechTrade je prezentováno jako samostatný projekt spolupráce institucí a dále na BI a v dalších komunikačních nástrojích. | Ano - jednotlivé formáty podpory MSP v rozvoji exportní výkonnosti firem jsou dlouhodobě funkční a postupně rozvíjí své kapacity  | Celkem v ČR je formálně založeno cca 100 aliancí a klastrů a jiných forem podnikatelských sdružení MSP orientovaných mj. i na vývoz a z toho asi 50% je funkčních. V různých fázích vzniku a příprav je asi 20 dalších sdružení firem. Projekt One - stop shop je dále rozvíjen ve vazbě na organizační uspořádání front a back-office systému podpory exportu a dle aktualizace Exportní strategie. Klientské centrum (MPO, MZV a CzechTrade) bylo založeno koncem r. 2014 a úspěšně rozvíjí svou úlohu jednotného poskytovatele proexportních služeb dominantně pro segment MSP. | 2020 - dle platnosti Exportní strategie vlády ČR s předpokladem dalšího postupu a pokračování dle aktualizací a nových formátů podpory exportu pro MSP |
| 43. | Zavedení resp. rozšíření vhodných forem exportního financování a pojištění pro MSP | 6/2015 | MPO 51000  | Národní zdroje, vnitřní zdroje ČEB, EGAP a dále subjektů spolupráce | Zvýhodněné úvěry na profinancování kontraktu a k jejich zajištění využívají bankovní záruky ČEB financováním přes faktoringové společnosti | Vlastní komunikací - pobočky a web…, informační semináře v krajích apod., spoluprací s pobočkovou sítí ČMZRB, HKČR a SP ČR. | Ano  | Komerční banky poskytují subdodavatelům exportérů ze segmentu MSP zvýhodněné úvěry na profinancování kontraktu a k jejich zajištění využívají bankovní záruky ČEB (realizováno na základě uzavřených dohod o vzájemné spolupráci mezi komerčními bankami a ČEB). ČEB rovněž optimalizuje své marketingové kanály směrem k MSP spoluprací s pobočkovou sítí ČMZRB, HKČR a SP ČR. EGAP na podzim 2015 vybere 1 až 2 komerční banky, jejichž personál proškolí tak, aby byly MSP lépe informovány o nabídce EGAP. Zvyšování podílu MSP na portfoliu ČEB i EGAP je dlouhodobým záměrem představenstev obou společností. | 2020 - dle platnosti Exportní strategie vlády ČR s předpokladem dalšího postupu a pokračování dle aktualizací a nových formátů podpory exportu pro MSP |
| 44. | Poskytování záruky za veřejné zakázky v zahraničí | Průběžně | ČEB | Vnitřní zdroje |   |   | Ano |   |   |
| 45. | Podpora MSP při získávání zakázek od nadnárodních společností a přicházejících investorů (mj. pořádání dodavatelských fór, databáze dodavatelů a analytické interpretace tržních informací) | Průběžně | CzechInvest | Vnitřní zdroje | CzechInvestSíť EEN (45% financováno MPO) | Informační a organizační podpora místních společností při získávání zakázek od nadnárodních společností. | Ano | 1. 2. 2015 Uvedena nová verze Sektorové databáze dodavatelů. Databáze je přístupná na adrese: suppliers.czechinvest.org. Kromě standardního vyhledávání dodavatelů "na míru" pro své zahraniční klienty, CI pořádá dodavatelská fóra (např. pro japonské společnosti pořádané ve spolupráci s JETRO Praha dne 16. 9. v Brně) | Neustále |
| **Energetické úspory v podnikání MSP** |
| 46. | Příprava a vyhlášení výzev programů podpory MSP směřujících k účinnému nakládání energií, rozvoji energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, k zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin v OP PIK | Dle harmonogramu přípravy OP PIK | MPO 61000,MPO 32000, CzechInvest | PO3 OP PIK | Program OZE a Úspory energie (PO3), program Nízkouhlíkové technologie | ÚSPORY ENERGIE - investiční podpora na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE - investiční podpora na výrobu a distribuci energie pocházející z obnovitelných zdrojů. NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE - investiční podpora na zavádění nových inovativních technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin. | Ano - aktuálně je vyhlášena výzva z programu ÚSPORY ENERGIE  | Dne 1. prosince 2015 bude zahájen příjem plných žádostí v programu ÚSPORY ENERGIE. Ostatní výzvy jsou v přípravné fázi. | ÚSPORY ENERGIE - Příjem plných žádostí bude ukončen v dubnu 2016 |
| 47. | Vyhlášení dalších výzev programu EFEKT pro rok 2015 | 12/2015 | MPO 32000 | Státní rozpočet | Program EFEKT - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie, tzv. EFEKT, na rok 2015 | V rámci celého roku 2015 byli malí a střední podnikatelé podpořeni v oblastech výzev: Propagace a vzdělávání (Kurz, seminář v oblasti energetiky, Publikace, příručky a informační materiály v oblasti energetiky), Energetické poradenství (Energetická konzultační a informační střediska EKIS), Specifické a pilotní projekty (Projekty vzdělávání a studie). | Ano | Propagace a vzdělávání (termín podání projektu únor 2015), Energetické poradenství (termín podání projektu prosinec 2014), Specifické a pilotní projekty (termín podání projektu duben 2015) |  |
| 48. | Dotační podpora energetických auditů | Dle harmonogramu přípravy OP PIK | MPO 32000, MPO 61000 | PO3 OP PIK | Program Úspory energie v rámci PO3 | V rámci dotace OP PIK SC 3.2 bude proplacen energetický posudek dle následujících podmínek (viz 1. výzva Úspory energie OP PIK SC 3.2). Míra podpory na Ekologické studie (Energetický posudek): a) Je-li Příjemcem dotace malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV, b) Je-li Příjemcem dotace střední podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZV, c) Je-li Příjemcem dotace velký podnik, je podpora poskytována až do výše 30 % ZV. | Ano | Výzva vyhlášena dne 29.5. Příjem žádostí od 1.6. |  |

Pozn.: zeleně označená opatření jsou splněná.

1. **Návrh Akčního plánu podpory malých a středních podnikatelů na rok 2016**

**MPO nyní připravuje Akční plán podpory malých a střední podnikatelů na rok 2016 (AP MSP 2016), do kterého byly v důsledku zajištění kontinuity plnění vybraných opatření zahrnuty i některé úkoly z AP MSP 2015, nicméně hlavním cílem je formulace a hlavně realizaci nových opatření.** MPO stejně jako v předešlém roce spolupracovalo při přípravě AP MSP 2016 s hospodářskými a sociálními partnery na platformě RHSD ČR a Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst.

Konkrétně se do zpracování AP MSP 2016 zapojili představitelé těchto svazů a asociací:

 - Českomoravská konfederace odborových svazů

- Svaz průmyslu a dopravy České Republiky

- Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

- Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

- Svaz českých a moravských výrobních družstev

**MPO se bude i nadále zaměřovat na cílenou podporu v těchto 4 prioritních oblastech**:

- Příznivé podnikatelské prostředí pro MSP;

- Přístup k financím;

- Internacionalizace podnikání MSP;

- Energetické úspory v podnikání MSP.

**AP MSP 2016 byl projednán v rámci Výboru pro MSP a výrobní družstva Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst (RKVHR) dne 9. listopadu 2015.**

**Návrh Akčního plánu podpory malých a středních podnikatelů na rok 2016**

# Prioritní oblasti podpory MSP

## „Přátelské“ podnikatelské prostředí pro MSP

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivita/ úkol** | **Gestor**  | **Spolugestor** | **Termín** | **Financování** | **Nástroj realizace opatření** |
| 1. Apel na průběžnou aplikaci jednotných dat účinnosti právních předpisů
 | MPO 41000 | ÚV ČR, MSp, MF | Průběžně (přesun z 06/2015) | Nevyžaduje se | Nadále průběžně doporučovat ostatním resortům, v případech kdy je to možné, využívání jednotných dat účinnosti (tj. buď 1. 1. nebo 1. 7.) u všech předpisů majících dopad na podnikatelské prostředí. |
| 1. Podpora konkurenceschopnosti MSP v souvislosti s uplatňováním nových technologií a postupující digitalizací průmyslu a celého hospodářství
 | MPO 61000 | ÚV ČR  | 12/2016 | Nevyžaduje se | V oblasti udržitelného inovačního dialogu na bázi iniciativy Průmysl 4.0 vytvoření česko-německé pracovní skupiny pro navázání těsné spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Účelem této skupiny by byla tvorba rámcových podmínek spolupráce v jednotlivých oblastech se zapojeních inovačních center v obou zemích. |
| 1. Prosazování přímého zápisu nové společnosti do Obchodního rejstříku notáři, v druhé fázi zjednodušení zápisu a snížení poplatků
 | MSp | MPO 61000,MMR, MPSV, MV | 12/2016(přesun z 06/2015) | Nevyžaduje se | Změna legislativní úpravy jako splnění jedné z předběžných podmínek pro čerpání fondů EU vyplývající z Revize Evropského aktu pro malé a střední podniky (SBA) z roku 2011 - Snížení nutných nákladů na založení podniku. Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. |
| 1. Spolupráce na úpravě kvalifikačních kritérií pro specializované řemeslné profese a na stanovení hodnotících a kvalifikačních standardů pro profesní kvalifikace
 | MPO 41000 | MŠMT, MPSV | 12/2016(přesun z 06/2015) | Nevyžaduje se | MPO ve spolupráci s MŠMT připraví novelu živnostenského zákona (zákon č. 455/1991 Sb.) s ohledem na aktuální potřeby a požadavky podnikatelské sféry.V rámci podpory řemesel bude v následujícím roce vyhlášen projekt Rok řemesel 2016 – představení spotřebitelům řemesla jako klíčového nástroje pro udržení obslužnosti regionů i zajímavou volbu pro mladou generaci. V průběhu roku 2016 se uskuteční 20 regionálních akcí, 2 stěžejní veletrhy s udělením Ocenění za řemeslný počin, spouští se nový řemeslný portál B2C www.rokremesel.cz, ve 2. pololetí se připojuje potravinářsko-agrární sektor s představením svých profesí. |
| 1. Příprava návrhu novely zákona o insolvenci tak, aby (nedobrovolné) ukončení podnikání bylo jednodušší
 | MSp | MPO 21000 | 12/2016(přesun z 06/2015) | Nevyžaduje se | Dokončení legislativního procesu novely insolvenčního zákona v gesci Ministerstva spravedlnosti - Novela zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) - dokončování všech právních postupů spojených s ukončením činnosti podniků v případě úpadku do jednoho roku, aby znova začínající podniky měly rovné podmínky s podniky novými včetně režimu podpory.  |
| 1. Příprava návrhu zákona o sociálním podnikání a analýza participační ekonomiky
 | MPSV | MPO 61000, ÚV ČR | 12/2016 (přesun z 12/2015) | Nevyžaduje se | Cílem připravovaného zákona je zejména vymezení definičních prvků sociálních podniků vč. jejich typů, podmínky vzniku a vedení veřejně přístupného seznamu sociálních podniků, dohled nad ním, podmínky zápisu a některá související práva a povinnosti zapsaných subjektů a některé sankce za porušení podmínek, zmocnění k úpravě kompetenci orgánu vlády, základy koordinované strategie rozvoje sociální ekonomiky a podpory sociálního podnikání. Tento zákon, resp. jasná definice sociálních podniků by umožnila koordinovaně podporovat tento segment podnikatelů ze strany poskytovatelů veřejné podpory. Mj. mezi MPO a MPSV již bylo dosaženo dohody a oba resorty používají stejnou definici sociálního podnikatele. |
| 1. Poskytování nových poradenských služeb pro inovativní MSP
 | MPO 61000 | CzechInvest (příp. API)[[1]](#footnote-1) | 12/2016(přesun z 12/2015) | PO2 OP PIK | Interní projekt agentury CzechInvest v rámci programu Marketing - Služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy, získání zkušeností s podnikáním v zahraničí, zvýšení schopnosti mezinárodní expanze a posílení růstových motivací podniků hledajících nové rozvojové příležitosti. Sofistikované poradenské služby expertů. Služby rozvíjející ekosystém pro start-up společnosti, podporu internacionalizace MSP a zvýšení marketingových a manažerských dovedností MSP. |
| 1. Podpora společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem
 | MPO 61000 | CzechInvest (příp. API) | Dle harmonogramu přípravy OP PIK | PO1 OP PIK | Vyhlášení výzvy programu Služby infrastruktury - Hlavním cílem programu je prostřednictvím dotací zkvalitňování služeb podpůrné infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřením zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb. Tyto aktivity povedou ke zlepšení mezisektorové spolupráce a podmínek pro rozvoj inovačních firem a konkurenční výhody jako zásadního prvku ovlivňujícího efektivitu celého inovačního systému v ČR. |
| 1. Podpora předkomerčního zadávání veřejných zakázek
 | MPO 61000 | CzechInvest (příp. API) | Dle harmonogramu přípravy OP PIK | PO1 OP PIK | Vyhlášení výzvy programu Pre-commercial procurement (PCP): a) Podpora Proof of concept bude řešena samostatným programem, na který je plánovaná alokace cca 42 mil. EUR., b) Předobchodní zadávání veřejných zakázek bude podporováno rovněž samostatným programem PCP, jehož alokace je cca 65 mil. EUR. TA ČR zahájila pilotní projekt k předobchodnímu zadávání veřejných zakázek v rámci programu BETA (programu zakázek ve VaV pro potřeby státní správy). Způsob řešení zakázky je v oblasti výzkumu a vývoje v ČR zatím ojedinělý, v některých jiných zemích EU však již prokázal možné přínosy. |
| 1. Vytvoření (celostátního) systému pro využívání inovačních voucherů jako nástroje pro nákup podpůrných služeb a pro efektivní spolupráci podnikatelské a výzkumné sféry
 | MPO 61000 | CzechInvest (příp. API), MPO 31000 | Dle harmonogramu přípravy OP PIK | PO1 OP PIK | Vyhlášení výzvy programu Inovační vouchery - Cílem programu je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Obecným cílem programu je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí s přímým dopadem na posílení konkurenceschopnosti MSP.V souladu s národní iniciativou Průmysl 4.0 - výzva pro organizaci a řízení aplikovaného výzkumu v ČR podporuje vytváření start-upových firem, kterým je třeba poskytnout preferenční výhody. Veřejná podpora aplikovaného výzkumu musí být koncentrována a koordinována na národní úrovni. |
| 1. Podpora rozvoje začínajících inovativních firem
 | CzechInvest | MPO 61000 | 3/2016 | Rozpočet MPO, obrátkové fondyMD ČR prostřednictvím ESAHl.m. Praha | ESA BIC Prague – projekt podnikatelského inkubátoru pro začínající firmy (start-upy) zaměřené na přenos vesmírných technologií či systémů do terestriálních aplikací. ČR bude začleněna do sítě inkubátorů Evropské kosmické agentury.  |
| 1. Spolupráce na novele zákona o veřejných zakázkách s cílem usnadnit účast MSP na veřejných zakázkách
 | MPO 10000 | MPO 61000,MMR | 12/2016 | Nevyžaduje se | Zavedení povinnosti užívání národního elektronického nástroje (NEN) pro usnadnění přístupu MSP k veřejným zakázkám. |
| 1. Podpora ochrany práv průmyslového vlastnictví
 | MPO 61000 | CzechInvest (příp. API) |  12/2016 | PO1 OP PIK | Vyhlášení výzvy programu Inovace - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví podporuje získání průmyslově-právní ochrany nehmotných statků v podobě patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek. Zájemci budou moci v rámci programu získat podporu na výdaje za patentové zástupce, správní poplatky a překlady. |
| 1. Podpora inovačního potenciálu a aktivity MSP
 | MPO 61000 | CzechInvest (příp. API) | Dle harmonogramu přípravy OP PIK | PO1 OP PIK | Vyhlášení výzvy programu Inovace - Cílem je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací, tak aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh a posílení schopností firem v oblasti high-tech výroby. Podporovány budou inovace vyšších řádů, konkrétně pak inovace V. řádu a vyšší. |
| 1. Podpora poradenských služeb pro zlepšení strategického a ekonomického řízení MSP
 | MPO 61000 | CzechInvest (příp. API) | Dle harmonogramu přípravy OP PIK | PO2 OP PIK | Vyhlášení výzvy programu Poradenství - Cílem je poskytování základních poradenských služeb a služeb prostřednictvím externích poradců oprávněných k této činnosti podle platných právních předpisů. Poskytování základních poradenských služeb a služeb pro MSP bude zaměřeno na začínající firmy v oblasti výroby, stavebnictví, obchodu a služeb s cílem podpořit zvýšení počtu nových podnikatelů a konkurenceschopnosti začínajících MSP v hospodářsky problémových regionech. |
| 1. Podpora zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů s důrazem na technické vzdělávání
 | MPO 61000 | CzechInvest (příp. API) | Dle harmonogramu přípravy OP PIK | PO2 OP PIK | Vyhlášení výzvy programu Školicí střediska - Cílem programu je rozvoj nové a využití stávající infrastruktury pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském sektoru s možností využití této infrastruktury pro potřeby odborné přípravy v počátečním technickém vzdělávání. Prostřednictvím výše uvedeného dojde k vytvoření odpovídajících materiálních kapacit MSP pro zajištění činností souvisejících s odborným vzděláváním, ke zvýšení produktivity práce v sektoru MSP, ke zvýšení podílu osob v produktivním věku účastnících se dalšího odborného vzdělávání a dále ke zvýšení inovačních aktivit MSP v důsledku lepší dostupnosti kvalifikovaných lidských zdrojů. |
| 1. Podpora zvýšení intenzity a účinnosti spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích
 | MPO 61000 | CzechInvest (příp. API) | Dle harmonogramu přípravy OP PIK | PO1 OP PIK | Vyhlášení výzvy programu Partnerství znalostního transferu - Vytvoření partnerství mezi MSP a výzkumnou organizací za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup. |
| 1. Propagace vyššího zapojení podniků do spolupráce se školami a zapojení aktuálních a zaměstnavateli skutečně využívaných technologií do výuky
 | MPO 31000 | MF, MŠMT | Průběžně | Daňové úlevy | Propagace spolupráce škol a zaměstnavatelů skrze sektorové dohody a využívání stávajících daňových úlev. |
| 1. Podpora podnikatelské infrastruktury vč. brownfieldů
 | MPO 61000 | CzechInvest (příp. API) | Dle harmonogramu přípravy OP PIK | PO2 OP PIK | Vyhlášení výzvy programu Nemovitosti - Podporovanými aktivitami jsou modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury a rekonstrukce objektů typu brownfield a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty. V rámci programu bude možné podpořit investice do stavebních úprav včetně demolice původních staveb a výstavby novostaveb. |
| 1. Podpora zvýšení inovační výkonnosti podniků
 | MPO 61000 | CzechInvest (příp. API) | Dle harmonogramu přípravy OP PIK | PO1 OP PIK | Vyhlášení výzvy programu Potenciál - Podpora založení nebo rozvoje center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra; u MSP jsou předmětem podpory i vybrané provozní náklady centra. |
| 1. Podpora propagace technického vzdělávání, technických oborů a řemesel
 | MPO 31000 | MPO 10000, MŠMT | Průběžně | Státní rozpočet (nový nárok) | Podpora (finanční i nefinanční) různých soutěží, přehlídek v odborných dovednostech žáků, konferencí a dalších akcí, které propagují technické vzdělávání, technické obory a řemesla. |
| 1. Realizace prvních projektů v rámci programu TRIO- rozvoj potenciálu ČR v oblasti klíčových technologií „KETs“
 | MPO 61000 |  | Průběžně | Rozpočet MPO | Program podpory aplikovaného výzkumu s názvem TRIO byl vytvořen za účelem podpory komercionalizace výsledků VaVaI a také s ohledem na strukturu a vývoj hospodářství ČR směrem k produkci s vyšší přidanou hodnotou.V roce 2016 proběhne vyhodnocení první veřejné soutěže programu TRIO, přičemž od počátku roku 2016 se začnou realizovat první projekty zaměřené na zvýšení aplikovatelnosti výsledků VaVaI v oblasti KETs v podnikové sféře. Alokace programu na rok 2016 činí 300 mil. Kč. |
| 1. Podpora zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou
 | MPO 61000 | CzechInvest (příp. API) | Dle harmonogramu přípravy OP PIK | PO1 OP PIK | Vyhlášení výzvy programu Spolupráce – Cílem programu je rozvoj inovačních sítí – klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí, jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Posilování vzájemných vazeb na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni povede k rozvoji ekonomiky založené na znalostech a inovacích a naplňování konceptu inteligentní specializace. |
| 1. Podpora realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje
 | MPO 61000 | CzechInvest (příp. API) | Dle harmonogramu přípravy OP PIK | PO1 OP PIK | Vyhlášení výzvy programu Aplikace – Cílem programu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích. Specifická pozornost bude věnována výzkumu v oblasti průmyslových výzev a klíčových technologií (KETs), které mají značný potenciál pro urychlení modernizace firemní základny i pro vznik nových aplikačních oblastí a průmyslových odvětví. |
| 1. Pokračování v rozvoji informačního portálu pro podnikatele Businessinfo.cz a webových stránek MPO
 | CzechTrade | MPO | Průběžně | Vnitřní zdroje | Zajištění komplexních informací pro MSP na portálech www.BusinessInfo.cz a www.mpo.cz. |

## Přístup k financím

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivita/ úkol** | **Gestor** | **Spolugestor** | **Termín** | **Financování** | **Nástroj realizace opatření** |
| 1. Posílení role ČMRZB a akcelerace národních podpůrných mechanismů
 | MPO 61000 | ČMRZB |  | Státní rozpočet (nový nárok) | Uzavření smlouvy mezi ČMRZB a Evropským investičním fondem (EIF) o poskytnutí protizáruky – možnost českých podnikatelů čerpat úvěry v celkové výši 4,4 mld. Kč.Posílení finančních prostředků pro podporu MSP ze státního rozpočtu pro rok 2015 – 500 mil. Kč a dle posledního návrhu MPO na usnesení vlády pro společný materiál MF a MPO by měla být banka v roce 2016 posílena dalšími 500 mil. Kč (celkem v dalších letech až 5 mld. Kč).  |
| 1. Příprava výzev programů poskytujících zvýhodněné úvěry a zvýhodněné záruky za úvěry pro MSP
 | MPO 61000 | ČMZRB | Dle harmonogramu přípravy OP PIK | PO2 OPPIK | Vyhlášení výzvy programu EXPANZE v rámci PO2 - Formou poskytnutí zvýhodněného úvěru s možností odkladu splátek jistiny, záruky za úvěr a finančního příspěvku na úhradu úroků MSP. |
| 1. Podpora inovačních projektů MSP prostřednictvím rizikového kapitálu
 | MPO 61000 |  | Dle harmonogramu přípravy OP PIK | PO2 OPPIK | Vyhlášení výzvy programu Rizikový kapitál v rámci PO2 - Formou poskytování rizikového kapitálu zlepšit přístup MSP k financování. |
| 1. Podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících MSP v hospodářsky problémových regionech, přispívajících rozvoji těchto regionů a zvyšování zaměstnanosti
 | MPO 61000 | CzechInvest (příp. API) | Dle harmonogramu přípravy OP PIK | PO2 OP PIK | Vyhlášení výzvy programu Technologie - Podporována bude podnikatelská činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE. |
| 1. Příprava nového implementačního mechanismu pro realizaci finančních nástrojů
 | MPO 61000 |  | Průběžně | OP PIK, rozpočet MPO | Národní inovační fond (NIF) - Účinnější využívání alternativních forem financování rozvoje MSP a rozvoj nových návratných forem podpory podnikání za účasti soukromého sektoru. |

## Internacionalizace podnikání MSP

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivita/ úkol** | **Gestor** | **Spolugestor** | **Termín** | **Financování** | **Nástroj realizace opatření** |
| 1. Podpora internacionalizace MSP jejich zapojováním do mezinárodních programů, jako např. v oblasti výzkumné spolupráce (Horizont 2020, COSME, BISONet Plus)
 | MPO 61000 | MPO 61000, EEN | 12/2016 | Rozpočet MPO, Evropská komise | MPO bude finančně podporovat rozvoj sítě EEN v ČR. Síť EEN (i nadále kofinancováno MPO) - Formou poskytování odborných služeb zaměřených na podporu a zvyšování konkurenceschopnosti především MSP. Aktivity sítě se orientují na individuální poradenství pro firmy, odborné semináře, konference, zajištění účasti firem na mezinárodních obchodních burzách, zprostředkování kontaktů ze speciální mezinárodní databáze a vydávání odborně zaměřených publikací o podnikání v EU. |
| 1. Zavedení resp. rozšíření vhodných forem exportního financování a pojištění pro MSP
 | MPO 51000 | ČEB, EGAP | Průběžně | Státní rozpočet (VPS[[2]](#footnote-2)) | V rámci nabídky produktů EGAP a ČEB zajistit finanční a marketingovou podporu exportních aktivit MSP poskytováním pojištění a záruk pro podporu vývozců a institucí financujících vývoz domácích výrobků a služeb. |
| 1. Podpora individuálních účastí MSP na veletrzích a výstavách
 | MPO 61000 | CzechInvest (příp. API) | Dle harmonogramu přípravy OP PIK | PO2 OP PIK | Vyhlášení výzvy programu Marketing - Usnadnění vstupu MSP na zahraniční trhy prostřednictvím jejich individuálních účastí na zahraničních výstavách a veletrzích. Služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost (doprava exponátů, marketingové propagační materiály). |
| 1. Podpora společných účastí MSP na veletrzích a výstavách
 | MPO 51000 | CzechTrade | Průběžně | OP PIK,rozpočet MPO | Vyhlášení výzvy programu Marketing - Interní projekt agentury CzechTrade NOVUMM k podpoře účasti firem na zahraničních veletrzích a výstavách v letech 2016-2018, předpokládá se podpora na 150 veletržních akcích. Pro podporu účasti MSP bude také možno využít program Českých oficiálních účastí na veletrzích a výstavách v zahraničí (ČOÚ) - možnost zúčastnit se vybraných mezinárodních veletrhů podporovaných MPO (na rok 2016 se předpokládá podpora na 25 veletržních akcích). |
| 1. Podpora aktivit vedoucích ke zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti MSP prostřednictvím kvalitního designu produktů a jejich propagace v zahraničí (designové veletrhy a přehlídky designu)
 | MPO 61000 | CzechTrade | Průběžně | OP PIK | Vyhlášení výzvy programu Marketing - Interní projekt agentury CzechTrade DESIGN 2. Podpora individuálních expozic s důrazem na design jednotlivých prezentací (stánků, produktů) |
| 1. V rámci programů VaVaI zajištění podpory společným projektům výzkumu, vývoje a inovací českých a zahraničních výzkumných organizací a podnikatelů v rámci programů mezinárodní spolupráce
 | MPO 61000 | MŠMT | Průběžně | Státní rozpočet (nový nárok) | Činnost specializovaných organizací a projektů zabývajících se mimo jiné i prezentací výsledků českého VaVaI v zahraničí (např. CZELO - Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj v Bruselu, nebo projekt Česká hlava). |

## Energetické úspory v podnikání

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivita/ úkol** | **Gestor** | **Spolugestor** | **Termín** | **Financování** | **Nástroj realizace opatření** |
| 1. Podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů
 | MPO 61000 | MPO 32000, CzechInvest (příp. API) | Dle harmonogramu přípravy OP PIK | PO3 OP PIK | Obnovitelné zdroje energie - Výstavba nových a rekonstrukce a modernizace stávajících výroben elektřiny a tepla z OZE s tím, že vyrobená energie bude určena primárně pro distribuci, nikoli vlastní spotřebu. |
| 1. Podpora výzkumu, vývoje a projektů v MSP v oblasti čisté mobility a využití alternativních paliv v dopravě
 | MPO 31000 | MD, MŽP, MF, MMR | Průběžně |  | Národní akční plán čisté mobility (NAP CM) jako jeden z nelegislativních úkolů MPO, vyplývajících z aktualizace Státní energetické koncepce.Národní akční plán čisté mobility - je zaměřen na využití alternativních druhů paliv, lepší kvalitu ovzduší, snížení emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů vznikajících z dopravy. Přijatý program má být také zaměřen na závazky vyplývající z Plánu jednotného evropského dopravního prostoru.  |
| 1. Příprava a vyhlášení výzev programů podpory směřujících ke zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům
 | MPO 61000 | MPO 32000, CzechInvest (příp. API) | Dle harmonogramu přípravy OP PIK | PO3 OP PIK | Vyhlášení výzvy programu Smart grids I (distribuční sítě) - Podpora na nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách nebo na nasazení technologických prvků řízení napětí a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách.Program Smart grids II (přenosové soustavy) – Podpora výstavby, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven (v souladu s konceptem chytrých sítí). |
| 1. Podpora snižování energetické náročnosti budov u MSP
 | MPO 32000 | MPO 61000, CzechInvest (příp. API) | Dle harmonogramu přípravy OP PIK | PO3 OP PIK,rozpočet MPO | Vyhlášení výzvy programu Úspory energie - Podpora realizace opatření k hospodárnému užití energie a snížení zátěže životního prostředí. Dotace směřují konkrétně na úspory energie ve veřejném osvětlení, na rekonstrukce otopné soustavy, na energetický management a metodu EPC, na poradenství EKIS, na vzdělávání, propagaci a na pilotní projekty.Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2016 - Dotace na provoz energetických a konzultačních informačních středisek, tzv. EKIS. |
| 1. Podpory MSP směřujících k zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin
 | MPO 61000 | MPO 32000, CzechInvest (příp. API) | Dle harmonogramu přípravy OP PIK | PO3 OP PIK | Vyhlášení výzvy programu Nízkouhlíkové technologie – Cílem programu je vyšší míra uplatnění nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání energií a tím zvýšení využívání druhotných surovin. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Příloha č. 1

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V DATECH

2008 – 2014



*\* dle statistiky ČSÚ (MSP = FO + PO do 250 zam.)*

*\*\* PO + FO bez ohledu na velikost subjektu*

*\*\*\* Od 2014 ČSÚ počítá s nepřímým zahraničním obchodem (NZO), NZO se pohybuje kolem 13 %, údaje za rok 2014 a 2013 nelze jednoznačně porovnat s lety 2008,2009,2010,2011,2012*

|  |
| --- |
| ***Pozitivní vývoj*** |
| ***Negativní vývoj*** |

*Zdroj: data ČSÚ*

1. Agentura pro podnikání a inovace (API) vznikne za předpokladu, že bude schválena novela zákona, kterým se mění zákon č. 47/ 2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání [↑](#footnote-ref-1)
2. VPS – Všeobecná pokladní správa [↑](#footnote-ref-2)