## All projects with 244 EIA
Tabulka č.1 - Všechny projekty s EIA dle zákona. 244/1992 Sb.
Typ projektu | Číslo projektu | Název projektu Modrá barva značí, že je na TEN-T | Aktuální etapa přípravy + poznámky | Stavební náklady [Kč] | předpokládaný podíl financování z EU fondů [Kč] | celkem vlastníku pozemků | počet vypořádaných vlastníků | Stav majetkoprávního vypožádaných [%] | Alokace - rozpočet SFDI 2016 | Alokace - rozpočet SFDI 2017 | Suma 2016 + 2017
| 29 projektů | 1) Projekty bez vydaných územních rozhodnutí
Silniční | 1 | D1 SOKP 511 D1 - Běchovice | Probíhá řízení o vydání územního rozhodnutí, čeká se na ověření EIA | 9533090000 | vzhledem ke stavu přípravy nelze předvídat |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Silniční | 2 | I/34 Lišov - Vranín | Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí | 1305000000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Silniční | 3 | I/12 D1 - Úvaly | Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí | 6348930000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Silniční | 4 | I/38 Znojmo obchvat I (napojemí II/413 na I/38) | Probíhá řízení o vydání územního rozhodnutí (čeká se na vyřešení odvolání) | 259740000 | vzhledem ke stavu přípravy nelze předvídat |  |  | 0 | 0 | 25000000 | 25000000
Silniční | 5 | I/20 Pištín - České Vrbné | Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí | 2505141000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Silniční | 6 | D1 SOKP 518 | Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí | 16025485000 | vzhledem ke stavu přípravy nelze předvídat |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Silniční | 7 | D1 SOKP 519 | Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí | 8704558000 | vzhledem ke stavu přípravy nelze předvídat |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Silniční | 8 | I/61 Propojení D6 a D7 | Probíhají práce na dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí | 1174088000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Silniční | 9 | D35 3508.2. Křelov - Slavonín, 2.etapa | Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí | 1216458000 | vzhledem ke stavu přípravy nelze předvídat |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Silniční | 10 | Přeložka silnice I/14 - Nové Město n.M. | Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí | 1054750000 | vzhledem ke stavu přípravy nelze předvídat |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Silniční | 11 | I/34 Vranín - Třeboň | Technická studie | 265949000 | vzhledem ke stavu přípravy nelze předvídat |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Silniční | 12 | D6 Olšová Vrata - Žalmanov | Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí musí být aktualizována | 1812628000 | vzhledem ke stavu přípravy nelze předvídat |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Silniční | 13 | I/9 Dubice - Dolní Libchava | Probíhá územní řízení | 573828000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Silniční | 14 | I/13 Kr. Studánka - Dětřichov | Probíhá územní řízení | 1584862000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Silniční | 15 | I/27 Přeštice, obchvat | Příprava dokumentace pro vydání územního rozhodnutí | 1116277000 | vzhledem ke stavu přípravy nelze předvídat |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Silniční | 16 | I/27 Klatovy, přeložka 2. stavba | Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí | 404392000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Silniční | 17 | I/20 Losiná, obchvat | Příprava dokumentace pro vydání územního rozhodnutí | 1276292000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Silniční | 18 | I/26 D5 - Stod, přeložka | Technické řešení bylo změněno, velmi pravděpodobně nová EIA | 2921840000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Silniční | 19 | I/20 Chválenice - Seč, přeložka | Technická studie, příprava dočasně pozastavena | 1112127000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Silniční | 20 | I/20 Kasejovice, obchvat | Technická studie, příprava dočasně pozastavena | 365000000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Silniční | 21 | I/26 Stod - Ohůčov | Technická studie, příprava dočasně pozastavena | 1359471000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Silniční | 22 | I/27 Železná Ruda, přeložka | Technická studie, příprava dočasně pozastavena | 1218249000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Silniční | 23 | I/27 Přeštice - Štěpánovice | Technická studie, příprava dočasně pozastavena | 3040922000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Silniční | 24 | I/27 Klatovy, přeložka 3. stavba | Technická studie, příprava dočasně pozastavena | 450000000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Silniční | 25 | I/38 Krchleby - Nymburk | Příprava dokumentace pro územní rozhodnutí | 840000000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Silniční | 26 | I/38 Zdiby - Líbeznice | Příprava dokumentace pro územní rozhodnutí | 286000000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Železniční | 27 | Optimalizace trati České Velenice – Veselí nad Lužnicí | Technické řešení bylo změněno | 8100000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Železniční | 28 | Elektrizace trati České Velenice – České Budějovice | Technické řešení bylo změněno | 10800000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Vodní | 29 | Plavební stupeň Přelouč II | Probíhá inřenýrská činnost pro nové územní rozhodnutí | 3240000000 | vzhledem ke stavu přípravy nelze předvídat |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 projektů | 2) Projekty s platným územním rozhodnutím (bude zapotřebí lokální změna územního rozhodnutí)
Silniční | 30 | D3 0310/I Úsilné - Hodějovice | Platné územní rozhodnutí, bude zapotřebí lokální změny | 3821182000 | 3248004700 | 356 | 9 | 33 | 70000000 | 1004000000 | 1074000000
Silniční | 31 | D3 0310/II Hodějovice - Třebonín | Platné územní rozhodnutí, bude zapotřebí lokální změny | 5305573000 | 4509737050 | 230 | 0 | 0 | 70000000 | 1768871000 | 1838871000
Silniční | 32 | D1 0136 Říkovice - Přerov | Platné územní rozhodnutí, bude zapotřebí lokální změny | 8577628000 | 7290983800 | 870 | 159 | 60 | 0 | 500000000 | 500000000
Silniční | 33 | D55 Otrokovice, obchvat JV | Platné územní rozhodnutí, bude zapotřebí lokální změny | 1118859000 | 951030150 | 266 | 210 | 96 | 35000000 | 552245000 | 587245000
Silniční | 34 | D6 Lubenec obchvat | Platné územní rozhodnutí, bude zapotřebí lokální změny | 1798658000 | 1528859300 | 61 | 47 | 92 | 40000000 | 1110000000 | 1150000000
Silniční | 35 | D3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště, st.hr. | Nepravomocné úzmní rozhodnutí, bude zapotřebí lokální změny | 1309633000 | 1113188050 |  |  | 0 | 0 | 36500000 | 36500000
Silniční | 36 | I/43 Hradec nad Svitavou -Lačnov | Platné územní rozhodnutí, bude zapotřebí lokální změny | 748383000 | 636125550 |  |  | 21 | 0 | 166000000 | 166000000
Silniční | 37 | I/38 Luštěnice-Újezd | Technické řešení bylo změněno, velmi pravděpodobně nová EIA | 973638000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Silniční | 38 | I/27 Šlovice - Přeštice, přeložka | Platné územní rozhodnutí, bude zapotřebí lokální změny | 1610898000 | 0 | 196 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0
Silniční | 39 | I/27 Klatovy, přeložka 1.stavba | Platné územní rozhodnutí, bude zapotřebí lokální změny | 1395351000 | 0 | 272 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Silniční | 40 | I/26 Babylon, obchvat | Vydané územní rozhodnutí, bude zapotřebí lokální změny | 595904000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Silniční | 41 | I/27 Planá - Trstěnice, přeložka | Nová EIA pro západní koridor, východní koridor je problematický kvůli působení vody | 1146219000 | 0 |  |  | 0 | 28500000 | 363000000 | 391500000
| 49 projektů | 3) Projekty s platným územním rozhodnutím, kde se změna územního rozhodnutí prozatím nepředpokládá
Silniční | 42 | D49 4901 Hulín - Fryšták | Probíhá řízení o vydání stavebního povolení | 7801115000 | 6630947750 | 631 | 432 | 95 | 2694130000 | 2609941000 | 5304071000
Silniční | 43 | I/3 Olbramovice přeložka | Připravena dokumentace pro stavební povolení, zpracovává se PDPS | 476000000 | 0 | 74 | 40 | 85 | 45000000 | 296784000 | 341784000
Silniční | 44 | I/42 Brno, VMO Žabovřeská I | Připravena dokumentace pro stavební povolení, zpracovává se PDPS | 2848266000 | 2421026100 |  |  | 98 | 120000000 | 715000000 | 835000000
Silniční | 45 | I/11 Opava, severní obchvat - vých. část | Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby, pravomocné stavební povolení vydáno na 99,96% hlavní trasy, probíhá stavební řízení | 738380000 | 627623000 |  |  | 99.9 | 302421000 | 351224000 | 653645000
Silniční | 46 | D48 Frýdek-Místek, obchvat | Pravomocné stavební povolení vydáno na 71% hlavní trasy | 4673342000 | 3972340700 |  |  | 100 | 116332000 | 2000155000 | 2116487000
Silniční | 47 | I/11 Ostrava,prodloužená Rudná | Probíhá řízení o vydání stavebního povolení na cca 5% délky hlavní trasy, téměř 95% úseku v realizaci | 2679861000 | 2277881850 |  |  | 95 | 656531000 | 90248000 | 746779000
Silniční | 48 | I/21 Nová Hospoda - Kočov, 2. stavba | Připravena dokumentace pro stavební povolení, zpracovává se PDPS | 347630000 | 295485500 | 9 | 8 | 90 | 123000000 | 176630000 | 299630000
Silniční | 49 | I/11 Doudleby nad Orlicí - obchvat | Připravena dokumentace pro stavební povolení | 252866000 | 0 |  |  | 77 | 0 | 0 | 0
Silniční | 50 | I/16 Nová Paka - obchvat | Připravena dokumentace pro stavební povolení | 1380000000 | 1173000000 | 183 | 38 | 55 | 0 | 0 | 0
Silniční | 51 | D11 1106 Hradec Králové - Smiřice | před podáním žádosti o SP na hlavní trasu, zpracovává se PDPS | 8946380000 | 7604423000 | 452 | 407 | 97 | 264921000 | 930000000 | 1194921000
Silniční | 52 | D48 MÚK Bělotín - Rybí | Připravena dokumentace pro stavební povolení, samostatně se řeší průtah Novým Jičínem | 4395077000 | 3735815450 |  | 85 | 85 | 0 | 76950000 | 76950000
Silniční | 53 | D6 Nové Strašecí - Řevničov | Připravena dokumentace pro stavební povolení | 1882936000 | 1600495600 | 129 | 27 | 60 | 37000000 | 961000000 | 998000000
Silniční | 54 | D6 Řevničov obchvat | Připravena dokumentace pro stavební povolení | 2162394000 | 1838034900 | 283 | 181 | 85 | 36000000 | 962000000 | 998000000
Silniční | 55 | D6 Krupá - přeložka | Připravena dokumentace pro stavební povolení | 1740208000 | 1479176800 | 194 | 22 | 27 | 0 | 0 | 0
Silniční | 56 | D6 Hořesedly přeložka | Připravena dokumentace pro stavební povolení | 2344355000 | 1992701750 | 273 | 75 | 37 | 0 | 0 | 0
Silniční | 57 | D6 Hořovičky obchvat | Připravena dokumentace pro stavební povolení | 1509578000 | 1283141300 | 201 | 47 | 28 | 0 | 0 | 0
Silniční | 58 | D6 Petrohrad - Lubenec | Připravena dokumentace pro stavební povolení | 3111482000 | 2644759700 | 78 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0
Silniční | 59 | D6 Knínice - Bošov | Připravena dokumentace pro stavební povolení | 3488353000 | 2965100050 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Silniční | 60 | D6 Žalmanov - Knínice | Připravena dokumentace pro stavební povolení | 1899875000 | 1614893750 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Silniční | 61 | D6 Karlovy Vary - Olšová Vrata | Připravena dokumentace pro stavební povolení | 3113791000 | 2646722350 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Silniční | 62 | I/21 Trstěnice-Drmoul | Připravena dokumentace pro stavební povolení, zpracovává se PDPS | 869414000 | 739001900 | 95 | 60 | 63.1579 | 28500000 | 363000000 | 391500000
Silniční | 63 | I/67 Karviná - obchvat | Připravena dokumentace pro stavební povolení | 567827000 | 482652950 | 49 | 23 | 46.9388 | 0 | 0 | 0
Silniční | 64 | I/57 Semetín - Bystřička, II.stavba | Připravena dokumentace pro stavební povolení | 2251871000 | 1914090350 |  |  | 0 | 0 | 445000000 | 445000000
Silniční | 65 | I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí | Připravena dokumentace pro stavební povolení, nutná aktualitzace | 1542000000 | 1310700000 |  |  | 0 | 0 | 37000000 | 37000000
Silniční | 66 | I/42 Brno, VMO Rokytova | Připravena dokumentace pro stavební povolení, nutná aktualitzace | 1470000000 | 1249500000 |  |  | 0 | 0 | 35000000 | 35000000
Silniční | 67 | D4 Milín - Lety | Připravena dokumentace pro stavební povolení | 3180927000 | 0 | 626 | 338 | 53.9936 | 0 | 0 | 0
Silniční | 68 | I/27 Plzeň, Třemošenský rybník - Orlík | Připravena dokumentace pro stavební povolení | 285292000 | 0 | 4 | 0 | 90% vlastní Statutární město Plzeň - probíhá jednání | 0 | 120000000 | 120000000
Silniční | 69 | D35 Opatovice -Časy | Připravena dokumentace pro stavební povolení, zpracovává se PDPS | 6117284000 | 5199691400 |  |  | 91 | 180000000 | 1699024000 | 1879024000
Silniční | 70 | D35 Časy - Ostrov | Připravena dokumentace pro stavební povolení, zpracovává se PDPS | 5477120000 | 4655552000 |  |  | 67 | 2000000000 | 1830000000 | 3830000000
Silniční | 71 | D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží | Připravena dokumentace pro stavební povolení | 2760193000 | 2346164050 |  |  | 0 | 0 | 46000000 | 46000000
Silniční | 72 | D3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla | Připravena dokumentace pro stavební povolení | 6946027000 | 5904122950 |  |  | 0 | 0 | 50000000 | 50000000
Silniční | 73 | D4 Čimelice - Mirotice | Připravena dokumentace pro stavební povolení | 2627021000 | 0 | 197 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0
Silniční | 74 | I/35 Lešná - Palačov | Příprava dokumentace pro stavební povolení | 3261680000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Silniční | 75 | I/37 Chrudim obchvat úsek I/17-Slatiňany | Příprava dokumentace pro stavební povolení | 369388000 | 313979800 |  |  | 10 | 0 | 60000000 | 60000000
Silniční | 76 | I/20 Hněvkov - Sedlice | Příprava dokumentace pro stavební povolení | 1013370000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Silniční | 77 | I/36 Sezemice obchvat | Připravena dokumentace pro stavební povolení | 832000000 | 707200000 |  |  | 0 | 0 | 128990000 | 128990000
Silniční | 78 | I/36 Pardubice Trnová- Fáblovka -Dubina | Příprava dokumentace pro stavební povolení | 722767000 | 614351950 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Silniční | 79 | D4 Mirotice rozšíření | Příprava dokumentace pro stavební povolení | 799215000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Silniční | 80 | I/34 Stráž nad Nežárkou - Lásenice | Připravena dokumentace pro stavební povolení, nutná aktualitzace | 420443000 | 0 |  |  | 92 | 0 | 215500000 | 215500000
Silniční | 81 | I/39 Horní Planá | Příprava dokumentace pro vydání územního rozhodnutí | 232151000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Silniční | 83 | I/13 Kladrubská spojka | Příprava dokumentace pro stavební povolení | 950400000 | 0 |  |  | 49 | 0 | 0 | 0
Silniční | 84 | D7 Louny, zkapacitnění obchvatu | Aktualizace dokumentace pro stavební povolení | 379090000 | 0 |  |  | 100 | 0 | 302000000 | 302000000
Silniční | 85 | I/27 Zkapacitnění silnice Most - Litvínov | Příprava pozastavena | 1682977000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Železniční | 86 | Modernizace železniční trati Sudoměřice - Votice | Dokumentace pro stavební povolení dokončena, probíhá výkup pozemků | 5158250000 | 4384512500 |  |  | 0 | 50000000 | 1152670000 | 1202670000
Železniční | 87 | Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II. část Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí | Dokumentace pro stavební povolení dokončena, probíhá výkup pozemků | 2841750000 | 2415487500 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Železniční | 88 | Modernizace trati Nemanice I – Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část (vč. úseku "Ševětín (mimo) - Dynín (vč.)) | Dokumentace pro stavební povolení dokončena, probíhá výkup pozemků | 571362000 | 485657700 |  |  | 0 | 0 | 464465000 | 464465000
| 15 projektů | 4) Projekty s platným (hlavním) stavební povolením
Silniční | 89 | I/13 MÚK Třebušice - bodová záv. | Příprava zadávací dokumentace | 372426000 | 0 |  | 0 | 0 | 196500000 | 151266000 | 347766000
Silniční | 90 | D56 Frýdek-Místek, připojení na D 48 | dokončuje se projektová dokumentace pro provedení stavby | 1127678000 | 958526300 |  | 100 | 100 | 44785000 | 326033000 | 370818000
Silniční | 91 | D48 Rybí - MÚK Rychaltice | dokončuje se projektová dokumentace pro provedení stavby, příprava vyběrového řízení | 3513064000 | 2986104400 |  | 100 | 100 | 31725000 | 873709000 | 905434000
Silniční | 92 | D8 0805 Lovosice - Řehlovice | V realizaci | 11722426000 | 9964062100 |  |  | 100 | 1106581000 | 909103000 | 2015684000
Silniční | 93 | D1 0137 Přerov - Lipník n. Bečvou | V realizaci | 3616385000 | 3073927250 |  |  | 100 | 1124750000 | 1090717000 | 2215467000
Silniční | 94 | I/35 Valašské Meziříčí - Lešná, 3.etapa | V realizaci | 838529000 | 712749650 |  |  | 100 | 379760000 | 316955000 | 696715000
Silniční | 95 | I/34 Božejov - Ondřejov - Pelhřimov | V realizaci | 596678000 | 507176300 |  |  | 100 | 236096000 | 208909000 | 445005000
Silniční | 96 | I/26 Staňkov přeložka | V realizaci | 199850000 | 169872500 |  |  | 100 | 113850000 | 0 | 113850000
Silniční | 97 | I/14 Kunratice - Jablonec n.N. | V realizaci | 556627000 | 473132950 |  |  | 100 | 281950000 | 229248000 | 511198000
Silniční | 98 | I/53 Lechovice obchvat | Výběrové řízení | 541023000 | 459869550 |  |  | 100 | 153000000 | 203000000 | 356000000
Silniční | 99 | I/38 Znojmo obchvat II | Výběrové řízení | 524772000 | 446056200 |  |  | 100 | 265612000 | 141660000 | 407272000
Silniční | 100 | I/44 Červenohorské sedlo jih | V realizaci | 318007000 | 270305950 |  |  | 0 | 182064000 | 3500000 | 185564000
Silniční | 101 | D4 Skalka - křiž. II/118 | V realizaci | 555673000 | 0 |  | 100 | 100 | 354498000 | 25000000 | 379498000
Silniční | 102 | I/57 Krnov SV obchvat | Zadávací dokumentace před dokončením | 1547397000 | 1315287450 |  |  | 100 | 322000000 | 823500000 | 1145500000
Silniční | 103 | D4 Lety - Čimelice | V návaznosti na VŘ na PPP, pravděpodobně bude zapotřebí místní změna stavebního povolení | 781136000 | 0 |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Silniční | 104 | D48 Rychaltice - Frýdek-Místek | Rescreening v roce 2015- vyhodnocení změn pro možnost financování z fondů EU, stavba v provozu mimo úsek s vyvlastňovaným nemovitostmi | 3270413000 | 2779851050 |  | 100 | 100 | 128161000 | 0 | 128161000
Železniční | 105 | 4 železniční koridor (jednotlivé stavby) | Části koridoru v současné době ve výstavbě, většina částí podrobena rescreeningu neboť se jednalo o velké projekty OPD 2007 - 2013 | 4995000000 | 4245750000 |  | 0 | 0 | 50000000 | 4000000 | 54000000
|  |  | Celkem: | 261532769000 |  |  |  |  | 11877667000 | 26808252000 | 38685919000