**Informace pro RHSD o řešení problematiky EIA a zajištění výstavby prioritních staveb dopravní infrastruktury**

obsažených v pracovním návrhu nařízení vlády k provedení zákona č. 100/2001 Sb. po předpokládaném přijetí aktuálně předkládané novely tohoto zákona. Návrh této novely navrhuje nastavení speciálního režimu pro úzkou skupinu nejvíce připravených záměrů dopravní infrastruktury v rámci TEN-T. Návrh novely zákona byl již schválen Poslaneckou Sněmovnou a odeslán do Senátu. Režim zrychleného posuzování dle navrhovaného §23a byl již formálně odsouhlasen předsedou EK Junckerem (oficiální písemná korespondence na úrovni předsedy vlády).

Na vyžádání RHSD je připravena informace o stavu připravenosti jednotlivých záměrů k realizaci. Obecně platí, že největším rizikem pro včasné získání stavebních povolení je kromě získání stanoviska EIA dokončení majetkoprávní přípravy – zde je nutné požadovat především dobrou a flexibilní spolupráci vyvlastňovacích úřadů.

Vysvětlivky k jednotlivým používaným zkratkám jsou uvedeny na konci dokumentu.

|  |
| --- |
| **D3 České Budějovice, obchvat***(D3 0310/I Úsilné - Hodějovice a D3 0310/II Hodějovice - Třebonín)**Výkupy: 0310/I = 83,8 %; 0310/II = 29,3 % (aktuálně rozeslány návrhy kupních smluv převážné většině vlastníků, běží 90-ti denní lhůta na vyjádření).**Dokumentace: Dokončuje se čistopis DSP pro projednání s DOSS**Procesy: Bude nutná změna územního rozhodnutí, připravena na stavebním úřadě k projednání, nutné doplnit stanovisko EIA. Po dokončení majetkoprávní přípravy předpoklad podání žádosti o stavební povolení. Zcela jistě bude nutné vyvlastňovat, vyvlastňovací úřad postupuje dle zákonného rámce v akceptovatelných lhůtách.* |
| **D6 obchvaty obcí Řevničov, Lubenec, Krušovice***(D6 Lubenec, obchvat; D6 Řevničov, obchvat; D6 Nové Strašecí - Řevničov)**Výkupy: Řevničov = 84,3 %; Nové Strašecí – Řevničov = 61,3 %; Lubenec, obchvat = 92,1 %**Dokumentace: Řevničov = DSP v čistopise, předjednána s DOSS, zpracovává se PDPS; Nové Strašecí – Řevničov = DSP v čistopise, předjednává se DOSS, zpracovává se PDPS; Lubenec, obchvat = DSP předjednána s DOSS, PDPS odevzdána v konceptu k připomínkám**Procesy: Bude nutná změna územního rozhodnutí, připravena na stavebním úřadě k projednání, nutné doplnit stanovisko EIA. Požadavky na směny pozemků – nutná součinnost státních organizací, především ÚZSVM a SPÚ. Předpokládá se, že zbývající pozemky, které se nepodaří do konce Q3/2016 získat dohodou, bude podán návrh na vyvlastnění. Nutná rychlá součinnost vyvlastňovacího úřadu, využít maximum možností v mezích vyvlastňovacího zákona. Podání žádosti o SP závisí především na dokončení majetkoprávní přípravy.* |
| **D48 Frýdek Místek, obchvat***Výkupy: 100 %**Dokumentace: DSP předjednána s DOSS, čistopis PDPS se dokončuje**Procesy: Vydáno SP na ½ trasy s výjimkou části cca 100m, řeší rozkladová komise MD, nutné potvrdit stanovisko KHS ze strany Ministerstva zdravotnictví (jedná se o funkční úsek propojení D56 od Ostravy přes dnešní konec R48 před Frýdkem-Místkem s I/56 směrem na Frýdlant nad Ostravicí). Zbylá část trasy - vydání hlavního SP závisí na vydání stanoviska EIA. Problematika Natura2000 vyřešena – krajský úřad vyloučil s odůvodněním významný negativní vliv dle §45i ZoOPK. Zvýšené riziko napadení správních procesů aktivními odpůrci stavby – hrozba nenabytí právní moci SP v předpokládaných časech.* |

|  |
| --- |
| **D35 Opatovice - Ostrov***(D35 Opatovice nad Labem - Časy a D35 Časy - Ostrov)**Výkupy: D35 Opatovice nad Labem - Časy = 95,5 %; D35 Časy - Ostrov 94,5 %**Dokumentace: DSP k předjednání s DOSS, zpracovává se PDPS**Procesy: Zbylé pozemky komplikované (dědictví, zástavy, exekuce), předpoklad řešení především vyvlastněním, nutná úzká součinnost vyvlastňovacích úřadů. Předpoklad vyhlášení VZ na archeologický průzkum v řádu dnů.*  |
| **D49 Hulín – Fryšták***Výkupy: 99,3 %**Dokumentace: DSP předjednána s DOSS, vybrán zhotovitel stavby (již od 2008), paralelně zadána nová dokumentace EIA.**Procesy: Zbylé pozemky nebrání vydání SP na hlavní trasu. Nová výjimka z Natura2000 v souvislosti s možností vydání stanoviska EIA. Vydáno SP na dílčí stavební objekty, které jsou částečně (z)realizovány. Velmi výrazné riziko napadení správních procesů aktivními odpůrci stavby – hrozba nenabytí právní moci SP v předpokládaných časech.* |
| **D55 Otrokovice, jihovýchodní obchvat***Výkupy: 95,4 %**Dokumentace: probíhá dokončení čistopisu DSP, paralelně zadána nová dokumentace EIA.**Procesy: Nutné dílčí změny ÚR – podmíněno získáním stanoviska EIA. Zbylé pozemky nutno řešit převážně vyvlastněním. Zvýšené riziko napadení správních procesů aktivními odpůrci stavby – hrozba nenabytí právní moci vyvlastnění resp. SP v předpokládaných časech.* |
| **D11 1106 Hradec Králové – Smiřice***Výkupy: 99,4 %**Dokumentace: čistopis DSP předjednaný s DOSS, zpracovává se PDPS, paralelně zadána nová dokumentace EIA.**Procesy: Nejdůležitější zbývající pozemek zatížen sporem o církevní restituce, předpoklad řešení formou samostatného SP. Probíhá příprava veřejné zakázky na archeologický průzkum.* |
| **I/11 Ostrava, prodloužená Rudná***Výkupy: 100 %**Dokumentace: vybrán zhotovitel stavby, na 80 % trasy probíhá stavební činnost**Procesy: SP nevydáno na cca 300 m hlavní trasy, kde se zdlouhavě vyvlastňovalo věcné břemeno chůze. Riziko napadení následujících procesních kroků je velmi vysoké.* |
| **D1 0136 Říkovice – Přerov***Výkupy: 63,6 %**Dokumentace: dokončuje se čistopis DSP**Procesy: Bude nutná dílčí změna ÚR, do katastru nemovitostí jsou postupně vkládány zpřesněné geometrické plány pro možnost rozeslání zbytku návrhů kupních smluv. Část pozemků řešitelných pouze vyvlastněním.* |

|  |
| --- |
| **Modernizace trati Sudoměřice – Votice** *Výkupy: 93 %**Dokumentace: DSP projednávána s DOSS, technická část zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele připravena jako část dokumentace ve stupni „projekt stavby“. Paralelně se zpracovává nová dokumentace EIA.**Procesy: Požadavky na směny pozemků, zbylé pozemky bude nutno řešit převážně vyvlastněním.* |

*Vysvětlivky zkratek:*

|  |  |
| --- | --- |
| *DOSS* | *Dotčený orgán státní správy, resp. subjekt, jehož vyjádření, závazné stanovisko, rozhodnutí, či jiný správní akt je nezbytné pro vydání stavebního povolení* |
| *DSP* | *Dokumentace pro stavební povolení* |
| *EIA* | *Environmental Impact Assessment – hodnocení vlivů záměrů na životní prostředí vycházející z pravidel stanovených směrnicí 2011/92/EU v platném znění a dalšími souvisejícími právními předpisy EU* |
| *Natura2000* | *Soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny státy Evropské unie. Stavby procházející v blízkosti těchto lokalit, resp. zasahující do těchto lokalit, podléhají speciálnímu režimu dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (ZoOPK)* |
| *PDPS* | *Projektová dokumentace pro provádění stavby – jedná se o nejzásadnější a na zpracování časově nejnáročnější část zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (u SŽDC využívána příslušná část dokumentace ve stupni Projekt Stavby).* |
| *SP* | *Stavební povolení* |
| *SPÚ* | *Státní pozemkový úřad* |
| *ÚR* | *Územní rozhodnutí* |
| *ÚZSVM* | *Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových* |
| *VZ* | *Veřejná zakázka* |
| *ZoOPK* | *Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění* |