**Akční karta č. 4 - Technologie 4.0**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita/úkol/opatření | | | *Program Technologie 4.0 (2.2 bod 8)* | | | |
| Nástroj realizace opatření | | | *Dojednat s Evropskou komisí zvýšení alokace pro program Technologie, který bude zaměřen na podporu podniků směřující k Průmyslu 4.0.* | | | |
| Zdůvodnění a popis | | | *V souvislost s příchodem tzv. čtvrté průmyslové revoluce vznikla potřeba posílit a podpořit tak implementaci špičkových technologií, které přispějí k posílení mezinárodní konkurenceschopnosti podniku.*  *MPO iniciovalo prostřednictvím TAČR výzkumnou potřebu, která si klade za cíl analyzovat podmínky, za kterých by se české průmyslové podniky nevyvíjely izolovaně, ale aby byly připraveny přizpůsobit se zahraničním trendům a připravit se na přechod ke komunikačním a výrobním zařízením, která budou v rámci globálních odběratelsko-dodavatelských řetězců.*  *Vhodným řešením je prostřednictvím programu Technologie OP PIK vyhlásit výzvu Technologie 4.0 zaměřenou na podporu rozvoj digitalizace průmyslu malých a středních podniků.*  *Cílem výzvy Technologie 4.0 by byla implementace komunikačních a výrobních zařízení, která jsou kompatibilní a interoperabilní v rámci globálních odběratelsko-dodavatelských řetězců.*  *Program by byl financován ze zdrojů OP PIK a proto je potřeba dojednat s EK změnu alokace finančních prostředků.* | | | |
| Cíl(e): | | | *Zrealizovat Program Technologie 4.0* | | | |
| Předpoklad doby realizace opatření | | | Druhá 1/2 roku 2017 | | | |
| Odpovědnost za realizaci = nositel aktivity | | | Organizace | Spolugestor | | |
| MPO |  | | |
| Zdroj financování | | | SF | | | |
| Rozpočet  (odhad) | | | 1 mld. Kč | | | |
| Partneři či spolupracující subjekty | | | *Agentura API* | | | |
| **Plán aktivit[[1]](#footnote-1)** | | | | | | |
| Aktivita | Popis plnění průběžně | | | Zodpovídá (organizace) | Termín realizace  (od- do) | |
|  | *Analýza segmentu MSP v souvislosti s P 4.0* | | | MPO | Leden 2017 | |
|  | Pracovní skupina | | | MPO | Únor 2017 | |

1. Průběžné plnění zadaného úkolu [↑](#footnote-ref-1)