## Příloha č. 1 Bilance
Příloha č. 1
Rozpočet SFDI
na rok 2014
střednědobý výhled do roku 2015 - 2016
v tis. Kč
Bilance příjmů a výdajů SFDI
ukazatel | schválený rozpočet 2012 | schválený rozpočet 2013 | rozpočet 2014 | výhled rozpočtu 2015 | výhled rozpočtu 2016
příjmy celkem (bez nároků z roku 2013) | 58267203 | 58595699 | 56990807 | 45142477 | 47094135
v tom: daňové příjmy a příjmy z poplatků | 15800000 | 16600000 | 16600000 | 16400000 | 16400000
nedaňové a kapitálové příjmy (výnosy z výkonového zpoplatnění) | 10217000 | 8300000 | 8000000 | 8300000 | 8300000
přijaté dotace | 32250203 | 33695699 | 32390807 | 20442477 | 22394135
v tom: převody výnosů z privatizovaného majetku a dividend ze společností se státní účastí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu | 14983000 | 12671000 | 18400000 | 12300000 | 12300000
dotace ze státního rozpočtu na projekty EU (OPD, KP a OPŽP) | 13527203 | 15024699 | 8947834 | 8142477 | 0
dotace ze státního rozpočtu na projekty EU (nová finanční perspektiva EU (2014 - 2020)) | 0 | 0 | 3743421 | 0 | 10094135
dotace ze státního rozpočtu na projekty EU (úvěr EIB) | 3740000 | 0 | 0 | 0 | 0
dotace ze státního rozpočtu na projekty EU (spolufinancování projektů EU (2007-2013)) | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0
dotace ze státního rozpočtu na projekty EU (spolufinancování projektů EU (2014-2020)) | 0 | 0 | 1299552 | 0 | 0
úvěry, dluhopisy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
výdaje celkem | 66064203 | 58595699 | 56990807 | 45142477 | 47094135
v tom: výdaje z národních zdrojů | 41000000 | 37571000 | 43000000 | 37000000 | 37000000
výdaje na projekty EU - Operační program doprava | 21258071 | 15000000 | 8918073 | 8142477 | 0
výdaje na projekty EU - nová finanční perspektiva EU (2014 - 2020) | 0 | 0 | 3743421 | 0 | 10094135
spolufinancování projektů EU (úvěr EIB) | 3740000 | 0 | 0 | 0 | 0
spolufinancování projektů EU (2007-2013) | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0
spolufinancování projektů EU (2014-2020) | 0 | 0 | 1299552 | 0 | 0
výdaje na projekty EU - OPŽP | 0 | 0 | 17928 | 0 | 0
výdaje na projekty EU - Komunitární programy | 66132 | 24699 | 11833 | 0 | 0
saldo příjmů a výdajů | 7797000 | 0 | 0 | 0 | 0
Nároky - Operační program doprava (2007-2013) | 0 | 4700000 | 11800938 | 0 | 0
Nároky - úvěr EIB | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0
Nároky (převod) z roku 2013 - účelová dotace ze SR na spolufinancování projektů EU | 0 | 0 | 2300064 | 0 | 0
Výdaje celkem včetně nároků | 0 | 64495699 | 71091809 | 45142477 | 47094135
Poznámky:
V uvedených hodnotách nejsou započteny finanční prostředky na předfinancování akcí, které je hrazeno z disponibilních finančních prostředků SFDI.

## Příloha č. 2 Bilance
Příloha č. 2
Rozpočet SFDI
na rok 2014
střednědobý výhled do roku 2015 - 2016
v tis. Kč
Příjmy SFDI
| schválený rozpočet 2013 | rozpočet 2014 | Index 2014 / 2013 v % | výhled rozpočtu 2015 | výhled rozpočtu 2016
Druh příjmu
převody výnosů silniční daně | 5400000 | 5200000 | 96.2963 | 5300000 | 5300000
převody podílu z výnosů spotřební daně z minerál. olejů | 7300000 | 7500000 | 102.7397 | 7200000 | 7200000
poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic | 3900000 | 3900000 | 100 | 3900000 | 3900000
převody výnosů z mýtného | 8300000 | 8000000 | 96.3855 | 8300000 | 8300000
dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu | 12671000 | 18400000 | 145.2135 | 12300000 | 12300000
převody výnosů z privatizovaného majetku a dividend ze společností se státní účastí | 0 | 0 | x | 0 | 0
Příjmy SFDI | 37571000 | 43000000 | 114.45 | 37000000 | 37000000
Operační program doprava (2007-2013) - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU | 15000000 | 8918073 | 59.4538 | 8142477 | 0
Nové programové období EU (2014-2020) - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU | 0 | 3743421 | x | 0 | 10094135
Komunitární programy a OPŽP - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU | 24699 | 29761 | 120.4948 | 0 | 0
Fondy EU celkem | 15024699 | 12691255 | 84.4693 | 8142477 | 10094135
Příjmy celkem se započtením fondů EU | 52595699 | 55691255 | 105.8856 | 45142477 | 47094135
Úvěr EIB zák. č.134/2008 Sb. | 0 | 0 | x | 0 | 0
Spolufinancování projektů EU - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU (2007-2013) | 6000000 | 0 | x | 0 | 0
Spolufinancování projektů EU - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU (2014-2020) | 0 | 1299552 | x | 0 | 0
Spolufinancování projektů EU | 6000000 | 1299552 | 21.6592 | 0 | 0
Příjmy se započtením fondů EU a prostředků na spolufinancování | 58595699 | 56990807 | 97.2611 | 45142477 | 47094135
Nároky - Operační program doprava (2007-2013) | 4700000 | 11800938 | 251.0838 | 0 | 0
Nároky - úvěr EIB | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0
Nároky (převod) z roku 2013 - účel. dotace ze SR na spolufinancování projektů EU | 0 | 2300064 | x | 0 | 0
Příjmy celkem včetně nároků z roku 2013 | 64495699 | 71091809 | 110.2272 | 45142477 | 47094135
Poznámka:
V uvedených hodnotách nejsou započteny finanční prostředky na předfinancování akcí, které je hrazeno z disponibilních finančních prostředků SFDI.

## Příloha č. 3 Legenda
| Legenda k příloze č. 4 |  | Příloha č. 3
Ev. číslo | Evidenční číslo akce
Kód | 60 - investiční náklady
50 - neinvestiční náklady
D | Zařazení akce
a1 - silnice I. třídy, a2 - silnice II. třídy
a4 - rychlostní silnice, a5 - dálnice
c1 - celostátní dráhy, c2 - regionální dráhy, d - vnitrozemské vodní cesty
f - expertní a projektové programy
g - programy zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace
h - cyklostezky, k - technická pomoc z OPD, OPLZZ, aparát SFDI, m - mýto a telematika
(odpovídá zákonu č. 104/2000 Sb.)
T, F | Pomocné (individuální) selekce ----------> | T, F (fázování projektů)
tabulky
Stav akce k 1.1.2014 | R realizace, R-D doplatek nebo akce, u které se předpokládá zprovoznění v roce 2014, P příprava, Ma mandatorní výdaje (vyznačeno pouze u nejvýznamnějších příjemců) | Prioritní osa 1 OPD (dráhy modernizace, TEN-T) | F1.1
|  | Prioritní osa 1 OPD (dráhy interoperabilita, TEN-T) | F1.2
Název | Název akce | Prioritní osa 1 OPD (dráhy interoperabilita, TEN-T) - globální položka | F1G
|  | Prioritní osa 2 OPD (pozemní komunikace, TEN-T) | F2.1
Celkem akce | Celkové náklady akce obsahující finanční prostředky z rozpočtu SFDI, z fondů EU, úvěrů a finanční prostředky z jiných zdrojů (u položek globálů, údržby a oprav, běžných a provozních výdajů včetně mýta odpovídají alokaci na rok 2014) | Prioritní osa 2 OPD (pozemní komunikace, TEN-T) - globální položka | F2G
|  | Prioritní osa 3 OPD (dráhy mimo TEN-T) | F3.1
|  | Prioritní osa 3 OPD (dráhy mimo TEN-T) - globální položka | F3G
|  | Prioritní osa 4 OPD (pozemní komunikace mimo TEN-T) | F4.1
Do 31.12.2013 předpoklad čerpání | Přehled čerpání všech finančních prostředků u jmenovité akce v minulých letech včetně odhadu čerpání v roce 2013, u globálních položek není tato hodnota relevantní | Prioritní osa 6 OPD (část vodní cesty) | F6.2
|  | Technická pomoc z OPD | FF
2014 - 2016 rozpočet/předpoklad SFDI | Rozpočet a předpoklad SFDI v jednotlivých letech (národní zdroje) | EU ostatní | FS
|  | Globály národní | G
2014 - 2015 předpoklad spolufinancování | Národní prostředky, které slouží ke spolufinancování prostředků EU | Komunitární programy | KP
|  | Mýto a telematika | M
2014 - 2015 rozpočet/předpoklad OPD | Rozpočet a předpoklad OPD v jednotlivých letech | Národní akce | N
|  | Programy SFDI | P
2014 - 2016 rozpočet/předpoklad EU14+ | Předpoklad nové finanční perspektivy EU v jednotlivých letech | Operační program životní prostředí | OPŽP
|  | Údržba a opravy | U
|  | OPD II - výstavba a modernizace železničních tratí | PO1.1
|  | OPD II - interoperabilita a nové technologie | PO1.2
2014 - 2016 rozpočet/předpoklad spolufinancování EU14+ (ÚD) | Národní prostředky, které slouží ke spolufinancování prostředků EU14+ a účelová dotace na rok 2014 | OPD II - výstavba a modernizace vnitrozemských vodních cest v hlavní síti TEN-T | PO1.3
|  | OPD II - silniční infrastruktura sítě TEN-T (výstavba a modernizace silnic a dálnic, ITS a nové technologie) | PO2.1
2014 rozpočet OF EU | Rozpočet ostatních fondů EU v jednotlivých letech | OPD II - silnice a dálnice mimo síť TEN-T ve vlastnictví státu | PO3.1
|  | 2014 -2020 Kohezní Connecting Europe Facility | CEFK
Od | Termín zahájení realizace akce | 2014 -2020 Nekohezní Connecting Europe Facility | CEFN
Do | Termín ukončení realizace akce
Kraj | kraj | zkratka
| Bez územní alokace | BAL
| Praha | PRH
| Středočeský | STC
| Jihočeský | JHC
| Plzeňský | PLZ
| Karlovarský | KVA
| Ústecký | UST
| Liberecký | LBR
| Královéhradecký | KHR
| Pardubický | PBC
| Vysočina | VYS
| Jihomoravský | JHM
| Olomoucký | OLM
| Zlínský | ZLN
| Moravskoslezský | MRS

## Příloha č. 4 Databáze akcí
[8 empty] | a1 |  | c1 |  | c2 | [15 empty] | Příloha č. 4
F1.1 | F1.2 | F1G | F2.1 |  | F2G |  | F3.1 | F6.2
R | R-D | P | Ma |  |  |  | Rozpočet SFDI na rok 2014 a SDV 2015 - 2016
2013-09-27
Databáze akcí včetně prostředků na činnost SFDI
Počet
286 | [6 empty] | C e l k e m | 336593296 | 113578622 | 37552551 | 7448311 | 34324052 | 2675948 | 32672197 | 20719011 | 8142477 | 3743421 | 0 | 10094135 | 299202 | 1299552 | 0 | 4327803 | 29761
286 | 50 | [5 empty] | V ý b ě r (funguje když jsou viditelná oranžová pole) | 336593296 | 113578622 | 37552551 | 7448311 | 34324052 | 2675948 | 32672197 | 20719011 | 8142477 | 3743421 | 0 | 10094135 | 299202 | 1299552 | 0 | 4327803 | 29761
| 60 | [6 empty] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč]
Ev. číslo | Kód | D | T | F | Stav akce k 1.1.2014 | Pomocný | Název | Celkem akce | Do 31.12.2013 předpoklad čerpání | 2014 rozpočet SFDI | 2014 rozpočet spolufin. | 2015 předpoklad SFDI | 2015 předpoklad spolufin. | 2016 předpoklad SFDI | 2014 rozpočet OPD | 2015 předpoklad OPD | 2014 rozpočet EU14+ | 2015 předpoklad EU14+ | 2016 předpoklad EU14+ | 2014 rozpočet spolufin. EU14+ | 2014 rozpočet spolufin. ÚD EU14+ | 2015 předpoklad spolufin. EU14+ | 2016 předpoklad spolufin. EU14+ | 2014 rozpočet OF EU | od | do | kraj | Investor
[7 empty] | SŽDC | [20 empty] | SŽDC
[6 empty] | 1 | Opravy, údržba a provozní výdaje | 10896577 | 0 | 9030251 | 259898 | 8287214 | 0 | 9200000 | 606428 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | SŽDC
5003110001 | 50 | c1 | U |  |  | 1 | SŽDC celostátní a reg. dráhy - opravy a údržba | 8720573 | x | 8720573 | 0 | 8200000 | 0 | 8855500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | SŽDC
5003540009 | 60 | c1 | G |  |  | 1 | Investiční akce obnovy železniční infrastruktury | 36168 | x | 36168 | 0 | 30000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | SŽDC
5003220001 | 50 | c1 | U |  |  | 1 | Jmenovité neinvestiční akce | 238510 | x | 238510 | 0 | 0 | 0 | 144500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | SŽDC
5003140002 | 50 | c1 | F3G | PO1.1 |  | 1 | Jmenovité neinvestiční akce ke spolufinancování z OPD | 1901326 | x | 35000 | 259898 | 57214 | 0 | 0 | 606428 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | SŽDC
[6 empty] | 2 | Ostatní programy (globální položky) | 1019800 | 0 | 820941 | 74657 | 333764 | 0 | 563218 | 124202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | SŽDC
3273203000 | 60 | c1 | G |  |  | 2 | Pozemní objekty a železniční zastávky | 325000 | x | 325000 | 0 | 61342 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | SŽDC
3273204902 | 60 | c1 | G |  |  | 2 | Vypořádání staveb | 70000 | x | 70000 | 0 | 37000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | SŽDC
3273214993 | 60 | c1 | G |  |  | 2 | Investiční akce s RN do 20 mil. Kč | 354602 | x | 354602 | 0 | 196453 | 0 | 226932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | SŽDC
5003540005 | 60 | c1 | F1G |  |  | 2 | Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech (1. prioritní osa) | 81686 | x | 9969 | 21515 | 6969 | 0 | 26000 | 50202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | SŽDC
5003540006 | 60 | c1 | F3G |  |  | 2 | Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech (3. prioritní osa) | 188512 | x | 61370 | 53142 | 32000 | 0 | 120286 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | SŽDC
[6 empty] | 3 | Doplatky probíhajících akcí | 17846888 | 15462611 | 729076 | 316664 | 0 | 12000 | 0 | 1298537 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | SŽDC
5813710001 | 60 | c1 | F1.1 |  | R-D | 3 | Optimalizace trati st.hr.SR - Mosty u Jablunkova - Bystřice nad Olší | 6136215 | 5738215 | 80000 | 44888 | 0 | 0 | 0 | 273112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/07 | 12/13 | MRS | SŽDC
5213510002 | 60 | c1 | F1.1 |  | R-D | 3 | Rekonstrukce R110 kV a T110 kV trakční měnírny Pečky | 230421 | 189721 | 5500 | 6787 | 0 | 0 | 0 | 28413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/12 | 04/14 | STC | SŽDC
5813710003 | 60 | c1 | F1.1 |  | R-D | 3 | Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín | 2999900 | 2850669 | 27050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/09 | 11/13 | MRS | SŽDC
5813520007 | 60 | c1 | F3.1 |  | R-D | 3 | Rekonstrukce žst. Frýdlant nad Ostravicí | 297215 | 211665 | 22337 | 10563 | 0 | 0 | 0 | 52650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/12 | 11/13 | MRS | SŽDC
5003720001 | 60 | c1 | FS |  | R-D | 3 | ETCS - I. Koridor úsek Kolín - Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko | 680263 | 393859 | 286404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/12 | 10/14 | BAL | SŽDC
5723520020 | 60 | c1 | FS |  | R-D | 3 | Dopravní terminál Uherský Brod II.etapa-část SŽDC | 39172 | 26861 | 12311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/13 | 06/14 | ZLN | SŽDC
5313510002 | 60 | c1 | F1.1 |  | R-D | 3 | Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I | 1012923 | 857162 | 80706 | 21616 | 0 | 0 | 0 | 53439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/11 | 01/14 | JHC | SŽDC
5323710004 | 60 | c1 | F1.1 |  | R-D | 3 | Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK | 1309609 | 1184026 | 50583 | 20670 | 0 | 0 | 0 | 54330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/11 | 03/14 | PLZ | SŽDC
5713710001 | 60 | c1 | F1.1 |  | R-D | 3 | Rekonstrukce žst. Přerov, 1.stavba | 3967461 | 3257375 | 107137 | 118239 | 0 | 0 | 0 | 484710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/09 | 01/14 | OLM | SŽDC
5813730001 | 60 | c1 | F3.1 |  | R-D | 3 | Rekonstrukce a zkapacitnění tratě Studénka - Mošnov | 429477 | 375334 | 21644 | 10991 | 0 | 0 | 0 | 21508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/12 | 01/14 | MRS | SŽDC
5723520018 | 60 | c1 | F1.1 |  | R-D | 3 | Rekonstrukce R 110 kV TNS Nedakonice - 2.etapa | 84233 | 60617 | 6203 | 2941 | 0 | 0 | 0 | 14472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/13 | 08/14 | ZLN | SŽDC
5003520002 | 60 | c1 | F1.2 |  | R-D | 3 | EMC ve vybraných úsecích trati Praha - Bohumín | 249643 | 12303 | 12661 | 55404 | 0 | 12000 | 0 | 129275 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 03/15 | BAL | SŽDC
5423740001 | 60 | c1 | F3.1 |  | R-D | 3 | Přejezdy v úseku Rumburk - Dolní Poustevna, pilotní projekt | 78346 | 71620 | 0 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/13 | 11/13 | UST | SŽDC
5723520019 | 60 | c1 | F1.1 |  | R-D | 3 | Rekonstrukce koleje č.1 v km 34,120-35,300 trati Vsetín - Horní Lideč | 92483 | 14577 | 4666 | 21972 | 0 | 0 | 0 | 51268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/13 | 03/14 | ZLN | SŽDC
5423520007 | 60 | c1 | F3.1 |  | R-D | 3 | Rekonstrukce mostu v km 2,089 trati Děčín - Jedlová | 104981 | 96263 | 5172 | 749 | 0 | 0 | 0 | 2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/12 | 12/13 | UST | SŽDC
5613520006 | 60 | c1 | F1.1 |  | R-D | 3 | Rekonstrukce výhybek v žst. Křižanov - brodské zhlaví | 134546 | 122344 | 6702 | 835 | 0 | 0 | 0 | 4665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/13 | 12/13 | VYS | SŽDC
[6 empty] | 4 | Akce v realizaci | 26737509 | 6954069 | 707414 | 2143458 | 356889 | 1801115 | 191179 | 6440017 | 5852451 | 0 | 0 | 167489 | 0 | 0 | 0 | 73526 | 0 |  |  |  | SŽDC
5213720001 | 60 | c1 | OPŽP |  | R | 4 | Sanace skal a svahů Zbečno - Roztoky km 4,220 - 4,380, km 21,700 a km 27,520 - 27,680 | 23448 | 17322 | 5744 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/13 | 12/14 | STC | SŽDC
5523720003 | 60 | c1 | OPŽP |  | R | 4 | Stabilizace skalního zářezu v úseku mezi žst. Hronov a Teplice nad Metují (Dědov - II. vlevo) | 39075 | 32271 | 6000 | 0 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/13 | 12/14 | KHR | SŽDC
5533720001 | 60 | c1 | F1.1 |  | R | 4 | Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí | 1182744 | 542277 | 71803 | 63822 | 36500 | 33352 | 0 | 285694 | 149296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/12 | 05/15 | PBC | SŽDC
5623510003 | 60 | c1 | F1.1 |  | R | 4 | Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2.stavba | 1032243 | 452412 | 60000 | 103290 | 2887 | 31115 | 0 | 293979 | 88560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/12 | 01/15 | JHM | SŽDC
5313730001 | 60 | c1 | F3.1 | PO1.1 | R | 4 | Revitalizace Č. Budějovice - Volary | 1639681 | 63931 | 55000 | 177000 | 28640 | 221443 | 0 | 413000 | 516699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-01-01 | 12/15 | JHC | SŽDC
5513530003 | 60 | c1 | F3.1 |  | R | 4 | Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald | 877663 | 33355 | 40000 | 141569 | 14411 | 95400 | 0 | 330328 | 222600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-01-01 | 03/15 | LBR | SŽDC
3273215210 | 60 | c1 | F1.1 |  | R | 4 | Optimalizace tratě Praha Bubeneč - Praha Holešovice | 982838 | 616409 | 26512 | 78890 | 6621 | 21099 | 0 | 184076 | 49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/12 | 03/15 | PRH | SŽDC
5313520008 | 60 | c1 | F1.1 |  | R | 4 | Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v ŽST Strakonice | 814714 | 83375 | 19000 | 114079 | 24670 | 68360 | 0 | 315921 | 189309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/13 | 08/15 | JHC | SŽDC
5113520011 | 60 | c1 | F3.1 |  | R | 4 | Vybudování žel. zastávky Praha - Kačerov | 42362 | 3343 | 1400 | 9636 | 0 | 1650 | 0 | 22483 | 3850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/13 | 11/14 | PRH | SŽDC
5213520017 | 60 | c1 | F1.1 |  | R | 4 | Prodloužení podchodu a zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště žst. Český Brod | 87543 | 7732 | 2500 | 12152 | 2000 | 10441 | 0 | 28356 | 24362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/13 | 08/15 | STC | SŽDC
5413520011 | 60 | c1 | F1.1 |  | R | 4 | Rekonstrukce mostu v km 160,319 trati Chomutov – Cheb | 83269 | 3605 | 2000 | 17683 | 2722 | 4800 | 0 | 41259 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/13 | 12/14 | KVA | SŽDC
5723520021 | 60 | c1 | F3.1 |  | R | 4 | DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průsmyk | 247830 | 8746 | 11612 | 47531 | 4425 | 19383 | 0 | 110907 | 45226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/13 | 05/15 | ZLN | SŽDC
5623510004 | 60 | c1 | F1.1 |  | R | 4 | DOZ Břeclav - Brno | 292715 | 12501 | 9770 | 54000 | 7001 | 25033 | 0 | 126000 | 58410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/13 | 12/14 | JHM | SŽDC
5323520018 | 60 | c1 | F3.1 |  | R | 4 | Rekonstrukce žel. svršku km 3,730 - 8,175 trati Plzeň - Žatec (Třemošná) | 169621 | 9900 | 6000 | 13200 | 1062 | 32598 | 0 | 30800 | 76061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/13 | 06/15 | PLZ | SŽDC
5003520008 | 60 | c1 | F1.2 |  | R | 4 | Úpravy zab. zař. pro ETCS v úseku Praha – Kolín | 135195 | 2602 | 8380 | 27808 | 1521 | 9000 | 0 | 64884 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/13 | 04/15 | BAL | SŽDC
3273215206 | 60 | c1 | F1.1 | N | R | 4 | Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly | 2205001 | 254546 | 32709 | 135978 | 30366 | 157988 | 98179 | 691641 | 803594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/13 | 05/16 | PRH | SŽDC
5313710003 | 60 | c1 | F1.1 |  | R | 4 | Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II.část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora 1. etapa: Veselí n.L. – Soběslav | 1550469 | 102599 | 24127 | 300000 | 28743 | 118500 | 0 | 700000 | 276500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/13 | 09/15 | JHC | SŽDC
5313710004 | 60 | c1 | F1.1 | N | R | 4 | Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 1. část, Ševětín - Horusice | 997486 | 75657 | 9043 | 114812 | 12486 | 127378 | 93000 | 267894 | 297216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/13 | 12/15 | JHC | SŽDC
5003720003 | 60 | c1 | F1.2 |  | R | 4 | GSM-R Kolín - Havlíčkův Brod - Křižanov - Brno | 675216 | 35001 | 14084 | 39031 | 18167 | 52164 | 0 | 172256 | 344513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/13 | 11/15 | BAL | SŽDC
5713710002 | 60 | c1 | F1.1 | PO1.1 | R | 4 | Rekonstrukce žst. Olomouc | 2311638 | 447051 | 62000 | 91992 | 44500 | 117342 | 0 | 452342 | 576992 | 0 | 0 | 167489 | 0 | 0 | 0 | 73526 | 0 | 09/13 | 08/16 | OLM | SŽDC
5323710001 | 60 | c1 | F1.1 | PO1.1 | R | 4 | Modernizace trati Rokycany - Plzeň | 5630455 | 1989935 | 139249 | 303333 | 44212 | 340606 | 0 | 1018957 | 1144163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/13 | 06/16 | PLZ | SŽDC
5313710002 | 60 | c1 | F1.1 | PO1.1 | R | 4 | Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 2.část, Horusice - Veselí | 2259900 | 1225271 | 34765 | 124637 | 8377 | 117661 | 0 | 308132 | 290885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/13 | 01/16 | JHC | SŽDC
5313710001 | 60 | c1 | F1.1 | PO1.1 | R | 4 | Modernizace trati Tábor - Sudoměřice | 2057242 | 890363 | 40500 | 102610 | 31000 | 108392 | 0 | 316890 | 334749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/13 | 04/16 | JHC | SŽDC
5813710005 | 60 | c1 | F1.1 | PO1.1 | R | 4 | Optimalizace trati Bystřice n.Olší -Český Těšín, 2.část-žst.Český Těšín | 1399161 | 43865 | 25216 | 70405 | 5392 | 87410 | 0 | 264218 | 328035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/13 | 08/16 | MRS | SŽDC
[6 empty] | 5 | Akce nově zahajované | 26647403 | 1067452 | 560709 | 1214534 | 1121732 | 465005 | 1062275 | 2833909 | 1085013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | SŽDC
5323520017 | 60 | c1 | F1.1 | N | P | 5 | Rekonstrukce ŽST Horažďovice předměstí | 642366 | 15169 | 16000 | 0 | 29735 | 0 | 33334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/15 | 12/15 | PLZ | SŽDC
5423520009 | 60 | c1 | OPŽP |  | P | 5 | Stabilizace skalních věží v úseku Děčín-státní hranice, 3.část | 30808 | 22766 | 8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/14 | 07/14 | UST | SŽDC
5213740001 | 60 | c1 | OPŽP |  | P | 5 | Zajištění skal a svahů Jílové u Prahy - Davle km 22,000 - 29,690 | 41122 | 23777 | 11462 | 0 | 5883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/14 | 06/15 | STC | SŽDC
5213740002 | 60 | c1 | OPŽP |  | P | 5 | Sanace Skochovické skály v úseku Davle - Skochovice km 33,100 - 33,380 | 35174 | 21068 | 8031 | 0 | 6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/14 | 06/15 | STC | SŽDC
5113520006 | 60 | c1 | F1.1 |  | P | 5 | CDP Praha | 480948 | 24652 | 13443 | 81000 | 10000 | 0 | 0 | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/14 | 08/15 | PRH | SŽDC
5523720001 | 60 | c1 | F3.1 |  | P | 5 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 1. část rekonstrukce nástupišť žst. Týniště n. O. | 210295 | 19930 | 6227 | 22885 | 4650 | 0 | 0 | 53397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/14 | 05/15 | KHR | SŽDC
5813520010 | 60 | c1 | F1.1 |  | P | 5 | Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice | 150000 | 3381 | 2436 | 10262 | 9183 | 0 | 0 | 23944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 09/15 | MRS | SŽDC
5323520006 | 60 | c1 | F3.1 |  | P | 5 | Rekonstrukce železničního svršku Kaznějov - Plasy trati Plzeň - Žatec | 115546 | 10085 | 1000 | 17700 | 470 | 0 | 0 | 41300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/14 | 12/14 | PLZ | SŽDC
5003520012 | 60 | c1 | F1.2 |  | P | 5 | GSM-R uzel Praha (Beroun - Praha - Benešov) | 386407 | 8998 | 9440 | 34909 | 18880 | 0 | 0 | 81454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/14 | 08/15 | BAL | SŽDC
5413520012 | 60 | c1 | F1.1 | N | P | 5 | Rekonstrukce 1. a 2. nástupiště žst. Karlovy Vary | 663011 | 3189 | 15000 | 4500 | 40612 | 0 | 75000 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/14 | 03/16 | KVA | SŽDC
5323520010 | 60 | c1 | F1.1 | PO1.1 | P | 5 | Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví | 2943710 | 213859 | 10000 | 267000 | 20203 | 355288 | 0 | 623000 | 829007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/14 | 06/16 | PLZ | SŽDC
5113520010 | 60 | c1 | F1.1 | N | P | 5 | Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., I. část - žst. Praha Hostivař | 1214320 | 75861 | 63210 | 170667 | 40636 | 109717 | 100000 | 398223 | 256006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 01/16 | PRH | SŽDC
5523720002 | 60 | c1 | F3.1 |  | P | 5 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 2. část rekonstrukce žst. Častolovice | 467919 | 17314 | 11555 | 93600 | 17923 | 0 | 0 | 218400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/14 | 04/15 | KHR | SŽDC
5323520009 | 60 | c1 | F3.1 | PO1.1 | P | 5 | Rekonstrukce trati Klatovy - Železná Ruda | 929607 | 29532 | 20000 | 24000 | 13429 | 0 | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-10-01 | 2016-03-01 | PLZ | SŽDC
5413520013 | 60 | c1 | F3.1 |  | P | 5 | Rekonstrukce trati Aš – státní hranice SRN | 76275 | 3931 | 3000 | 2594 | 696 | 0 | 0 | 6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/14 | 06/15 | KVA | SŽDC
5623520015 | 60 | c1 | F1.1 |  | P | 5 | Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Maloměřice – Brno-Královo Pole | 680769 | 7853 | 35000 | 6000 | 25224 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/14 | 10/15 | JHM | SŽDC
5623520016 | 60 | c1 | F1.1 |  | P | 5 | Rekonstrukce kolej č. 2 Brno-Královo Pole – Kuřim | 620039 | 11444 | 35000 | 0 | 15560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/14 | 09/15 | JHM | SŽDC
5513520010 | 60 | c1 | F3.1 |  | P | 5 | Rekonstrukce koleje Křižany - Karlov pod Ještědem | 110337 | 1697 | 6000 | 3000 | 3337 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/14 | 09/15 | LBR | SŽDC
5003520016 | 60 | c1 | F3.1 |  | P | 5 | DOZ trati Veselí nad Moravou (mimo) - Újezdec u Luhačovic | 89655 | 346 | 5706 | 16500 | 2914 | 0 | 0 | 38500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/14 | 06/15 | BAL | SŽDC
5513520008 | 60 | c1 | F3.1 |  | P | 5 | DOZ Jaroměř (mimo) - Stará Paka (mimo) | 461358 | 847 | 15000 | 30000 | 30289 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/14 | 09/15 | KHR | SŽDC
5513720001 | 60 | c1 | F3.1 |  | P | 5 | Rekonstrukce Rigelského tunelu trati Liberec – Černousy | 40010 | 300 | 0 | 0 | 3701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/15 | 11/15 | LBR | SŽDC
5513720002 | 60 | c1 | F3.1 |  | P | 5 | Rekonstrukce Harrachovského tunelu trati Liberec - Harrachov | 108257 | 480 | 850 | 1020 | 9496 | 0 | 0 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/14 | 10/15 | LBR | SŽDC
5003270007 | 60 | c1 | F3.1 |  | P | 5 | Modernizace tratě Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatovice nad Labem | 998000 | 71419 | 14081 | 66150 | 14300 | 0 | 0 | 154350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/14 | 10/15 | PBC | SŽDC
5003530003 | 60 | c1 | F3.1 |  | P | 5 | Rekonstrukce trati Praha Smíchov - Rudná - Beroun | 767432 | 19241 | 35000 | 9000 | 22502 | 0 | 128571 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/14 | 11/15 | BAL | SŽDC
5003520004 | 60 | c1 | FS |  | P | 5 | ETCS - I. koridor úsek státní hranice Německo - Dolní Žleb - Praha - Libeň - Kolín | 644525 | 185898 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 103000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/15 | 10/18 | BAL | SŽDC
5513520011 | 60 | c1 | F3.1 |  | P | 5 | Rekonstrukce SZZ žst. Raspenava | 401789 | 1308 | 23000 | 0 | 15871 | 0 | 142857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/14 | 11/15 | LBR | SŽDC
5413710002 | 60 | c1 | F1.1 |  | P | 5 | Optimalizace trati Cheb (mimo) - státní hranice SRN, 1. stavba | 537211 | 37581 | 8000 | 45000 | 8141 | 0 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/14 | 05/15 | KVA | SŽDC
5003730001 | 60 | c1 | F3.1 |  | P | 5 | Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice – Česká Lípa | 279861 | 1000 | 3000 | 3300 | 23986 | 0 | 0 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/14 | 10/15 | BAL | SŽDC
5713720003 | 60 | c1 | F3.1 |  | P | 5 | Rekonstrukce prostějovského zhlaví žst. Olomouc hl. n. | 87020 | 126 | 0 | 0 | 8576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/15 | 10/15 | OLM | SŽDC
5713720006 | 60 | c1 | F3.1 |  | P | 5 | Rekonstrukce zab. zař., EOV, osvětlení a kabelových rozvodů Hanušovice | 200000 | 1240 | 0 | 0 | 18760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/15 | 10/15 | OLM | SŽDC
5533730001 | 60 | c1 | F3.1 |  | P | 5 | Rekonstrukce SZZ Vysoké Mýto | 105000 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/15 | 10/15 | PBC | SŽDC
5213720014 | 60 | c1 | F3.1 |  | P | 5 | Zvýšení traťové rychlosti v km 26,505 - 29,881 trati Beroun - Rakovník | 110000 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/15 | 10/15 | STC | SŽDC
5003720036 | 60 | c1 | F3.1 | N | P | 5 | Rekonstrukce koleje v km 10,768 - 12,300 trati Turnov - Hradec Králové | 73000 | 0 | 3000 | 0 | 3188 | 0 | 11112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/15 | 12/15 | BAL | SŽDC
5213720005 | 60 | c1 | F3.1 | N | P | 5 | Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 1. stavba | 727000 | 10357 | 0 | 0 | 58143 | 0 | 132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/15 | 02/16 | STC | SŽDC
5113720010 | 60 | c1 | F1.1 |  | P | 5 | Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl. n. | 500000 | 10000 | 10000 | 15000 | 30000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/14 | 09/15 | PRH | SŽDC
5003720037 | 60 | c1 | F1.1 |  | P | 5 | Instalace traťové části AVV (1. prioritní osa) | 189828 | 0 | 8983 | 4754 | 9999 | 0 | 0 | 11092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/14 | 10/15 | BAL | SŽDC
5003720038 | 60 | c1 | F1.1 |  | P | 5 | Řídící systém diagnostiky vozidel | 40000 | 0 | 2000 | 600 | 2000 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/14 | 09/15 | BAL | SŽDC
5613520004 | 60 | c1 | F1.1 |  | P | 5 | Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod | 160928 | 3516 | 4000 | 0 | 8577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/14 | 11/15 | VYS | SŽDC
5623720005 | 60 | c1 | F1.1 | N | P | 5 | Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) – Brno Židenice (mimo) | 800000 | 19000 | 10000 | 0 | 46000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/14 | 02/16 | JHM | SŽDC
5623720006 | 60 | c1 | F1.1 | N | P | 5 | Modernizace traťového úseku Modřice (mimo) – Brno Horní Heršpice (mimo) | 242665 | 0 | 8000 | 0 | 17000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/14 | 02/16 | JHM | SŽDC
5003720014 | 60 | c1 | F1.2 | N | P | 5 | DOZ Beroun (včetně) - Cheb (mimo), 1. etapa Beroun - Rokycany (mimo) | 50000 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/15 | 12/15 | BAL | SŽDC
5313720002 | 60 | c1 | F1.2 | N | P | 5 | DOZ Horní Dvořiště st. hr. - České Budějovice - Praha Uhříněves (mimo), 1. etapa Olbramovice - Praha Uhříněves (mimo) | 100000 | 0 | 0 | 0 | 9300 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/15 | 11/15 | BAL | SŽDC
5413720001 | 60 | c1 | F1.1 | N | P | 5 | Peronizace žst. Chodov | 250000 | 350 | 0 | 0 | 23650 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/15 | 03/16 | KVA | SŽDC
5423720004 | 60 | c1 | F1.1 |  | P | 5 | Výstavba zast. Velké Žernoseky obec | 70000 | 350 | 0 | 0 | 6650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/15 | 12/15 | UST | SŽDC
5423720003 | 60 | c1 | F1.1 | N | P | 5 | Výstavba zast. Vrutice | 40000 | 350 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/15 | 12/15 | UST | SŽDC
5323720004 | 60 | c1 | F1.1 | N | P | 5 | Peronizace a odstranění omezení rychlosti v žst. Pačejov | 300000 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/15 | 06/16 | PLZ | SŽDC
5423720005 | 60 | c1 | F3.1 |  | P | 5 | Výhybna Markvartice | 50000 | 350 | 0 | 0 | 4650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/15 | 11/15 | UST | SŽDC
5533720004 | 60 | c1 | F1.1 | N | P | 5 | Rekonstrukce 4. svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová | 230000 | 100 | 0 | 0 | 19900 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/15 | 12/15 | PBC | SŽDC
5813720003 | 60 | c1 | F1.1 |  | P | 5 | Výstavba zastávky Havířov nemocnice | 30000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/15 | 11/15 | MRS | SŽDC
5813720004 | 60 | c1 | F1.1 |  | P | 5 | Výstavba zastávky Ostrava - Zábřeh | 30000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/15 | 11/15 | MRS | SŽDC
5533720006 | 60 | c1 | F1.1 |  | P | 5 | Prodloužení podchodu v žst. Pardubice hl. n. | 90000 | 0 | 0 | 0 | 8100 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/15 | 12/15 | PBC | SŽDC
5213720015 | 60 | c1 | F1.1 | N | P | 5 | Rekonstrukce kolejí 213 - 219 v žst. Beroun seř. n. | 100000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/15 | 12/15 | STC | SŽDC
5323720005 | 60 | c1 | F1.1 |  | P | 5 | Výstavba trakční transformovny Doudlevce | 80000 | 0 | 5000 | 6000 | 3000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/14 | 10/15 | PLZ | SŽDC
5533720003 | 60 | c1 | F1.2 | N | P | 5 | DOZ Česká Třebová (včetně odb. Zádulka) - Kolín (včetně) | 190000 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/15 | 12/15 | BAL | SŽDC
5213720002 | 60 | c1 | F1.2 | N | P | 5 | DOZ Kolín (mimo) - Kralupy n. Vlt. (mimo) | 190000 | 0 | 0 | 0 | 15470 | 0 | 35311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/15 | 12/15 | BAL | SŽDC
5313720005 | 60 | c1 | F1.1 |  | P | 5 | Elektrizace trati České Velenice - České Budějovice, 2. stavba | 500000 | 0 | 5000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/14 | 10/15 | JHC | SŽDC
5423520011 | 60 | c1 | F1.1 | N | P | 5 | Rekonstrukce zab. zař. Lovosice | 672725 | 18274 | 20000 | 0 | 22384 | 0 | 66140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/14 | 03/16 | UST | SŽDC
5003720040 | 60 | c1 | F1.1 |  | P | 5 | Rekonstrukce mostu v km 226,393 a km 226,575 trati Chomutov - Cheb | 34240 | 0 | 1000 | 0 | 2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/14 | 10/15 | KVA | SŽDC
5003720044 | 60 | c1 | F1G |  | P | 5 | Malé projekty OPD na 1. prioritní ose (železniční zastávky a nástupiště, rekonstrukce umělých železničních staveb, zvýšení kapacity železniční dopravní cesty) | 86714 | x | 9571 | 23143 | 92758 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | SŽDC
5003740005 | 60 | c1 | F3G |  | P | 5 | Malé projekty OPD na 3. prioritní ose (železniční zastávky a nástupiště, rekonstrukce umělých železničních staveb, zvýšení kapacity železniční dopravní cesty) | 47803 | x | 4946 | 12857 | 26000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | SŽDC
5813710006 | 60 | c1 | F1.1 | PO1.1 | P | 5 | Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice | 2798496 | 116037 | 35663 | 151119 | 28150 | 0 | 0 | 352610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/14 | 07/16 | MRS | SŽDC
5003520021 | 60 | c1 | F1.1 | PO1.1 | P | 5 | Rekonstrukce kolej č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou – Ostrov nad Oslavou | 988460 | 27073 | 28550 | 61500 | 31223 | 0 | 0 | 143499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/14 | 07/16 | VYS | SŽDC
5003720006 | 60 | c1 | F1.2 | PO1.1 | P | 5 | GSM-R III. koridor Beroun – Plzeň - Cheb | 552400 | 14919 | 6900 | 30474 | 22681 | 0 | 0 | 71106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/14 | 05/16 | BAL | SŽDC
5113520008 | 60 | c1 | F1.1 | PO1.1 | P | 5 | Rekonstrukce Negrelliho viaduktu | 991867 | 12484 | 3613 | 0 | 33903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/14 | 12/16 | PRH | SŽDC
5813720001 | 60 | c1 | F1.1 | PO1.1 | P | 5 | Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava - Vítkovice | 412506 | 0 | 0 | 0 | 26251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/15 | 08/16 | MRS | SŽDC
5813720002 | 60 | c1 | F1.1 | PO1.1 | P | 5 | Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice v km 332,200 -333,076 | 400000 | 0 | 15000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/15 | 03/16 | MRS | SŽDC
[6 empty] | 6 | EU 2014+ | 70038346 | 1161162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9926646 | 0 | 0 | 0 | 4254277 | 0 |  |  |  | SŽDC
5213510006 | 60 | c1 | CEFK |  | P | 6 | Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) | 2257785 | 42401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840000 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 0 | 01/16 | 05/18 | STC | SŽDC
5003720004 | 60 | c1 | PO1.1 |  | P | 6 | Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna | 4101300 | 171107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435135 | 0 | 0 | 0 | 615058 | 0 | 01/16 | 10/17 | JHM | SŽDC
5213710004 | 60 | c1 | PO1.1 |  | P | 6 | Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr | 1636213 | 42067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/16 | 04/18 | STC | SŽDC
5213710003 | 60 | c1 | CEFK |  | P | 6 | Optimalizace trati Černošice (včetně) – Beroun (mimo) | 4350000 | 8860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266000 | 0 | 0 | 0 | 114000 | 0 | 05/16 | 02/19 | STC | SŽDC
5213710002 | 60 | c1 | PO1.1 |  | P | 6 | Modernizace trati Sudoměřice - Votice | 5999481 | 137852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875000 | 0 | 0 | 0 | 375000 | 0 | 02/16 | 08/19 | JHC | SŽDC
5003710002 | 60 | c1 | PO1.1 |  | P | 6 | Modernizace trati Nemanice I - Ševětín | 12800000 | 103789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945000 | 0 | 0 | 0 | 405000 | 0 | 01/16 | 04/20 | JHC | SŽDC
5313710005 | 60 | c1 | PO1.1 |  | P | 6 | Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II.část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora 2. etapa: Soběslav - Doubí | 3510000 | 158192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840000 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 0 | 01/16 | 12/18 | JHC | SŽDC
5813710002 | 60 | c1 | PO1.1 |  | P | 6 | Optimalizace trati Ostrava Kunčice - Frýdek Místek - Český Těšín, vč. PEÚ a optimalizace žst.Č.Těšín, 2.část | 4596000 | 70228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 03/16 | 10/18 | MRS | SŽDC
5813520001 | 60 | c1 | PO1.1 |  | P | 6 | Optimalizace trati Ostrava Kunčice - Frýdek Místek - Český Těšín, vč. PEÚ a optimalizace žst.Č.Těšín, 1.část | 2971135 | 108683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770000 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 0 | 01/16 | 02/19 | MRS | SŽDC
5723720001 | 60 | c1 | PO1.1 |  | P | 6 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice | 3415823 | 67517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770511 | 0 | 0 | 0 | 330219 | 0 | 01/16 | 10/18 | ZLN | SŽDC
5113720005 | 60 | c1 | PO1.1 |  | P | 6 | Modernizace a dostavba žst. Praha Masarykovo nádraží | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 06/16 | 10/18 | PRH | SŽDC
5113720006 | 60 | c1 | PO1.1 |  | P | 6 | Modernizace žst. Praha - Bubny | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 0 | 05/16 | 09/18 | PRH | SŽDC
5213720004 | 60 | c1 | PO1.1 |  | P | 6 | Modernizace žst. Kladno | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378000 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 0 | 01/16 | 02/18 | STC | SŽDC
5113720004 | 60 | c1 | CEFK |  | P | 6 | Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část | 4750000 | 141099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910000 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 01/16 | 10/19 | PRH | SŽDC
5213520012 | 60 | c1 | CEFK |  | P | 6 | Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany 2. stavba | 8250000 | 38787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 01/16 | 10/18 | PRH | SŽDC
5113520009 | 60 | c1 | CEFK |  | P | 6 | Optimalizace traťového úseku Praha hl. n. - Praha Smíchov | 4000000 | 29750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875000 | 0 | 0 | 0 | 375000 | 0 | 01/16 | 03/19 | PRH | SŽDC
5323520013 | 60 | c1 | CEFK |  | P | 6 | Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská | 1373082 | 9231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 0 | 06/16 | 12/18 | PLZ | SŽDC
5323520014 | 60 | c1 | CEFK |  | P | 6 | Uzel Plzeň, 3.stavba – přesmyk domažlické trati | 1737527 | 31599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 09/16 | 10/18 | PLZ | SŽDC
5113720011 | 60 | c1 | PO1.1 |  | P | 6 | Prodloužení podchodu v žst. Praha hl. n. | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/16 | 03/17 | PRH | SŽDC
[6 empty] | 7 | Příprava akcí | 1511387 | 0 | 1511387 | 0 | 1681000 | 0 | 1870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | SŽDC
3273214901 | 60 | c1 | G |  |  | 7 | Příprava a zabezpečení staveb | 1255387 | x | 1255387 | 0 | 1509000 | 0 | 1717000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | SŽDC
3273304901 | 60 | c1 | G |  |  | 7 | Příprava a zabezepečení staveb III. železničního koridoru | 106000 | x | 106000 | 0 | 60000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | SŽDC
3273604901 | 60 | c1 | G |  |  | 7 | Příprava a zab. staveb IV. tranzitního železničního koridoru | 70000 | x | 70000 | 0 | 40000 | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | SŽDC
5003540004 | 60 | c1 | G |  |  | 7 | Příprava akcí rychlých spojení | 70000 | x | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | SŽDC
5003740001 | 60 | c1 | G |  |  | 7 | Podíl na přípravě a realizaci staveb v rámci OP ŽP osa 6, oblast 6.6 | 10000 | x | 10000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | SŽDC
[7 empty] | ŘVC ČR | [20 empty] | Ředitelství vodních cest ČR
[6 empty] | 8 | Akce v realizaci | 1119828 | 740797 | 115071 | 17647 | 12830 | 21823 | 0 | 100000 | 123657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 |  |  |  | Ředitelství vodních cest ČR
5005520001 | 60 | d | KP |  | R | 8 | Projekt INWAPO | 6002 | 5021 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 | 02/12 | 12/14 | BAL | Ředitelství vodních cest ČR
5005540002 | 60 | d | G |  | R | 8 | Investiční akce s RN do 20 mil. Kč | 12215 | x | 12215 | 0 | 12830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | Ředitelství vodních cest ČR
5315520003 | 60 | d | F6.2 |  | R | 8 | Vod.cesta Hněvkovice - Týn n. Vlt. | 734413 | 471286 | 0 | 17647 | 0 | 21823 | 0 | 100000 | 123657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/08 | 12/15 | JHC | Ředitelství vodních cest ČR
5315530001 | 60 | d | N |  | R | 8 | Přístav Hluboká n.Vlt. | 220000 | 151715 | 68285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/12 | 09/14 | JHC | Ředitelství vodních cest ČR
5425530004 | 60 | d | N |  | R | 8 | Úvaziště osobní vodní dopravy na dolním Labi | 99102 | 72817 | 26285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/13 | 06/14 | UST | Ředitelství vodních cest ČR
5625530004 | 60 | d | N |  | R | 8 | Rekreační přístav Petrov | 48096 | 39958 | 8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/13 | 08/14 | JHM | Ředitelství vodních cest ČR
[6 empty] | 9 | Akce nově zahajované | 687080 | 42036 | 65700 | 38550 | 101483 | 0 | 36280 | 179750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Ředitelství vodních cest ČR
5215530005 | 60 | d | N |  | P | 9 | Přístaviště Mělník | 45000 | 18000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/14 | 12/14 | STC | Ředitelství vodních cest ČR
5725530006 | 60 | d | N |  | P | 9 | Rekreační přístav Napajedla - Pahrbek | 65000 | 4500 | 0 | 0 | 30500 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/15 | 2016-12-01 | ZLN | Ředitelství vodních cest ČR
5215710006 | 60 | d | F6.2 |  | P | 9 | Modernizace PK Brandýs n/L | 323206 | 2556 | 38700 | 27000 | 70983 | 0 | 0 | 114300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/15 | STC | Ředitelství vodních cest ČR
5215710005 | 60 | d | F6.2 |  | P | 9 | VD Velký Osek, modernizace plavební komory | 91560 | 4260 | 0 | 8250 | 0 | 0 | 0 | 46750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/15 | STC | Ředitelství vodních cest ČR
5425530009 | 60 | d | N |  | P | 9 | Přístaviště Malé Žernoseky | 40000 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/15 | 2017-12-01 | UST | Ředitelství vodních cest ČR
5215530009 | 60 | d | N |  | P | 9 | Rekreační přístav Kolín | 45000 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/16 | 06/17 | STC | Ředitelství vodních cest ČR
5315510001 | 60 | d | F6.2 |  | P | 9 | Modernizace rejd PK Kořensko | 47314 | 3000 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 18700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/14 | 06/15 | JHC | Ředitelství vodních cest ČR
5005510010 | 60 | d | N |  | P | 9 | Modernizace rejd plavebních komor Baťova kanálu | 30000 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/16 | 06/17 | BAL | Ředitelství vodních cest ČR
[6 empty] | 10 | EU 2014+ | 11681923 | 4098891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67500 | 0 | 0 | 42501 | 0 | 0 | 7501 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Ředitelství vodních cest ČR
5725520001 | 60 | d | FS |  | P | 10 | Plavební komora Bělov | 182000 | 158028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/16 | 12/17 | ZLN | Ředitelství vodních cest ČR
5215510006 | 60 | d | FS |  | P | 10 | Lodní zdvihadlo Orlík | 1185989 | 1013451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/16 | 12/17 | STC | Ředitelství vodních cest ČR
3275201045 | 60 | d | FS |  | P | 10 | Prodloužení splavnosti VC Otrokovice - Rohatec - PK Rohatec | 124600 | 108613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/16 | 12/17 | JHM | Ředitelství vodních cest ČR
5005510004 | 60 | d | CEFK |  | P | 10 | Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě | 1003495 | 62450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/14 | 12/17 | STC | Ředitelství vodních cest ČR
2275220001 | 60 | d | CEFK |  | P | 10 | Modernizace plav. stupně Srnojedy | 418000 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/16 | 06/17 | PBC | Ředitelství vodních cest ČR
2275220002 | 60 | d | CEFK |  | P | 10 | Veřejný přístav Pardubice | 224000 | 18380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/16 | 06/17 | PBC | Ředitelství vodních cest ČR
3275200007 | 60 | d | PO1.3 |  | P | 10 | Zlepšení plavebních podmínek na Labi Ústí n.L.- st.hr. pl. stupeň Děčín | 4189000 | 2354070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/16 | 12/18 | UST | Ředitelství vodních cest ČR
3275201002 | 60 | d | CEFK |  | P | 10 | Stupeň Přelouč II | 3063000 | 317310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/14 | 06/17 | PBC | Ředitelství vodních cest ČR
5535510002 | 60 | d | CEFK |  | P | 10 | Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi | 214000 | 7100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26715 | 0 | 0 | 4715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/14 | 12/15 | PBC | Ředitelství vodních cest ČR
5535510001 | 60 | d | CEFK |  | P | 10 | Stabilizace plavební dráhy v přístavu Chvaletice | 87839 | 4439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/15 | 12/16 | PBC | Ředitelství vodních cest ČR
5215510011 | 60 | d | CEFK |  | P | 10 | Úprava ohlaví PK Hořín | 230000 | 10150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/16 | 12/17 | STC | Ředitelství vodních cest ČR
5215510014 | 60 | d | CEFK |  | P | 10 | Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě | 65000 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15786 | 0 | 0 | 2786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/14 | 12/15 | STC | Ředitelství vodních cest ČR
5115510004 | 60 | d | CEFK |  | P | 10 | Modernizace rejd PK Štvanice | 45000 | 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/16 | 2017-12-01 | PRH | Ředitelství vodních cest ČR
5115510003 | 60 | d | CEFK |  | P | 10 | Plavební komora Praha - Staré Město | 650000 | 21750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/16 | 12/18 | PRH | Ředitelství vodních cest ČR
[6 empty] | 11 | Příprava akcí | 100000 | x | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 45863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Ředitelství vodních cest ČR
5005540004 | 60 | d | G |  | P | 11 | ŘVC - Příprava a vypořádání staveb | 100000 | x | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 45863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | Ředitelství vodních cest ČR
[7 empty] | ŘSD ČR | [20 empty] | ŘSD ČR
[6 empty] | 12 | Opravy a údržba | 9000000 | 0 | 9000000 | 0 | 9600000 | 0 | 9900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ŘSD ČR
5001110001 | 50 | a1 | U |  | Ma | 12 | údržba silnice I. třídy (ŘSD) | 2000000 | x | 2000000 | 0 | 2400000 | 0 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | ŘSD ČR
5001110006 | 50 | a1 | U |  | Ma | 12 | opravy silnice I. třídy (ŘSD) | 4500000 | x | 4500000 | 0 | 4500000 | 0 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | ŘSD ČR
5001150006 | 50 | a5 | U |  | Ma | 12 | údržba dálnice (ŘSD) | 1300000 | x | 1300000 | 0 | 1400000 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | ŘSD ČR
5001150007 | 50 | a5 | U |  | Ma | 12 | opravy dálnice (ŘSD) | 1200000 | x | 1200000 | 0 | 1300000 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | ŘSD ČR
[6 empty] | 13 | Provozní výdaje | 1394900 | 0 | 1394900 | 0 | 1450690 | 0 | 1508700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ŘSD ČR
5001110002 | 50 | a1 | U |  | Ma | 13 | běžné výdaje § 2212 silnice | 255100 | x | 255100 | 0 | 265300 | 0 | 275900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | ŘSD ČR
5001150001 | 50 | a5 | U |  | Ma | 13 | běžné výdaje § 2211 dálnice | 1139800 | x | 1139800 | 0 | 1185390 | 0 | 1232800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | ŘSD ČR
[6 empty] | 14 | Mýto a telematika | 11780622 | 7767980 | 3250000 | 51642 | 3533000 | 0 | 3503000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 |  |  |  | ŘSD ČR
5001260001 | 50 | m | M |  | Ma | 14 | Mýto - neinvestiční náklady dodavatele | 2400000 | x | 2400000 | 0 | 2600000 | 0 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | ŘSD ČR
5001260002 | 50 | m | M |  | Ma | 14 | Mýto - běžný provoz | 140000 | x | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | ŘSD ČR
5001260003 | 50 | m | M |  | Ma | 14 | Telematika - neinvestice | 220000 | x | 220000 | 0 | 263000 | 0 | 263000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | ŘSD ČR
5001260004 | 50 | m | M |  | Ma | 14 | Telematika - běžný provoz | 150000 | x | 150000 | 0 | 160000 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | ŘSD ČR
5001560001 | 60 | m | M |  | Ma | 14 | Mýto - investiční náklady dodavatele | 7055831 | 6605831 | 150000 | 0 | 170000 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/07 | 04/17 | BAL | ŘSD ČR
5001560003 | 60 | m | M |  | Ma | 14 | Telematika - investice | 1752149 | 1162149 | 190000 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/13 | 12/15 | BAL | ŘSD ČR
5001740001 | 60 | m | KP |  | Ma | 14 | Crocodile | 62642 | 0 | 0 | 51642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 01/14 | 12/14 | BAL | ŘSD ČR
[6 empty] | 15 | Doplatky probíhajících akcí | 60460561 | 54936810 | 771843 | 1208947 | 47077 | 28231 | 0 | 3406053 | 61600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ŘSD ČR
3271117006 | 60 | a1 | F4.1 |  | R-D | 15 | I/44 Vlachov - Rájec | 1307390 | 799377 | 23000 | 72602 | 1000 | 0 | 0 | 411411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/09 | 09/14 | OLM | ŘSD ČR
3271117018 | 60 | a1 | N |  | R-D | 15 | I/35 Valašské Meziříčí - Lešná, 2. etapa | 816008 | 586008 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/09 | 11/14 | ZLN | ŘSD ČR
3271126302 | 60 | a1 | N |  | R-D | 15 | I/50 Nesovice křižovatka | 170019 | 135803 | 34216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/12 | 04/14 | JHM | ŘSD ČR
3271234007 | 60 | a4 | F4.1 |  | R-D | 15 | R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice | 3312644 | 2685002 | 1200 | 151975 | 0 | 0 | 0 | 474467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/10 | 06/14 | UST | ŘSD ČR
3271234008 | 60 | a4 | F4.1 |  | R-D | 15 | R7 MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spořice | 2859265 | 2350005 | 1200 | 123256 | 0 | 0 | 0 | 384804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/10 | 06/14 | UST | ŘSD ČR
3271244123 | 60 | a4 | F2.1 |  | R-D | 15 | R35 Bílý Kostel - Hrádek n.N. | 2235277 | 1959070 | 2000 | 57584 | 0 | 0 | 0 | 216623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/09 | 08/14 | LBR | ŘSD ČR
3271267011 | 60 | a4 | F2.1 |  | R-D | 15 | R48 Rychaltice - Frýdek Místek | 3423358 | 3408358 | 5000 | 2349 | 0 | 0 | 0 | 7651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/09 | 06/13 | MRS | ŘSD ČR
3271531572 | 60 | a1 | N |  | R-D | 15 | I/42 Brno VMO Dobrovského B | 11216966 | 11177123 | 39843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/06 | 11/13 | JHM | ŘSD ČR
3271626004 | 60 | a4 | N |  | R-D | 15 | R46 - MÚK Vranovice - Kelčice MÚK Brodek u Prostějova | 216633 | 126647 | 89986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/08 | 12/14 | OLM | ŘSD ČR
3272411004 | 60 | a5 | N |  | R-D | 15 | D47 4704 Lipník - Bělotín | 9627982 | 9546936 | 81046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/04 | 10/14 | OLM | ŘSD ČR
3272621004 | 60 | a5 | F2.1 |  | R-D | 15 | D3 0308 B most přes Lužnici | 1387547 | 1372644 | 2000 | 3783 | 0 | 0 | 0 | 9120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/09 | 09/13 | JHC | ŘSD ČR
3272621005 | 60 | a5 | F2.1 |  | R-D | 15 | D3 0307 C most přes údolí Černovického potoka | 892132 | 884882 | 1000 | 1832 | 0 | 0 | 0 | 4418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/09 | 09/13 | JHC | ŘSD ČR
3272621006 | 60 | a5 | F2.1 |  | R-D | 15 | D3 0307 B most přes rybník Koberný | 1187785 | 1179543 | 2000 | 0 | 0 | 1830 | 0 | 4412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/08 | 09/13 | JHC | ŘSD ČR
3272621007 | 60 | a5 | F2.1 |  | R-D | 15 | D3 0307 A Tábor - Soběslav | 6903679 | 6641891 | 10000 | 73824 | 0 | 0 | 0 | 177964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/09 | 09/13 | JHC | ŘSD ČR
3272621008 | 60 | a5 | F2.1 |  | R-D | 15 | D3 0308 A Soběslav - Veselí nad Lužnicí | 3159550 | 2992861 | 7000 | 46821 | 0 | 0 | 0 | 112868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/09 | 09/13 | JHC | ŘSD ČR
3272741005 | 60 | a4 | F2.1 |  | R-D | 15 | R1 512 D1 - Vestec | 8054438 | 8024438 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/08 | 12/13 | PRH | ŘSD ČR
3272970007 | 60 | a1 | N |  | R-D | 15 | R1 ul. Na Radosti napojení na SOKP | 229971 | 136894 | 67000 | 0 | 26077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/10 | 12/14 | PRH | ŘSD ČR
5211540007 | 60 | a4 | N |  | R-D | 15 | R6 MÚK Hostivice, pravá + levá větev | 38766 | 9950 | 28816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/13 | 06/14 | STC | ŘSD ČR
5211550014 | 60 | a5 | F2.1 |  | R-D | 15 | D1 modernizace - úsek 05, EXIT 41 Šternov - EXIT 49 Psáře | 741240 | 220000 | 20000 | 135000 | 5000 | 13872 | 0 | 315000 | 32368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/13 | 10/14 | STC | ŘSD ČR
5211550015 | 60 | a5 | F2.1 |  | R-D | 15 | D1 modernizace - úsek 09, EXIT 66 Loket - EXIT 75 Hořice | 876761 | 270000 | 20000 | 162000 | 5000 | 12529 | 0 | 378000 | 29232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/13 | 10/14 | STC | ŘSD ČR
5531510003 | 60 | a1 | F4.1 |  | R-D | 15 | I/37 MÚK Stéblová | 89001 | 31000 | 3000 | 8251 | 0 | 0 | 0 | 46750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/13 | 12/14 | PBC | ŘSD ČR
5111540056 | 60 | a4 | N |  | R-D | 15 | SOKP, stavba 513 - Retenční nádrž Cholupice | 61349 | 32000 | 29349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/13 | 08/14 | STC | ŘSD ČR
5611550001 | 60 | a5 | F2.1 |  | R-D | 15 | D1 modernizace - úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov - EXIT 112 Jihlava | 830516 | 158345 | 20000 | 194151 | 5000 | 0 | 0 | 453020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/13 | 10/14 | VYS | ŘSD ČR
5611550002 | 60 | a5 | F2.1 |  | R-D | 15 | D1 modernizace - úsek 21, EXIT 153 Lhotka - EXIT 162 Velká Bíteš | 767139 | 157075 | 20000 | 175519 | 5000 | 0 | 0 | 409545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/13 | 10/14 | VYS | ŘSD ČR
5611510004 | 60 | a1 | N |  | R-D | 15 | I/38 Jihlava, MÚK Pávov | 55145 | 50958 | 4187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/12 | 01/14 | VYS | ŘSD ČR
[6 empty] | 16 | Ostatní programy (globální položky) | 2054113 | 3434 | 913200 | 267155 | 936400 | 0 | 935000 | 628787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17928 |  |  |  | ŘSD ČR
3271110901 | 50 | a1 | G |  | Ma | 16 | Protihluková opatření u sil. I. tř.UV | 35000 | x | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | ŘSD ČR
3271110901 | 60 | a1 | G |  | Ma | 16 | Protihluková opatření u sil. I. tř. UV | 200000 | x | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | ŘSD ČR
5001510003 | 60 | a1 | G |  | Ma | 16 | Vypořádání staveb po dokončení silnice I. třídy vč. rychlostních silnic UV | 150000 | x | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | ŘSD ČR
5001550005 | 60 | a5 | G |  | Ma | 16 | Vypořádání staveb po dokončení dálnice UV | 100000 | x | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | ŘSD ČR
5001560002 | 60 | a1 | G |  | Ma | 16 | Investiční akce s RN do 20 mil. Kč | 337484 | x | 337484 | 0 | 279326 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | ŘSD ČR
5001710001 | 60 | a1 | F2G |  | Ma | 16 | Protihluková a bezpečnostní opatření spolufinancovaná z OPD | 918832 | x | 25000 | 265045 | 25000 | 0 | 0 | 628787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/15 | BAL | ŘSD ČR
5006210062 | 50 | f | N |  | Ma | 16 | Příspěvky na projekty a expertní činnost - sčítání dopravy | 155000 | 0 | 5000 | 0 | 100000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/16 | BAL | ŘSD ČR
5006210096 | 50 | f | N |  | Ma | 16 | Návrh na změnu a tvorbu technické politiky (rezortních předpisů) v oboru pozemních komunikací a RÚ a expertízy - nové technologie, aplikace, expertízy, výstupy předpisy | 110878 | 3434 | 60370 | 0 | 47074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | ŘSD ČR
5611110015 | 50 | a1 | OPŽP |  | Ma |  | Regenerace zeleně ŘSD Jihlava | 26689 | x | 346 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11050 | 04/14 | 12/14 | VYS | ŘSD ČR
5211110022 | 50 | a1 | OPŽP |  | Ma |  | Regenerace zeleně ŘSD Střední Čechy | 20230 | x | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6878 | 01/14 | 12/14 | STC | ŘSD ČR
[6 empty] | 17 | Akce v realizaci | 47037890 | 19594368 | 4069253 | 1339092 | 3216511 | 265028 | 422930 | 3843891 | 787384 | 949884 | 0 | 0 | 0 | 407094 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ŘSD ČR
3272521010 | 60 | a5 | N |  | R | 17 | D11 1105/2 Osičky - Hradec Králové | 5837264 | 4495716 | 636815 | 0 | 470975 | 0 | 233758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/04 | 05/16 | KHR | ŘSD ČR
3272231005 | 60 | a5 | N |  | R | 17 | D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice | 6989914 | 4808359 | 1225131 | 0 | 894452 | 0 | 61972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/15 | UST | ŘSD ČR
3272231006 | 60 | a5 | N |  | R | 17 | D8 0805 B - Most Vchynice | 736832 | 629501 | 2700 | 0 | 104631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/08 | 12/15 | UST | ŘSD ČR
3272231007 | 60 | a5 | N |  | R | 17 | D8 0805 C - Most Oparno | 656470 | 486999 | 11500 | 0 | 157971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/07 | 12/15 | UST | ŘSD ČR
3272231008 | 60 | a5 | N |  | R | 17 | D8 0805 D - Most Dobkovičky | 1020321 | 727574 | 61500 | 0 | 231247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/07 | 12/15 | UST | ŘSD ČR
3272231009 | 60 | a5 | N |  | R | 17 | D8 0805 E - Tunel Prackovice | 1553309 | 1038486 | 213980 | 0 | 300843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/07 | 12/15 | UST | ŘSD ČR
3272231010 | 60 | a5 | N |  | R | 17 | D8 0805 F - Tunel Radejčín | 3488107 | 1866649 | 733876 | 0 | 847082 | 0 | 40500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/09 | 12/15 | UST | ŘSD ČR
3272421016 | 60 | a1 | PO3.1 |  | R | 17 | I/11 Ostrava Prodloužená Rudná | 3649503 | 972808 | 25000 | 0 | 15000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 949884 | 0 | 0 | 0 | 407094 | 0 | 0 | 0 | 10/12 | 12/15 | MRS | ŘSD ČR
3271117019 | 60 | a1 | N | PO3.1 | R | 17 | I/35 Valašské Meziříčí - Lešná 3. etapa | 974358 | 252394 | 410626 | 0 | 16405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/09 | 10/15 | ZLN | ŘSD ČR
3271115026 | 60 | a1 | N | PO3.1 | R | 17 | I/37 Chrudim obchvat úsek Medlešice - I/17 | 1692471 | 261868 | 514000 | 0 | 7000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/13 | 06/16 | PBC | ŘSD ČR
3271211006 | 60 | a4 | F4.1 |  | R | 17 | R4 Skalka - křiž. II/118 | 1203335 | 94404 | 20000 | 106179 | 20000 | 172333 | 0 | 247752 | 262110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/14 | 12/15 | JHC | ŘSD ČR
3271117005 | 60 | a1 | F4.1 |  | R | 17 | I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava, Ostrava | 4748432 | 2652274 | 25725 | 215093 | 18513 | 92695 | 0 | 1218858 | 525274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 10/15 | MRS | ŘSD ČR
3271117013 | 60 | a1 | F2.1 | PO2.1 | R | 17 | I/11 Nebory - Oldřichovice | 1885762 | 41272 | 15700 | 83440 | 15100 | 0 | 15100 | 194694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/14 | 04/18 | MRS | ŘSD ČR
3271117014 | 60 | a1 | F2.1 | PO2.1 | R | 17 | I/11 Oldřichovice - Bystřice | 2664558 | 49436 | 11700 | 148278 | 11735 | 0 | 11500 | 345981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/14 | 04/18 | MRS | ŘSD ČR
3271245005 | 60 | a4 | F2.1 |  | R | 17 | R35 Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice | 1774085 | 312642 | 20000 | 283820 | 18000 | 0 | 0 | 662248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/10 | 12/15 | PBC | ŘSD ČR
3272621003 | 60 | a5 | F2.1 |  | R | 17 | D3 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec | 1057634 | 145814 | 15000 | 130524 | 15000 | 0 | 0 | 304556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/13 | 12/15 | JHC | ŘSD ČR
3272621011 | 60 | a5 | F2.1 |  | R | 17 | D3 0309/III Borek - Úsilné | 1152343 | 185203 | 3000 | 149340 | 2200 | 0 | 0 | 348460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/13 | 12/15 | JHC | ŘSD ČR
3272831066 | 60 | a5 | F2.1 | PO2.1 | R | 17 | D1 0137 Přerov - Lipník | 5856954 | 570869 | 120000 | 205768 | 68885 | 0 | 46100 | 482492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/13 | 12/17 | OLM | ŘSD ČR
5211550010 | 60 | a5 | F2.1 |  | R | 17 | D5 SSÚD Rudná - modernizace | 96238 | 2100 | 3000 | 16650 | 1472 | 0 | 0 | 38850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/14 | 10/15 | STC | ŘSD ČR
[6 empty] | 18 | Akce nově zahajované | 31370424 | 1422338 | 876652 | 361867 | 143963 | 0 | 79600 | 838707 | 0 | 2050116 | 0 | 0 | 291701 | 592458 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ŘSD ČR
3271116022 | 60 | a4 | F2.1 | PO2.1 | P | 18 | R55 5505 Otrokovice obchvat JV | 1307128 | 30883 | 6000 | 49500 | 4248 | 0 | 10000 | 115500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/14 | 09/16 | ZLN | ŘSD ČR
3271224003 | 60 | a4 | F2.1 |  | P | 18 | R6 Lubenec - Bošov | 2048436 | 230503 | 8000 | 215767 | 11115 | 0 | 0 | 497807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/10 | 10/15 | UST | ŘSD ČR
3271117012 | 60 | a1 | F2.1 | PO2.1 | P | 18 | I/68 Třanovice - Nebory | 3082337 | 27115 | 9075 | 0 | 15100 | 0 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/15 | 10/18 | MRS | ŘSD ČR
3272621009 | 60 | a5 | F2.1 | PO2.1 | P | 18 | D3 0309/I Bošilec - Ševětín | 2870127 | 136075 | 0 | 9000 | 34000 | 0 | 25000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/15 | 04/19 | JHC | ŘSD ČR
3272621010 | 60 | a5 | F2.1 | PO2.1 | P | 18 | D3 0309/II Ševětín - Borek | 2799500 | 140273 | 0 | 9000 | 40000 | 0 | 29000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/15 | 04/19 | JHC | ŘSD ČR
5211510016 | 60 | a1 | F2.1 |  | P | 18 | I/3 Mirošovice - Benešov, uspořádání 2+1 | 109276 | 0 | 3300 | 3600 | 3000 | 0 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/14 | 12/15 | STC | ŘSD ČR
5211550004 | 60 | a5 | F2.1 |  | P | 18 | D1 SSÚD Mirošovice | 328795 | 11019 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/14 | 12/15 | STC | ŘSD ČR
5211550018 | 60 | a5 | F2.1 |  | P | 18 | D1 modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice - EXIT 34 Ostředek | 695500 | 0 | 15000 | 45000 | 15000 | 0 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/14 | 07/15 | STC | ŘSD ČR
5621550006 | 60 | a5 | F2.1 |  | P | 18 | D1 modernizace - úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka | 470000 | 0 | 15000 | 30000 | 15000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/14 | 11/15 | JHM | ŘSD ČR
3271112018 | 60 | a1 | PO3.1 |  | P | 18 | I/34 Božejov - Ondřejov - Pelhřimov | 654133 | 10947 | 1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 08/14 | 11/17 | VYS | ŘSD ČR
3271113004 | 60 | a1 | PO3.1 |  | P | 18 | I/26 Staňkov přeložka | 398297 | 20457 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102995 | 0 | 0 | 0 | 44141 | 0 | 0 | 0 | 04/14 | 11/15 | PLZ | ŘSD ČR
3271117002 | 60 | a1 | PO3.1 |  | P | 18 | I/11 Opava severní obchvat východní část | 1306057 | 74512 | 13340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93100 | 0 | 0 | 0 | 39900 | 0 | 0 | 0 | 07/14 | 11/17 | MRS | ŘSD ČR
3271125137 | 60 | a1 | PO3.1 |  | R-D | 18 | I/37 Pardubice - Trojice | 770595 | 72873 | 12523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 05/14 | 2016-12-01 | PBC | ŘSD ČR
3271114141 | 60 | a1 | PO3.1 |  | P | 18 | I/14 Kunratice - Jablonec n.N. | 471346 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 08/14 | 10/16 | LBR | ŘSD ČR
3271116093 | 60 | a1 | PO3.1 |  | P | 18 | I/53 Lechovice, obchvat | 396047 | 30047 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126630 | 0 | 0 | 0 | 54270 | 0 | 0 | 0 | 08/07 | 2015-09-01 | JHM | ŘSD ČR
3271127003 | 60 | a1 | PO3.1 |  | P | 18 | I/44 Červenohorské sedlo - jih | 672729 | 7523 | 4770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182401 | 0 | 0 | 0 | 78173 | 0 | 0 | 0 | 04/14 | 12/15 | OLM | ŘSD ČR
3271116266 | 60 | a1 | PO3.1 |  | P | 18 | I/38 Znojmo obchvat II | 495243 | 44128 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74680 | 0 | 0 | 0 | 32006 | 0 | 0 | 0 | 07/14 | 11/16 | JHM | ŘSD ČR
5611550009 | 60 | a5 | PO2.1 |  | P | 18 | D1 modernizace - úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 V. Meziříčí západ | 1208000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 08/14 | 11/16 | VYS | ŘSD ČR
3271116280 | 60 | a1 | PO3.1 |  | P | 18 | I/49 Vizovice - Lhotsko | 303633 | 10005 | 23954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46492 | 0 | 0 | 0 | 19926 | 0 | 0 | 0 | 07/14 | 11/16 | ZLN | ŘSD ČR
3272851067 | 60 | a4 | PO2.1 |  | R | 18 | R49 4901 Hulín - Fryšták | 8932348 | 521999 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094818 | 0 | 0 | 291701 | 183042 | 0 | 0 | 0 | 09/08 | 08/17 | ZLN | ŘSD ČR
3271114001 | 60 | a1 | N |  | P | 18 | I/27 Velemyšleves - obchvat a přemostění Chomutovky | 747269 | 24490 | 377192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/13 | 04/15 | UST | ŘSD ČR
3271114015 | 60 | a1 | N |  | P | 18 | I/9 obchvat Dubá | 633556 | 7414 | 123500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/14 | 10/16 | LBR | ŘSD ČR
3271114033 | 60 | a1 | N |  | P | 18 | I/62 Děčín – Vilsnice | 670072 | 22075 | 181422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/14 | 12/15 | UST | ŘSD ČR
[6 empty] | 19 | Příprava akcí | 2369864 | 0 | 2369864 | 0 | 2349847 | 0 | 2235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ŘSD ČR
3272441014 | 60 | a5 | G |  | Ma | 19 | D47 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků | 120333 | x | 120333 | 0 | 111847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | MRS | ŘSD ČR
3272544004 | 50 | a5 | G |  | Ma | 19 | D11 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků | 3000 | x | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | KHR | ŘSD ČR
3272544004 | 60 | a5 | G |  | Ma | 19 | D11 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků | 5000 | x | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | KHR | ŘSD ČR
5001210002 | 50 | a1 | G |  | Ma | 19 | Příprava a zabezpečení staveb silnice I. třídy vč. rychlostních silnic UV | 190000 | x | 190000 | 0 | 190000 | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | ŘSD ČR
5001250002 | 50 | a5 | G |  | Ma | 19 | Příprava a zabezpečení staveb dálnice UV | 150000 | x | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | ŘSD ČR
5001510002 | 60 | a1 | G |  | Ma | 19 | Příprava a zabezpečení staveb - silnice I. třídy | 711531 | x | 711531 | 0 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | ŘSD ČR
5001540001 | 60 | a4 | G |  | Ma | 19 | Příprava a zabezpečení staveb - rychlostní silnice | 600000 | x | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | ŘSD ČR
5001550003 | 60 | a5 | G |  | Ma | 19 | Příprava a zabezpečení staveb - dálnice | 590000 | x | 590000 | 0 | 590000 | 0 | 590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | ŘSD ČR
[6 empty] | 20 | TSK | 100000 | x | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TSK hl. m. Prahy
5111110001 | 50 | a1 | U |  | R | 20 | I/x silnice I. třídy opravy a údržba TSK | 100000 | x | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | PRH | TSK hl. m. Prahy
[6 empty] | 21 | Středočeský a Moravskoslezský kraj | 873934 | 314674 | 114638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Kraj
5211520090 | 60 | a2 | N |  | R | 21 | Severovýchodní tangenta v Mladé Boleslavi | 292982 | 178344 | 114638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/12 | 11/14 | STC | Středočeský
5813730002 | 60 | c2 | F3.1 |  | R | 21 | Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení | 580952 | 136330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/13 | 10/14 | MRS | Moravskoslezský
[6 empty] | 22 | SFDI | 371502 | 0 | 361652 | 0 | 361652 | 0 | 361652 | 8930 | 11300 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | SFDI
5000000000 | 50 | k | FF |  |  | 22 | Technická podpora operačního programu Doprava (SFDI) | 9850 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8930 | 11300 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | SFDI
5000000001 | 50 | k | N |  |  | 22 | Prostředky na činnost SFDI - Běžné výdaje | 84180 | x | 84180 | 0 | 89208 | 0 | 90116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | SFDI
5000000002 | 60 | k | N |  |  | 22 | Prostředky na činnost SFDI - Kapitálové výdaje | 9434 | x | 9434 | 0 | 4406 | 0 | 3498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | SFDI
5000000003 | 50 | k | N |  |  | 22 | Emise a distribuce dálničních kupónů | 268038 | x | 268038 | 0 | 268038 | 0 | 268038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | SFDI
[6 empty] | 23 | Příspěvkové programy SFDI | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Žadatel
5006110001 | 50 | f | P |  |  | 23 | Příspěvky na projekty a expertní činnost (Rozvoj diagnostických metod a Studijní činnosti) | 30000 | x | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | Žadatel
5006510001 | 60 | f | P |  |  | 23 | Příspěvky na projekty a expertní činnost (Aplikace nových technologií) | 170000 | x | 170000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | Žadatel
5007510001 | 60 | g | P |  |  | 23 | Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy | 150000 | x | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | Žadatel
5007510002 | 60 | g | P |  |  | 23 | Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy - zklidnění dopravy | 100000 | x | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | Žadatel
5008510001 | 60 | h | P |  |  | 23 | Příspěvky na výstavbu cyklistických stezek | 150000 | x | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | Žadatel
[6 empty] | 24 | Regionální dráhy | 892745 | 12000 | 90000 | 154200 | 90000 | 82746 | 90000 | 359800 | 193072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Regionální dráhy
5003130003 | 50 | c2 | U |  | R | 24 | Opravy a údržba regionálních drah Jindřichův Hradec-Nová Bystřice a Jindřichův Hradec-Obrataň | 29900 | x | 29900 | 0 | 29900 | 0 | 29900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | JHC | Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.
5003530001 | 60 | c2 | N |  | R | 24 | Dráhy regionální investice do 10 mil. Kč (Jindřichův Hradec-Nová Bystřice a Jindřichův Hradec-Obrataň) | 9427 | x | 8700 | 0 | 8700 | 0 | 8700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-01-01 | 12/14 | JHC | Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.
5003730002 | 60 | c2 | F3.1 |  | R | 24 | Modernizace infrastruktury regionálních drah Jindřichův Hradec - Obrataň a Jindřichův Hradec - Nová Bystřice | 350000 | 2000 | 0 | 52200 | 0 | 52200 | 0 | 121800 | 121800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-01-01 | 12/15 | BAL | Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.
5003130004 | 50 | c2 | U |  | R | 24 | Opravy a údržba regionálních drah v úseku Petrov n. Desnou-Kouty n. Desnou, Šumperk-Petrov-Sobotín | 20000 | x | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | OLM | SART - stavby a rekonstrukce a.s.
5003530002 | 60 | c2 | G |  | R | 24 | Dráhy regionální investice do 10 mil. Kč (Petrov n.Desnou-Kouty n.Desnou, Šumperk-Petrov-Sobotín | 6200 | x | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | OLM | Svazek obcí údolí Desné
5713530030 | 60 | c2 | F3.1 |  | R | 24 | Elektrizace trati č.293 Šumperk - Kouty nad Desnou | 451818 | 10000 | 0 | 102000 | 0 | 30546 | 0 | 238000 | 71272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/13 | 12/15 | OLM | Svazek obcí údolí Desné
5003130002 | 50 | c2 | U |  | P | 24 | Opravy a údržba regionální dráhy Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradědem | 7500 | x | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | MRS | ADVANCED WORLD TRANSPORT a.s.
5003130001 | 50 | c2 | U |  | R | 24 | Opravy a údržba regionálních drah Sokolov - Kraslice a Trutnov hl. n. - Svoboda nad Úpou | 17900 | x | 17900 | 0 | 17900 | 0 | 17900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | PDV RAILWAY a.s.

## Příloha č. 5 Rizika
[8 empty] | a1 |  |  |  |  | Příloha č. 5
F1.1 | F1.2 | F1G | F2.1 |  | F2G |  | F3.1 | F6.2
R | R-D | P | Ma |  |  |  | Rozpočet SFDI na rok 2014 a SDV 2015 - 2016
2013-09-27
Popis rizik akcí dle investorů
Počet
200 | [6 empty] | C e l k e m | 234187091
200 | 50 | [5 empty] | V ý b ě r (funguje když jsou viditelná oranžová pole) | 234187091
| 60 | [6 empty] | [tis. Kč]
Ev. číslo | Kód | D | T | F | Stav akce k 1.1.2014 | Pomocný | Název | Celkem akce | Plánovaný termín zahájení zadávacího řízení | Plánovaný termín podpisu smlouvy | Rizika | kraj | Investor
[7 empty] | SŽDC | [5 empty] | SŽDC
[6 empty] | 2 | Ostatní programy (globální položky) | 1019800 |  |  |  |  | SŽDC
3273203000 | 60 | c1 | G |  |  | 2 | Pozemní objekty a železniční zastávky | 325000 |  |  | Akce jsou primárně připravovány pro možné čerpání OPD zdrojů, rizikem může být např. projednání na úrovni místní správy a samosprávy u dílčích položek globálu. | BAL | SŽDC
3273204902 | 60 | c1 | G |  |  | 2 | Vypořádání staveb | 70000 |  |  | Bez většího rizika nedočerpání. | BAL | SŽDC
3273214993 | 60 | c1 | G |  |  | 2 | Investiční akce s RN do 20 mil. Kč | 354602 |  |  | Akce jsou primárně připravovány pro možné čerpání OPD zdrojů, rizikem může být např. projednání na úrovni místní správy a samosprávy u dílčích položek globálu. | BAL | SŽDC
5003540005 | 60 | c1 | F1G |  |  | 2 | Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech (1. prioritní osa) | 81686 |  |  | Akce jsou primárně připravovány pro možné čerpání OPD zdrojů, rizikem může být např. projednání na úrovni místní správy a samosprávy u dílčích položek globálu, případně při kompletaci benefitových žádosti si může delší dobu vyžádat sestavení EH. | BAL | SŽDC
5003540006 | 60 | c1 | F3G |  |  | 2 | Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech (3. prioritní osa) | 188512 |  |  | Akce jsou primárně připravovány pro možné čerpání OPD zdrojů, rizikem může být např. projednání na úrovni místní správy a samosprávy u dílčích položek globálu, případně při kompletaci benefitových žádosti si může delší dobu vyžádat sestavení EH. | BAL | SŽDC
[6 empty] | 3 | Doplatky probíhajících akcí | 17846888 |  |  |  |  | SŽDC
5813710001 | 60 | c1 | F1.1 |  | R-D | 3 | Optimalizace trati st.hr.SR - Mosty u Jablunkova - Bystřice nad Olší | 6136215 | proběhlo | 10/07 | Případné nedočerpání bude konečnou úsporou stavby. | MRS | SŽDC
5213510002 | 60 | c1 | F1.1 |  | R-D | 3 | Rekonstrukce R110 kV a T110 kV trakční měnírny Pečky | 230421 | proběhlo | 01/12 | Případné nedočerpání bude konečnou úsporou stavby. | STC | SŽDC
5813710003 | 60 | c1 | F1.1 |  | R-D | 3 | Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín | 2999900 | proběhlo | 05/09 | Případné nedočerpání bude konečnou úsporou stavby. | MRS | SŽDC
5813520007 | 60 | c1 | F3.1 |  | R-D | 3 | Rekonstrukce žst. Frýdlant nad Ostravicí | 297215 | proběhlo | 11/12 | Případné nedočerpání bude konečnou úsporou stavby. | MRS | SŽDC
5003720001 | 60 | c1 | FS |  | R-D | 3 | ETCS - I. Koridor úsek Kolín - Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko | 680263 | proběhlo | 06/12 | Částky by mohly být nedočerpány při konečné úspoře na stavbě. | BAL | SŽDC
5723520020 | 60 | c1 | FS |  | R-D | 3 | Dopravní terminál Uherský Brod II.etapa-část SŽDC | 39172 | 2013-04-05 | 09/13 | Nižší čerpání lze očekávat ve vazbě na průběh, resp. výsledek, zadávacího řízení. | ZLN | SŽDC
5313510002 | 60 | c1 | F1.1 |  | R-D | 3 | Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I | 1012923 | proběhlo | 02/11 | Případné nedočerpání bude konečnou úsporou stavby. | JHC | SŽDC
5323710004 | 60 | c1 | F1.1 |  | R-D | 3 | Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK | 1309609 | proběhlo | 11/11 | Případné nedočerpání bude konečnou úsporou stavby. | PLZ | SŽDC
5713710001 | 60 | c1 | F1.1 |  | R-D | 3 | Rekonstrukce žst. Přerov, 1.stavba | 3967461 | proběhlo | 09/09 | Případné nedočerpání bude konečnou úsporou stavby. | OLM | SŽDC
5813730001 | 60 | c1 | F3.1 |  | R-D | 3 | Rekonstrukce a zkapacitnění tratě Studénka - Mošnov | 429477 | proběhlo | 10/12 | Případné nedočerpání bude konečnou úsporou stavby. | MRS | SŽDC
5723520018 | 60 | c1 | F1.1 |  | R-D | 3 | Rekonstrukce R 110 kV TNS Nedakonice - 2.etapa | 84233 | proběhlo | 01/13 | Případné nedočerpání bude konečnou úsporou stavby. | ZLN | SŽDC
5003520002 | 60 | c1 | F1.2 |  | R-D | 3 | EMC ve vybraných úsecích trati Praha - Bohumín | 249643 | 2013-06-01 | 01/14 | Zadávací dokumentace je od 31. 5. 2013 předložena na MD, čeká se na její schválení. | BAL | SŽDC
5423740001 | 60 | c1 | F3.1 |  | R-D | 3 | Přejezdy v úseku Rumburk - Dolní Poustevna, pilotní projekt | 78346 | proběhlo | 06/13 | Akce již v realizaci. Bez většího rizika nedočerpání. | UST | SŽDC
5723520019 | 60 | c1 | F1.1 |  | R-D | 3 | Rekonstrukce koleje č.1 v km 34,120-35,300 trati Vsetín - Horní Lideč | 92483 | 2013-05-01 | 09/13 | VŘ bylo zahájeno, snížení může nastat dle vítězné nabídkové ceny. | ZLN | SŽDC
5423520007 | 60 | c1 | F3.1 |  | R-D | 3 | Rekonstrukce mostu v km 2,089 trati Děčín - Jedlová | 104981 | proběhlo | 09/12 | Případné nedočerpání bude konečnou úsporou stavby. | UST | SŽDC
5613520006 | 60 | c1 | F1.1 |  | R-D | 3 | Rekonstrukce výhybek v žst. Křižanov - brodské zhlaví | 134546 | proběhlo | 05/13 | Případné nedočerpání bude konečnou úsporou stavby. | VYS | SŽDC
[6 empty] | 4 | Akce v realizaci | 26737509 |  |  |  |  | SŽDC
5213720001 | 60 | c1 | OPŽP |  | R | 4 | Sanace skal a svahů Zbečno - Roztoky km 4,220 - 4,380, km 21,700 a km 27,520 - 27,680 | 23448 | 2013-03-05 | 08/13 | Nižší čerpání lze očekávat ve vazbě na průběh, resp. výsledek, zadávacího řízení. | STC | SŽDC
5523720003 | 60 | c1 | OPŽP |  | R | 4 | Stabilizace skalního zářezu v úseku mezi žst. Hronov a Teplice nad Metují (Dědov - II. vlevo) | 39075 | 2013-06-01 | 10/13 | Čerpání je primárně závislé na schvalovacích procesech OPŽP. | KHR | SŽDC
5533720001 | 60 | c1 | F1.1 |  | R | 4 | Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí | 1182744 | proběhlo | 12/12 | Případné nedočerpání bude konečnou úsporou stavby. | PBC | SŽDC
5623510003 | 60 | c1 | F1.1 |  | R | 4 | Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2.stavba | 1032243 | proběhlo | 12/12 | Případné nedočerpání bude konečnou úsporou stavby. | JHM | SŽDC
5313730001 | 60 | c1 | F3.1 | PO1.1 | R | 4 | Revitalizace Č. Budějovice - Volary | 1639681 | 2013-09-01 | 12/13 | Stav přípravy: přípravná dokumentace a projekt stavby jsou schváleny. Rovněž je schválena studie proveditelnosti. Územní rozhodnutí je vydáno. Rizika: závislost na průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby. | JHC | SŽDC
5513530003 | 60 | c1 | F3.1 |  | R | 4 | Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald | 877663 | 2013-09-01 | 2014-01-01 | Přípravná dokumentace a projekt stavby jsou schváleny. Připravuje se VŘ, riziko činí jeho průběh, může dojít k úspoře po soutěži. | LBR | SŽDC
3273215210 | 60 | c1 | F1.1 |  | R | 4 | Optimalizace tratě Praha Bubeneč - Praha Holešovice | 982838 | proběhlo | 11/12 | Případné nedočerpání bude konečnou úsporou stavby. | PRH | SŽDC
5313520008 | 60 | c1 | F1.1 |  | R | 4 | Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v ŽST Strakonice | 814714 | 2013-07-05 | 12/13 | Stav přípravy: přípravná dokumentace a projekt stavby jsou schváleny. Územní rozhodnutí a stavební povolení je vydáno. Riziko: bez většího rizika, snížení může být dáno výsledkem VŘ. | JHC | SŽDC
5113520011 | 60 | c1 | F3.1 |  | R | 4 | Vybudování žel. zastávky Praha - Kačerov | 42362 | 2013-09-01 | 12/13 | Stav přípravy: přípravná dokumentace je schválena, projekt stavby zpracován, je vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Riziko: rizikem může být projednání stavebního povolení. Možné snížení po VŘ. | PRH | SŽDC
5213520017 | 60 | c1 | F1.1 |  | R | 4 | Prodloužení podchodu a zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště žst. Český Brod | 87543 | 2013-09-01 | 12/13 | Stav přípravy: přípravná dokumentace je schválena, projekt stavby zpracován, územní rozhodnutí není vyžadováno. Riziko: souběh s výlukami stavby Běchovice - Úvaly. Možné snížení po VŘ. | STC | SŽDC
5413520011 | 60 | c1 | F1.1 |  | R | 4 | Rekonstrukce mostu v km 160,319 trati Chomutov – Cheb | 83269 | 2013-09-01 | 12/13 | Stav přípravy: přípravná dokumentace a projekt stavby jsou schváleny. Vydán §15. Riziko: bez většího rizika, snížení může být dáno výsledkem VŘ. | KVA | SŽDC
5723520021 | 60 | c1 | F3.1 |  | R | 4 | DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průsmyk | 247830 | 2013-08-05 | 11/13 | Stav přípravy: přípravná dokumentace schválena. Akce formou D + B. Akce bez většího rizika nedočerpání. | ZLN | SŽDC
5623510004 | 60 | c1 | F1.1 |  | R | 4 | DOZ Břeclav - Brno | 292715 | 2013-09-01 | 12/13 | Stav přípravy: přípravná dokumentace a projekt stavby jsou schváleny. Riziko: možné snížení po VŘ. | JHM | SŽDC
5323520018 | 60 | c1 | F3.1 |  | R | 4 | Rekonstrukce žel. svršku km 3,730 - 8,175 trati Plzeň - Žatec (Třemošná) | 169621 | 2013-08-01 | 11/13 | Stav přípravy: přípravná dokumentace je schválena. Vydán §15. Zakázka D+B. Riziko: možné snížení po VŘ. | PLZ | SŽDC
5003520008 | 60 | c1 | F1.2 |  | R | 4 | Úpravy zab. zař. pro ETCS v úseku Praha – Kolín | 135195 | 2013-09-01 | 12/13 | Stav přípravy: ZP bude přeschválen v CK. Řešení EH u technolog. stavby. Riziko: možné snížení po VŘ. | BAL | SŽDC
3273215206 | 60 | c1 | F1.1 | N | R | 4 | Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly | 2205001 | zahájeno | 09/13 | Odvolání neúspěšného uchazeče zadávacího řízení k ÚOHS. | PRH | SŽDC
5313710003 | 60 | c1 | F1.1 |  | R | 4 | Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II.část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora 1. etapa: Veselí n.L. – Soběslav | 1550469 | 2013-07-01 | 12/13 | Stav přípravy: přípravná dokumentace, projekt stavby a studie proveditelnosti jsou schváleny. Zadávací dokumentace předložena na MD. Stavba veřejně prospěšná. Územní rozhodnutí nabylo právní moci. Riziko: rizikem stavby jsou soukromí vlastníci pozemků, kteří se mohou odvolat proti vyvlastnění - nemělo by však dojít k většímu odkladu zahájení realizace. | JHC | SŽDC
5313710004 | 60 | c1 | F1.1 | N | R | 4 | Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 1. část, Ševětín - Horusice | 997486 | 2013-08-05 | 11/13 | Stav přípravy: přípravná dokumentace, projekt stavby a studie proveditelnosti jsou schváleny. Zadávací dokumentace předložena na MD. Stavba veřejně prospěšná. Územní rozhodnutí vydáno. Riziko: rizikem můžou být průtahy při vyvlastňování pozemků. | JHC | SŽDC
5003720003 | 60 | c1 | F1.2 |  | R | 4 | GSM-R Kolín - Havlíčkův Brod - Křižanov - Brno | 675216 | 2013-09-01 | 12/13 | Stav přípravy: přípravná dokumentace podmínečně schválena. Zakázka formou D+B. Riziko: rizikem je náročné územní projednání (velké množství soukromých pozemků). | BAL | SŽDC
5713710002 | 60 | c1 | F1.1 | PO1.1 | R | 4 | Rekonstrukce žst. Olomouc | 2311638 | zahájeno | 09/13 | ÚOHS vydal "Rozhodnutí", kterým ruší všechny úkony spojené s hodnocením nabídek všech uchazečů, vč. rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací řízení se tak vrací do fáze posouzení nabídek. | OLM | SŽDC
5323710001 | 60 | c1 | F1.1 | PO1.1 | R | 4 | Modernizace trati Rokycany - Plzeň | 5630455 | proběhlo | 07/13 | Akce je v realizaci. Případné nedočerpání bude konečnou úsporou stavby. | PLZ | SŽDC
5313710002 | 60 | c1 | F1.1 | PO1.1 | R | 4 | Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 2.část, Horusice - Veselí | 2259900 | proběhlo | 04/13 | Případné nedočerpání bude konečnou úsporou stavby. | JHC | SŽDC
5313710001 | 60 | c1 | F1.1 | PO1.1 | R | 4 | Modernizace trati Tábor - Sudoměřice | 2057242 | proběhlo | 03/13 | Případné nedočerpání bude konečnou úsporou stavby. | JHC | SŽDC
5813710005 | 60 | c1 | F1.1 | PO1.1 | R | 4 | Optimalizace trati Bystřice n.Olší -Český Těšín, 2.část-žst.Český Těšín | 1399161 | zahájeno | 10/13 | Probíhá zadávací řízení na zhotovitele stavby. Stavební řízení napadeno ekolog. sdružením Střítež. Po vydání stavebního povolení bude podepsána SoD. Riziko: možné snížení po VŘ. | MRS | SŽDC
[6 empty] | 5 | Akce nově zahajované | 26647403 |  |  |  |  | SŽDC
5323520017 | 60 | c1 | F1.1 | N | P | 5 | Rekonstrukce ŽST Horažďovice předměstí | 642366 | 2014-10-01 | 03/15 | Stav přípravy: přípravná dokumentace je schválena. Územní rozhodnutí vydáno. Zadán projekt stavby. Riziko: závislost na průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, možné snížení po VŘ. | PLZ | SŽDC
5423520009 | 60 | c1 | OPŽP |  | P | 5 | Stabilizace skalních věží v úseku Děčín-státní hranice, 3.část | 30808 | 2013-11-03 | 04/14 | Čerpání je primárně závislé na schvalovacích procesech OPŽP. | UST | SŽDC
5213740001 | 60 | c1 | OPŽP |  | P | 5 | Zajištění skal a svahů Jílové u Prahy - Davle km 22,000 - 29,690 | 41122 | 2013-11-03 | 04/14 | Čerpání je primárně závislé na schvalovacích procesech OPŽP. | STC | SŽDC
5213740002 | 60 | c1 | OPŽP |  | P | 5 | Sanace Skochovické skály v úseku Davle - Skochovice km 33,100 - 33,380 | 35174 | 2013-11-03 | 04/14 | Čerpání je primárně závislé na schvalovacích procesech OPŽP. | STC | SŽDC
5113520006 | 60 | c1 | F1.1 |  | P | 5 | CDP Praha | 480948 | 2013-09-05 | 02/14 | Stav přípravy: přípravná dokumentace je schválena. Územní rozhodnutí vydáno. Riziko: závislost na průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, možné snížení po VŘ. | PRH | SŽDC
5523720001 | 60 | c1 | F3.1 |  | P | 5 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 1. část rekonstrukce nástupišť žst. Týniště n. O. | 210295 | 2014-02-02 | 07/14 | Stav přípravy: přípravná dokumentace je schválena. Územní rozhodnutí §15. Nutno zajistit koordinaci s ČD pro realizaci výpravní budovy. Možné snížení po VŘ. | KHR | SŽDC
5813520010 | 60 | c1 | F1.1 |  | P | 5 | Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice | 150000 | 2013-09-01 | 01/14 | Stav přípravy: přípravná dokumentace a projekt stavby jsou schváleny. Probíhá územní řízení. Ve stavebním řízení se předpokládá napadení ekolog. sdružením Střítež. Riziko: závislost na průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, možné snížení po VŘ. | MRS | SŽDC
5323520006 | 60 | c1 | F3.1 |  | P | 5 | Rekonstrukce železničního svršku Kaznějov - Plasy trati Plzeň - Žatec | 115546 | 2014-02-01 | 05/14 | Stav přípravy: přípravná dokumentace je schválena. Územní rozhodnutí §15. Probíhá aktualizace projektu stavby. Riziko: závislost na průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, možné snížení po VŘ. | PLZ | SŽDC
5003520012 | 60 | c1 | F1.2 |  | P | 5 | GSM-R uzel Praha (Beroun - Praha - Benešov) | 386407 | 2013-09-05 | 02/14 | Stav přípravy: přípravná dokumentace je podmínečně schválena (podmínka aktualizace studie proveditelnosti GSM-R). Zakázka formou D+B. Dílčí problémy při získávání územního rozhodnutí. | BAL | SŽDC
5413520012 | 60 | c1 | F1.1 | N | P | 5 | Rekonstrukce 1. a 2. nástupiště žst. Karlovy Vary | 663011 | 2014-05-01 | 08/14 | Zahájení řízení Ministerstva kultury na zanesení ŽST jako technické památky, na základě podané žádosti pana Kadrmana. | KVA | SŽDC
5323520010 | 60 | c1 | F1.1 | PO1.1 | P | 5 | Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví | 2943710 | 2013-11-05 | 04/14 | Stav přípravy: přípravná dokumentace a projekt stavby je schválen. Územní rozhodnutí vydáno. Rizikem výkupy pozemků. | PLZ | SŽDC
5113520010 | 60 | c1 | F1.1 | N | P | 5 | Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., I. část - žst. Praha Hostivař | 1214320 | 2013-09-01 | 01/14 | Stav přípravy: přípravná dokumentace a projekt stavby je schválen. Dodatečná petiční akce 465 občanů proti již UR umístěného nového přístupu do nádraží. Možné snížení po VŘ. | PRH | SŽDC
5523720002 | 60 | c1 | F3.1 |  | P | 5 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 2. část rekonstrukce žst. Častolovice | 467919 | 2014-01-01 | 04/14 | Stav přípravy: přípravná dokumentace a studie proveditelnosti schváleny. Územní rozhodnutí vydáno. Riziko: závislost na průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, možné snížení po VŘ. | KHR | SŽDC
5323520009 | 60 | c1 | F3.1 | PO1.1 | P |  | Rekonstrukce trati Klatovy - Železná Ruda | 929607 | 2014-10-01 | 2016-03-01 | Stav přípravy: přípravná dokumentace je schválena. Vzhledem k tomu, že se jedná převážně o technologickou stavbu je předpoklad zadání formou D+B. Územní rozhodnutí vydáno. Riziko: závislost na průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, možné snížení po VŘ. | PLZ | SŽDC
5413520013 | 60 | c1 | F3.1 |  | P | 5 | Rekonstrukce trati Aš – státní hranice SRN | 76275 | 2014-05-01 | 10/14 | Stav přípravy: přípravná dokumentace je schválena. Územní rozhodnutí §15. Zadán ke zpracování projekt stavby. Bylo dojednáno řešení se SRN. Riziko: závislost na průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, možné snížení po VŘ. | KVA | SŽDC
5623520015 | 60 | c1 | F1.1 |  | P | 5 | Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Maloměřice – Brno-Královo Pole | 680769 | 2014-05-05 | 10/14 | Stav přípravy: přípravná dokumentace je schválena. Pravděpodobně dojde k vyvlastnění 2 pozemků, může vést k pozdržení HMG. Riziko: závislost na průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, možné snížení po VŘ. | JHM | SŽDC
5623520016 | 60 | c1 | F1.1 |  | P | 5 | Rekonstrukce kolej č. 2 Brno-Královo Pole – Kuřim | 620039 | 2014-06-05 | 11/14 | Rizikem mohou být majetkoprávní vztahy a také souběh výlukové činnosti na rameni. Možné snížení po VŘ. | JHM | SŽDC
5513520010 | 60 | c1 | F3.1 |  | P | 5 | Rekonstrukce koleje Křižany - Karlov pod Ještědem | 110337 | 2014-04-05 | 09/14 | Vliv na HMG stavby má skluz projektanta. Závislost na průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, možné snížení po VŘ. | LBR | SŽDC
5003520016 | 60 | c1 | F3.1 |  | P | 5 | DOZ trati Veselí nad Moravou (mimo) - Újezdec u Luhačovic | 89655 | 2014-01-01 | 04/14 | Akce formou D + B připravena k soutěži. Nepředpokládá se větší riziko. | BAL | SŽDC
5513520008 | 60 | c1 | F3.1 |  | P | 5 | DOZ Jaroměř (mimo) - Stará Paka (mimo) | 461358 | 2014-01-01 | 04/14 | Akce formou D + B. Nepředpokládá se větší riziko. | KHR | SŽDC
5513720001 | 60 | c1 | F3.1 |  | P | 5 | Rekonstrukce Rigelského tunelu trati Liberec – Černousy | 40010 | 2014-10-05 | 03/15 | Riziko: závislost na průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, možné snížení po VŘ. | LBR | SŽDC
5513720002 | 60 | c1 | F3.1 |  | P | 5 | Rekonstrukce Harrachovského tunelu trati Liberec - Harrachov | 108257 | 2014-05-05 | 10/14 | Stav přípravy: přípravná dokumentace je schválena. Riziko: závislost na průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, možné snížení po VŘ. | LBR | SŽDC
5003270007 | 60 | c1 | F3.1 |  | P | 5 | Modernizace tratě Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatovice nad Labem | 998000 | 2014-01-01 | 04/14 | Stav přípravy: přípravná dokumentace je schválena. Územní rozhodnutí vydáno. Dosud probíhají vyvlastňovací řízení s majiteli pozemků | PBC | SŽDC
5003530003 | 60 | c1 | F3.1 |  | P | 5 | Rekonstrukce trati Praha Smíchov - Rudná - Beroun | 767432 | 2014-06-05 | 09/14 | Stav přípravy: přípravná dokumentace je schválena. Po vydání ÚR se komplikace nečekají, může dojít k úspoře v rámci VŘ. | BAL | SŽDC
5003520004 | 60 | c1 | FS |  | P | 5 | ETCS - I. koridor úsek státní hranice Německo - Dolní Žleb - Praha - Libeň - Kolín | 644525 | 2015-05-05 | 10/15 | Nižší čerpání lze očekávat ve vazbě na průběh, resp. výsledek, zadávacího řízení. | BAL | SŽDC
5513520011 | 60 | c1 | F3.1 |  | P | 5 | Rekonstrukce SZZ žst. Raspenava | 401789 | 2014-05-01 | 10/14 | Stav přípravy: přípravná dokumentace je schválena. ÚR není požadováno. Riziko: zajištění příkonu el. energie od ČEZ. | LBR | SŽDC
5413710002 | 60 | c1 | F1.1 |  | P | 5 | Optimalizace trati Cheb (mimo) - státní hranice SRN, 1. stavba | 537211 | 2013-11-01 | 02/14 | Stav přípravy: přípravná dokumentace je schválena. Územní rozhodnutí vydáno. Jednání se SRN. Riziko: závislost na průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, možné snížení po VŘ. | KVA | SŽDC
5003730001 | 60 | c1 | F3.1 |  | P | 5 | Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice – Česká Lípa | 279861 | 2014-05-01 | 09/14 | Zpracovaná přípravná dokumentace. Riziko: závislost na průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, možné snížení po VŘ. | BAL | SŽDC
5713720003 | 60 | c1 | F3.1 |  | P | 5 | Rekonstrukce prostějovského zhlaví žst. Olomouc hl. n. | 87020 | 2014-08-05 | 01/15 | Stav přípravy: přípravná dokumentace je schválena. Územní rozhodnutí vydáno. Vazba na stavbu žst. Olomouc. Riziko: závislost na průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, možné snížení po VŘ. | OLM | SŽDC
5713720006 | 60 | c1 | F3.1 |  | P | 5 | Rekonstrukce zab. zař., EOV, osvětlení a kabelových rozvodů Hanušovice | 200000 | 2014-08-05 | 01/15 | Bez většího rizika, snížení může být dáno výsledkem VŘ. | OLM | SŽDC
5533730001 | 60 | c1 | F3.1 |  | P | 5 | Rekonstrukce SZZ Vysoké Mýto | 105000 | 2014-08-05 | 01/15 | Bez většího rizika, snížení může být dáno výsledkem VŘ. | PBC | SŽDC
5213720014 | 60 | c1 | F3.1 |  | P | 5 | Zvýšení traťové rychlosti v km 26,505 - 29,881 trati Beroun - Rakovník | 110000 | 2014-08-05 | 01/15 | Bez většího rizika, snížení může být dáno výsledkem VŘ. | STC | SŽDC
5003720036 | 60 | c1 | F3.1 | N | P | 5 | Rekonstrukce koleje v km 10,768 - 12,300 trati Turnov - Hradec Králové | 73000 | 2014-09-01 | 02/15 | Možné průtahy při vydání územního rozhodnutí - z důvodu zahájení přípravy nelze v této chvíli blíže specifikovat. | BAL | SŽDC
5213720005 | 60 | c1 | F3.1 | N | P | 5 | Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 1. stavba | 727000 | 2014-10-01 | 03/15 | Stavba není věřejně prospěšná. Riziko: několik výkupů pozemků. | STC | SŽDC
5113720010 | 60 | c1 | F1.1 |  | P | 5 | Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl. n. | 500000 | 2014-01-03 | 05/14 | Závislost na průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, možné snížení po VŘ. | PRH | SŽDC
5003720037 | 60 | c1 | F1.1 |  | P | 5 | Instalace traťové části AVV (1. prioritní osa) | 189828 | 2014-05-01 | 10/14 | Možné snížení po VŘ. | BAL | SŽDC
5003720038 | 60 | c1 | F1.1 |  | P | 5 | Řídící systém diagnostiky vozidel | 40000 | 2014-04-05 | 09/14 | Možné snížení po VŘ. | BAL | SŽDC
5613520004 | 60 | c1 | F1.1 |  | P | 5 | Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod | 160928 | 2014-07-05 | 12/14 | Stav přípravy: probíhá zpracování přípravné dokumentace. Závislost na průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, možné snížení po VŘ. | VYS | SŽDC
5623720005 | 60 | c1 | F1.1 | N | P | 5 | Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) – Brno Židenice (mimo) | 800000 | 2014-06-01 | 11/14 | Závislost na průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, možné snížení po VŘ. | JHM | SŽDC
5623720006 | 60 | c1 | F1.1 | N | P | 5 | Modernizace traťového úseku Modřice (mimo) – Brno Horní Heršpice (mimo) | 242665 | 2014-06-01 | 11/14 | Závislost na průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, možné snížení po VŘ. | JHM | SŽDC
5003720014 | 60 | c1 | F1.2 | N | P | 5 | DOZ Beroun (včetně) - Cheb (mimo), 1. etapa Beroun - Rokycany (mimo) | 50000 | 2014-11-01 | 02/15 | Stav přípravy: probíhá zpracování přípravné dokumentace. Vazba na CDP. Možné snížení po VŘ. | BAL | SŽDC
5313720002 | 60 | c1 | F1.2 | N | P | 5 | DOZ Horní Dvořiště st. hr. - České Budějovice - Praha Uhříněves (mimo), 1. etapa Olbramovice - Praha Uhříněves (mimo) | 100000 | 2014-10-03 | 03/15 | Stav přípravy: probíhá zpracování přípravné dokumentace. Vazba na CDP. Možné snížení po VŘ. | BAL | SŽDC
5413720001 | 60 | c1 | F1.1 | N | P | 5 | Peronizace žst. Chodov | 250000 | 2015-02-01 | 07/15 | Možné průtahy při vydání územního rozhodnutí - z důvodu zahájení přípravy nelze v této chvíli blíže specifikovat | KVA | SŽDC
5423720004 | 60 | c1 | F1.1 |  | P | 5 | Výstavba zast. Velké Žernoseky obec | 70000 | 2014-12-01 | 05/15 | Možné snížení po VŘ. | UST | SŽDC
5423720003 | 60 | c1 | F1.1 | N | P | 5 | Výstavba zast. Vrutice | 40000 | 2014-12-03 | 05/15 | Obstrukce obce s výstavbou zast. | UST | SŽDC
5323720004 | 60 | c1 | F1.1 | N | P | 5 | Peronizace a odstranění omezení rychlosti v žst. Pačejov | 300000 | 2015-02-01 | 07/15 | Možné průtahy při vydání územního rozhodnutí - z důvodu zahájení přípravy nelze v této chvíli blíže specifikovat | PLZ | SŽDC
5423720005 | 60 | c1 | F3.1 |  | P | 5 | Výhybna Markvartice | 50000 | 2014-10-01 | 03/15 | Možné snížení po VŘ. | UST | SŽDC
5533720004 | 60 | c1 | F1.1 | N | P | 5 | Rekonstrukce 4. svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová | 230000 | 2014-09-05 | 02/15 | Závislost na průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, možné snížení po VŘ. | PBC | SŽDC
5813720003 | 60 | c1 | F1.1 |  | P | 5 | Výstavba zastávky Havířov nemocnice | 30000 | 2015-02-01 | 07/15 | Závislost na průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, možné snížení po VŘ. | MRS | SŽDC
5813720004 | 60 | c1 | F1.1 |  | P | 5 | Výstavba zastávky Ostrava - Zábřeh | 30000 | 2015-02-01 | 07/15 | Závislost na průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, možné snížení po VŘ. | MRS | SŽDC
5533720006 | 60 | c1 | F1.1 |  | P | 5 | Prodloužení podchodu v žst. Pardubice hl. n. | 90000 | 2014-10-01 | 03/15 | Zatím bez známého rizika. | PBC | SŽDC
5213720015 | 60 | c1 | F1.1 | N | P | 5 | Rekonstrukce kolejí 213 - 219 v žst. Beroun seř. n. | 100000 | 2014-10-03 | 03/15 | Zatím bez známého rizika. | STC | SŽDC
5323720005 | 60 | c1 | F1.1 |  | P | 5 | Výstavba trakční transformovny Doudlevce | 80000 | 2014-04-01 | 07/14 | Zatím bez známého rizika. | PLZ | SŽDC
5533720003 | 60 | c1 | F1.2 | N | P | 5 | DOZ Česká Třebová (včetně odb. Zádulka) - Kolín (včetně) | 190000 | 2014-09-05 | 02/15 | Akce připravována formou D+B. Riziko není známo. | BAL | SŽDC
5213720002 | 60 | c1 | F1.2 | N | P | 5 | DOZ Kolín (mimo) - Kralupy n. Vlt. (mimo) | 190000 | 2014-12-03 | 05/15 | Akce připravována formou D+B. Nutná koordinace se stavbou EMC. Územní řízení se nepředpokládá. | BAL | SŽDC
5313720005 | 60 | c1 | F1.1 |  | P | 5 | Elektrizace trati České Velenice - České Budějovice, 2. stavba | 500000 | 2014-07-01 | 11/14 | Stav přípravy: přípravná dokumentace je schválena. Závislost na průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, možné snížení po VŘ. | JHC | SŽDC
5423520011 | 60 | c1 | F1.1 | N | P | 5 | Rekonstrukce zab. zař. Lovosice | 672725 | 2014-06-01 | 11/14 | Rizikem může být souběh výluk (koordinace více staveb). | UST | SŽDC
5003720040 | 60 | c1 | F1.1 |  | P | 5 | Rekonstrukce mostu v km 226,393 a km 226,575 trati Chomutov - Cheb | 34240 | 2014-10-01 | 12/14 | Návaznost na opravné práce v rámci akce "Zvýšení traťové rychlosti na rameni Ústí n.L. - Cheb". ÚR se nepředpokládá. | KVA | SŽDC
5003720044 | 60 | c1 | F1G |  | P | 5 | Malé projekty OPD na 1. prioritní ose (železniční zastávky a nástupiště, rekonstrukce umělých železničních staveb, zvýšení kapacity železniční dopravní cesty) | 86714 | průběžně | 01/14 | Možné průtahy při vydání územního rozhodnutí - z důvodu zahájení přípravy nelze v této chvíli blíže specifikovat | BAL | SŽDC
5003740005 | 60 | c1 | F3G |  | P | 5 | Malé projekty OPD na 3. prioritní ose (železniční zastávky a nástupiště, rekonstrukce umělých železničních staveb, zvýšení kapacity železniční dopravní cesty) | 47803 | průběžně | 01/14 | Možné průtahy při vydání územního rozhodnutí - z důvodu zahájení přípravy nelze v této chvíli blíže specifikovat | BAL | SŽDC
5813710006 | 60 | c1 | F1.1 | PO1.1 | P | 5 | Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice | 2798496 | 2014-01-01 | 05/14 | Stav přípravy: přípravná dokumentace a studie proveditelnosti schváleny, projekt stavby zadán. Územní rozhodnutí napadeno ekolog. sdružením Střítež, obdobné obstrukce budou i ve stavebním řízení. Možné snížení po VŘ. | MRS | SŽDC
5003520021 | 60 | c1 | F1.1 | PO1.1 | P | 5 | Rekonstrukce kolej č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou – Ostrov nad Oslavou | 988460 | 2014-03-05 | 08/14 | Stav přípravy: přípravná dokumentace schválena. Riziko: podmínky souhlasu Obce Rousměrov s věcným břemenem (chtějí na oplátku opravit most, bude vyřešeno se starostou obce, jednání probíhají). | VYS | SŽDC
5003720006 | 60 | c1 | F1.2 | PO1.1 | P | 5 | GSM-R III. koridor Beroun – Plzeň - Cheb | 552400 | 2014-02-01 | 07/14 | Stavba připravována formou D+B. Návaznost na stavbu "Rokycany - Plzeň". | BAL | SŽDC
5113520008 | 60 | c1 | F1.1 | PO1.1 | P | 5 | Rekonstrukce Negrelliho viaduktu | 991867 | 2014-08-01 | 12/14 | Ze stran HMP není dosud zrušena stavební uzávěra, vazba na uzavření územního projednání SÚ. Možné snížení po VŘ. | PRH | SŽDC
5813720001 | 60 | c1 | F1.1 | PO1.1 | P | 5 | Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava - Vítkovice | 412506 | 2014-10-03 | 03/15 | Zpracovává se přípravná dokumentace. Možné snížení po VŘ. | MRS | SŽDC
5813720002 | 60 | c1 | F1.1 | PO1.1 | P | 5 | Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice v km 332,200 -333,076 | 400000 | 2014-09-05 | 02/15 | Rizikem je ekonomické hodnocení stavby a výluková činnost ve vazbě na hlavní stavbu "Český Těšín - Dětmarovice". Možné snížení po VŘ. | MRS | SŽDC
[6 empty] | 6 | EU 2014+ | 70038346 |  |  |  |  | SŽDC
5213510006 | 60 | c1 | CEFK |  | P | 6 | Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) | 2257785 | 2015-08-05 | 01/16 | Odvolání proti vydanému územnímu řízení z hlediska nesouhlasu s umístěním protihlukových stěn - občané Velké Chuchle | STC | SŽDC
5003720004 | 60 | c1 | PO1.1 |  | P | 6 | Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna | 4101300 | 2015-08-05 | 01/16 | Napadené územní řízení, obstrukce obce Tetčice, ekologického sdružení, obdobné problémy se očekávají i u stavebního povolení | JHM | SŽDC
5213710004 | 60 | c1 | PO1.1 |  | P | 6 | Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr | 1636213 | 2015-08-05 | 01/16 | Problematický účastník ÚŘ - provozovatel vlečky. | STC | SŽDC
5213710003 | 60 | c1 | CEFK |  | P | 6 | Optimalizace trati Černošice (včetně) – Beroun (mimo) | 4350000 | 2015-12-01 | 05/16 | Nevydání územního rozhodnutí z hlediska nemožnosti splnit požadavky dotčených obcí Černošice, Dobřichovice, Všenory, Karlštejn (náhrady přejezdů a objízdné komunikace, protihluková opatření), průtahy při schválení EIA. | STC | SŽDC
5213710002 | 60 | c1 | PO1.1 |  | P | 6 | Modernizace trati Sudoměřice - Votice | 5999481 | 2015-09-05 | 02/16 | Stav přípravy: přípravné dokumentace schválena, probíhá zpracování projektu stavby, územní rozhodnutí nabylo právní moci. Rizikem jsou výkupy pozemků. | JHC | SŽDC
5003710002 | 60 | c1 | PO1.1 |  | P | 6 | Modernizace trati Nemanice I - Ševětín | 12800000 | 2015-08-05 | 01/16 | Stav přípravy: zpracovává se přípravná dokumentace, probíhá územní řízení. Rizikem jsou výkupy pozemků. | JHC | SŽDC
5313710005 | 60 | c1 | PO1.1 |  | P | 6 | Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II.část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora 2. etapa: Soběslav - Doubí | 3510000 | 2015-08-05 | 01/16 | Stav přípravy: přípravná dokumentace schválena, předpokládá se její aktualizace společně s projektem stavby. Územní rozhodnutí vydáno (pro přeložku bude požádáno o změnu). Rizikem jsou výkupy pozemků. | JHC | SŽDC
5813710002 | 60 | c1 | PO1.1 |  | P | 6 | Optimalizace trati Ostrava Kunčice - Frýdek Místek - Český Těšín, vč. PEÚ a optimalizace žst.Č.Těšín, 2.část | 4596000 | 2015-10-04 | 03/16 | Očekávají se velké obstrukce ze strany ekolog.sdružení Střítež. | MRS | SŽDC
5813520001 | 60 | c1 | PO1.1 |  | P | 6 | Optimalizace trati Ostrava Kunčice - Frýdek Místek - Český Těšín, vč. PEÚ a optimalizace žst.Č.Těšín, 1.část | 2971135 | 2015-08-05 | 01/16 | ÚR napadeno ekolog. sdružením Střítež, obdobné obstrukce budou i ve stavebním povolení . | MRS | SŽDC
5723720001 | 60 | c1 | PO1.1 |  | P | 6 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice | 3415823 | 2015-08-05 | 01/16 | Projednání SP. | ZLN | SŽDC
5113720005 | 60 | c1 | PO1.1 |  | P | 6 | Modernizace a dostavba žst. Praha Masarykovo nádraží | 1000000 | 2016-01-04 | 06/16 | Zatím bez známého rizika. | PRH | SŽDC
5113720006 | 60 | c1 | PO1.1 |  | P | 6 | Modernizace žst. Praha - Bubny | 2000000 | 2015-12-04 | 05/16 | Zatím bez známého rizika. | PRH | SŽDC
5213720004 | 60 | c1 | PO1.1 |  | P | 6 | Modernizace žst. Kladno | 1200000 | 2015-08-05 | 01/16 | Zatím bez známého rizika. | STC | SŽDC
5113720004 | 60 | c1 | CEFK |  | P | 6 | Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část | 4750000 | 2015-08-05 | 01/16 | Výkupy pozemků. | PRH | SŽDC
5213520012 | 60 | c1 | CEFK |  | P | 6 | Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany 2. stavba | 8250000 | 2015-08-05 | 01/16 | Projednání SP. | PRH | SŽDC
5113520009 | 60 | c1 | CEFK |  | P | 6 | Optimalizace traťového úseku Praha hl. n. - Praha Smíchov | 4000000 | 2015-08-05 | 01/16 | Řešení mostu přes Vltavu. | PRH | SŽDC
5323520013 | 60 | c1 | CEFK |  | P | 6 | Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská | 1373082 | 2016-01-01 | 06/16 | Zatím bez známého rizika. | PLZ | SŽDC
5323520014 | 60 | c1 | CEFK |  | P | 6 | Uzel Plzeň, 3.stavba – přesmyk domažlické trati | 1737527 | 2016-02-05 | 09/16 | Možné průtahy při výkupu pozemků a nemovitostí v lokalitě Domažlická | PLZ | SŽDC
5113720011 | 60 | c1 | PO1.1 |  | P | 6 | Prodloužení podchodu v žst. Praha hl. n. | 90000 | 2015-08-05 | 01/16 | Projednání s územní částí Prahy. | PRH | SŽDC
[7 empty] | ŘVC ČR | [5 empty] | Ředitelství vodních cest ČR
[6 empty] | 8 | Akce v realizaci | 1119828 |  |  |  |  | Ředitelství vodních cest ČR
5005520001 | 60 | d | KP |  | R | 8 | Projekt INWAPO | 6002 | 06/13 | 09/13 | Projekt je charakteru přípravných prací v podobě zpracování studie proveditelnosti. Riziko je pouze v průběhu zadávacího řízení (rizika prodloužení procesu). | BAL | Ředitelství vodních cest ČR
5005540002 | 60 | d | G |  | R | 8 | Investiční akce s RN do 20 mil. Kč | 12215 |  |  | Akce se skládá ze série drobných investičních akcí, přičemž portfolio projektů je k dispozici včetně záložních projektů. Tudíž riziko nevyčerpání je nízké. | BAL | Ředitelství vodních cest ČR
5315520003 | 60 | d | F6.2 |  | R | 8 | Vod.cesta Hněvkovice - Týn n. Vlt. | 734413 | 07/13 | 10/13 | Stav přípravy: stavba kompletně připravena, včetně všech správních řízení Rizika: závislost na průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, jiná rizika průběhu realizace jsou nízká. | JHC | Ředitelství vodních cest ČR
5315530001 | 60 | d | N |  | R | 8 | Přístav Hluboká n.Vlt. | 220000 |  |  | Stavba v průběhu realizace, zcela podle harmonogramu, rizika prodloužení realizace jsou minimální. | JHC | Ředitelství vodních cest ČR
5425530004 | 60 | d | N |  | R | 8 | Úvaziště osobní vodní dopravy na dolním Labi | 99102 |  |  | Stavba v průběhu realizace, v případě zabezpečení plynulého financování v roce 2013 jsou rizika prodloužení realizace minimální. | UST | Ředitelství vodních cest ČR
5625530004 | 60 | d | N |  | R | 8 | Rekreační přístav Petrov | 48096 | 06/13 | 09/13 | Stav přípravy: stavba kompletně připravena, včetně všech správních řízení Rizika: závislost na průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, jiná rizika průběhu realizace jsou nízká. | JHM | Ředitelství vodních cest ČR
[6 empty] | 9 | Akce nově zahajované | 687080 |  |  |  |  | Ředitelství vodních cest ČR
5215530005 | 60 | d | N |  | P | 9 | Přístaviště Mělník | 45000 | 03/14 | 06/14 | Stav přípravy: zpracována dokumentace pro územní řízení, probíhá inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí Rizika: díky prodloužení prvotní fáze přípravy dochází k prodloužení termínu realizace do roku 2014. V průběhu správních řízení může dojít k dalšímu prodloužení, ale pravděpodobnost není vysoká. | STC | Ředitelství vodních cest ČR
5725530006 | 60 | d | N |  | P | 9 | Rekreační přístav Napajedla - Pahrbek | 65000 | 10/14 | 01/15 | Stav přípravy:stanoven rozsah zadání jednotlivých činností, práce nezahájeny Rizika: závislost na průběhu EIA, územního a stavebního řízení, výkupy pozemků nejsou třeba. Jiná rizika jsou nízká a stavba je relativně jednoduchá. | ZLN | Ředitelství vodních cest ČR
5215710006 | 60 | d | F6.2 |  | P | 9 | Modernizace PK Brandýs n/L | 323206 | 08/13 | 12/13 | Stav přípravy: stavba kompletně připravena, včetně všech správních řízení Rizika: závislost na průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, díky charakteru stavby jako sanace objektu v havarijním stavu velmi náročné stavební práce a zakládání. | STC | Ředitelství vodních cest ČR
5215710005 | 60 | d | F6.2 |  | P | 9 | VD Velký Osek, modernizace plavební komory | 91560 | 08/13 | 12/13 | Stav přípravy: zpracována dokumentace ke stavebnímu povolení, probíhá stavební řízení Rizika: závislost na průběhu stavebního řízení a na průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, díky charakteru stavby jako sanace objektu v havarijním stavu velmi náročné stavební práce. | STC | Ředitelství vodních cest ČR
5425530009 | 60 | d | N |  | P | 9 | Přístaviště Malé Žernoseky | 40000 | 01/15 | 04/15 | Stav přípravy: zpracován koncept dokumentace pro územní rozhodnutí, práce pozastaveny z důvodu nezbytného zabezpečení EIA, stanoven rozsah zadání jednotlivých činností, práce nezahájeny Rizika: závislost na průběhu EIA, územního a stavebního řízení, výkupy pozemků jsou od veřejných organizací. Jiná rizika nejsou vysoká. | UST | Ředitelství vodních cest ČR
5215530009 | 60 | d | N |  | P | 9 | Rekreační přístav Kolín | 45000 | 10/15 | 01/16 | Stav přípravy: stabilizována základní dispozice, práce nezahájeny Rizika: závislost na průběhu EIA, územního a stavebního řízení, výkupy pozemků jsou od minimálního počtu vlastníků. Jiná rizika jsou nízká a stavba je relativně jednoduchá. | STC | Ředitelství vodních cest ČR
5315510001 | 60 | d | F6.2 |  | P | 9 | Modernizace rejd PK Kořensko | 47314 | 03/14 | 06/14 | Stav přípravy: vydáno územní rozhodnutí, stanoven rozsah zadání dokumentace pro stavební povolení Rizika: závislost na průběhu stavebního řízení, výkupy pozemků nulové. Jiná rizika jsou nízká a stavba je relativně jednoduchá. | JHC | Ředitelství vodních cest ČR
5005510010 | 60 | d | N |  | P | 9 | Modernizace rejd plavebních komor Baťova kanálu | 30000 | 10/15 | 01/16 | Stav přípravy: zpracována koncepce akce, stanoven rozsah zadání jednotlivých činností, práce nezahájeny Rizika: závislost na průběhu územního a stavebního řízení, výkupy pozemků nejsou třeba. Stavba je z hlediska přípravy relativně bezproblémová, jiná rizika jsou nízká a stavba je jednoduchá. | BAL | Ředitelství vodních cest ČR
[6 empty] | 10 | EU 2014+ | 11681923 |  |  |  |  | Ředitelství vodních cest ČR
5725520001 | 60 | d | FS |  | P | 10 | Plavební komora Bělov | 182000 | 10/15 | 01/16 | Stav přípravy: zpracována dokumentace pro územní řízení, EIA, probíhá inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí, stanoven rozsah zadání jednotlivých doplňkových prací Rizika: závislost na průběhu územního a stavebního řízení, výkupy pozemků jsou minimální a smluvně zabezpečeny. Jiná rizika nejsou vysoká. | ZLN | Ředitelství vodních cest ČR
5215510006 | 60 | d | FS |  | P | 10 | Lodní zdvihadlo Orlík | 1185989 | 02/16 | 06/16 | Stav přípravy: záměr posouzen v procesu EIA, vydáno územní rozhodnutí na čekací stání a zpevněnou plochu (ostatní pobjekty podléhají pouze stavebnímu řízení), předložena změna investičního záměru Rizika: závislost na průběhu stavebního řízení, komplikovanost projektového řešení, výkupy pozemků nulové. Jiná rizika nejsou extrémně vysoká, nicméně se jedná o stavebně i technologicky obtížný projekt díky úpravě stávajícího objektu a unikátní technologii. | STC | Ředitelství vodních cest ČR
3275201045 | 60 | d | FS |  | P | 10 | Prodloužení splavnosti VC Otrokovice - Rohatec - PK Rohatec | 124600 | 10/15 | 01/16 | Stav přípravy: zpracována dokumentace pro územní řízení, zajištěna EIA, probíhá inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí, stanoven rozsah zadání jednotlivých doplňkových prací, zařazeno na projednání do komise pro hraniční vody Rizika: závislost na průběhu územního a stavebního řízení, obtíže přípravy díky poloze na státní hranici, pro výkupy pozemků jsou částečně zabezpečeny smlouvy. Jiná rizika nejsou vysoká. | JHM | Ředitelství vodních cest ČR
5005510004 | 60 | d | CEFK |  | P | 10 | Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě | 1003495 | 07/14 | 09/14 | Stav přípravy:zajištěno ÚR pro všechny stavby a provedeny výkupy všech pozemků, EIA není třeba, probíhá tendr na projekci DSP a DPS Rizika: závislost na průběhu stavebního řízení, výkupy pozemků jsou kompletně provedeny. Jiná rizika nejsou vysoká. | STC | Ředitelství vodních cest ČR
2275220001 | 60 | d | CEFK |  | P | 10 | Modernizace plav. stupně Srnojedy | 418000 | 10/15 | 01/16 | Stav přípravy: stanoven rozsah zadání jednotlivých činností, nutno přepracovat původní DUR a EIA, práce nezahájeny Rizika: závislost na průběhu EIA, územního a stavebního řízení, výkupy pozemků jsou minimální. Jiná rizika nejsou vysoká. | PBC | Ředitelství vodních cest ČR
2275220002 | 60 | d | CEFK |  | P | 10 | Veřejný přístav Pardubice | 224000 | 10/15 | 01/16 | Stav přípravy: stanoven rozsah zadání jednotlivých činností, nutno aktualizovat původní DUR a EIA, práce nezahájeny Rizika: závislost na průběhu EIA, územního a stavebního řízení, výkupy pozemků jsou od omezeného počtu vlastníků. Jiná rizika nejsou vysoká a stavba je relativně jednoduchá. | PBC | Ředitelství vodních cest ČR
3275200007 | 60 | d | PO1.3 |  | P | 10 | Zlepšení plavebních podmínek na Labi Ústí n.L.- st.hr. pl. stupeň Děčín | 4189000 | 10/15 | 01/16 | Stav přípravy: probíhá zpracování podkladových studií a biologických průzkumů nezbytných pro doplnění dokumentace EIA a jejího opětovného předložení na MŽP, probíhá zabezpečení pozemků Státního pozemkového úřadu, Státní plavební správy, SŽDC a ČD. Rizika: závislost na průběhu EIA, územního a stavebního řízení, výkupy pozemků jsou v převážném rozsahu smluvně zajištěny. Jedná se o složitou stavbu s náročným zakládáním. | UST | Ředitelství vodních cest ČR
3275201002 | 60 | d | CEFK |  | P | 10 | Stupeň Přelouč II | 3063000 |  |  | Stav přípravy: platná EIA, probíhá řízení o odvolání k ÚR, dopracování zbývajících podkladů pro stavební řízení. Výkupy pozemků dokončeny, zabezpečena klíčová stanoviska pro stavební řízení a všechny výjimky z ochrany chráněných druhů, uzavřena smlouva na zhotovitele stavby Rizika: závislost na průběhu stavebního řízení, reálné dokončení je 12/13, výkupy pozemků jsou téměř kompletně provedeny. Jiná rizika nejsou vysoká. | PBC | Ředitelství vodních cest ČR
5535510002 | 60 | d | CEFK |  | P | 10 | Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi | 214000 | 03/14 | 06/14 | Stav přípravy: pravomocné územní rozhodnutí, zahájeny práce na dokumentaci pro stavební povolení Rizika: závislost na průběhu stavebního řízení, výkupy pozemků jsou od malého počtu vlastníků. Jiná rizika nejsou vysoká. | PBC | Ředitelství vodních cest ČR
5535510001 | 60 | d | CEFK |  | P | 10 | Stabilizace plavební dráhy v přístavu Chvaletice | 87839 | 10/14 | 01/15 | Stav přípravy: stanoven rozsah zadání jednotlivých činností, práce nezahájeny Rizika: závislost na průběhu EIA, územního a stavebního řízení, výkupy pozemků jsou nulové. Jiná rizika nejsou vysoká. | PBC | Ředitelství vodních cest ČR
5215510011 | 60 | d | CEFK |  | P | 10 | Úprava ohlaví PK Hořín | 230000 | 02/16 | 06/16 | Stav přípravy: stanoven rozsah zadání jednotlivých činností, získáno souhlasné stanovisko památkové péče k úpravě plavební komory, další práce nezahájeny Rizika: závislost na průběhu stavebního řízení, díky souhlasu památkové péče rizika výrazně snížena, výkupy pozemků nulové. Jiná rizika nejsou vysoká, nicméně se jedná o stavebně relativně obtížný projekt díky úpravě stávajícího objektu. | STC | Ředitelství vodních cest ČR
5215510014 | 60 | d | CEFK |  | P | 10 | Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě | 65000 | 03/14 | 06/14 | Stav přípravy: stanoven rozsah zadání jednotlivých činností, práce nezahájeny Rizika: závislost na průběhu oznámení EIA, stavebního řízení, výkupy pozemků nulové. Jiná rizika jsou nízká a stavba je relativně velmi jednoduchá. | STC | Ředitelství vodních cest ČR
5115510004 | 60 | d | CEFK |  | P | 10 | Modernizace rejd PK Štvanice | 45000 | 10/15 | 01/16 | Stav přípravy: probíhá zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí Rizika: závislost na průběhu územního a stavebního řízení, výkupy pozemků nejsou třeba. Jiná rizika nejsou vysoká. | PRH | Ředitelství vodních cest ČR
5115510003 | 60 | d | CEFK |  | P | 10 | Plavební komora Praha - Staré Město | 650000 | 02/16 | 06/16 | Stav přípravy: zpracována architektonická studie záměru, probíhá zpracování oznámení EIA a marketingové studie provozu vodní cesty v Praze Rizika: závislost na průběhu EIA, územního a stavebního řízení, díky souhlasu města a památkové péče rizika výrazně snížena, výkupy pozemků nulové. Jiná rizika nejsou vysoká, nicméně se jedná o stavebně relativně obtížný projekt díky návaznosti na stávající objekty. | PRH | Ředitelství vodních cest ČR
[7 empty] | ŘSD ČR | [5 empty] | ŘSD ČR
[6 empty] | 17 | Akce v realizaci | 47037890 |  |  |  |  | ŘSD ČR
3272521010 | 60 | a5 | N |  | R | 17 | D11 1105/2 Osičky - Hradec Králové | 5837264 |  |  | Uzavření majetkoprávní dohody (p.Štrosová) na pozemek dotčený stavbou. Zahájení realizace ve vazbě na uzavření dohody se zhotovitelem stavby ve věci valorizace stavebních prací a termínu realizace. (Problematika je aktuálně zajišťovaná MD ČR). Ostatní rizika se v současné době nejeví jako zásadní, ohrožující dokončení stavby. | KHR | ŘSD ČR
3272231005 | 60 | a5 | N |  | R | 17 | D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice | 6989914 |  |  | Probíhá soudní přezkum správních rozhodnutí pro povolení realizace stavby. Stavba byla významně dotčena sesuvem půdy, který vznikl v bezprostředním okolí stavby. Časový harmonogram dokončení stavby souvisí s řešením sesuvu. Ostatní rizika se v současné době nejeví jako zásadní, ohrožující dokončení stavby a aktuální časový harmonogram. | UST | ŘSD ČR
3272231006 | 60 | a5 | N |  | R | 17 | D8 0805 B - Most Vchynice | 736832 |  |  | (Stavba je realizována a v provozu) | UST | ŘSD ČR
3272231007 | 60 | a5 | N |  | R | 17 | D8 0805 C - Most Oparno | 656470 |  |  | Stavbu lze zprovoznit pouze ve vazbě na dokončení zbývajících úseků stavby D8, 0805. Ostatní rizika se v současné době nejeví jako zásadní, ohrožující dokončení stavby a aktuální časový harmonogram. | UST | ŘSD ČR
3272231008 | 60 | a5 | N |  | R | 17 | D8 0805 D - Most Dobkovičky | 1020321 |  |  | Probíhá soudní přezkum správních rozhodnutí pro povolení realizace stavby. Stavbu lze zprovoznit pouze ve vazbě na dokončení zbývajících úseků stavby D8, 0805. Ostatní rizika se v současné době nejeví jako zásadní, ohrožující dokončení stavby a aktuální časový harmonogram. | UST | ŘSD ČR
3272231009 | 60 | a5 | N |  | R | 17 | D8 0805 E - Tunel Prackovice | 1553309 |  |  | Probíhá soudní přezkum správních rozhodnutí pro povolení realizace stavby. Stavbu lze zprovoznit pouze ve vazbě na dokončení zbývajících úseků stavby D8, 0805. Ostatní rizika se v současné době nejeví jako zásadní, ohrožující dokončení stavby a aktuální časový harmonogram. | UST | ŘSD ČR
3272231010 | 60 | a5 | N |  | R | 17 | D8 0805 F - Tunel Radejčín | 3488107 |  |  | Probíhá soudní přezkum správních rozhodnutí pro povolení realizace stavby. Stavbu lze zprovoznit pouze ve vazbě na dokončení zbývajících úseků stavby D8, 0805. Ostatní rizika se v současné době nejeví jako zásadní, ohrožující dokončení stavby a aktuální časový harmonogram. | UST | ŘSD ČR
3272421016 | 60 | a1 | N | PO3.1 | R | 17 | I/11 Ostrava Prodloužená Rudná | 3649503 |  |  | Stavba je v realizaci. Problémy v majetkoprávní přípravě vzniklé novelizací zákona o oceňování nemovitostí a vyvlastňování a zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, kterými se upravila pravidla pro oceňování vykupovaných nemovitostí. Chybějící dílčí SP. | MRS | ŘSD ČR
3271117019 | 60 | a1 | N | PO3.1 | R | 17 | I/35 Valašské Meziříčí - Lešná 3. etapa | 974358 |  |  | Pozastavená stavba;probíhá jednání mezi MD a zhotovitelem o zahájení realizace v roce 2013; zařazení do OPD 2 je v souladu s Dopravními sektorovými strategiemi 2.fáze. | ZLN | ŘSD ČR
3271115026 | 60 | a1 | N | PO3.1 | R | 17 | I/37 Chrudim obchvat úsek Medlešice - I/17 | 1692471 |  |  | Původně pozastavená stavba; zařazení do OPD 2 je v souladu s Dopravními sektorovými strategiemi 2.fáze. Zatím není předpoklad nedočerpání. | PBC | ŘSD ČR
3271211006 | 60 | a4 | F4.1 |  | R | 17 | R4 Skalka - křiž. II/118 | 1203335 |  |  | V roce 2013 nutno zahájit zadávací řízení, aby realizace proběhla do roku 2015. | JHC | ŘSD ČR
3271117005 | 60 | a1 | F4.1 |  | R | 17 | I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava, Ostrava | 4748432 |  |  | Akce v realizaci. Není dořešeno vlastnictví pozemků (vyvlastnění), což by mohlo způsobit zrušení stavebního povolení a tím by mohlo dojít k pozastavení stavby. | MRS | ŘSD ČR
3271117013 | 60 | a1 | F2.1 | PO2.1 | R | 17 | I/11 Nebory - Oldřichovice | 1885762 |  |  | Fázovaná stavba OPD. Objem prostředků čerpaných do roku 2015 závisí na termínu zahájení a průběhu zadávacího řízení. S ohledem na stav zadávacího řízení lze práce zahájit až v roce 2014 | MRS | ŘSD ČR
3271117014 | 60 | a1 | F2.1 | PO2.1 | R | 17 | I/11 Oldřichovice - Bystřice | 2664558 |  |  | Fázovaná stavba OPD. Objem prostředků čerpaných do roku 2015 závisí na termínu zahájení a průběhu zadávacího řízení. S ohledem na stav zadávacího řízení lze práce zahájit až v roce 2014 | MRS | ŘSD ČR
3271245005 | 60 | a4 | F2.1 |  | R | 17 | R35 Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice | 1774085 |  |  | Dodatek na opětovné zahájení realizace uzavřen v 06/2013. Stavba navržena do OPD, finanční objem roku 2013 bude refundován ex post platbou. | PBC | ŘSD ČR
3272621003 | 60 | a5 | F2.1 |  | R | 17 | D3 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec | 1057634 |  |  | Probíhá zadávací řízení, v 05/2013 byly podány nabídky, hodnocení zatím neukončeno. Předpoklad čerpání zpracován na základě průměrné nabídkové ceny všech uchazečů. | JHC | ŘSD ČR
3272621011 | 60 | a5 | F2.1 |  | R | 17 | D3 0309/III Borek - Úsilné | 1152343 |  |  | Probíhá zadávací řízení, v 05/2013 byly podány nabídky, hodnocení zatím neukončeno. Předpoklad čerpání zpracován na základě průměrné nabídkové ceny všech uchazečů. | JHC | ŘSD ČR
3272831066 | 60 | a5 | F2.1 | PO2.1 | R | 17 | D1 0137 Přerov - Lipník | 5856954 |  |  | Fázovaná stavba. Probíhá zadávací řízení, podán podnět na ÚOHS. Druhé kolo užšího řízení nezahájeno. | OLM | ŘSD ČR
5211550010 | 60 | a5 | F2.1 |  | R | 17 | D5 SSÚD Rudná - modernizace | 96238 |  |  | Zařazeno do OPD na základě jednání s MD a SFDI 28.5.2013. | STC | ŘSD ČR
[6 empty] | 18 | Akce nově zahajované | 31370424 |  |  |  |  | ŘSD ČR
3271116022 | 60 | a4 | F2.1 | PO2.1 | P | 18 | R55 5505 Otrokovice obchvat JV | 1307128 |  |  | Akce zařazena do OPD po dohodě s MD a SFDI na jednání 28.5.2013. Spolufinancování akce z OPD může být zpochybněno ze strany EK s ohledem předchozí jednání ve vazbě na další trasování R55 směrem na Hodonín. | ZLN | ŘSD ČR
3271224003 | 60 | a4 | F2.1 |  | P | 18 | R6 Lubenec - Bošov | 2048436 |  |  | Akce pozastavena v 2010 z důvodu nedostatku finančních prostředků. Zařazení stavby do OPD závisí na projednání a schválení výsledků technicko-ekonomické studie R6 zpracované v 06/2013. Jednání se zhotovitelem o podmínkách dalšího pokračovaní stavby 3. etapy jsou vedeny ze strany MD. | UST | ŘSD ČR
3271117012 | 60 | a1 | F2.1 | PO2.1 | P | 18 | I/68 Třanovice - Nebory | 3082337 |  |  | Fázovaná stavba OPD. Objem prostředků čerpaných do roku 2015 závisí na průběhu přípravy stavby. Objemy stavebních prací nejsou na rok 2014 plánovány. | MRS | ŘSD ČR
3272621009 | 60 | a5 | F2.1 | PO2.1 | P | 18 | D3 0309/I Bošilec - Ševětín | 2870127 |  |  | Fázovaná stavba OPD. Objem prostředků čerpaných do roku 2015 závisí na průběhu přípravy stavby. Objemy plánované na rok 2014 jsou minimální. | JHC | ŘSD ČR
3272621010 | 60 | a5 | F2.1 | PO2.1 | P | 18 | D3 0309/II Ševětín - Borek | 2799500 |  |  | Fázovaná stavba OPD. Objem prostředků čerpaných do roku 2015 závisí na průběhu přípravy stavby. Objemy plánované na rok 2014 jsou minimální. | JHC | ŘSD ČR
5211510016 | 60 | a1 | F2.1 |  | P | 18 | I/3 Mirošovice - Benešov, uspořádání 2+1 | 109276 |  |  | Akce zařazena do OPD po dohodě na jednání s MD a SFDI 28.5.2013. | STC | ŘSD ČR
5211550004 | 60 | a5 | F2.1 |  | P | 18 | D1 SSÚD Mirošovice | 328795 |  |  | Zařazeno do OPD na základě jednání s MD a SFDI 28.5.2013 a závěru Centrální komise MD. | STC | ŘSD ČR
5211550018 | 60 | a5 | F2.1 |  | P | 18 | D1 modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice - EXIT 34 Ostředek | 695500 |  |  | Dopracování zadávací dokumentace stavby ve vazbě na zpochybnění úplnosti průzkumu trasy. Možné riziko ve správních řízeních pro povolení stavby z důvodu možného napadení účastníky řízení. Ve vazbě na zkušenosti z I. etapy - možné prodloužení délky výběrových řízení z důvodu množství dotazů uchazečů výběrového řízení. | STC | ŘSD ČR
5621550006 | 60 | a5 | F2.1 |  | P | 18 | D1 modernizace - úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka | 470000 |  |  | Dopracování zadávací dokumentace stavby ve vazbě na zpochybnění úplnosti průzkumu trasy. Možné riziko ve správních řízeních pro povolení stavby z důvodu možného napadení účastníky řízení. Ve vazbě na zkušenosti z I. etapy - možné prodloužení délky výběrových řízení z důvodu množství dotazů uchazečů výběrového řízení. | JHM | ŘSD ČR
3271112018 | 60 | a1 | PO3.1 |  | P | 18 | I/34 Božejov - Ondřejov - Pelhřimov | 654133 |  |  | Akce připravena, nutná aktualizace PDPS. Zahájení realizace v 2014 závisí na průběhu zadávacího řízení. | VYS | ŘSD ČR
3271113004 | 60 | a1 | PO3.1 |  | P | 18 | I/26 Staňkov přeložka | 398297 |  |  | Akce připravena, PDPS aktualizuvána. Zahájení realizace v 2014 závisí na průběhu zadávacího řízení. | PLZ | ŘSD ČR
3271117002 | 60 | a1 | PO3.1 |  | P | 18 | I/11 Opava severní obchvat východní část | 1306057 |  |  | Probíhá majetkoprávní příprava, vykoupeno 95% pozemků, postupně dochází k vydávání stavebních povolení, probíhají vyvlastňovací řízení. Zahájení realizace v 2014 závisí na průběhu zadávacího řízení. | MRS | ŘSD ČR
3271125137 | 60 | a1 | PO3.1 |  | R-D | 18 | I/37 Pardubice - Trojice | 770595 |  |  | Aktualizuje se PDPS. Akce připravena k realizaci. Zahájení realizace v 2014 závisí na průběhu zadávacího řízení. | PBC | ŘSD ČR
3271114141 | 60 | a1 | PO3.1 |  | P | 18 | I/14 Kunratice - Jablonec n.N. | 471346 |  |  | Je podaná žádost o SP, předpoklad získání SP do konce roku 2013. Zahájení realizace v 2014 závisí na průběhu zadávacího řízení. | LBR | ŘSD ČR
3271116093 | 60 | a1 | PO3.1 |  | P | 18 | I/53 Lechovice, obchvat | 396047 |  |  | Nejsou vydána všechna SP. Dodatkem č. 2 ke smlouvě bylo sjednáno, že v případě nezískání pravomocného stavebního povolení bude ukončen smluvní vztah k 31.12.2013 bez nároků smluvních stran. | JHM | ŘSD ČR
3271127003 | 60 | a1 | PO3.1 |  | P | 18 | I/44 Červenohorské sedlo - jih | 672729 |  |  | Zpracovává se PDPS. Akce připravena k realizaci. Zahájení realizace v 2014 závisí na průběhu zadávacího řízení. | OLM | ŘSD ČR
3271116266 | 62 | a3 | PO3.1 |  | P | 18 | I/38 Znojmo obchvat II | 495243 |  |  | Probíhá aktualizace PDPS. SP na hlavní trasu je vydáno, chybí na SP na některé přeložky. Zahájení realizace v 2014 závisí na průběhu zadávacího řízení. | JHM | ŘSD ČR
5611550009 | 60 | a5 | PO2.1 |  | P | 18 | D1 modernizace - úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 V. Meziříčí západ | 1208000 |  |  | Není zpracována PDPS, není vydáno SP. Zahájení realizace v 2014 závisí také na průběhu zadávacího řízení. | VYS | ŘSD ČR
3271116280 | 60 | a1 | PO3.1 |  | P | 18 | I/49 Vizovice - Lhotsko | 303633 |  |  | Připravuje se zahájení výběrového řízení na zpracovatele PDPS. Chybí SP na hlavní trasu, předpoklad získání do konce roku 2013. Zahájení realizace v 2014 závisí na průběhu zadávacího řízení. | ZLN | ŘSD ČR
3272851067 | 60 | a4 | PO2.1 | PO2.1 | R | 18 | R49 4901 Hulín - Fryšták | 8932348 |  |  | Na akci nebylo doposud vydáno platné SP na hlavní trasu, naopak část již vydaných SP platnosti pozbyla. Výjimka z ochrany zvlášť chráněných druhů živočichů byla zrušena.V současné době byla Krajským úřadem znovu vydána a po odvolání ekologických organizací se čeká na její potvrzení ze strany MŽP. | ZLN | ŘSD ČR
3271114001 | 60 | a1 | N |  | P | 18 | I/27 Velemyšleves - obchvat a přemostění Chomutovky | 747269 |  |  | Pozastavená stavba. Tak jako u jiných pozastavených staveb je předpoklad jednání mezi MD a zhotovitelem o podmínkách zahájení realizace v roce 2013-14. | UST | ŘSD ČR
3271114015 | 60 | a1 | N |  | P | 18 | I/9 obchvat Dubá | 633556 |  |  | Pozastavená stavba. Tak jako u jiných pozastavených staveb je předpoklad jednání mezi MD a zhotovitelem o podmínkách zahájení realizace v roce 2013-14. Chybí některá dílčí SP. | LBR | ŘSD ČR
3271114033 | 60 | a1 | N |  | P | 18 | I/62 Děčín – Vilsnice | 670072 |  |  | Pozastavená stavba. Na stavbu jsou získána všechna potřebná vyjádření a chybí pouze majetkoprávní vypořádání s firmou Constellium Děčín. Vzhledem ke stávajícími postupu jednání s firmou Constellium bude oproti původním předpokladům pravděpodobně nutno pozemky vyvlastnit. Termín pro podání žádosti o SP na hlavní trasu se proto odsouvá až na 02/2014, tj. po předpokládaném dokončení vyvlastňovacího řízení. Vydání SP se předpokládá v 05/2014, nabytí právní moci v 06/2014. | UST | ŘSD ČR

## Příloha č. 6 Dočerpání OPD
Příloha č. 6
F1.1 | F1.2 | F1G | F2.1 |  | F2G |  | F3.1 | F6.2 |  | REKAPITULACE VČETNĚ NÁROKŮ
R | R-D | P | Ma |  |  |  | Rozpočet SFDI na rok 2014 a SDV 2015 - 2016 |  |  | Zdroj / Rok | 2014 | 2015 | 2016
[7 empty] | 2013-09-27 |  |  | Národní zdroje | 46599616 | 48560382 | 42579808
[7 empty] | Indikativní varianta rozpočtu a SDV s plným dočerpáním OPD |  |  | EU zdroje | 24492193 | 32706005 | 22870998
[7 empty] | Databáze akcí včetně prostředků na činnost SFDI |  |  | CELKEM | 71091809 | 81266387 | 65450806
Počet
286 | [6 empty] | C e l k e m | 336593296 | 113578622 | 37552551 | 7448311 | 35554429 | 10723137 | 33043631 | 20719011 | 27139556 | 3743421 | 5566449 | 22870998 | 299202 | 1299552 | 2282816 | 9536177 | 29761
286 | 50 | [5 empty] | V ý b ě r (funguje když jsou viditelná oranžová pole) | 336593296 | 113578622 | 37552551 | 7448311 | 35554429 | 10723137 | 33043631 | 20719011 | 27139556 | 3743421 | 5566449 | 22870998 | 299202 | 1299552 | 2282816 | 9536177 | 29761
| 60 | [6 empty] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč]
Ev. číslo | Kód | D | T | F | Stav akce k 1.1.2014 | Pomocný | Název | Celkem akce | Do 31.12.2013 předpoklad čerpání | 2014 rozpočet SFDI | 2014 rozpočet spolufin. | 2015 předpoklad SFDI | 2015 předpoklad spolufin. | 2016 předpoklad SFDI | 2014 rozpočet OPD | 2015 předpoklad OPD | 2014 rozpočet EU14+ | 2015 předpoklad EU14+ | 2016 předpoklad EU14+ | 2014 rozpočet spolufin. EU14+ | 2014 rozpočet spolufin. ÚD EU14+ | 2015 předpoklad spolufin. EU14+ | 2016 předpoklad spolufin. EU14+ | 2014 rozpočet OF EU | od | do | kraj | Investor
[7 empty] | SŽDC | [20 empty] | SŽDC
[6 empty] | 1 | Opravy, údržba a provozní výdaje | 10896577 | 0 | 9030251 | 259898 | 8287214 | 91530 | 9200000 | 606428 | 213572 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | SŽDC
5003110001 | 50 | c1 | U |  |  | 1 | SŽDC celostátní a reg. dráhy - opravy a údržba | 8720573 | x | 8720573 | 0 | 8200000 | 0 | 8855500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | SŽDC
5003540009 | 60 | c1 | G |  |  | 1 | Investiční akce obnovy železniční infrastruktury | 36168 | x | 36168 | 0 | 30000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | SŽDC
5003220001 | 50 | c1 | U |  |  | 1 | Jmenovité neinvestiční akce | 238510 | x | 238510 | 0 | 0 | 0 | 144500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | SŽDC
5003140002 | 50 | c1 | F3G |  |  | 1 | Jmenovité neinvestiční akce ke spolufinancování z OPD | 1901326 | x | 35000 | 259898 | 57214 | 91530 | 0 | 606428 | 213572 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | SŽDC
[6 empty] | 2 | Ostatní programy (globální položky) | 1019800 | 0 | 820941 | 74657 | 333764 | 66492 | 563218 | 124202 | 155148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | SŽDC
3273203000 | 60 | c1 | G |  |  | 2 | Pozemní objekty a železniční zastávky | 325000 | x | 325000 | 0 | 61342 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | SŽDC
3273204902 | 60 | c1 | G |  |  | 2 | Vypořádání staveb | 70000 | x | 70000 | 0 | 37000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | SŽDC
3273214993 | 60 | c1 | G |  |  | 2 | Investiční akce s RN do 20 mil. Kč | 354602 | x | 354602 | 0 | 196453 | 0 | 226932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | SŽDC
5003540005 | 60 | c1 | F1G |  |  | 2 | Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech (1. prioritní osa) | 81686 | x | 9969 | 21515 | 6969 | 21515 | 26000 | 50202 | 50202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | SŽDC
5003540006 | 60 | c1 | F3G |  |  | 2 | Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech (3. prioritní osa) | 188512 | x | 61370 | 53142 | 32000 | 44977 | 120286 | 74000 | 104946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | SŽDC
[6 empty] | 3 | Doplatky probíhajících akcí | 17846888 | 15462611 | 729076 | 316664 | 0 | 12000 | 0 | 1298537 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | SŽDC
5813710001 | 60 | c1 | F1.1 |  | R-D | 3 | Optimalizace trati st.hr.SR - Mosty u Jablunkova - Bystřice nad Olší | 6136215 | 5738215 | 80000 | 44888 | 0 | 0 | 0 | 273112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/07 | 12/13 | MRS | SŽDC
5213510002 | 60 | c1 | F1.1 |  | R-D | 3 | Rekonstrukce R110 kV a T110 kV trakční měnírny Pečky | 230421 | 189721 | 5500 | 6787 | 0 | 0 | 0 | 28413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/12 | 04/14 | STC | SŽDC
5813710003 | 60 | c1 | F1.1 |  | R-D | 3 | Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín | 2999900 | 2850669 | 27050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/09 | 11/13 | MRS | SŽDC
5813520007 | 60 | c1 | F3.1 |  | R-D | 3 | Rekonstrukce žst. Frýdlant nad Ostravicí | 297215 | 211665 | 22337 | 10563 | 0 | 0 | 0 | 52650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/12 | 11/13 | MRS | SŽDC
5003720001 | 60 | c1 | FS |  | R-D | 3 | ETCS - I. Koridor úsek Kolín - Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko | 680263 | 393859 | 286404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/12 | 10/14 | BAL | SŽDC
5723520020 | 60 | c1 | FS |  | R-D | 3 | Dopravní terminál Uherský Brod II.etapa-část SŽDC | 39172 | 26861 | 12311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/13 | 06/14 | ZLN | SŽDC
5313510002 | 60 | c1 | F1.1 |  | R-D | 3 | Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I | 1012923 | 857162 | 80706 | 21616 | 0 | 0 | 0 | 53439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/11 | 01/14 | JHC | SŽDC
5323710004 | 60 | c1 | F1.1 |  | R-D | 3 | Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK | 1309609 | 1184026 | 50583 | 20670 | 0 | 0 | 0 | 54330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/11 | 03/14 | PLZ | SŽDC
5713710001 | 60 | c1 | F1.1 |  | R-D | 3 | Rekonstrukce žst. Přerov, 1.stavba | 3967461 | 3257375 | 107137 | 118239 | 0 | 0 | 0 | 484710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/09 | 01/14 | OLM | SŽDC
5813730001 | 60 | c1 | F3.1 |  | R-D | 3 | Rekonstrukce a zkapacitnění tratě Studénka - Mošnov | 429477 | 375334 | 21644 | 10991 | 0 | 0 | 0 | 21508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/12 | 01/14 | MRS | SŽDC
5723520018 | 60 | c1 | F1.1 |  | R-D | 3 | Rekonstrukce R 110 kV TNS Nedakonice - 2.etapa | 84233 | 60617 | 6203 | 2941 | 0 | 0 | 0 | 14472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/13 | 08/14 | ZLN | SŽDC
5003520002 | 60 | c1 | F1.2 |  | R-D | 3 | EMC ve vybraných úsecích trati Praha - Bohumín | 249643 | 12303 | 12661 | 55404 | 0 | 12000 | 0 | 129275 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 03/15 | BAL | SŽDC
5423740001 | 60 | c1 | F3.1 |  | R-D | 3 | Přejezdy v úseku Rumburk - Dolní Poustevna, pilotní projekt | 78346 | 71620 | 0 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/13 | 11/13 | UST | SŽDC
5723520019 | 60 | c1 | F1.1 |  | R-D | 3 | Rekonstrukce koleje č.1 v km 34,120-35,300 trati Vsetín - Horní Lideč | 92483 | 14577 | 4666 | 21972 | 0 | 0 | 0 | 51268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/13 | 03/14 | ZLN | SŽDC
5423520007 | 60 | c1 | F3.1 |  | R-D | 3 | Rekonstrukce mostu v km 2,089 trati Děčín - Jedlová | 104981 | 96263 | 5172 | 749 | 0 | 0 | 0 | 2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/12 | 12/13 | UST | SŽDC
5613520006 | 60 | c1 | F1.1 |  | R-D | 3 | Rekonstrukce výhybek v žst. Křižanov - brodské zhlaví | 134546 | 122344 | 6702 | 835 | 0 | 0 | 0 | 4665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/13 | 12/13 | VYS | SŽDC
[6 empty] | 4 | Akce v realizaci | 26737509 | 6954069 | 707414 | 2143458 | 356889 | 1801115 | 191179 | 6440017 | 5852451 | 0 | 0 | 1603642 | 0 | 0 | 0 | 687275 | 0 |  |  |  | SŽDC
5213720001 | 60 | c1 | OPŽP |  | R | 4 | Sanace skal a svahů Zbečno - Roztoky km 4,220 - 4,380, km 21,700 a km 27,520 - 27,680 | 23448 | 17322 | 5744 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/13 | 12/14 | STC | SŽDC
5523720003 | 60 | c1 | OPŽP |  | R | 4 | Stabilizace skalního zářezu v úseku mezi žst. Hronov a Teplice nad Metují (Dědov - II. vlevo) | 39075 | 32271 | 6000 | 0 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/13 | 12/14 | KHR | SŽDC
5533720001 | 60 | c1 | F1.1 |  | R | 4 | Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí | 1182744 | 542277 | 71803 | 63822 | 36500 | 33352 | 0 | 285694 | 149296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/12 | 05/15 | PBC | SŽDC
5623510003 | 60 | c1 | F1.1 |  | R | 4 | Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2.stavba | 1032243 | 452412 | 60000 | 103290 | 2887 | 31115 | 0 | 293979 | 88560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/12 | 01/15 | JHM | SŽDC
5313730001 | 60 | c1 | F3.1 | PO1.1 | R | 4 | Revitalizace Č. Budějovice - Volary | 1639681 | 63931 | 55000 | 177000 | 28640 | 221443 | 0 | 413000 | 516699 | 0 | 0 | 114778 | 0 | 0 | 0 | 49190 | 0 | 2014-01-01 | 12/15 | JHC | SŽDC
5513530003 | 60 | c1 | F3.1 |  | R | 4 | Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald | 877663 | 33355 | 40000 | 141569 | 14411 | 95400 | 0 | 330328 | 222600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-01-01 | 03/15 | LBR | SŽDC
3273215210 | 60 | c1 | F1.1 |  | R | 4 | Optimalizace tratě Praha Bubeneč - Praha Holešovice | 982838 | 616409 | 26512 | 78890 | 6621 | 21099 | 0 | 184076 | 49231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/12 | 03/15 | PRH | SŽDC
5313520008 | 60 | c1 | F1.1 |  | R | 4 | Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v ŽST Strakonice | 814714 | 83375 | 19000 | 114079 | 24670 | 68360 | 0 | 315921 | 189309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/13 | 08/15 | JHC | SŽDC
5113520011 | 60 | c1 | F3.1 |  | R | 4 | Vybudování žel. zastávky Praha - Kačerov | 42362 | 3343 | 1400 | 9636 | 0 | 1650 | 0 | 22483 | 3850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/13 | 11/14 | PRH | SŽDC
5213520017 | 60 | c1 | F1.1 |  | R | 4 | Prodloužení podchodu a zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště žst. Český Brod | 87543 | 7732 | 2500 | 12152 | 2000 | 10441 | 0 | 28356 | 24362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/13 | 08/15 | STC | SŽDC
5413520011 | 60 | c1 | F1.1 |  | R | 4 | Rekonstrukce mostu v km 160,319 trati Chomutov – Cheb | 83269 | 3605 | 2000 | 17683 | 2722 | 4800 | 0 | 41259 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/13 | 12/14 | KVA | SŽDC
5723520021 | 60 | c1 | F3.1 |  | R | 4 | DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průsmyk | 247830 | 8746 | 11612 | 47531 | 4425 | 19383 | 0 | 110907 | 45226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/13 | 05/15 | ZLN | SŽDC
5623510004 | 60 | c1 | F1.1 |  | R | 4 | DOZ Břeclav - Brno | 292715 | 12501 | 9770 | 54000 | 7001 | 25033 | 0 | 126000 | 58410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/13 | 12/14 | JHM | SŽDC
5323520018 | 60 | c1 | F3.1 |  | R | 4 | Rekonstrukce žel. svršku km 3,730 - 8,175 trati Plzeň - Žatec (Třemošná) | 169621 | 9900 | 6000 | 13200 | 1062 | 32598 | 0 | 30800 | 76061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/13 | 06/15 | PLZ | SŽDC
5003520008 | 60 | c1 | F1.2 |  | R | 4 | Úpravy zab. zař. pro ETCS v úseku Praha – Kolín | 135195 | 2602 | 8380 | 27808 | 1521 | 9000 | 0 | 64884 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/13 | 04/15 | BAL | SŽDC
3273215206 | 60 | c1 | F1.1 | N | R | 4 | Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly | 2205001 | 254546 | 32709 | 135978 | 30366 | 157988 | 98179 | 691641 | 803594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/13 | 05/16 | PRH | SŽDC
5313710003 | 60 | c1 | F1.1 |  | R | 4 | Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II.část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora 1. etapa: Veselí n.L. – Soběslav | 1550469 | 102599 | 24127 | 300000 | 28743 | 118500 | 0 | 700000 | 276500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/13 | 09/15 | JHC | SŽDC
5313710004 | 60 | c1 | F1.1 | N | R | 4 | Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 1. část, Ševětín - Horusice | 997486 | 75657 | 9043 | 114812 | 12486 | 127378 | 93000 | 267894 | 297216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/13 | 12/15 | JHC | SŽDC
5003720003 | 60 | c1 | F1.2 |  | R | 4 | GSM-R Kolín - Havlíčkův Brod - Křižanov - Brno | 675216 | 35001 | 14084 | 39031 | 18167 | 52164 | 0 | 172256 | 344513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/13 | 11/15 | BAL | SŽDC
5713710002 | 60 | c1 | F1.1 | PO1.1 | R | 4 | Rekonstrukce žst. Olomouc | 2311638 | 447051 | 62000 | 91992 | 44500 | 117342 | 0 | 452342 | 576992 | 0 | 0 | 363593 | 0 | 0 | 0 | 155826 | 0 | 09/13 | 08/16 | OLM | SŽDC
5323710001 | 60 | c1 | F1.1 | PO1.1 | R | 4 | Modernizace trati Rokycany - Plzeň | 5630455 | 1989935 | 139249 | 303333 | 44212 | 340606 | 0 | 1018957 | 1144163 | 0 | 0 | 455000 | 0 | 0 | 0 | 195000 | 0 | 07/13 | 06/16 | PLZ | SŽDC
5313710002 | 60 | c1 | F1.1 | PO1.1 | R | 4 | Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 2.část, Horusice - Veselí | 2259900 | 1225271 | 34765 | 124637 | 8377 | 117661 | 0 | 308132 | 290885 | 0 | 0 | 105120 | 0 | 0 | 0 | 45052 | 0 | 04/13 | 01/16 | JHC | SŽDC
5313710001 | 60 | c1 | F1.1 | PO1.1 | R | 4 | Modernizace trati Tábor - Sudoměřice | 2057242 | 890363 | 40500 | 102610 | 31000 | 108392 | 0 | 316890 | 334749 | 0 | 0 | 162917 | 0 | 0 | 0 | 69821 | 0 | 03/13 | 04/16 | JHC | SŽDC
5813710005 | 60 | c1 | F1.1 | PO1.1 | R | 4 | Optimalizace trati Bystřice n.Olší -Český Těšín, 2.část-žst.Český Těšín | 1399161 | 43865 | 25216 | 70405 | 5392 | 87410 | 0 | 264218 | 328035 | 0 | 0 | 402234 | 0 | 0 | 0 | 172386 | 0 | 10/13 | 08/16 | MRS | SŽDC
[6 empty] | 5 | Akce nově zahajované | 26647403 | 1067452 | 560709 | 1214534 | 1121732 | 5463717 | 1062275 | 2833909 | 12750350 | 0 | 0 | 2078034 | 0 | 0 | 0 | 890586 | 0 |  |  |  | SŽDC
5323520017 | 60 | c1 | F1.1 | N | P | 5 | Rekonstrukce ŽST Horažďovice předměstí | 642366 | 15169 | 16000 | 0 | 29735 | 164438 | 33334 | 0 | 383690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/15 | 12/15 | PLZ | SŽDC
5423520009 | 60 | c1 | OPŽP |  | P | 5 | Stabilizace skalních věží v úseku Děčín-státní hranice, 3.část | 30808 | 22766 | 8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/14 | 07/14 | UST | SŽDC
5213740001 | 60 | c1 | OPŽP |  | P | 5 | Zajištění skal a svahů Jílové u Prahy - Davle km 22,000 - 29,690 | 41122 | 23777 | 11462 | 0 | 5883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/14 | 06/15 | STC | SŽDC
5213740002 | 60 | c1 | OPŽP |  | P | 5 | Sanace Skochovické skály v úseku Davle - Skochovice km 33,100 - 33,380 | 35174 | 21068 | 8031 | 0 | 6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/14 | 06/15 | STC | SŽDC
5113520006 | 60 | c1 | F1.1 |  | P | 5 | CDP Praha | 480948 | 24652 | 13443 | 81000 | 10000 | 48856 | 0 | 189000 | 113997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/14 | 08/15 | PRH | SŽDC
5523720001 | 60 | c1 | F3.1 |  | P | 5 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 1. část rekonstrukce nástupišť žst. Týniště n. O. | 210295 | 19930 | 6227 | 22885 | 4650 | 30962 | 0 | 53397 | 72244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/14 | 05/15 | KHR | SŽDC
5813520010 | 60 | c1 | F1.1 |  | P | 5 | Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice | 150000 | 3381 | 2436 | 10262 | 9183 | 30238 | 0 | 23944 | 70556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 09/15 | MRS | SŽDC
5323520006 | 60 | c1 | F3.1 |  | P | 5 | Rekonstrukce železničního svršku Kaznějov - Plasy trati Plzeň - Žatec | 115546 | 10085 | 1000 | 17700 | 470 | 13497 | 0 | 41300 | 31494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/14 | 12/14 | PLZ | SŽDC
5003520012 | 60 | c1 | F1.2 |  | P | 5 | GSM-R uzel Praha (Beroun - Praha - Benešov) | 386407 | 8998 | 9440 | 34909 | 18880 | 69818 | 0 | 81454 | 162908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/14 | 08/15 | BAL | SŽDC
5413520012 | 60 | c1 | F1.1 | N | P | 5 | Rekonstrukce 1. a 2. nástupiště žst. Karlovy Vary | 663011 | 3189 | 15000 | 4500 | 40612 | 154263 | 75000 | 10500 | 359947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/14 | 03/16 | KVA | SŽDC
5323520010 | 60 | c1 | F1.1 | PO1.1 | P | 5 | Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví | 2943710 | 213859 | 10000 | 267000 | 20203 | 355288 | 0 | 623000 | 829007 | 0 | 0 | 437747 | 0 | 0 | 0 | 187606 | 0 | 04/14 | 06/16 | PLZ | SŽDC
5113520010 | 60 | c1 | F1.1 | N | P | 5 | Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., I. část - žst. Praha Hostivař | 1214320 | 75861 | 63210 | 170667 | 40636 | 109717 | 100000 | 398223 | 256006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 01/16 | PRH | SŽDC
5523720002 | 60 | c1 | F3.1 |  | P | 5 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 2. část rekonstrukce žst. Častolovice | 467919 | 17314 | 11555 | 93600 | 17923 | 32738 | 0 | 218400 | 76389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/14 | 04/15 | KHR | SŽDC
5323520009 | 60 | c1 | F3.1 | PO1.1 | P | 5 | Rekonstrukce trati Klatovy - Železná Ruda | 929607 | 29532 | 20000 | 24000 | 13429 | 145994 | 0 | 56000 | 340652 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 2014-10-01 | 2016-03-01 | PLZ | SŽDC
5413520013 | 60 | c1 | F3.1 |  | P | 5 | Rekonstrukce trati Aš – státní hranice SRN | 76275 | 3931 | 3000 | 2594 | 696 | 18000 | 0 | 6054 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/14 | 06/15 | KVA | SŽDC
5623520015 | 60 | c1 | F1.1 |  | P | 5 | Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Maloměřice – Brno-Královo Pole | 680769 | 7853 | 35000 | 6000 | 25224 | 177808 | 0 | 14000 | 414884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/14 | 10/15 | JHM | SŽDC
5623520016 | 60 | c1 | F1.1 |  | P | 5 | Rekonstrukce kolej č. 2 Brno-Královo Pole – Kuřim | 620039 | 11444 | 35000 | 0 | 15560 | 167410 | 0 | 0 | 390625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/14 | 09/15 | JHM | SŽDC
5513520010 | 60 | c1 | F3.1 |  | P | 5 | Rekonstrukce koleje Křižany - Karlov pod Ještědem | 110337 | 1697 | 6000 | 3000 | 3337 | 26791 | 0 | 7000 | 62512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/14 | 09/15 | LBR | SŽDC
5003520016 | 60 | c1 | F3.1 |  | P | 5 | DOZ trati Veselí nad Moravou (mimo) - Újezdec u Luhačovic | 89655 | 346 | 5706 | 16500 | 2914 | 7706 | 0 | 38500 | 17983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/14 | 06/15 | BAL | SŽDC
5513520008 | 60 | c1 | F3.1 |  | P | 5 | DOZ Jaroměř (mimo) - Stará Paka (mimo) | 461358 | 847 | 15000 | 30000 | 30289 | 94567 | 0 | 70000 | 220655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/14 | 09/15 | KHR | SŽDC
5513720001 | 60 | c1 | F3.1 |  | P | 5 | Rekonstrukce Rigelského tunelu trati Liberec – Černousy | 40010 | 300 | 0 | 0 | 3701 | 10803 | 0 | 0 | 25206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/15 | 11/15 | LBR | SŽDC
5513720002 | 60 | c1 | F3.1 |  | P | 5 | Rekonstrukce Harrachovského tunelu trati Liberec - Harrachov | 108257 | 480 | 850 | 1020 | 9496 | 28209 | 0 | 2380 | 65822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/14 | 10/15 | LBR | SŽDC
5003270007 | 60 | c1 | F3.1 |  | P | 5 | Modernizace tratě Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatovice nad Labem | 998000 | 71419 | 14081 | 66150 | 14300 | 203310 | 0 | 154350 | 474390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/14 | 10/15 | PBC | SŽDC
5003530003 | 60 | c1 | F3.1 |  | P | 5 | Rekonstrukce trati Praha Smíchov - Rudná - Beroun | 767432 | 19241 | 35000 | 9000 | 22502 | 159636 | 128571 | 21000 | 372482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/14 | 11/15 | BAL | SŽDC
5003520004 | 60 | c1 | FS |  | P | 5 | ETCS - I. koridor úsek státní hranice Německo - Dolní Žleb - Praha - Libeň - Kolín | 644525 | 185898 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 103000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/15 | 10/18 | BAL | SŽDC
5513520011 | 60 | c1 | F3.1 |  | P | 5 | Rekonstrukce SZZ žst. Raspenava | 401789 | 1308 | 23000 | 0 | 15871 | 65626 | 142857 | 0 | 153127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/14 | 11/15 | LBR | SŽDC
5413710002 | 60 | c1 | F1.1 |  | P | 5 | Optimalizace trati Cheb (mimo) - státní hranice SRN, 1. stavba | 537211 | 37581 | 8000 | 45000 | 8141 | 100047 | 0 | 105000 | 233442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/14 | 05/15 | KVA | SŽDC
5003730001 | 60 | c1 | F3.1 |  | P | 5 | Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice – Česká Lípa | 279861 | 1000 | 3000 | 3300 | 23986 | 72262 | 0 | 7700 | 168613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/14 | 10/15 | BAL | SŽDC
5713720003 | 60 | c1 | F3.1 |  | P | 5 | Rekonstrukce prostějovského zhlaví žst. Olomouc hl. n. | 87020 | 126 | 0 | 0 | 8576 | 23495 | 0 | 0 | 54823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/15 | 10/15 | OLM | SŽDC
5713720006 | 60 | c1 | F3.1 |  | P | 5 | Rekonstrukce zab. zař., EOV, osvětlení a kabelových rozvodů Hanušovice | 200000 | 1240 | 0 | 0 | 18760 | 54000 | 0 | 0 | 11093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/15 | 10/15 | OLM | SŽDC
5533730001 | 60 | c1 | F3.1 |  | P | 5 | Rekonstrukce SZZ Vysoké Mýto | 105000 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 28350 | 0 | 0 | 66150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/15 | 10/15 | PBC | SŽDC
5213720014 | 60 | c1 | F3.1 |  | P | 5 | Zvýšení traťové rychlosti v km 26,505 - 29,881 trati Beroun - Rakovník | 110000 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 29700 | 0 | 0 | 69300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/15 | 10/15 | STC | SŽDC
5003720036 | 60 | c1 | F3.1 | N | P | 5 | Rekonstrukce koleje v km 10,768 - 12,300 trati Turnov - Hradec Králové | 73000 | 0 | 3000 | 0 | 3188 | 16710 | 11112 | 0 | 38990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/15 | 12/15 | BAL | SŽDC
5213720005 | 60 | c1 | F3.1 | N | P | 5 | Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 1. stavba | 727000 | 10357 | 0 | 0 | 58143 | 157950 | 132000 | 0 | 38550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/15 | 02/16 | STC | SŽDC
5113720010 | 60 | c1 | F1.1 |  | P | 5 | Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl. n. | 500000 | 10000 | 10000 | 15000 | 30000 | 120000 | 0 | 35000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/14 | 09/15 | PRH | SŽDC
5003720037 | 60 | c1 | F1.1 |  | P | 5 | Instalace traťové části AVV (1. prioritní osa) | 189828 | 0 | 8983 | 4754 | 9999 | 46500 | 0 | 11092 | 108500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/14 | 10/15 | BAL | SŽDC
5003720038 | 60 | c1 | F1.1 |  | P | 5 | Řídící systém diagnostiky vozidel | 40000 | 0 | 2000 | 600 | 2000 | 10200 | 0 | 1400 | 23800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/14 | 09/15 | BAL | SŽDC
5613520004 | 60 | c1 | F1.1 |  | P | 5 | Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod | 160928 | 3516 | 4000 | 0 | 8577 | 43451 | 0 | 0 | 101384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/14 | 11/15 | VYS | SŽDC
5623720005 | 60 | c1 | F1.1 | N | P | 5 | Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) – Brno Židenice (mimo) | 800000 | 19000 | 10000 | 0 | 46000 | 202500 | 50000 | 0 | 472500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/14 | 02/16 | JHM | SŽDC
5623720006 | 60 | c1 | F1.1 | N | P | 5 | Modernizace traťového úseku Modřice (mimo) – Brno Horní Heršpice (mimo) | 242665 | 0 | 8000 | 0 | 17000 | 49800 | 50000 | 0 | 117865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/14 | 02/16 | JHM | SŽDC
5003720014 | 60 | c1 | F1.2 | N | P | 5 | DOZ Beroun (včetně) - Cheb (mimo), 1. etapa Beroun - Rokycany (mimo) | 50000 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 12420 | 4000 | 0 | 28980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/15 | 12/15 | BAL | SŽDC
5313720002 | 60 | c1 | F1.2 | N | P | 5 | DOZ Horní Dvořiště st. hr. - České Budějovice - Praha Uhříněves (mimo), 1. etapa Olbramovice - Praha Uhříněves (mimo) | 100000 | 0 | 0 | 0 | 9300 | 25110 | 7000 | 0 | 58590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/15 | 11/15 | BAL | SŽDC
5413720001 | 60 | c1 | F1.1 | N | P | 5 | Peronizace žst. Chodov | 250000 | 350 | 0 | 0 | 23650 | 64800 | 10000 | 0 | 151200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/15 | 03/16 | KVA | SŽDC
5423720004 | 60 | c1 | F1.1 |  | P | 5 | Výstavba zast. Velké Žernoseky obec | 70000 | 350 | 0 | 0 | 6650 | 18900 | 0 | 0 | 44100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/15 | 12/15 | UST | SŽDC
5423720003 | 60 | c1 | F1.1 | N | P | 5 | Výstavba zast. Vrutice | 40000 | 350 | 0 | 0 | 3200 | 9450 | 4950 | 0 | 22050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/15 | 12/15 | UST | SŽDC
5323720004 | 60 | c1 | F1.1 | N | P | 5 | Peronizace a odstranění omezení rychlosti v žst. Pačejov | 300000 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 70200 | 40000 | 0 | 163800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/15 | 06/16 | PLZ | SŽDC
5423720005 | 60 | c1 | F3.1 |  | P | 5 | Výhybna Markvartice | 50000 | 350 | 0 | 0 | 4650 | 13500 | 0 | 0 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/15 | 11/15 | UST | SŽDC
5533720004 | 60 | c1 | F1.1 | N | P | 5 | Rekonstrukce 4. svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová | 230000 | 100 | 0 | 0 | 19900 | 54000 | 30000 | 0 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/15 | 12/15 | PBC | SŽDC
5813720003 | 60 | c1 | F1.1 |  | P | 5 | Výstavba zastávky Havířov nemocnice | 30000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 8100 | 0 | 0 | 18900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/15 | 11/15 | MRS | SŽDC
5813720004 | 60 | c1 | F1.1 |  | P | 5 | Výstavba zastávky Ostrava - Zábřeh | 30000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 8100 | 0 | 0 | 18900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/15 | 11/15 | MRS | SŽDC
5533720006 | 60 | c1 | F1.1 |  | P | 5 | Prodloužení podchodu v žst. Pardubice hl. n. | 90000 | 0 | 0 | 0 | 8100 | 21870 | 9000 | 0 | 51030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/15 | 12/15 | PBC | SŽDC
5213720015 | 60 | c1 | F1.1 | N | P | 5 | Rekonstrukce kolejí 213 - 219 v žst. Beroun seř. n. | 100000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 24300 | 10000 | 0 | 56700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/15 | 12/15 | STC | SŽDC
5323720005 | 60 | c1 | F1.1 |  | P | 5 | Výstavba trakční transformovny Doudlevce | 80000 | 0 | 5000 | 6000 | 3000 | 15600 | 0 | 14000 | 36400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/14 | 10/15 | PLZ | SŽDC
5533720003 | 60 | c1 | F1.2 | N | P | 5 | DOZ Česká Třebová (včetně odb. Zádulka) - Kolín (včetně) | 190000 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 45900 | 20000 | 0 | 107100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/15 | 12/15 | BAL | SŽDC
5213720002 | 60 | c1 | F1.2 | N | P | 5 | DOZ Kolín (mimo) - Kralupy n. Vlt. (mimo) | 190000 | 0 | 0 | 0 | 15470 | 41766 | 35311 | 0 | 97453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/15 | 12/15 | BAL | SŽDC
5313720005 | 60 | c1 | F1.1 |  | P | 5 | Elektrizace trati České Velenice - České Budějovice, 2. stavba | 500000 | 0 | 5000 | 0 | 45000 | 135000 | 0 | 0 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/14 | 10/15 | JHC | SŽDC
5423520011 | 60 | c1 | F1.1 | N | P | 5 | Rekonstrukce zab. zař. Lovosice | 672725 | 18274 | 20000 | 0 | 22384 | 163778 | 66140 | 0 | 382149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/14 | 03/16 | UST | SŽDC
5003720040 | 60 | c1 | F1.1 |  | P | 5 | Rekonstrukce mostu v km 226,393 a km 226,575 trati Chomutov - Cheb | 34240 | 0 | 1000 | 0 | 2423 | 9245 | 0 | 0 | 21572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/14 | 10/15 | KVA | SŽDC
5003720044 | 60 | c1 | F1G |  | P | 5 | Malé projekty OPD na 1. prioritní ose (železniční zastávky a nástupiště, rekonstrukce umělých železničních staveb, zvýšení kapacity železniční dopravní cesty) | 86714 | x | 9571 | 23143 | 92758 | 702013 | 0 | 54000 | 2092944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | SŽDC
5003740005 | 60 | c1 | F3G |  | P | 5 | Malé projekty OPD na 3. prioritní ose (železniční zastávky a nástupiště, rekonstrukce umělých železničních staveb, zvýšení kapacity železniční dopravní cesty) | 47803 | x | 4946 | 12857 | 26000 | 85714 | 0 | 30000 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | SŽDC
5813710006 | 60 | c1 | F1.1 | PO1.1 | P | 5 | Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice | 2798496 | 116037 | 35663 | 151119 | 28150 | 334475 | 0 | 352610 | 780442 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 05/14 | 07/16 | MRS | SŽDC
5003520021 | 60 | c1 | F1.1 | PO1.1 | P | 5 | Rekonstrukce kolej č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou – Ostrov nad Oslavou | 988460 | 27073 | 28550 | 61500 | 31223 | 145384 | 0 | 143499 | 339231 | 0 | 0 | 148400 | 0 | 0 | 0 | 63600 | 0 | 08/14 | 07/16 | VYS | SŽDC
5003720006 | 60 | c1 | F1.2 | PO1.1 | P | 5 | GSM-R III. koridor Beroun – Plzeň - Cheb | 552400 | 14919 | 6900 | 30474 | 22681 | 76176 | 0 | 71106 | 177744 | 0 | 0 | 106680 | 0 | 0 | 0 | 45720 | 0 | 07/14 | 05/16 | BAL | SŽDC
5113520008 | 60 | c1 | F1.1 | PO1.1 | P | 5 | Rekonstrukce Negrelliho viaduktu | 991867 | 12484 | 3613 | 0 | 33903 | 168900 | 0 | 0 | 394100 | 0 | 0 | 265207 | 0 | 0 | 0 | 113660 | 0 | 12/14 | 12/16 | PRH | SŽDC
5813720001 | 60 | c1 | F1.1 | PO1.1 | P | 5 | Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava - Vítkovice | 412506 | 0 | 0 | 0 | 26251 | 70876 | 0 | 0 | 165379 | 0 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 03/15 | 08/16 | MRS | SŽDC
5813720002 | 60 | c1 | F1.1 | PO1.1 | P | 5 | Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice v km 332,200 -333,076 | 400000 | 0 | 15000 | 0 | 10000 | 67500 | 0 | 0 | 157500 | 0 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 02/15 | 03/16 | MRS | SŽDC
[6 empty] | 6 | EU 2014+ | 70038346 | 1161162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10238939 | 0 | 0 | 0 | 4388117 | 0 |  |  |  | SŽDC
5213510006 | 60 | c1 | CEFK |  | P | 6 | Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) | 2257785 | 42401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 0 | 01/16 | 05/18 | STC | SŽDC
5003720004 | 60 | c1 | PO1.1 |  | P | 6 | Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna | 4101300 | 171107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435135 | 0 | 0 | 0 | 615058 | 0 | 01/16 | 10/17 | JHM | SŽDC
5213710004 | 60 | c1 | PO1.1 |  | P | 6 | Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr | 1636213 | 42067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 01/16 | 04/18 | STC | SŽDC
5213710003 | 60 | c1 | CEFK |  | P | 6 | Optimalizace trati Černošice (včetně) – Beroun (mimo) | 4350000 | 8860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266000 | 0 | 0 | 0 | 114000 | 0 | 05/16 | 02/19 | STC | SŽDC
5213710002 | 60 | c1 | PO1.1 |  | P | 6 | Modernizace trati Sudoměřice - Votice | 5999481 | 137852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875000 | 0 | 0 | 0 | 375000 | 0 | 02/16 | 08/19 | JHC | SŽDC
5003710002 | 60 | c1 | PO1.1 |  | P | 6 | Modernizace trati Nemanice I - Ševětín | 12800000 | 103789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945000 | 0 | 0 | 0 | 405000 | 0 | 01/16 | 04/20 | JHC | SŽDC
5313710005 | 60 | c1 | PO1.1 |  | P | 6 | Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II.část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora 2. etapa: Soběslav - Doubí | 3510000 | 158192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840000 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 0 | 01/16 | 12/18 | JHC | SŽDC
5813710002 | 60 | c1 | PO1.1 |  | P | 6 | Optimalizace trati Ostrava Kunčice - Frýdek Místek - Český Těšín, vč. PEÚ a optimalizace žst.Č.Těšín, 2.část | 4596000 | 70228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 03/16 | 10/18 | MRS | SŽDC
5813520001 | 60 | c1 | PO1.1 |  | P | 6 | Optimalizace trati Ostrava Kunčice - Frýdek Místek - Český Těšín, vč. PEÚ a optimalizace žst.Č.Těšín, 1.část | 2971135 | 108683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770000 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 0 | 01/16 | 02/19 | MRS | SŽDC
5723720001 | 60 | c1 | PO1.1 |  | P | 6 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice | 3415823 | 67517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770511 | 0 | 0 | 0 | 330219 | 0 | 01/16 | 10/18 | ZLN | SŽDC
5113720005 | 60 | c1 | PO1.1 |  | P | 6 | Modernizace a dostavba žst. Praha Masarykovo nádraží | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 06/16 | 10/18 | PRH | SŽDC
5113720006 | 60 | c1 | PO1.1 |  | P | 6 | Modernizace žst. Praha - Bubny | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 0 | 05/16 | 09/18 | PRH | SŽDC
5213720004 | 60 | c1 | PO1.1 |  | P | 6 | Modernizace žst. Kladno | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378000 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 0 | 01/16 | 02/18 | STC | SŽDC
5113720004 | 60 | c1 | CEFK |  | P | 6 | Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část | 4750000 | 141099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820493 | 0 | 0 | 0 | 351640 | 0 | 01/16 | 10/19 | PRH | SŽDC
5213520012 | 60 | c1 | CEFK |  | P | 6 | Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany 2. stavba | 8250000 | 38787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 01/16 | 10/18 | PRH | SŽDC
5113520009 | 60 | c1 | CEFK |  | P | 6 | Optimalizace traťového úseku Praha hl. n. - Praha Smíchov | 4000000 | 29750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875000 | 0 | 0 | 0 | 375000 | 0 | 01/16 | 03/19 | PRH | SŽDC
5323520013 | 60 | c1 | CEFK |  | P | 6 | Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská | 1373082 | 9231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 0 | 06/16 | 12/18 | PLZ | SŽDC
5323520014 | 60 | c1 | CEFK |  | P | 6 | Uzel Plzeň, 3.stavba – přesmyk domažlické trati | 1737527 | 31599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 09/16 | 10/18 | PLZ | SŽDC
5113720011 | 60 | c1 | PO1.1 |  | P | 6 | Prodloužení podchodu v žst. Praha hl. n. | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51800 | 0 | 0 | 0 | 22200 | 0 | 01/16 | 03/17 | PRH | SŽDC
[6 empty] | 7 | Příprava akcí | 1511387 | 0 | 1511387 | 0 | 1681000 | 0 | 1870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | SŽDC
3273214901 | 60 | c1 | G |  |  | 7 | Příprava a zabezpečení staveb | 1255387 | x | 1255387 | 0 | 1509000 | 0 | 1717000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | SŽDC
3273304901 | 60 | c1 | G |  |  | 7 | Příprava a zabezepečení staveb III. železničního koridoru | 106000 | x | 106000 | 0 | 60000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | SŽDC
3273604901 | 60 | c1 | G |  |  | 7 | Příprava a zab. staveb IV. tranzitního železničního koridoru | 70000 | x | 70000 | 0 | 40000 | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | SŽDC
5003540004 | 60 | c1 | G |  |  | 7 | Příprava akcí rychlých spojení | 70000 | x | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | SŽDC
5003740001 | 60 | c1 | G |  |  | 7 | Podíl na přípravě a realizaci staveb v rámci OP ŽP osa 6, oblast 6.6 | 10000 | x | 10000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | SŽDC
[7 empty] | ŘVC ČR | [20 empty] | Ředitelství vodních cest ČR
[6 empty] | 8 | Akce v realizaci | 1119828 | 740797 | 115071 | 17647 | 12830 | 21823 | 0 | 100000 | 123657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 |  |  |  | Ředitelství vodních cest ČR
5005520001 | 60 | d | KP |  | R | 8 | Projekt INWAPO | 6002 | 5021 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 | 02/12 | 12/14 | BAL | Ředitelství vodních cest ČR
5005540002 | 60 | d | G |  | R | 8 | Investiční akce s RN do 20 mil. Kč | 12215 | x | 12215 | 0 | 12830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | Ředitelství vodních cest ČR
5315520003 | 60 | d | F6.2 |  | R | 8 | Vod.cesta Hněvkovice - Týn n. Vlt. | 734413 | 471286 | 0 | 17647 | 0 | 21823 | 0 | 100000 | 123657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/08 | 12/15 | JHC | Ředitelství vodních cest ČR
5315530001 | 60 | d | N |  | R | 8 | Přístav Hluboká n.Vlt. | 220000 | 151715 | 68285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/12 | 09/14 | JHC | Ředitelství vodních cest ČR
5425530004 | 60 | d | N |  | R | 8 | Úvaziště osobní vodní dopravy na dolním Labi | 99102 | 72817 | 26285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/13 | 06/14 | UST | Ředitelství vodních cest ČR
5625530004 | 60 | d | N |  | R | 8 | Rekreační přístav Petrov | 48096 | 39958 | 8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/13 | 08/14 | JHM | Ředitelství vodních cest ČR
[6 empty] | 9 | Akce nově zahajované | 687080 | 42036 | 65700 | 38550 | 101483 | 29291 | 36280 | 179750 | 94990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Ředitelství vodních cest ČR
5215530005 | 60 | d | N |  | P | 9 | Přístaviště Mělník | 45000 | 18000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/14 | 12/14 | STC | Ředitelství vodních cest ČR
5725530006 | 60 | d | N |  | P | 9 | Rekreační přístav Napajedla - Pahrbek | 65000 | 4500 | 0 | 0 | 30500 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/15 | 2016-12-01 | ZLN | Ředitelství vodních cest ČR
5215710006 | 60 | d | F6.2 |  | P | 9 | Modernizace PK Brandýs n/L | 323206 | 2556 | 38700 | 27000 | 70983 | 21098 | 0 | 114300 | 48569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/15 | STC | Ředitelství vodních cest ČR
5215710005 | 60 | d | F6.2 |  | P | 9 | VD Velký Osek, modernizace plavební komory | 91560 | 4260 | 0 | 8250 | 0 | 4845 | 0 | 46750 | 27455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/15 | STC | Ředitelství vodních cest ČR
5425530009 | 60 | d | N |  | P | 9 | Přístaviště Malé Žernoseky | 40000 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-04-01 | 2017-12-01 | UST | Ředitelství vodních cest ČR
5215530009 | 60 | d | N |  | P | 9 | Rekreační přístav Kolín | 45000 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/16 | 06/17 | STC | Ředitelství vodních cest ČR
5315510001 | 60 | d | F6.2 |  | P | 9 | Modernizace rejd PK Kořensko | 47314 | 3000 | 0 | 3300 | 0 | 3348 | 0 | 18700 | 18966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/14 | 06/15 | JHC | Ředitelství vodních cest ČR
5005510010 | 60 | d | N |  | P | 9 | Modernizace rejd plavebních komor Baťova kanálu | 30000 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/16 | 06/17 | BAL | Ředitelství vodních cest ČR
[6 empty] | 10 | EU 2014+ | 11681923 | 4098891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67500 | 0 | 0 | 42501 | 479225 | 1026057 | 7501 | 0 | 84573 | 200357 | 0 |  |  |  | Ředitelství vodních cest ČR
5725520001 | 60 | d | FS |  | P | 10 | Plavební komora Bělov | 182000 | 158028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/16 | 12/17 | ZLN | Ředitelství vodních cest ČR
5215510006 | 60 | d | FS |  | P | 10 | Lodní zdvihadlo Orlík | 1185989 | 1013451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/16 | 12/17 | STC | Ředitelství vodních cest ČR
3275201045 | 60 | d | FS |  | P | 10 | Prodloužení splavnosti VC Otrokovice - Rohatec - PK Rohatec | 124600 | 108613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/16 | 12/17 | JHM | Ředitelství vodních cest ČR
5005510004 | 60 | d | CEFK |  | P | 10 | Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě | 1003495 | 62450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123860 | 123860 | 0 | 0 | 21860 | 21860 | 0 | 09/14 | 12/17 | STC | Ředitelství vodních cest ČR
2275220001 | 60 | d | CEFK |  | P | 10 | Modernizace plav. stupně Srnojedy | 418000 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48577 | 0 | 0 | 0 | 8573 | 0 | 01/16 | 06/17 | PBC | Ředitelství vodních cest ČR
2275220002 | 60 | d | CEFK |  | P | 10 | Veřejný přístav Pardubice | 224000 | 18380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36431 | 0 | 0 | 0 | 6429 | 0 | 01/16 | 06/17 | PBC | Ředitelství vodních cest ČR
3275200007 | 60 | d | PO1.3 |  | P | 10 | Zlepšení plavebních podmínek na Labi Ústí n.L.- st.hr. pl. stupeň Děčín | 4189000 | 2354070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95200 | 0 | 0 | 0 | 16800 | 0 | 01/16 | 12/18 | UST | Ředitelství vodních cest ČR
3275201002 | 60 | d | CEFK |  | P | 10 | Stupeň Přelouč II | 3063000 | 317310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138363 | 540600 | 0 | 0 | 24417 | 95400 | 0 | 02/14 | 06/17 | PBC | Ředitelství vodních cest ČR
5535510002 | 60 | d | CEFK |  | P | 10 | Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi | 214000 | 7100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26715 | 149149 | 0 | 4715 | 0 | 26321 | 0 | 0 | 06/14 | 12/15 | PBC | Ředitelství vodních cest ČR
5535510001 | 60 | d | CEFK |  | P | 10 | Stabilizace plavební dráhy v přístavu Chvaletice | 87839 | 4439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 36890 | 0 | 0 | 6000 | 6510 | 0 | 01/15 | 12/16 | PBC | Ředitelství vodních cest ČR
5215510011 | 60 | d | CEFK |  | P | 10 | Úprava ohlaví PK Hořín | 230000 | 10150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26715 | 0 | 0 | 0 | 4715 | 0 | 06/16 | 12/17 | STC | Ředitelství vodních cest ČR
5215510014 | 60 | d | CEFK |  | P | 10 | Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě | 65000 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15786 | 33853 | 0 | 2786 | 0 | 5975 | 0 | 0 | 06/14 | 12/15 | STC | Ředitelství vodních cest ČR
5115510004 | 60 | d | CEFK |  | P | 10 | Modernizace rejd PK Štvanice | 45000 | 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 01/16 | 2017-12-01 | PRH | Ředitelství vodních cest ČR
5115510003 | 60 | d | CEFK |  | P | 10 | Plavební komora Praha - Staré Město | 650000 | 21750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109284 | 0 | 0 | 0 | 38570 | 0 | 06/16 | 12/18 | PRH | Ředitelství vodních cest ČR
[6 empty] | 11 | Příprava akcí | 100000 | x | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 45863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Ředitelství vodních cest ČR
5005540004 | 60 | d | G |  | P | 11 | ŘVC - Příprava a vypořádání staveb | 100000 | x | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 45863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | Ředitelství vodních cest ČR
[7 empty] | ŘSD ČR | [20 empty] | ŘSD ČR
[6 empty] | 12 | Opravy a údržba | 9000000 | 0 | 9000000 | 0 | 9600000 | 0 | 9900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ŘSD ČR
5001110001 | 50 | a1 | U |  | Ma | 12 | údržba silnice I. třídy (ŘSD) | 2000000 | x | 2000000 | 0 | 2400000 | 0 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | ŘSD ČR
5001110006 | 50 | a1 | U |  | Ma | 12 | opravy silnice I. třídy (ŘSD) | 4500000 | x | 4500000 | 0 | 4500000 | 0 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | ŘSD ČR
5001150006 | 50 | a5 | U |  | Ma | 12 | údržba dálnice (ŘSD) | 1300000 | x | 1300000 | 0 | 1400000 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | ŘSD ČR
5001150007 | 50 | a5 | U |  | Ma | 12 | opravy dálnice (ŘSD) | 1200000 | x | 1200000 | 0 | 1300000 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | ŘSD ČR
[6 empty] | 13 | Provozní výdaje | 1394900 | 0 | 1394900 | 0 | 1450690 | 0 | 1508700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ŘSD ČR
5001110002 | 50 | a1 | U |  | Ma | 13 | běžné výdaje § 2212 silnice | 255100 | x | 255100 | 0 | 265300 | 0 | 275900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | ŘSD ČR
5001150001 | 50 | a5 | U |  | Ma | 13 | běžné výdaje § 2211 dálnice | 1139800 | x | 1139800 | 0 | 1185390 | 0 | 1232800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | ŘSD ČR
[6 empty] | 14 | Mýto a telematika | 11780622 | 7767980 | 3250000 | 51642 | 3533000 | 0 | 3503000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 |  |  |  | ŘSD ČR
5001260001 | 50 | m | M |  | Ma | 14 | Mýto - neinvestiční náklady dodavatele | 2400000 | x | 2400000 | 0 | 2600000 | 0 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | ŘSD ČR
5001260002 | 50 | m | M |  | Ma | 14 | Mýto - běžný provoz | 140000 | x | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | ŘSD ČR
5001260003 | 50 | m | M |  | Ma | 14 | Telematika - neinvestice | 220000 | x | 220000 | 0 | 263000 | 0 | 263000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | ŘSD ČR
5001260004 | 50 | m | M |  | Ma | 14 | Telematika - běžný provoz | 150000 | x | 150000 | 0 | 160000 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | ŘSD ČR
5001560001 | 60 | m | M |  | Ma | 14 | Mýto - investiční náklady dodavatele | 7055831 | 6605831 | 150000 | 0 | 170000 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/07 | 04/17 | BAL | ŘSD ČR
5001560003 | 60 | m | M |  | Ma | 14 | Telematika - investice | 1752149 | 1162149 | 190000 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/13 | 12/15 | BAL | ŘSD ČR
5001740001 | 60 | m | KP |  | Ma | 14 | Crocodile | 62642 | 0 | 0 | 51642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 01/14 | 12/14 | BAL | ŘSD ČR
[6 empty] | 15 | Doplatky probíhajících akcí | 60460561 | 54936810 | 771843 | 1208947 | 47077 | 28231 | 0 | 3406053 | 61600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ŘSD ČR
3271117006 | 60 | a1 | F4.1 |  | R-D | 15 | I/44 Vlachov - Rájec | 1307390 | 799377 | 23000 | 72602 | 1000 | 0 | 0 | 411411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/09 | 09/14 | OLM | ŘSD ČR
3271117018 | 60 | a1 | N |  | R-D | 15 | I/35 Valašské Meziříčí - Lešná, 2. etapa | 816008 | 586008 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/09 | 11/14 | ZLN | ŘSD ČR
3271126302 | 60 | a1 | N |  | R-D | 15 | I/50 Nesovice křižovatka | 170019 | 135803 | 34216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/12 | 04/14 | JHM | ŘSD ČR
3271234007 | 60 | a4 | F4.1 |  | R-D | 15 | R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice | 3312644 | 2685002 | 1200 | 151975 | 0 | 0 | 0 | 474467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/10 | 06/14 | UST | ŘSD ČR
3271234008 | 60 | a4 | F4.1 |  | R-D | 15 | R7 MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spořice | 2859265 | 2350005 | 1200 | 123256 | 0 | 0 | 0 | 384804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/10 | 06/14 | UST | ŘSD ČR
3271244123 | 60 | a4 | F2.1 |  | R-D | 15 | R35 Bílý Kostel - Hrádek n.N. | 2235277 | 1959070 | 2000 | 57584 | 0 | 0 | 0 | 216623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/09 | 08/14 | LBR | ŘSD ČR
3271267011 | 60 | a4 | F2.1 |  | R-D | 15 | R48 Rychaltice - Frýdek Místek | 3423358 | 3408358 | 5000 | 2349 | 0 | 0 | 0 | 7651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/09 | 06/13 | MRS | ŘSD ČR
3271531572 | 60 | a1 | N |  | R-D | 15 | I/42 Brno VMO Dobrovského B | 11216966 | 11177123 | 39843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/06 | 11/13 | JHM | ŘSD ČR
3271626004 | 60 | a4 | N |  | R-D | 15 | R46 - MÚK Vranovice - Kelčice MÚK Brodek u Prostějova | 216633 | 126647 | 89986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/08 | 12/14 | OLM | ŘSD ČR
3272411004 | 60 | a5 | N |  | R-D | 15 | D47 4704 Lipník - Bělotín | 9627982 | 9546936 | 81046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/04 | 10/14 | OLM | ŘSD ČR
3272621004 | 60 | a5 | F2.1 |  | R-D | 15 | D3 0308 B most přes Lužnici | 1387547 | 1372644 | 2000 | 3783 | 0 | 0 | 0 | 9120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/09 | 09/13 | JHC | ŘSD ČR
3272621005 | 60 | a5 | F2.1 |  | R-D | 15 | D3 0307 C most přes údolí Černovického potoka | 892132 | 884882 | 1000 | 1832 | 0 | 0 | 0 | 4418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/09 | 09/13 | JHC | ŘSD ČR
3272621006 | 60 | a5 | F2.1 |  | R-D | 15 | D3 0307 B most přes rybník Koberný | 1187785 | 1179543 | 2000 | 0 | 0 | 1830 | 0 | 4412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/08 | 09/13 | JHC | ŘSD ČR
3272621007 | 60 | a5 | F2.1 |  | R-D | 15 | D3 0307 A Tábor - Soběslav | 6903679 | 6641891 | 10000 | 73824 | 0 | 0 | 0 | 177964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/09 | 09/13 | JHC | ŘSD ČR
3272621008 | 60 | a5 | F2.1 |  | R-D | 15 | D3 0308 A Soběslav - Veselí nad Lužnicí | 3159550 | 2992861 | 7000 | 46821 | 0 | 0 | 0 | 112868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/09 | 09/13 | JHC | ŘSD ČR
3272741005 | 60 | a4 | F2.1 |  | R-D | 15 | R1 512 D1 - Vestec | 8054438 | 8024438 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/08 | 12/13 | PRH | ŘSD ČR
3272970007 | 60 | a1 | N |  | R-D | 15 | R1 ul. Na Radosti napojení na SOKP | 229971 | 136894 | 67000 | 0 | 26077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/10 | 12/14 | PRH | ŘSD ČR
5211540007 | 60 | a4 | N |  | R-D | 15 | R6 MÚK Hostivice, pravá + levá větev | 38766 | 9950 | 28816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/13 | 06/14 | STC | ŘSD ČR
5211550014 | 60 | a5 | F2.1 |  | R-D | 15 | D1 modernizace - úsek 05, EXIT 41 Šternov - EXIT 49 Psáře | 741240 | 220000 | 20000 | 135000 | 5000 | 13872 | 0 | 315000 | 32368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/13 | 10/14 | STC | ŘSD ČR
5211550015 | 60 | a5 | F2.1 |  | R-D | 15 | D1 modernizace - úsek 09, EXIT 66 Loket - EXIT 75 Hořice | 876761 | 270000 | 20000 | 162000 | 5000 | 12529 | 0 | 378000 | 29232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/13 | 10/14 | STC | ŘSD ČR
5531510003 | 60 | a1 | F4.1 |  | R-D | 15 | I/37 MÚK Stéblová | 89001 | 31000 | 3000 | 8251 | 0 | 0 | 0 | 46750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/13 | 12/14 | PBC | ŘSD ČR
5111540056 | 60 | a4 | N |  | R-D | 15 | SOKP, stavba 513 - Retenční nádrž Cholupice | 61349 | 32000 | 29349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/13 | 08/14 | STC | ŘSD ČR
5611550001 | 60 | a5 | F2.1 |  | R-D | 15 | D1 modernizace - úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov - EXIT 112 Jihlava | 830516 | 158345 | 20000 | 194151 | 5000 | 0 | 0 | 453020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/13 | 10/14 | VYS | ŘSD ČR
5611550002 | 60 | a5 | F2.1 |  | R-D | 15 | D1 modernizace - úsek 21, EXIT 153 Lhotka - EXIT 162 Velká Bíteš | 767139 | 157075 | 20000 | 175519 | 5000 | 0 | 0 | 409545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/13 | 10/14 | VYS | ŘSD ČR
5611510004 | 60 | a1 | N |  | R-D | 15 | I/38 Jihlava, MÚK Pávov | 55145 | 50958 | 4187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/12 | 01/14 | VYS | ŘSD ČR
[6 empty] | 16 | Ostatní programy (globální položky) | 2054113 | 3434 | 913200 | 267155 | 936400 | 440515 | 935000 | 628787 | 1027867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17928 |  |  |  | ŘSD ČR
3271110901 | 50 | a1 | G |  | Ma | 16 | Protihluková opatření u sil. I. tř.UV | 35000 | x | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | ŘSD ČR
3271110901 | 60 | a1 | G |  | Ma | 16 | Protihluková opatření u sil. I. tř. UV | 200000 | x | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | ŘSD ČR
5001510003 | 60 | a1 | G |  | Ma | 16 | Vypořádání staveb po dokončení silnice I. třídy vč. rychlostních silnic UV | 150000 | x | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | ŘSD ČR
5001550005 | 60 | a5 | G |  | Ma | 16 | Vypořádání staveb po dokončení dálnice UV | 100000 | x | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | ŘSD ČR
5001560002 | 60 | a1 | G |  | Ma | 16 | Investiční akce s RN do 20 mil. Kč | 337484 | x | 337484 | 0 | 279326 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | ŘSD ČR
5001710001 | 60 | a1 | F2G |  | Ma | 16 | Protihluková a bezpečnostní opatření spolufinancovaná z OPD | 918832 | x | 25000 | 265045 | 25000 | 440515 | 0 | 628787 | 1027867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/15 | BAL | ŘSD ČR
5006210062 | 50 | f | N |  | Ma | 16 | Příspěvky na projekty a expertní činnost - sčítání dopravy | 155000 | 0 | 5000 | 0 | 100000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/16 | BAL | ŘSD ČR
5006210096 | 50 | f | N |  | Ma | 16 | Návrh na změnu a tvorbu technické politiky (rezortních předpisů) v oboru pozemních komunikací a RÚ a expertízy - nové technologie, aplikace, expertízy, výstupy předpisy | 110878 | 3434 | 60370 | 0 | 47074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | ŘSD ČR
5611110015 | 50 | a1 | OPŽP |  | Ma | 16 | Regenerace zeleně ŘSD Jihlava | 26689 | x | 346 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11050 | 04/14 | 12/14 | VYS | ŘSD ČR
5211110022 | 50 | a1 | OPŽP |  | Ma | 16 | Regenerace zeleně ŘSD Střední Čechy | 20230 | x | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6878 | 01/14 | 12/14 | STC | ŘSD ČR
[6 empty] | 17 | Akce v realizaci | 47037890 | 19594368 | 4069253 | 1339092 | 3216511 | 1380713 | 422930 | 3843891 | 3580650 | 949884 | 1309275 | 2684104 | 0 | 407094 | 579118 | 1150331 | 0 |  |  |  | ŘSD ČR
3272521010 | 60 | a5 | N |  | R | 17 | D11 1105/2 Osičky - Hradec Králové | 5837264 | 4495716 | 636815 | 0 | 470975 | 0 | 233758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/04 | 05/16 | KHR | ŘSD ČR
3272231005 | 60 | a5 | N |  | R | 17 | D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice | 6989914 | 4808359 | 1225131 | 0 | 894452 | 0 | 61972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/15 | UST | ŘSD ČR
3272231006 | 60 | a5 | N |  | R | 17 | D8 0805 B - Most Vchynice | 736832 | 629501 | 2700 | 0 | 104631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/08 | 12/15 | UST | ŘSD ČR
3272231007 | 60 | a5 | N |  | R | 17 | D8 0805 C - Most Oparno | 656470 | 486999 | 11500 | 0 | 157971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/07 | 12/15 | UST | ŘSD ČR
3272231008 | 60 | a5 | N |  | R | 17 | D8 0805 D - Most Dobkovičky | 1020321 | 727574 | 61500 | 0 | 231247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/07 | 12/15 | UST | ŘSD ČR
3272231009 | 60 | a5 | N |  | R | 17 | D8 0805 E - Tunel Prackovice | 1553309 | 1038486 | 213980 | 0 | 300843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/07 | 12/15 | UST | ŘSD ČR
3272231010 | 60 | a5 | N |  | R | 17 | D8 0805 F - Tunel Radejčín | 3488107 | 1866649 | 733876 | 0 | 847082 | 0 | 40500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/09 | 12/15 | UST | ŘSD ČR
3272421016 | 60 | a1 | PO3.1 |  | R | 17 | I/11 Ostrava Prodloužená Rudná | 3649503 | 972808 | 25000 | 0 | 15000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 949884 | 809253 | 197033 | 0 | 407094 | 364823 | 84443 | 0 | 10/09 | 12/15 | MRS | ŘSD ČR
3271117019 | 60 | a1 | N | PO3.1 | R | 17 | I/35 Valašské Meziříčí - Lešná 3. etapa | 974358 | 252394 | 410626 | 0 | 16405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206453 | 0 | 0 | 0 | 88480 | 0 | 0 | 11/09 | 10/15 | ZLN | ŘSD ČR
3271115026 | 60 | a1 | N | PO3.1 | R | 17 | I/37 Chrudim obchvat úsek Medlešice - I/17 | 1692471 | 261868 | 514000 | 0 | 7000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 293569 | 337553 | 0 | 0 | 125815 | 144666 | 0 | 03/13 | 06/16 | PBC | ŘSD ČR
3271211006 | 60 | a4 | F4.1 |  | R | 17 | R4 Skalka - křiž. II/118 | 1203335 | 94404 | 20000 | 106179 | 20000 | 214500 | 0 | 247752 | 500500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/14 | 12/15 | JHC | ŘSD ČR
3271117005 | 60 | a1 | F4.1 |  | R | 17 | I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava, Ostrava | 4748432 | 2652274 | 25725 | 215093 | 18513 | 92695 | 0 | 1218858 | 525274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 10/15 | MRS | ŘSD ČR
3271117013 | 60 | a1 | F2.1 | PO2.1 | R | 17 | I/11 Nebory - Oldřichovice | 1885762 | 41272 | 15700 | 83440 | 15100 | 115328 | 15100 | 194694 | 269099 | 0 | 0 | 623237 | 0 | 0 | 0 | 267102 | 0 | 03/14 | 04/18 | MRS | ŘSD ČR
3271117014 | 60 | a1 | F2.1 | PO2.1 | R | 17 | I/11 Oldřichovice - Bystřice | 2664558 | 49436 | 11700 | 148278 | 11735 | 214339 | 11500 | 345981 | 500123 | 0 | 0 | 575195 | 0 | 0 | 0 | 246512 | 0 | 03/14 | 04/18 | MRS | ŘSD ČR
3271245005 | 60 | a4 | F2.1 |  | R | 17 | R35 Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice | 1774085 | 312642 | 20000 | 283820 | 18000 | 143212 | 0 | 662248 | 334163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/10 | 12/15 | PBC | ŘSD ČR
3272621003 | 60 | a5 | F2.1 |  | R | 17 | D3 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec | 1057634 | 145814 | 15000 | 130524 | 15000 | 126522 | 0 | 304556 | 320218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/13 | 12/15 | JHC | ŘSD ČR
3272621011 | 60 | a5 | F2.1 |  | R | 17 | D3 0309/III Borek - Úsilné | 1152343 | 185203 | 3000 | 149340 | 2200 | 131742 | 0 | 348460 | 332398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/13 | 12/15 | JHC | ŘSD ČR
3272831066 | 60 | a5 | F2.1 | PO2.1 | R | 17 | D1 0137 Přerov - Lipník | 5856954 | 570869 | 120000 | 205768 | 68885 | 332125 | 46100 | 482492 | 774959 | 0 | 0 | 951086 | 0 | 0 | 0 | 407608 | 0 | 12/13 | 12/17 | OLM | ŘSD ČR
5211550010 | 60 | a5 | F2.1 |  | R | 17 | D5 SSÚD Rudná - modernizace | 96238 | 2100 | 3000 | 16650 | 1472 | 10250 | 0 | 38850 | 23916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/14 | 10/15 | STC | ŘSD ČR
[6 empty] | 18 | Akce nově zahajované | 31370424 | 1422338 | 876652 | 361867 | 1374340 | 1304964 | 451034 | 838707 | 3046899 | 2050116 | 3777949 | 5240222 | 291701 | 592458 | 1619125 | 2219511 | 0 |  |  |  | ŘSD ČR
3271116022 | 60 | a4 | F2.1 | PO2.1 | P | 18 | R55 5505 Otrokovice obchvat JV | 1307128 | 30883 | 6000 | 49500 | 4248 | 125129 | 10000 | 115500 | 291968 | 0 | 0 | 471730 | 0 | 0 | 0 | 202170 | 0 | 09/14 | 09/16 | ZLN | ŘSD ČR
3271224003 | 60 | a4 | F2.1 |  | P | 18 | R6 Lubenec - Bošov | 2048436 | 230503 | 8000 | 215767 | 11115 | 324978 | 0 | 497807 | 760266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/10 | 10/15 | UST | ŘSD ČR
3271117012 | 60 | a1 | F2.1 | PO2.1 | P | 18 | I/68 Třanovice - Nebory | 3082337 | 27115 | 9075 | 0 | 15100 | 125735 | 15600 | 0 | 293381 | 0 | 0 | 712682 | 0 | 0 | 0 | 305435 | 0 | 02/15 | 10/18 | MRS | ŘSD ČR
3272621009 | 60 | a5 | F2.1 | PO2.1 | P | 18 | D3 0309/I Bošilec - Ševětín | 2870127 | 136075 | 0 | 9000 | 34000 | 151800 | 25000 | 21000 | 354200 | 0 | 0 | 494900 | 0 | 0 | 0 | 212100 | 0 | 04/15 | 04/19 | JHC | ŘSD ČR
3272621010 | 60 | a5 | F2.1 | PO2.1 | P | 18 | D3 0309/II Ševětín - Borek | 2799500 | 140273 | 0 | 9000 | 40000 | 199996 | 29000 | 21000 | 466658 | 0 | 0 | 454300 | 0 | 0 | 0 | 194700 | 0 | 04/15 | 04/19 | JHC | ŘSD ČR
5211510016 | 60 | a1 | F2.1 |  | P | 18 | I/3 Mirošovice - Benešov, uspořádání 2+1 | 109276 | 0 | 3300 | 3600 | 3000 | 27293 | 0 | 8400 | 63683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/14 | 12/15 | STC | ŘSD ČR
5211550004 | 60 | a5 | F2.1 |  | P | 18 | D1 SSÚD Mirošovice | 328795 | 11019 | 0 | 0 | 6500 | 93383 | 0 | 0 | 217893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/14 | 12/15 | STC | ŘSD ČR
5211550018 | 60 | a5 | F2.1 |  | P | 18 | D1 modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice - EXIT 34 Ostředek | 695500 | 0 | 15000 | 45000 | 15000 | 154650 | 0 | 105000 | 360850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/14 | 07/15 | STC | ŘSD ČR
5621550006 | 60 | a5 | F2.1 |  | P | 18 | D1 modernizace - úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka | 470000 | 0 | 15000 | 30000 | 15000 | 102000 | 0 | 70000 | 238000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/14 | 11/15 | JHM | ŘSD ČR
3271112018 | 60 | a1 | PO3.1 |  | P | 18 | I/34 Božejov - Ondřejov - Pelhřimov | 654133 | 10947 | 1576 | 0 | 6966 | 0 | 3641 | 0 | 0 | 21000 | 161604 | 161604 | 0 | 9000 | 69260 | 69260 | 0 | 08/14 | 11/17 | VYS | ŘSD ČR
3271113004 | 60 | a1 | PO3.1 |  | P | 18 | I/26 Staňkov přeložka | 398297 | 20457 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102995 | 154492 | 0 | 0 | 44141 | 66212 | 0 | 0 | 04/14 | 11/15 | PLZ | ŘSD ČR
3271117002 | 60 | a1 | PO3.1 |  | P | 18 | I/11 Opava severní obchvat východní část | 1306057 | 74512 | 13340 | 0 | 12551 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 93100 | 331830 | 316588 | 0 | 39900 | 142214 | 135681 | 0 | 07/14 | 11/17 | MRS | ŘSD ČR
3271125137 | 60 | a1 | PO3.1 |  | R-D | 18 | I/37 Pardubice - Trojice | 770595 | 72873 | 12523 | 0 | 6000 | 0 | 2647 | 0 | 0 | 112000 | 203000 | 161902 | 0 | 48000 | 87000 | 64650 | 0 | 05/14 | 2016-12-01 | PBC | ŘSD ČR
3271114141 | 60 | a1 | PO3.1 |  | P | 18 | I/14 Kunratice - Jablonec n.N. | 471346 | 0 | 2000 | 0 | 4000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 21000 | 154000 | 163737 | 0 | 9000 | 66000 | 48609 | 0 | 08/14 | 10/16 | LBR | ŘSD ČR
3271116093 | 60 | a1 | PO3.1 |  | P | 18 | I/53 Lechovice, obchvat | 396047 | 30047 | 12000 | 0 | 6000 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 126630 | 115220 | 0 | 0 | 54270 | 49380 | 0 | 0 | 08/07 | 2015-09-01 | JHM | ŘSD ČR
3271127003 | 60 | a1 | PO3.1 |  | P | 18 | I/44 Červenohorské sedlo - jih | 672729 | 7523 | 4770 | 0 | 6000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 182401 | 273603 | 0 | 0 | 78173 | 117259 | 0 | 0 | 04/14 | 12/15 | OLM | ŘSD ČR
3271116266 | 60 | a1 | PO3.1 |  | P | 18 | I/38 Znojmo obchvat II | 495243 | 44128 | 10000 | 0 | 6000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 74680 | 154700 | 73800 | 0 | 32006 | 66300 | 31629 | 0 | 07/14 | 11/16 | JHM | ŘSD ČR
5611550009 | 60 | a5 | PO2.1 |  | P | 18 | D1 modernizace - úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 V. Meziříčí západ | 1208000 | 0 | 8000 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 175000 | 322000 | 322000 | 0 | 75000 | 138000 | 138000 | 0 | 08/14 | 11/16 | VYS | ŘSD ČR
3271116280 | 60 | a1 | PO3.1 |  | P | 18 | I/49 Vizovice - Lhotsko | 303633 | 10005 | 23954 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46492 | 70000 | 69479 | 0 | 19926 | 30000 | 29777 | 0 | 07/14 | 11/16 | ZLN | ŘSD ČR
3272851067 | 60 | a4 | PO2.1 |  | R | 18 | R49 4901 Hulín - Fryšták | 8932348 | 521999 | 45000 | 0 | 85598 | 0 | 89104 | 0 | 0 | 1094818 | 1837500 | 1837500 | 291701 | 183042 | 787500 | 787500 | 0 | 09/08 | 08/17 | ZLN | ŘSD ČR
3271114001 | 60 | a1 | N |  | P | 18 | I/27 Velemyšleves - obchvat a přemostění Chomutovky | 747269 | 24490 | 377192 | 0 | 345587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/13 | 04/15 | UST | ŘSD ČR
3271114015 | 60 | a1 | N |  | P | 18 | I/9 obchvat Dubá | 633556 | 7414 | 123500 | 0 | 261100 | 0 | 241542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/14 | 10/16 | LBR | ŘSD ČR
3271114033 | 60 | a1 | N |  | P | 18 | I/62 Děčín – Vilsnice | 670072 | 22075 | 181422 | 0 | 466575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/14 | 12/15 | UST | ŘSD ČR
[6 empty] | 19 | Příprava akcí | 2369864 | 0 | 2369864 | 0 | 2349847 | 0 | 2235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ŘSD ČR
3272441014 | 60 | a5 | G |  | Ma | 19 | D47 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků | 120333 | x | 120333 | 0 | 111847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | MRS | ŘSD ČR
3272544004 | 50 | a5 | G |  | Ma | 19 | D11 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků | 3000 | x | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | KHR | ŘSD ČR
3272544004 | 60 | a5 | G |  | Ma | 19 | D11 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků | 5000 | x | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | KHR | ŘSD ČR
5001210002 | 50 | a1 | G |  | Ma | 19 | Příprava a zabezpečení staveb silnice I. třídy vč. rychlostních silnic UV | 190000 | x | 190000 | 0 | 190000 | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | ŘSD ČR
5001250002 | 50 | a5 | G |  | Ma | 19 | Příprava a zabezpečení staveb dálnice UV | 150000 | x | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | ŘSD ČR
5001510002 | 60 | a1 | G |  | Ma | 19 | Příprava a zabezpečení staveb - silnice I. třídy | 711531 | x | 711531 | 0 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | ŘSD ČR
5001540001 | 60 | a4 | G |  | Ma | 19 | Příprava a zabezpečení staveb - rychlostní silnice | 600000 | x | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | ŘSD ČR
5001550003 | 60 | a5 | G |  | Ma | 19 | Příprava a zabezpečení staveb - dálnice | 590000 | x | 590000 | 0 | 590000 | 0 | 590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | ŘSD ČR
[6 empty] | 20 | TSK | 100000 | x | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TSK hl. m. Prahy
5111110001 | 50 | a1 | U |  | R | 20 | I/x silnice I. třídy opravy a údržba TSK | 100000 | x | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | PRH | TSK hl. m. Prahy
[6 empty] | 21 | Středočeský a Moravskoslezský kraj | 873934 | 314674 | 114638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Kraj
5211520090 | 60 | a2 | N |  | R | 21 | Severovýchodní tangenta v Mladé Boleslavi | 292982 | 178344 | 114638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/12 | 11/14 | STC | Středočeský
5813730002 | 60 | c2 | F3.1 |  | R | 21 | Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení | 580952 | 136330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/13 | 10/14 | MRS | Moravskoslezský
[6 empty] | 22 | SFDI | 371502 | 0 | 361652 | 0 | 361652 | 0 | 361652 | 8930 | 11300 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | SFDI
5000000000 | 50 | k | FF |  |  | 22 | Technická podpora operačního programu Doprava (SFDI) | 9850 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8930 | 11300 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | SFDI
5000000001 | 50 | k | N |  |  | 22 | Prostředky na činnost SFDI - Běžné výdaje | 84180 | x | 84180 | 0 | 89208 | 0 | 90116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | SFDI
5000000002 | 60 | k | N |  |  | 22 | Prostředky na činnost SFDI - Kapitálové výdaje | 9434 | x | 9434 | 0 | 4406 | 0 | 3498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | SFDI
5000000003 | 50 | k | N |  |  | 22 | Emise a distribuce dálničních kupónů | 268038 | x | 268038 | 0 | 268038 | 0 | 268038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | SFDI
[6 empty] | 23 | Příspěvkové programy SFDI | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Žadatel
5006110001 | 50 | f | P |  |  | 23 | Příspěvky na projekty a expertní činnost (Rozvoj diagnostických metod a Studijní činnosti) | 30000 | x | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | Žadatel
5006510001 | 60 | f | P |  |  | 23 | Příspěvky na projekty a expertní činnost (Aplikace nových technologií) | 170000 | x | 170000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | Žadatel
5007510001 | 60 | g | P |  |  | 23 | Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy | 150000 | x | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | Žadatel
5007510002 | 60 | g | P |  |  | 23 | Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy - zklidnění dopravy | 100000 | x | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | Žadatel
5008510001 | 60 | h | P |  |  | 23 | Příspěvky na výstavbu cyklistických stezek | 150000 | x | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | Žadatel
[6 empty] | 24 | Regionální dráhy | 892745 | 12000 | 90000 | 154200 | 90000 | 82746 | 90000 | 359800 | 193072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Regionální dráhy
5003130003 | 50 | c2 | U |  | R | 24 | Opravy a údržba regionálních drah Jindřichův Hradec-Nová Bystřice a Jindřichův Hradec-Obrataň | 29900 | x | 29900 | 0 | 29900 | 0 | 29900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | JHC | Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.
5003530001 | 60 | c2 | N |  | R | 24 | Dráhy regionální investice do 10 mil. Kč (Jindřichův Hradec-Nová Bystřice a Jindřichův Hradec-Obrataň) | 9427 | x | 8700 | 0 | 8700 | 0 | 8700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-01-01 | 12/14 | JHC | Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.
5003730002 | 60 | c2 | F3.1 |  | R | 24 | Modernizace infrastruktury regionálních drah Jindřichův Hradec - Obrataň a Jindřichův Hradec - Nová Bystřice | 350000 | 2000 | 0 | 52200 | 0 | 52200 | 0 | 121800 | 121800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-01-01 | 12/15 | BAL | Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.
5003130004 | 50 | c2 | U |  | R | 24 | Opravy a údržba regionálních drah v úseku Petrov n. Desnou-Kouty n. Desnou, Šumperk-Petrov-Sobotín | 20000 | x | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | OLM | SART - stavby a rekonstrukce a.s.
5003530002 | 60 | c2 | G |  | R | 24 | Dráhy regionální investice do 10 mil. Kč (Petrov n.Desnou-Kouty n.Desnou, Šumperk-Petrov-Sobotín | 6200 | x | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | OLM | Svazek obcí údolí Desné
5713530030 | 60 | c2 | F3.1 |  | R | 24 | Elektrizace trati č.293 Šumperk - Kouty nad Desnou | 451818 | 10000 | 0 | 102000 | 0 | 30546 | 0 | 238000 | 71272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/13 | 12/15 | OLM | Svazek obcí údolí Desné
5003130002 | 50 | c2 | U |  | P | 24 | Opravy a údržba regionální dráhy Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradědem | 7500 | x | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | MRS | ADVANCED WORLD TRANSPORT a.s.
5003130001 | 50 | c2 | U |  | R | 24 | Opravy a údržba regionálních drah Sokolov - Kraslice a Trutnov hl. n. - Svoboda nad Úpou | 17900 | x | 17900 | 0 | 17900 | 0 | 17900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/14 | 12/14 | BAL | PDV RAILWAY a.s.