Ministerstvo pro místní rozvoj

Národní orgán pro koordinaci

**2.2. a) Stav čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2014 – 2020 a informace o přípravě budoucího programového období po roce 2020**

Podklad pro jednání 144. Plenární schůze RHSD ČR

ČERVEN 2018

# Vyhlášené výzvy v programech období 2014–2020

Od počátku programového období 2014–2020 bylo ke dni 30. dubna 2018 **vyhlášeno kumulativně za všechny programy 721 výzev s alokací 636,6 mld. Kč** (příspěvek EU), což představuje **111,1 % hlavní alokace tohoto programového období**, která činí **572,8 mld. Kč** (příspěvek EU).[[1]](#footnote-1) Ze všech programů doposud vyhlásil nejvyšší objem výzev v absolutních hodnotách OP Doprava, dále Integrovaný regionální OP a OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

MMR-NOK také sleduje podíl vyhlášených výzev na hlavní alokaci jednotlivých programů. Nejvyšší podíl výzev vůči hlavní alokaci programu vyhlásily do konce dubna 2018 řídicí orgány OP Rybářství, dále OP Doprava a OP Praha – pól růstu ČR. Na druhé straně je nutno upozornit, že nejmenší objem prostředků ve výzvách ve vztahu k hlavní alokaci programu dosud vyhlásil Program rozvoje venkova.

Tabulka č. 1 – Vyhlášené výzvy v jednotlivých programech ke dni 30. dubna 2018

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program** | **Fond** | **Počet výzev** | **Objem vyhlášených výzev** | **Podíl vyhlášených výzev na hlavní alokaci (v %)** |
| **počet** | **mld. Kč** |
| OP PIK (MPO) | EFRR | 176 | 112,5 | 108,4% |
| OP VVV (MŠMT) | EFRR+ESF | 52 | 73,6 | 110,9% |
| OP Z (MPSV) | ESF (+YEI) | 92 | 54,2 | 104,7% |
| OP D (MD) | EFRR+FS | 51 | 151,9 | 138,7% |
| OP ŽP (MŽP) | EFRR+FS | 104 | 68,3 | 106,8% |
| IROP (MMR) | EFRR | 80 | 121,5 | 109,3% |
| OP PPR (HMP) | EFRR+ESF | 42 | 6,2 | 127,4% |
| OP TP (MMR) | FS | 4 | 5,8 | 107,2% |
| PRV (MZe) | EZFRV | 92 | 41,6 | 75,1% |
| OP R (MZe) | ENRF | 28 | 1,2 | 159,3% |
| **Celkem** |  | **721** | **636,6** | **111,1%** |

Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav k 30. dubnu 2018

# Aktuální stav čerpání programů období 2014–2020

V rámci vyhlášených výzev byly do konce dubna 2018 **vydány právní akty o poskytnutí / převodu podpory** v celkové výši **311,3 mld. Kč, což činí 54,3 % hlavní alokace programového období. Nejvyšší podíl prostředků** ve vydaných právních aktech vzhledem k hlavní alokaci programu vykazuje **OP Zaměstnanost, dále pak OP Technická pomoc a OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.**

Pro stav právních aktů byla na národní úrovni stanovena pro všechny programy hranice **65 % hlavní alokace programu,** které by mělo být dosaženo ke konci roku 2018. Programy, které tuto hranici již splnily, jsou OP Zaměstnanost (77,6 % hlavní alokace programu) a OP Technická pomoc (68,7 % hlavní alokace programu).

Příjemcůmbylo do konce dubna 2018 **proplaceno 114,9 mld. Kč, tj. 20,1 % hlavní alokace**. Nejvíce prostředků vzhledem k hlavní alokaci programu bylo proplaceno v případě Programu rozvoje venkova, OP Zaměstnanost a OP Doprava.

**Objem vyúčtovaných prostředků** v žádostech o platbu ke konci dubna 2018 **činil** **87,3** **mld. Kč, tj. 15,2 % hlavní alokace**. K vyúčtování finančních prostředků vzhledem k hlavní alokaci programu došlo opět nejvíce u Programu rozvoje venkova, OP Technická pomoc a OP Zaměstnanost.

I pro stav vyúčtovaných prostředků v žádostech o platbu byly na národní úrovni pro letošní rok jednotně stanoveny hranice, kterých by ŘO měly dosáhnout pro bezpečné naplnění limitu čerpání n+ 3 v letech 2018 a 2019.

Hranici **17 % hlavní alokace ve vyúčtovaných prostředcích**, které by mělo být dosaženo do konce října 2018 a zároveň hranici **22 % hlavní alokace** do konce roku 2018, splnily k 30. dubnu 2018 již čtyři programy – Program rozvoje venkova (37,8 %), OP Technická pomoc (25,5 %), OP Zaměstnanost (25,2 %) a OP Doprava (22,4 %).

Do konce dubna 2018 byly **odeslány Evropské komisi (EK) žádosti o platbu v hodnotě 75,2 mld. Kč, tj. 12,7 % hlavní alokace**.

Graf č. 1 – Stav čerpání Dohody o partnerství ke dni 30. dubna 2018 (v mld. Kč)



Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav ke dni 30. dubna 2018, kurz 1 EUR = 25,462 Kč

Graf výše znázorňuje aktuální stav čerpání k 30. dubnu 2018 v základních sledovaných finančních stavech na úrovni Dohody o partnerství. V tabulkách č. 2 a 3 (níže) je uveden stav čerpání za jednotlivé programy.

Tabulka č. 2 – Stav čerpání programů v programovém období 2014–2020 – k 30. dubnu 2018 (Příspěvek Unie)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program** | **Fond** | **Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory** | | | | | **Finanční prostředky v proplacených žádostech o platbu** | | | | **Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu** | | |
| **Počet\*** | | **mld. Kč** | | **% hlavní alokace** | **mld. Kč** | **% hlavní alokace** | | | **mld. Kč** | | **% hlavní alokace** |
| OP PIK (MPO) | EFRR | 4 791 | 45,9 | | 44,2 % | | 10,4 | | 10,0 % | 7,7 | | 7,4 % | |
| OP VVV (MŠMT) | EFRR+ESF | 6 990 | 41,6 | | 62,7 % | | 14,9 | | 22,5 % | 5,0 | | 7,5 % | |
| OP Z (MPSV) | ESF (+YEI) | 3 880 | 40,1 | | 77,6 % | | 17,3 | | 33,5 % | 13,0 | | 25,2 % | |
| OP D (MD) | EFRR+FS | 100 | 60,3 | | 55,1 % | | 31,0 | | 28,3 % | 24,5 | | 22,4 % | |
| OP ŽP (MŽP) | EFRR+FS | 4 070 | 30,8 | | 48,1 % | | 10,0 | | 15,6 % | 7,8 | | 12,2 % | |
| IROP (MMR) | EFRR | 3 665 | 57,9 | | 52,1 % | | 6,2 | | 5,6 % | 6,7 | | 6,0 % | |
| OP PPR (HMP) | EFRR+ESF | 303 | 2,1 | | 43,4 % | | 0,8 | | 16,8 % | 0,2 | | 4,7 % | |
| OP TP (MMR) | FS | 111 | 3,7 | | 68,7 % | | 1,5 | | 27,4 % | 1,4 | | 25,5 % | |
| PRV (MZe) | EAFRD | 133 318 | 28,7 | | 51,8 % | | 22,6 | | 40,9 % | 20,9 | | 37,8 % | |
| OP R (MZe) | ENRF | 318 | 0,2 | | 33,2 % | | 0,1 | | 10,8 % | 0,1 | | 10,8 % | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Celkem | EFRR | 9 496 | 141,3 | | 49,4 % | | 30,7 | | 10,7 % | 21,6 | | 7,5 % | |
| FS | 3 612 | 85,7 | | 58,0 % | | 37,1 | | 25,1 % | 29,4 | | 19,9 % | |
| ESF (+YEI) | 10 802 | 55,4 | | 67,8 % | | 24,3 | | 29,8 % | 15,3 | | 18,8 % | |
| EAFRD | 133 318 | 28,7 | | 51,8 % | | 22,6 | | 40,9 % | 20,9 | | 37,8 % | |
| ENRF | 318 | 0,2 | | 33,2 % | | 0,1 | | 10,8 % | 0,1 | | 10,8 % | |
| **Celkem** |  | **157 546** | **311,3** | | **54,3 %** | | **114,9** | | **20,1 %** | **87,3** | | **15,2 %** | |

Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav k 30. dubnu 2018

Pozn.:\* V celkovém počtu projektů s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory jsou zahrnuta rovněž plošná opatření   
(včetně závazků z minulých let) realizovaná v rámci PRV.

Pozn. 1: Vyúčtované finanční prostředky mohou dosáhnout vyšší hodnoty než finanční prostředky proplacené v případě programů, u nichž se uplatňuje financování ex-post, neboť u tohoto typu financování jsou finanční prostředky propláceny až s určitým časovým posunem po jejich vyúčtování.

Pozn. 2: V případě finančních nástrojů vyúčtované finanční prostředky zahrnují prostředky poskytnuté konečným příjemcům   
(nikoli vklad do finančního nástroje).

***Tabulka č. 3 – Kumulativní čerpání programového období 2014–2020 od počátku období   
k 30. dubnu 2018***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program (ŘO)** | **Fond** | **Hlavní alokace** | **Souhrnné žádosti od řídicích orgánů (schválené)1,2** | | **Žádosti o průběžnou platbu z EK2** | |
|  |  | **CZK (podíl EU)** | **CZK (podíl EU)** | **%** | **CZK (podíl EU)** | **%** | |
| OP PIK (MPO) | EFRR | 103 799 933 391,59 | 9 321 782 474,09 | 8,7 % | 6 939 058 207,74 | 6,6 % | |
| OP VVV (MŠMT) | EFRR+ESF | 66 341 029 779,22 | 4 729 165 007,76 | 7,0 % | 3 825 138 848,36 | 5,7 % | |
| OP Z (MPSV) | ESF (+YEI) | 51 731 789 751,49 | 12 162 539 172,31 | 22,9 % | 11 220 204 214,99 | 21,2 % | |
| OP D (MD) | EFRR+FS | 109 520 238 157,94 | 23 172 137 928,76 | 20,5 % | 20 571 062 488,64 | 18,3 % | |
| OP ŽP (MŽP) | EFRR+FS | 63 952 948 233,61 | 7 600 098 593,55 | 11,6 % | 6 558 679 577,48 | 10,1 % | |
| IROP (MMR) | EFRR | 111 126 142 862,45 | 5 706 124 321,40 | 5,1 % | 3 780 638 070,90 | 3,4 % | |
| OP PPR (HMP) | EFRR+ESF | 4 827 209 404,63 | 162 833 028,03 | 3,3 % | 149 970 647,81 | 3,1 % | |
| OP TP (MMR) | FS | 5 380 982 550,14 | 1 315 917 228,40 | 23,7 % | 1 177 173 752,68 | 21,2 % | |
| PRV (MZe) | EAFRD | 55 391 408 635,26 | 20 917 004 137,20 | 35,9 % | 20 917 004 137,00 | 35,9 % | |
| OP R (Mze) | ENRF | 744 578 521,13 | 43 842 166,00 | 5,9 % | 43 830 291,06 | 5,9 % | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Celkem | EFRR | 286 150 673 828,86 | 22 084 210 280,41 | 7,5 % | 16 774 692 560,07 | 5,7 % | |
| FS | 147 709 037 689,72 | 27 793 242 326,96 | 18,3 % | 24 586 506 002,28 | 16,3 % | |
| ESF (+YEI) | 81 716 508 353,69 | 14 293 145 146,93 | 16,8 % | 12 860 727 246,25 | 15,2 % | |
| EAFRD | 55 391 408 635,26 | 20 917 004 137,20 | 35,9 % | 20 917 004 137,00 | 35,9 % | |
| ENRF | 744 578 521,13 | 43 842 166,00 | 5,9 % | 43 830 291,06 | 5,9 % | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| **Celkem** |  | **572 816 261 287,45** | **85 131 444 057,50** | **14,4 %** | **75 182 760 236,66** | **12,7 %** | |

Zdroj: MF-PCO, řídicí orgán PRV, stav ke dni 30. dubna 2018

Pozn. 1: V případě PRV se jedná o stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu.

Pozn. 2: Procentuální vyjádření vychází z hodnot v EUR, které zůstávají neměnné v závislosti na kurzu a tedy mají vyšší vypovídající hodnotu.

**Plnění pravidla n+3**

Tabulka č. 4 uvádí stav plnění pravidla n+3, resp. naplňování limitu čerpání pro rok 2018 pro jednotlivé programy k 30. dubnu 2018. **Limit čerpání pro rok 2018 k uvedenému datu splnil již Program rozvoje venkova, OP Zaměstnanost, OP Technická pomoc a OP Doprava. Ke splnění limitu čerpání 2018 se postupně blíží i OP Životní prostředí. Naopak nejmenší procentuální podíl plnění limitu čerpání 2018 k uvedenému datu vykazuje OP Praha – pól růstu ČR, Integrovaný regionální OP a OP Rybářství.**

Tabulka č. 4 – Plnění pravidla n+3 pro rok 2018 ke dni 30. dubna 2018 (v EUR)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program (ŘO)** | **Alokace roku 2015 (Pravidlo N+3)** | **Předběžné platby do roku 2018** | **Odeslané žádosti o platbu do 30/4/2018** | **Plnění limitu v %** | **Zbývá vyčerpat v roce 2018** |
| **EUR**  **(podíl EU)** | **EUR**  **(podíl EU)** | **EUR**  **(podíl EU)** | **%** | **EUR**  **(podíl EU)** |
| OP PIK (MPO) | 1 106 160 536 | 422 386 882 | 267 034 476 | 62,3% | 416 739 179 |
| OP VVV (MŠMT) | 706 967 628 | 269 955 257 | 148 242 012 | 59,2% | 288 770 358 |
| OP Z (MPSV) | 558 967 420 | 213 376 364 | 427 707 233 | 114,7% | 0 |
| OP D (MD) | 1 191 989 914 | 451 767 206 | 782 109 120 | 103,5% | 0 |
| OP ŽP (MŽP) | 669 065 927 | 259 341 643 | 253 559 741 | 76,7% | 156 164 543 |
| IROP (MMR) | 1 185 242 271 | 452 584 206 | 147 486 969 | 50,6% | 585 171 096 |
| OP PPR (HMP) | 51 486 444 | 19 660 075 | 5 838 095 | 49,5% | 25 988 274 |
| OP TP (MMR) | 60 465 405 | 22 824 350 | 44 553 029 | 111,4% | 0 |
| PRV (MZe) | 443 590 954 | 69 170 220 | 780 168 591 | 191,5% | 0 |
| OP R (MZe) | 8 067 476 | 3 033 809 | 1 720 589 | 58,9% | 3 313 078 |
| **Celkem** | **5 982 003 975** | **2 184 100 012** | **2 858 419 856** | **84,3%** | **1 476 146 527** |

Zdroj: MF-PCO, řídicí orgán PRV, stav ke dni 30. dubna 2018

**Plnění predikcí souhrnných žádostí ŘO**

Tabulka č. 5 uvádí plnění predikce souhrnných žádostí řídicími orgány v roce 2018 za jednotlivé programy a také v součtu za samotné fondy, bez zahrnutí Programu venkova. **Za celý rok je predikována hodnota souhrnných žádostí 74,0 mld. Kč, do konce měsíce dubna byla skutečná hodnota souhrnných žádostí celkem 14,1 mld. Kč (tj. 18,99 % celoročního odhadu)**.

Tabulka č. 5 – Odhad výše souhrnných žádostí období 2014–2020 v roce 2018 k 30. dubnu 2018

| **Program (ŘO)** | **Fond** | **Odhad výše souhrnných žádostí  v roce 2018** | **Schválené souhrnné žádosti od řídicích orgánů** | | **Plnění odhadu** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CZK (podíl EU)** | **CZK (podíl EU)** | | **%** | |
| OP PIK (MPO) | EFRR | 14 245 000 000,00 | 1 936 051 111,46 | | 13,59 % | |
| OP VVV (MŠMT) | EFRR+ESF | 10 000 555 077,38 | 1 469 090 196,78 | | 14,69 % | |
| OP Z (MPSV) | ESF (+YEI) | 8 452 959 252,64 | 2 250 857 704,70 | | 26,63 % | |
| OP D (MD) | EFRR+FS | 11 231 847 202,52 | 3 407 776 612,43 | | 30,34 % | |
| OP ŽP (MŽP) | EFRR+FS | 12 220 724 565,05 | 1 957 488 779,32 | | 16,02 % | |
| IROP (MMR) | EFRR | 16 352 581 523,85 | 2 865 625 018,50 | | 17,52 % | |
| OP PPR (HMP) | EFRR+ESF | 792 939 324,49 | 24 740 949,55 | | 3,12 % | |
| OP TP (MMR) | FS | 597 385 294,00 | 140 982 823,04 | | 23,60 % | |
| OP R (MZe) | ENRF | 106 050 535,00 | 0 | | 0,00 % | |
|  |  |  |  | |  | |
| Celkem | EFRR | 40 951 036 784,02 | 6 153 200 715,93 | | 15,03 % | |
|  | FS | 20 560 172 143,17 | | 4 777 623 118,86 | | 23,24 % |
| ESF (+YEI) | 12 382 783 312,74 | | 3 121 789 360,99 | | 25,21 % |
| ENRF | 106 050 535,00 | | 0 | | 0,00 % |
|  |  |  | |  | |  |
| **Celkem** |  | **74 000 042 774,93** | | **14 052 613 195,78** | | **18,99 %** |

Zdroj: MF-PCO, stav ke dni 30. dubna 2018, tabulka neobsahuje údaje za PRV. PRV z důvodu odlišné administrace programu nestanovuje predikce souhrnných žádostí.

1. Pro přepočet byl použit kurz (duben 2018) 25,462 Kč/EUR. [↑](#footnote-ref-1)