## Stavby 2016-18
II.
Přehled přípravy staveb s plánovaným zahájením v nejbližších letech a stavebními náklady nad 300 mil. Kč k 23.3.2019
C e l k e m | 232910018
[tis. Kč]
Název | Celkem akce | Stav projektové přípravy | Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupených pozemků) | Stav EIA | předpoklad realizace od | Riziko nezahájení v daném roce 0 - žádné 5 - nejvyššší | Předložení žádosti o stanovisko EIA | Předložení žádosti o stavební povolení na hlavní trasu
ŘSD ČR | 159208133
D1 modernizace - úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov | 589967 | Stavba uvedena do provozu | 100% | Není vyžadováno | 2016 | 0 | Není vyžadováno | Vydáno SP
D1 modernizace - úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů | 685096 | Stavba ukončena | 100% | Není vyžadováno | 2016 | 0 | Není vyžadováno | Vydáno SP
D3 0309/II Ševětín - Borek | 1346534 | Stavba zahájena | 100% | 100/2001 Sb., vydáno ověřovací i verifikační stanoviska | 2016 | 0 | Vydáno | Vydáno SP
I/20 Plzeň most gen. Pattona ev. č. 20-036.1,2 | 300139 | Stavba uvedena do provozu | 100% | 100/2001 Sb., závěry zjišťovacího řízení | 2016 | 0 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | Vydáno SP
I/34 Roušťany - Pohled | 395177 | Stavba uvedena do provozu | 100% | 100/2001 Sb., závěry zjišťovacího řízení | 2016 | 0 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | Vydáno SP
D1 modernizace - úsek 04, EXIT 34 Ostředek – EXIT 41 Šternov | 838984 | Stavba uvedena do provozu | 100% | Není vyžadováno | 2017 | 0 | Není vyžadováno | Vydáno SP, v právní moci
D1 modernizace - úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice | 1063328 | Stavba uvedena do provozu | 100% | Není vyžadováno | 2017 | 0 | Není vyžadováno | Vydáno SP, v právní moci
D1 modernizace - úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka | 951599 | Stavba uvedena do provozu | 100% | Není vyžadováno | 2017 | 0 | Není vyžadováno | Vydáno SP, v právní moci
D6 Nové Strašecí - Řevničov | 935263 | Stavba zahájena | 100% | 244/1992 Sb., REŽIM §23a, vydáno stanovisko MŽP dle §23a dne 26.1.2017 | 2017 | 0 | Na MŽP předloženo 20.9.2016 | Vydáno SP, v právní moci
D6 Řevničov, obchvat | 1402257 | Stavba zahájena | 97,2 % chybí 1LV na hl. trase (ukončen soudní spor o dědictví - proces trval 15 let, probíhají jednání s novým vlastníkem - nebrání zahájení prací) | 244/1992 Sb., REŽIM §23a, vydáno stanovisko MŽP dle §23a dne 26.1.2017 | 2017 | 0 | Na MŽP předloženo 20.9.2016 | Vydáno SP, v právní moci
D48 MÚK Rybí - MÚK Rychaltice | 2632782 | Stavba zahájena | 100% | 244/1992 Sb., vydána všechna potřebná SP, rizikem jsou případné změny stavby oproti vydaným SP, případně dodatečně potřebná SP | 2017 | 0 | Vydáno dle 244/1992 Sb., | Vydáno SP před 1.4.2015 (před účinností 39/2015 Sb.)
I/11 Opava severní obchvat východní část | 575233 | Stavba zahájena | 100% | vydán negativní závěr zjišťovacího řízení - pravomocné - na 120 m | 2017 | 0 | Vydán negativní ZZŘ 23.8.2016 | Vydáno SP, v právní moci
I/13 Třebušice MÚK (dopravní bodová závada) | 272926 | Stavba zahájena | 100% | 244/1992 Sb., nevyužitelné. Jsou zpracovány Biologické průzkumy, je požádáno o vydání výjimek dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v právní moci negativní závěr zjišťovacího řízení - nepodléhá EIA | 2017 | 0 | Vydán negativní závěr zjišťovacího řízení - nepodléhá EIA | SP v platnosti, pro zahájení stavby je nutné získat Rozhodnutí o změně stavby před dokončením - předpoklad podání žádosti v průběhu stavby
I/16 Slaný - Velvary | 1080388 | Stavba zahájena 4.12.2017 | 100% | Vydán negativní závěr zjišťovacího řízení dle z. 39/2015 Sb. v právní moci. | 2017 | 0 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | vydáno stavební povolení
I/21 Nová Hospoda - Kočov, II. stavba | 187526 | Stavba zahájena 20.11.2017 | 100% | Vydán negativní závěr zjišťovacího řízení - nepodléhá EIA | 2017 | 0 | Vydán negativní závěr zjišťovacího řízení - nepodléhá EIA | vydáno stavební povolení
I/22 Strakonice | 227310 | Stavba uvedena do provozu | 100% | 100/2001 Sb., ověřovací stanovisko vydáno 16.3.2016, prodloužení platnosti stanoviska z 11.7.2016 | 2017 | 0 | Vydáno | Vydáno SP
I/57 Krnov SV obchvat | 1266106 | Stavba zahájena | 100% | 244/1992 Sb., vydána všechna SP, rizikem jsou případné změny stavby oproti vydaným SP, případně dodatečně potřebná SP | 2017 | 0 | Není relevantní, platné SP | Vydáno SP před 1.4.2015 (před účinností 39/2015 Sb.)
I/58 Příbor - Skotnice | 597966 | Stavba zahájena | 100% | 100/2001 Sb., negativní závěr zjišťovacího řízení | 2017 | 0 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | Vydáno SP
D1 modernizace - úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdonice | 1389375 | Stavba zahájena | 100% | Není vyžadováno | 2018 | 0 | Není vyžadováno | Vydáno SP
D1 modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov | 2209425 | Stavba zahájena k 1.3.2018 | 100% | Není vyžadováno | 2018 | 0 | Není vyžadováno | Stavební povolení v právní moci - zamítnut Rozklad OS Děti země
D1 modernizace - úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov - EXIT 134 Měřín | 2568156 | Stavba zahájena | 100% | Není vyžadováno | 2018 | 0 | Není vyžadováno | SP v právní moci
D6 Lubenec obchvat | 1368881 | Stavba zahájena (9.3.2018) | 100% | 244/1992 Sb., REŽIM §23a, vydáno stanovisko MŽP dle §23a dne 26.1.2017 | 2018 | 0 | Na MŽP předloženo 20.9.2016 | Vydáno SP, v právní moci
D11 1106 Hradec Králové - Smiřice | 4224126 | Stavba zahájena 5.10.2018 | 100% | 244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno 8.12.2016 | 2018 | 0 |  | Vydáno SP, v právní moci
D11 1107 Smiřice - Jaroměř | 2413064 | Stavba zahájena | 100% | 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko dne 14.12.2015 | 2018 | 0 | CS po zahájení stavebních řízení vydána | Vydáno SP, v právní moci
D35 Časy - Ostrov | 4666793 | Vydáno pravomocné stavební povolení na některé mostní objekty (SO 206, 209, 211, 217) + další SO, na zbytku hlavní trasy problém dědictví a problém s převodem pozemků od SPÚ (soudní spor s církví) - podepsána smlouva mezi ŘSD ČR a SPÚ o převodu, církev stáhla žalobu na předmětné pozemky; předpoklad doplnění žádosti v 01/2019 - žádost o SP doplněna a dne 6.3.2019 vydáno nepravomocné stavební povolení na zbytek hlavní trasy, smlouva se zhotovitelem podepsána, dokončuje se archeologický výzkum, stavba zahájena dne 3.12.2018. | 99,60% - > 100 % | 244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno 10.2.2017 | 2018 | 0 | Vydána všechna potřebná verifikační stanoviska | Vydáno SP, část trasy v není v právní moci
D55 5505 Otrokovice obchvat JV | 818588 | Stavba zahájena dne 3.10.2018 | 100% | 244/1992 Sb. REŽIM §23a, stanovisko vydáno dne 22.12.2016 | 2018 | 0 | Na MŽP předloženo 20.9.2016, rozsah podkladů uznán dostatečný dne 27.10.2016. | podána žádost o SP - 12/2017
D56 Frýdek - Místek - připojení na D48 | 2756083 | Vydána všechna potřebná SP, podepsána smlouva a stavba byla zahájena dne 20.4.2018 | 100% | 244/1992 Sb., vydána všechna potřebná SP, rizikem jsou případné změny stavby oproti vydaným SP, případně dodatečně potřebná SP | 2018 | 0 | Vydáno dle 244/1992 Sb. | Vydáno SP před 1.4.2015 (před účinností 39/2015 Sb.)
I/21 Trstěnice - Drmoul | 424896 | Stavba zahájena | 100% | dne 15.2.2017 bylo vydáno rozhodnutí závěr zjišťovacího řízení - záměr nemá významný vliv na ŽP (nabytí PM 2.3.2017) | 2018 | 0 | předloženo Oznámení dne 4.1.2017 | Vydáno stavební povolení dne 8.6.2017
I/42 Brno, VMO Žabovřeská I | 2878004 | Dne 21.6.2018 vydáno nepravomocné stavební povolení - dne 10.7.2018 podán Rozklad z.s. Voda z Tetčic - vydáno stanovisko stavebníka - ze strany KÚ podstoupeno na MD k vydání rozhodnutí o Rozkladu; stavba zahájena dne 3.10.2018; V 10/2018 podpis SSD se zhotovitelem stavby - předáno staveniště. II. etapa - finalizace IČ pro SP a PDPS | 100% | 244/1992 Sb., dne 10.4.2017 podána žádost na MŽP o stanovisko dle nové dokumentace EIA, vydáno kladné stanovisko EIA dne 11.12.2017 | 2018 | 0 | Předložena dokumentace EIA dne 10.4.2017 na MŽP | 07/2017 požádáno o SP, ale přerušeno kvůli EIA, obnoveno stavební řízení v 01/2018
I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí | 709789 | Stavba zahájena dne 27.8. 2018 | 100% | 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko | 2018 | 0 | Ověřovací stanovisko vydáno | Vydáno SP, v právní moci
D48 Frýdek Místek - obchvat | 1943474 | Dne 11.8.2017 vydáno nepravomocné stavební povolení na druhou část obchvatu - podán Rozklad sdr. Děti Země - Rozklad zamítnut, stavební povolení v právní moci - podána žaloba OS Děti země - podán návrh soudu na neústavnost zák. č. 256/2016 o prioritních stavbách; Rozdělení zakázky na 2: 1.) D48 F.M., obchvat, I. stavba vč. D56 F.M., připojení na D48 - podepsána smlouva a stavba byla dne 20.4.2018 zahájena - finančně realizováno pod ev. č. akce D56 a 2.) D48 F.M., obchvat, II. stavba - podepsána smlouva se zhotovitelem, vydán pokyn k zahájení stavby k 10.12.2018. Zhotovitel dopisem oznámil, že odstupuje od smlouvy. Připravuje se nové VŘ na zhotovitele stavby - předpoklad zahájení 03/2019. Obrovským rizikem stavby je předpokládané podání Rozkladů či soudních žalob ze strany obč... sdružení, zejména sdr. Děti Země do všech řízení. | 100% | 244/1992 Sb., REŽIM §23a, významný negativní vliv na Naturu2000 vyloučen stanoviskem KÚ MSK kraje. 6.2.2017 vydáno Závazné stanovisko k vlivům prioritního záměru na ŽP. | 2018/2019 | 0 pro obchvat 1. stavba, 2 - pro obchvat 2. stavba | Vydána všechna potřebná verifikační stanoviska | Vydáno SP
D1 0136 Říkovice-Přerov | 9011285 | Probíhá majetkoprávní vypořádání - vyvlastňovací procesy, podána žádost o změnu ÚR, připravuje se žádost o stavební povolení na MD na celou hlavní trasu dle z. č. 416/2009 Sb. (oficiálně bude podána po změně ÚR); OS Děti země namítají podjatost SÚ v Přerově - stavební úřad v Přerově nemůže vydat změnu ÚR - Nutné doplnit všechna nová stanoviska, které vydával MěÚ v Přerově z důvodu podjatosti, pro závazné stanovisko OŽP je požadováno nové vyjádření správců toků k množství vypouštění vod a hydrologické posouzení SO390 Retenční příkop; chybí koordinované stanovisko Města Olomouc pro zahájení řízení o změně ÚR; zpracována PDPS, probíhá archeologický výzkum; po hodnocení 1. kola výběrového řízení na zhotovitele stavby, rizikem přípravy stavby je velká pravděpodobnost odvolávání občanských sdružení do všech řízení. | 81,67 % - > 82,24% (dokončení závislé na změně ÚR) | 244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno 30.11.2016 | 2019 | 4 | Na MŽP předloženo 20.9.2016 | předpoklad vydání změny ÚR v 04/2019, právní moc 09/2019, předpoklad předložení žádosti o SP na hlavní trasu 10/2019 pokud změna ÚR nabude právní moci, zpoždění způsobeno odvolání sdr. Děti Země k vydané výjimce dle z. č. 114/1992 Sb. - a soudní žalobou, které byl přiznán odkladný účinek a dlouhým řešení vynětí ze ZPF a dále soudním rozhodnutím o podjatosti stavebního úřadu v Přerově.
D1 modernizace - úsek 07, EXIT 56 Soutice – EXIT 66 Loket | 1383000 | SP v právní moci, podepsána smlouva o dílo a dne 27.2.2018 předáno staveniště - stavba zahájena | 100% | Není vyžadováno | 2019 | 0 | Není vyžadováno | SP v právní moci
D1 modernizace - úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec | 1050442 | Nepravomocné SP, podán Rozklad sdr.. Děti země a soukromých vlastníků - v Rozkladové komisi - dne 7.12.2018 podepsán souhlas právo provést stavbu od vlastníka pozemku - dne 12.3.2019 SP nabylo právní moci; zahájeno VŘ na zhotovitele (20.12.2018), termín pro podání nabídek 5.4.2019, dokončena realizace 2 nadjezdů | 100% | Není vyžadováno | 2019 | 2 | Není vyžadováno | SP v právní moci
D1 modernizace - úsek 19, EXIT 141 V. Meziříčí západ – EXIT 146 V. Meziříčí východ | 1385909 | SP v právní moci, probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby - podány nabídky dne 21.1.2019 - podány námitky na ÚOHS proti výběru nejvýhodnější nabídky - zamítnuto, do 28.3.2019 možnost odvolání | 100% | Není vyžadováno | 2019 | 1 | Není vyžadováno | SP v právní moci
D1 modernizace - úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice | 1732988 | Vydáno nepravomocné stavební povolení dne 21.8.2018 - podán Rozklad od soukromé osoby - v Rozkladové komisi - stavební povolení v právní moci (12/2018), zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby dne 8.11.2017, podány nabídky 11.5.2018, vydáno opakované rozhodnutí o nejvýhodnější nabídce - podány námitky proti výběru na ÚOHS - vráceno zpět zadavateli k novému vypořádání s námitkami | 100% | Není vyžadováno | 2019 | 1 | Není vyžadováno | SP v právní moci
D3 0310/I Úsilné - Hodějovice | 8538624 | Podány žádosti o stavební povolení na MD na celou hlavní trasu dle z. č. 416/2009 Sb. - vydána všechna pravomocná stavební povolení na hlavní trasu; Zahájeno 2. kolo výběrového řízení na zhotovitele stavby, podány nabídky dne 5.10.2018 - vydáno rozhodnutí o nejvýhodnější nabídce, výzva k součinnosti podpisu smlouvy; podán podnět na ÚOHS od spol. Astaldi - vydáno předběžné opatření zákaz uzavřít smlouvu zhodnutím ÚOHS námitky zamítnuty - 2.1.2019 podán Rozklad k předsedovi ÚOHS - Rozklad zamítnut - připravuje se zahájení stavby (04/2019); přes JŘBÚ zadána skrývka ornice - práce zahájeny dne 19.2.2019 a dokončeny. | 100% | 244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno 6.1.2017 | 2019 | 1 | Na MŽP předloženo 20.9.2016 | SP v právní moci
D3 0310/II Hodějovice - Třebonín | 7360169 | Stavební povolení na hlavní trasu v právní moci. Dne 12.1.2018 zahájeno 2. kolo výběrového řízení na zhotovitele stavby, podány nabídky dne 2.8.2018 - vydáno rozhodnutí o vyloučení uchazeč 1. pořadí z důvodu MNNC, rozhodnutí o nejvýhodnější nabídce. Dne 4.12. 2018 - podány námitky Astaldi proti vyloučení - zamítnuto; podepsána smlouva dne 5.2.2019; stavba zahájena dne 1.3.2019 | 99,16 % -> 100 % | 244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno 6.1.2017 | 2019 | 0 | Na MŽP předloženo 20.9.2016 | SP v právní moci
D7 Louny zkapacitnění obchvatu | 1182243 | Zpracována DSP, IČ pro SP, majetkoprávní příprava; probíhá zpracování PDPS, předpoklad zahájení VŘ na zhotovitele v 04/2019 | 38,24 % ze zbylých vlastníků | 244/1992 Sb., nevyužitelné, odevzdán čistopis dokumentace EIA, stanovisko EIA vydáno dne 15.11.2017 | 2019 | 4 | předložena nová dokumentace EIA na MŽP, | Požádáno v 09/2018
D7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu | 847094 | Probíhá majetkoprávní příprava, požádáno o vydání SP - problém dědictví (3 zemřelý) - nutný postup dle novely zák. č. 416/2009 Sb., zahájeno VŘ na zhotovitele (19.12.2018), termín pro podání nabídek 05/2019 - doplnění valorizace do ZDS | 92.98% | 100/2001 Sb., ověřovací stanovisko vydáno 15.2.2017 | 2019 | 2 | na MŽP předloženo 9/2016, OS vydáno 15.2.2017 | Požádáno v 02/2018
D35 Opatovice nad Labem - Časy | 4419247 | Podány 3 žádosti o stavební povolení na MD na celou hlavní trasu dle z. č. 416/2009 Sb.; vydáno pravomocné stavební povolení na estakádu přes Labe a část hlavní trasy (5,5 km); dne 6.11.2018 vydáno SP na poslední část hlavní trasy - nabylo právní moci, ÚOHS zrušil výběrové řízení - ŘSD podalo Rozklad - zamítnut; zahájeno nové výběrové řízení (20.8.2018) - podány nabídky dne 23.11.2018, dne 7.12.2018 komise doporučila zadavateli výběr nejvýhodnější nabídky - vydáno rozhodnutí o nejvýhodnější nabídce, smlouva podepsána a stavba byla dne 14.3.2019 slavnostně zahájena | 100 % | 244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno 10.2.2017 | 2019 | 1 | Na MŽP předloženo 20.9.2016, rozsah podkladů uznán dostatečný dne 23.12.2016, podávány žádosti o verifikační stanoviska na jednotlivá řízení | Všechna SP na hlavní trasu v právní moci
D48 MÚK Bělotín - Rybí | 4677366 | IČ pro SP (bez km 18,1 - 20,3 - průtah Nový Jíčín - bude vyjmuto), majetkoprávní příprava. Stavba rozdělena na II etapy.: I. etapa km 0,864-17,730 - dokončena PDPS, koncept čistopisu odevzdán - předpoklad zahájení VŘ na zhotovitele v 03/2019; II. etapa km 18,107 - 21,900 (km 18,1 - 20,3 - probíhá ÚŘ ) - předpoklad zahájení VŘ 01/2020 | 88,15% (vypořádání zbylých pozemků je závislé na získání ÚR v km 18,1- 20,3) | 244/1992 Sb., vydáno nové stanovisko EIA v 04/2018 | 2019 | 2 | Dne 5.9.2017 předložena nová dokumentace EIA na MŽP, dne 22.9. 2017 zahájen proces | Žádosti podány, probíhá stavební řízení
D49 4901 Hulín - Fryšták | 8729078 | Stavební řízení - potvrzena pravomocná výjimka č.3 z chráněných živočichů - podána žaloba a vydáno předběžné opatření soudu - výjimka nepoužitelná do doby soudního rozhodnutí - potvrzena výjimka soudem; výjimka č. 2 - křeček - předběžné opatření soudu - odvolání k NNS - vydáno předběžné opatření - nelze s výjimkou nakládat; výjimka č. 2 - křeček - předběžné opatření soudu - potvrzena výjimka NSS; probíhá příprava podkladů pro vydání SP - došlo k vyloučení některých stavebních objektů; získaná právní moc stavebního povolení na dílčích SO, vybrán zhotovitel; obrovským rizikem stavby je předpokládané podání Rozkladů či soudních žalob ze strany obč.. sdružení, zejména sdr. Děti Země a sdr. Egeria do všech řízení. | 100% | 244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno dne 22.11.2016 | 2019 | 3 | Na MŽP předloženo 20.9.2016, rozsah podkladů uznán dostatečný dne 5.10.2016 | Podána žádost o obnovení řízení v 01/2017, pro dokončení stavebního řízení nutné mít pravomocné výjimky ze zásahu do biotopů zvláště chráněných druhů živočichů
I/3 Olbramovice přeložka | 457480 | Dne 30.8.2018 vydáno nepravomocné SP na hlavní trasu - podány námitky 7 subjektů, probíhá vyvlastnění zbylého pozemku, podána žaloba proti vyvlastnění 1LV, zpracován čistopis PDPS - připravuje se zahájení VŘ na zhotovitele (předpoklad 05/2019) | 98,55 %, chybí 1 LV | 244/1992 Sb., vydán negativní závěr zjišťovacího řízení - není nutná velká EIA - pravomocné (podáno odvolání, které však bylo shledáno jako nepřípustné) | 2019 | 3 | vydán negativní závěr zjišťovacího řízení - není nutná velká EIA - pravomocné (podáno odvolání, které však bylo shledáno jako nepřípustné) | 04/2017 požádáno o SP, ale přerušeno, podána nová žádost o SP
I/19 Chýnov | 402300 | Vydáno nepravomocné SP na hlavní trasu - podán Rozklad p. Králové - řeší MD, zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby dne 1.11.2017, podány nabídky dne 10.4.2018 - vydáno rozhodnutí o nejvýhodnější nabídce - podepsána smlouva se zhotovitelem dne 17.10.2018. | 100% | 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 11.3.2016 | 2019 | 2 | Vydáno ověřovací stanovisko k EIA | 09/2017
I/20 a II/231 V Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 2. etapa | 474020 | Vydáno stavební povolení, zahájeno VŘ na zhotovitele stavby (17.8.2018), podány nabídky dne 28.11.2018, 22.2.2019 podepsána smlouva a dne 12.3.2019 zahájena stavba | 100% | 100/2001 Sb. již závazné stanovisko po novele 39/2015 Sb. | 2019 | 0 |  | 03/2018
I/27 Šlovice - Přeštice | 1737147 | Probíhá zpracování čistopisu PDPS s termínem 05/2019, jsou podány žádosti o všechna SP podle nového stavebního zákona; k dokončení majetkoprávní přípravy chybí 2 pozemky | 98.98% | 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko | 2019 | 2 | 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko | 03/2020
I/35 MÚK Rádelský Mlýn | 407674 | Odevzdán čistopis DSP, 22.11.2018 zahájeno stavební řízení veř.vyhláškou; zahájeno zpracování konceptu PDPS s výrob.výborem v 01/2019 . | 37.5% | 6.8.2008 - Závěr zjišťov. řízení - stavba nemá významný vliv na ŽP = nebude posuzováno dle EIA. | 2019 | 2 | 6.8.2008 - Závěr - stavba nemá významný vliv na ŽP = nebude posuzováno dle EIA. | Žádost podána 29.10.2018; 22.11.2018 Oznámil OD KULK zahájení SŘ veřejnou vyhláškou. Předpoklad vydání SP v 01/2019.
I/37 Chrudim obchvat úsek křiž. I/17 - Slatiňany | 415484 | Zpracována DSP, probíhá majetkoprávní příprava, zpracovává se PDPS, připravuje VŘ na zhotovitele (předpoklad 06/2019); probíhá archeologický průzkum | 98,94 % (chybí 3 LV) | 244/1992 Sb., nutné opakovat proces EIA, vydán závěr zjišťovacího řízení, že dále není třeba posuzovat dle zákona | 2019 | 2 | Předložena dokumentace EIA na KÚ v 08/2017 | 10/2018
I/38 Církvice obchvat | 793125 | Zpracována DSP, probíhá stavební řízení - řešení dědictví; zpracovává se čistopis PDPS, připravuje se zahájení VŘ (předpoklad 05/2019) | 98,91 % (chybí 1 LV) | 100/2001 Sb., ověřovací stanovisko vydáno 26.4.2016 | 2019 | 2 | Nutné flexibilně vydat CS do navazujících řízení | 07/2018
I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat | 1605291 | Vydáno nepravomocné stavební povolení - podány námitky (řeší MD), žaloba proti vyvlastnění, probíhá VŘ na zhotovitele stavby - termín pro podání nabídek je 05/2019 - doplnění valorizace do ZDS | 100% | 100/2001 Sb., ukončeno závěrem zjišťovacího řízení | 2019 | 2 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | 03/2018
I/42 Brno, VMO - Rokytova | 1663570 | Aktualizace DSP dokončena, IČ pro SP a majetkoprávní příprava, zpracována PDPS, připravuje VŘ na zhotovitele (předpoklad 05/2019) | 52,94 % -> 90,63 % | 244/1992 Sb., zadáno zpracování nové dokumentace EIA společně s předchozím úsekem "Tomkovo náměstí". Závazné stanovisko EIA vydal KU JMK dne 2. 2. 2018. | 2019 | 4 | Předložena dokumentace EIA na KÚ v 09/2017, dne 2.10.17 byla zveřejněna dokumentace EIA | 03/2019
I/42 VMO Brno Tomkovo náměstí | 1712031 | Aktualizace DSP dokončena, IČ pro SP a majetkoprávní příprava, zpracována PDPS; připravuje VŘ na zhotovitele (předpoklad 05/2019) | 71,64 % -> 84,85 % | 244/1992 Sb., zadáno zpracování nové dokumentace EIA společně s předchozím úsekem "Tomkovo náměstí". Závazné stanovisko EIA vydal KU JMK dne 2. 2. 2018. | 2019 | 4 | Předložena dokumentace EIA na KÚ v 09/2017,dne 2.10.17 byla zveřejněna dokumentace EIA | 03/2019
I/67 Karviná - obchvat | 899259 | získaná stavební povolení na většinu trasy (chybí PHS), probíhá zpracování PDPS - odevzdán koncept; připravuje VŘ na zhotovitele (předpoklad 05/2019) | 100% | Dne 4.9.2017 bylo vydáno rozhodnutí, že stavba nemá významný vliv na ŽP a nebude posuzována dle zákona. | 2019 | 2 | Dne 4.9.2017 bylo vydáno rozhodnutí, že stavba nemá významný vliv na ŽP a nebude posuzována dle zákona. | Požádáno v 06/2018
I/68 Třanovice - Nebory | 1898905 | Ukončeno výběrové řízení - uchazeči na prvních třech místech odmítli podepsat smlouvu - bylo nutné vypsat nové VŘ - termín pro otvírání obálek 8.1.2019, probíhá hodnocení. Vydána všechna stavební povolení na hlavní trasu - 3x nepravomocné - na dvou SP vydané MD podán Rozklad - Rozklad zamítnut a potvrzena právní moc, všechny SP jsou v právní moci | 99,8% (na základě rozhodnutí soudu se vracely pozemky původním majitelům - došlo k vyvlastnění a nebo k dohodě, chybí 1 pozemek) | 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 20.11.2015, negativní CS ke změně povrchu vozovky, závěr zjišťovacího řízení potvrdil, že změny nemohou mít významný negativní vliv, ZZŘ v právní moci (podané námitky byly formálně nepřípustné) | 2019 | 2 | ověřovací stanovisko vydáno 20.11.2015, coherence stampy dle rozběhu navazujících řízení budou moci být kladné, změna povrchu vozovky posouzena v ZŘ s výsledkem, že nemůže mít významný negativní vliv (je v právní moci). Dne 14.11.2018 byla na MŽP odeslána žádost o prodloužení platnosti stanoviska EIA | SP v právní moci
D1, most Šmejkalka | 945000 | DSP, IČ pro SP, rozhodnuto o novém variantním řešení - zpracována aktualizace DSP, vydáno pravomocné územní rozhodnutí, z důvodu koordinace s úsekem 2 se předpokládá zahájení až v roce 2020 | 0% | Není vyžadováno | 2020 | 3 | Není vyžadováno | 03/2019
D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží | 2760194 | Probíhá IČ pro SP a majetkoprávní příprava - odeslány návrhy kupních smluv vlastníkům (postupně probíhá jejich podepisování), byly odeslány žádosti na převod pozemků SPÚ; probíhá výběrové řízení na zpracovatele PDPS | 86,18 % -> 89,47 % | 244/1992 Sb., bylo zadáno zpracování nové dokumentace EIA, vydáno kladné stanovisko EIA dne 18.1.2019 | 2020 | 3 | Dokumentace EIA předložena na MŽP 05/2018, dokumentace zveřejněna 2.7.2018, odevzdán posudek, dne 30.8.2018 veřejné projednání | předpoklad 12/2019
D3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla | 7013009 | Probíhá IČ pro SP a majetkoprávní příprava - odeslány návrhy kupních smluv vlastníkům (postupně probíhá jejich podepisování), byly odeslány žádosti na převod pozemků SPÚ, nutná změna ÚR | 80,56 % | 244/1992 Sb., bylo zadáno zpracování nové dokumentace EIA | 2020 | 3 | Předpoklad předložení na MŽP 11/2018, kvůli nevyloučení vlivu na Naturu nutné nejdřív podat Oznámení - předloženo na MŽP dne 29.6.2018, vydán závěr zjišťovacího řízení - nutné předložit dokumentaci EIA | 09/2019, zdržení při vydání stanoviska EIA
D3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště st. hranice | 1369934 | ÚR nepravomocné - zrušeno rozhodnutí JČK o odvolání soudním rozhodnutím, akt. konceptu DSP, IČ pro SP a majetkoprávní příprava pozastavena z důvodu nevydaného ÚR; | 10% | 244/1992 Sb., probíhá VŘ na zpracovatele nové dokumentace EIA | 2020 | 4 | Předpoklad předložení na MŽP 11/2018, kvůli nevyloučení vlivu na Naturu nutné nejdřív podat Oznámení - předloženo na MŽP dne 29.6.2018 | 12/2019, zdržení při vydání stanoviska EIA, nutnost vydání ÚR
D4 křiž. II/118 - Milín (PPP) | 1838282 | odevzdána DSP, probíhá IČ pro SP a majetkoprávní činnost, 9.5.2018 zahájeno výběrové řízení na koncesionáře, podány žádosti o účast 19.7.2018.; proběhlo zúžení výběru na 4 uchazeče bez podání námitek | 68,29 % -> 71,65 % | 100/2001 Sb., závěr zjišťovacího řízení neodpovídá kategorii, vydáno stanovisko EIA dne 9.11.2018. | 2020 | 2 | Velká EIA - předloženo na MŽP v 04/2018, dne 15.8.2018 proběhlo veřejné projednání | 06/2019
D4 Milín - Lety (PPP) | 3344147 | DSP, IČ pro SP, majetkoprávní příprava, značné množství vyvlastnění (107), řešení věcných břemen, odevzdána aktualizace DSP, probíhá IČ pro dílčí změnu ÚR - dne 19.12.2018 podána žádost o změnu ÚR; 9.5.2018 zahájeno výběrové řízení na koncesionáře, podány žádosti o účast 19.7.2018.; proběhlo zúžení výběru na 4 uchazeče bez podání námitek | 77,96 % -> 79,61 % | 244/1992 Sb., vydáno stanovisko EIA dne 9.11.2018. | 2020 | 2 | Velká EIA - předloženo na MŽP v 04/2018, dne 15.8.2018 proběhlo veřejné projednání | 06/2019
D4 Lety - Čimelice (PPP) | 885950 | DSP, SP na hlavní trasu vydáno bez SO 300 - připravuje se žádost - vydán negativní závěr zjišťovacího řízení, řešení věcných břemen - nutná přednostní přeložka EoN; 9.5.2018 zahájeno výběrové řízení na koncesionáře, podány žádosti o účast 19.7.2018.; proběhlo zúžení výběru na 4 uchazeče bez podání námitek | 100% | 244/1992 Sb., vydáno stanovisko EIA dne 9.11.2018. | 2020 | 2 | Velká EIA - předloženo na MŽP v 04/2018, dne 15.8.2018 proběhlo veřejné projednání | SP na hlavní trasu již vydáno
D4 Čimelice - Mirotice (PPP) | 2731844 | DSP, probíhá majetkoprávní příprava, řešení věcných břemen, odevzdána aktualizace DSP, probíhá IČ pro dílčí změnu ÚR - dne 19.12.2018 podána žádost o změnu ÚR; 9.5.2018 zahájeno výběrové řízení na koncesionáře, 19.7.2018.; proběhlo zúžení výběru na 4 uchazeče bez podání námitek | 89,06 % -> 93,75 % | 244/1992 Sb., vydáno stanovisko EIA dne 9.11.2018. | 2020 | 2 | Velká EIA - předloženo na MŽP v 04/2018, dne 15.8.2018 proběhlo veřejné projednání | 06/2019
D4 Mirotice, rozšíření (PPP) | 919100 | odevzdán koncept DSP, probíhá majetkoprávní příprava; 9.5.2018 zahájeno výběrové řízení na koncesionáře, podány žádosti o účast 19.7.2018.; proběhlo zúžení výběru na 4 uchazeče bez podání námitek | 81, 36 % -> 89,83 % | 244/1992 Sb., vydáno stanovisko EIA dne 9.11.2018. | 2020 | 2 | Velká EIA - předloženo na MŽP v 04/2018, dne 15.8.2018 proběhlo veřejné projednání | 06/2019
D6 Hořesedly, přeložka | 2344355 | IČ pro SP, majetkoprávní příprava | 40% | 244/1992 Sb., dne 4.10. 2018 vydáno stanovisko EIA | 2020 | 3 | Oficiálně předložena na MŽP dne 22.3.2018, odevzdán posudek | 10/2019
D6 Krupá, přeložka | 2033856 | IČ pro SP, majetkoprávní příprava | 35,81% -> 60,81% | 244/1992 Sb., dne 4.10. 2018 vydáno stanovisko EIA | 2020 | 3 | Oficiálně předložena na MŽP dne 22.3.2018, odevzdán posudek | 06/2019
D7 Chlumčany zkapacitnění | 2087126 | Zpracována DSP, IČ pro SP, majetkoprávní příprava | 89.36% | 244/1992 Sb., částečně i 100/2001 Sb. - nevyužitelné, zpracována nová dokumentace EIA - 08/2017, vydáno stanovisko EIA dne 20.8.2018 | 2020 | 2 | EIA předložena na MŽP dne 25.8.2017 | 02/2019
D11 MÚK Beranka | 355658 | IČ pro ÚR, přerušeno územní řízení do 03/2018, v 08/2018 bylo vydáno ÚR - čeká se na nabytí právní moci. | 0% | 100/2001 Sb., prodloužena platnost do 30.9.2020, dne 10.7.2016 vydáno ověřovací stanovisko | 2020 | 4 | Nutno flexibilně vydávat CS po zahájení navazujících řízení. | 12/2019
D52 5206.1 Obchvat Mikulova | 1755488 | vydána výjimka k průchodu CHKO Pálava, v 09/2018 vydáno ÚR - podány námitky, finalizace DSP, obesláno 30% vlastníků | 0% | 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 23.3.2016 | 2020 | 5 | Coherence stamp bude vydáván do obnoveného územního řízení po jeho znovuzahájení | 10/2019, chybí právní moc ÚR
I/9 Dubice - Dolní Libchava (Sosnová - II/262) (původně I/9 Dubice - Dolní Libchava obchvat) | 1056097 | Probíhá uzemní řízení na změnu technického řešení, zpracovává se DSP | 83,87%, chybí 5 LV | 100/2001 Sb. ukončeno zjišťovacím řízením | 2020 | 4 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | 12/2019
I/9 Svor | 781851 | 21.11.2018 vydáno ÚR - dne 28.12.2018 nabylo právní moci, probíhá VŘ na DSP | 0% | 100/2001 Sb. ukončeno zjišťovacím řízením | 2020 | 4 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | 11/2019
I/11 Opava, severní obchvat - západní část | 1772437 | DSP zpracováno, probíhá majetkoprávní příprava, probíhá zpracování PDPS (od14.2.2019) | 90.08% | 100/2001 Sb., ukončeno ve zjišťovacím řízení | 2020 | 2 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | 04/2019
I/16 Nová Paka - obchvat | 1542970 | Dokončení DSP, IČ pro SP, majetkoprávní příprava, zbývající pozemky komplikované - vyvlastnění, příprava VŘ na zpracovatele PDPS | 98.32% | 244/1992 Sb., proběhlo nové zjišťovací řízení EIA, ukončeno v ZŘ | 2020 | 3 | Předložena žádost o zjišťovací řízení na KÚ v 03/2017, v 04/2017 vydán ZZŘ, že nepodléhá dalšímu posuzování | 11/2018
I/27 Žiželice obchvat a přemostění | 620064 | Dokončena DSP a probíhá IČ pro SP a majetkoprávní příprava a projekt pro realizaci přístupových cest pro doplň. IGP a vybudování GT monitoringu; Dne 12.11.2018 bylo vydáno rozhodnutí o prodloužení platnosti ÚR. | 30.19% | ukončeno zjišťovacím řízením 100/2001 Sb. | 2020 | 4 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | 08/2019
I/33 Jaroměř - obchvat | 951039 | ÚR pravomocné, zpracován koncept DSP, probíhá IČ pro SP a zahájena majetkoprávní příprava, změna ÚR v část | 26.3% | 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 31.8.2015 | 2020 | 4 | CS po zahájení navazujících řízení. | 10/2019
I/34 Lišov - Vranín | 1545354 | Vydáno pravomocné ÚR (03/2019), probíhá zpracování DSP - odevzdán koncept; připravuje se zahájení majetkoprávní přípravy | 0% | EIA zpracována dle zák. č.. 244/1992 Sb., vydán negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | 2020 | 5 | 22.2. 2017 bylo požádáno o zahájení zjišťovacího řízení; negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | 12/2019
I/34 Stráž nad Nežárkou - Lásenice | 432443 | zpracována DSP, nutná úprava napojení sil. II/153 (změna ÚR - probíhá IČ) | 79,37 %, upřesnění po změně ÚR | 244/1992 Sb., bude předloženo nové oznámení EIA, dopisem ze dne 2.3.2018 KU JCK vydal rozhodnutí o neposuzování | 2020 | 4 | podáno oznámení EIA na KÚ ve 12/2017, | 02/2019
I/36 Pardubice Trnová - Bábovka - Dubina | 775457 | Zpracována DSP, probíhá majetkoprávní činnost | 55.07% | 244/1992 Sb., probíhá zpracování Oznámení EIA, dne 1.8.18 KU PK vydal ZZŘ rozhodnutím, že nebude posuzován | 2020 | 4 | Předloženo na KÚ v 04/2018 | 04/2019
I/36 Sezemice obchvat | 886641 | Zpracována DSP, zahájena IČ pro SP a majetkoprávní příprava | 0% | 244/1992 Sb., probíhá zadání zpracování Oznámení EIA | 2020 | 5 | Předloženo na KÚ v 06/2018 | 11/2019
I/38 Znojmo obchvat I | 242600 | probíhá odvolací řízení proti ÚR u KÚ JMK - vráceno zpět k jednání, v 10/2018 doplněny podklady do běžícího ÚŘ, v procesu zadání DSP | 99%, chybí 1 LV | 244/1992 Sb., proběhlo nové zjišťovací řízení EIA, ukončeno v ZŘ, | 2020 | 4 | Ukončeno negativním závěrem zjišťovacího řízení | 12/2019
I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov | 817456 | Zpracována DSP, nutná změna ÚR, probíhá rozesílání a uzavírání smluv na pozemky, probíhá IČ pro stavební povolení | 54.79% | 08/2017 vydán závěr zjišťovacího řízení - záměr nebude dále posuzován dle zák. 100/2001 Sb. | 2020 | 5 | 08/2017 vydán závěr zjišťovacího řízení - záměr nebude dále posuzován dle zák. 100/2001 Sb. | 07/2019
I/44 Bludov - obchvat | 4925679 | Vydáno ÚR, zpracována DSP, probíhá IČ pro SP a majetkoprávní příprava | 53.8% | 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko | 2020 | 4 | Ověřovací stanovisko vydáno | 09/2019
I/57 Semetín - Bystřička 2.stavba | 2421613 | Probíhá majetkoprávní příprava a IČ pro SP | 84.94% | 244/1992 Sb., zadáno zpracování Oznámení EIA - KU zveřejnil oznámení k připomínkám do 26.3.2018; dne 13.8.18 KU vydal ZZŘ rozhodnutím, že záměr nemá významný vliv a nebude posuzován | 2020 | 4 | Předloženo oznámení na KÚ 01/2018 | 10/2019
I/20 České Budějovice, severní spojka | 2123971 | Vydáno územní rozhodnutí dne 5.11.2018. Podáno odvolání do ÚR. Zpracovány průzkumy (podrobný GTP), zpracován koncept dokumentace pro DSP (probíhá připomínkové řízení), probíhá realizace doplňkového GTP (dokončení 03/2019). | 0% | 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko | 2021 | 3 | Nutné flexibilně vydat CS do územního řízení, podána žádost o CS k DÚR | 10/2019
I/36 Časy - Holice | 279000 | ÚR po změně ÚPD obcí vydáno, probíhá zpracování DSP | 0% | 100/2001 Sb., ukončeno ve zjišťovacím řízení | 2021 | 4 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | 06/2020
I/27 Přeštice - obchvat | 1146552 | IČ pro ÚR | 0% | 244/1992 Sb., nutná nová EIA; dne 30.10. 2017 KU vydal negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | 2023 | 3 | Oznámení záměru bylo na KÚPK podáno dne 7.9.2017. | 03/2020
ŠŽDC | 120586687
Uzel Plzeň, 2. stavba - přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská | 1487861 | Probíhá realizace | 100% | Souhlasné stanovisko dle 100/2001 Sb. | 2016 | 0 | Vydáno | Vydáno SP
Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna | 1248000 | Realizace ukončena | 100% | Není vyžadována | 2016 | 0 | Není vyžadována | Vydáno SP
Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou | 1069938 | Realizace ukončena | 100% | Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb. | 2016 | 0 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | Vydáno SP
Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl. n. | 994405 | Realizace ukončena | 100% | Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb. | 2016 | 0 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | Vydáno SP
Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 2. stavba - I. část žst. Čelákovice | 851019 | Probíhá realizace | 100% | 100/2001 Sb. | 2016 | 0 | Vydáno | Vydáno SP
Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část | 614082 | Realizace ukončena | 100% | Není vyžadována | 2016 | 0 | Není vyžadována | Vydáno SP
Rekonstrukce SZZ žst. Raspenava | 541552 | Realizace ukončena | 100% | Není vyžadována | 2016 | 0 | Není vyžadována | Vydáno SP
Revitalizace mezistaničních úseků Petříkov - Borovany (mimo) - Č. Budějovice (mimo) | 526074 | Realizace ukončena | 100% | Vydáno dle 244/1992 Sb., platné stavební povolení | 2016 | 0 | Vydáno | Vydáno SP
Peronizace ŽST Chodov | 505839 | Realizace ukončena | 100% | Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb. | 2016 | 0 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | Vydáno SP
Rekonstrukce žst. Hanušovice | 388833 | Realizace ukončena | 100% | Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb. | 2016 | 0 | vydáno | Vydáno SP
Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice | 2798478 | Probíhá realizace | 100% | Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 100/2001 Sb. | 2017 | 0 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | Vydáno SP
Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati | 2131732 | Probíhá realizace | 100% | Stanovisko dle 100/2001 Sb. | 2017 | 0 | Souhlasné závazné stanovisko k ověření změn záměru z 23.10.2015 | Vydáno SP
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín-Vlkov u Tišnova | 1601286 | Realizace ukončena | 100% | Nepodléhá posuzování | 2017 | 0 | Nepodléhá posuzování | Vydáno SP
Rekonstrukce Negrelliho viaduktu | 1443478 | Probíhá realizace | 100% | Nepodléhá posuzování | 2017 | 0 | Nepodléhá posuzování | Vydáno SP
Zvýšení tratové rychlosti v úseku Kuřim-Tišnov | 731814 | Realizace ukončena | 100% | Není vyžadována | 2017 | 0 | Není vyžadována | Vydáno SP
Zvýšení tratové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod-Okrouhlice | 720876 | Realizace ukončena | 100% | Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 100/2001 Sb. | 2017 | 0 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | Vydáno SP
"ETCS Petrovice u Karviné - Ostrava - Přerov – Břeclav" | 707201 | Probíhá realizace | 100% | Není vyžádováno | 2017 | 0 | Není vyžadována | Není vyžadováno
Revitalizace trati Břeclav - Znojmo | 704222 | Realizace ukončena | 100% | Není vyžadována | 2017 | 0 | Není vyžadována | Vydáno SP
Modernizace ŽST Cheb | 549726 | Probíhá realizace | 100% | Není vyžadována | 2017 | 0 | Není vyžadována | Vydáno SP, nabylo právní moci
Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 1. část | 530216 | Zpracována a schválena DÚR. S ohledem na schválení aktualizace SP IV. TŽK na CK MD dne 13. 2. 2018 ve variantě novostavby dle ZÚR JHČ kraje bude přehodnocena potřebnost této stavby, popř. její rozsah | 100% | Nepodléhá posuzování | Potřebnost realizace se nyní přehodnocuje | 5 | Nepodléhá posuzování | Nelze odpovědně stanovit
Modernizace trati Sudoměřice - Votice | 7159000 | Probíhá realizace | 100% | 244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno 22.12.2016 | 2018 | 0 | Žádost dle §23a podána 13.10.2016 na MŽP, podklady uznány za dostatečné dne 3.11.2016 | Vydáno SP
Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n. | 4419960 | Probíhá realizace | 95%. Chybí majetkoprávní dořešení lokality Průběžné ulice. Byl nalezen konsenzus všech zúčastněných stran, byly uzavřeny první čtyři smlouvy, které umožňují připravovat správní řízení pro povolení rozšíření/oprav a úprav Průběžné ulice. Neohrožuje harmonogram stavby. | Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb. | 2018 | 0 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | Vydáno SP. Dne 4. 4. 2018 nabylo právní moci rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení.
Revitalizace trati Týniště n.O.- Broumov | 1270027 | Probíhá realizace | 100% | Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb. | 2018 | 0 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | Vydáno SP
Revitalizace trati Louny - Lovosice | 1231186 | Probíhá realizace | 100% | Ukončeno zjišťovacím řízením dle 100/2001 Sb. | 2018 | 0 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | Vydáno SP
Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2. stavba | 1074484 | Probíhá realizace | 100% | Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb. | 2018 | 0 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | Vydáno SP
Zvýšení tratové rychlosti v úseku Brno-Slatina - Blažovice | 726728 | Probíhá realizace | 100% | Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb. | 2018 | 0 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | Vydáno SP
Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část | 756284 | Probíhá realizace | 100% | Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 100/2001 Sb. | 2018 | 0 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | Vydáno SP
Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň | 440136 | Probíhá realizace | 100% | Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb. | 2018 | 0 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | Vydáno SP
Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba | 414921 | Probíhá realizace | 100% | Ukončeno závěrem zjišťovacího řízení dle 100/2001 Sb., že stavba nebude posuzována. | 2018 | 0 | Není vyžadována | Vydáno SP
ETCS Přerov - Česká Třebová | 385918 | Probíhá realizace | 100% | Není vyžadována | 2018 | 0 | Není vyžadována | Vydáno SP
ETCS Kralupy n. Vlt. – Praha - Kolín | 299834 | Byla uzavřena SOD na P+R, probíhají projekční práce. | 100% | Není vyžadována | 2018 | 0 | Není vyžadována | Vydáno SP
Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) | 4434128 | Byla dokončena DSP, probíhá stavební řízení, připravuje se soutěž na realizaci stavby. | 100% | Stanovisko dle 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 4.9.2015 | 2019 | 3 | Coherence stamp do územního řízení vydán 21.9.2016 | Podána 02/2019
Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc | 4230158 | Územní rozhodnutí nabylo právní moci, probíhá stavební řízení a veřejná zakázka na zhotovitele stavby. | 30% | 26.4.2016 vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba nebude posuzována. | 2019 | 2 | Není vyžadována | Podána 01/2019
Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II.část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí | 3961439 | Byla zahájena soutěž na zhotovitele stavby, probíhá stavební řízení. | 88% | Stanovisko vydáno 19.10.2017 | 2019 | 3 | Podána 24.2.2017 | Podána 08/2018
Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) | 3518941 | Probíhá zpracování DSP a mimoúrovňového křížení ve Velké Chuchli. Předpoklad samostatného ÚR na stavbu nadjezdu (2. etapa) a možnost realizace zbytku stavby (1. etapa) s dočasným zachováním stávajícího přejezdu. Pro první etapu byla vypsána soutěž na zhotovitele stavby, probíhá majetkoprávní vypořádání a stavební řízení. | 80% | 07/2012 vydán negativní závěr zjišťovacího řízení na celý tehdejší rozsah stavby - nadále zůstává platný. Mimoúrovňové křízení ve Velké Chuchli nepodléhá procesu EIA | 2019 | 2 | Není relevantní - EIA ukončena | Podána 03/2018
Rekonstrukce žst.Přerov, 2. stavba | 2906680 | Probíhá soutěž na zhotovitele stavby, souběžně probíhá majetkoprávní vypořádání. Byly podány žádosti o stavební povolení. | 90% | Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 100/2001 Sb. | 2019 | 1 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | Podána 11/2018
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina | 2229000 | Probíhá veřejná zakázka na realizaci stavby, probíhá stavební řízení. | 80% | 3.4.2018 vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba BUDE posuzována dle zákona. | 2019 | 2 | 29.10.2018 bylo vydáno stanovisko EIA. | Podána 06/2018
Zvýšení tratové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí-Hustopeče nad Bečvou | 1666130 | Byla zpracována DSP, probíhá majetkoprávní vypořádání. Probíhá soutěž na zhotovitele stavby. | 90% | 4.3.2014 vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba nebude posuzována. | 2019 | 2 | Není vyžadována | Podána 12/2018
Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna | 1552904 | Probíhá soutěž na zhotovitele stavby a souběžně stavební řízení. | 100% | Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 100/2001 Sb. | 2019 | 0 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | Podána 09/2018
Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou (mimo) | 1454896 | Probíhá zpracování DSP. | 0% | 1.12.2016 vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba nebude posuzována. | 2019 | 4 | Není vyžadována | 07/2019
Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo) | 1451277 | Stavební povolení je v právní moci, probíhá soutěž na realizaci stavby. | 100% | Stanovisko dle 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 4.9.2015 | 2019 | 1 | Coherence stamp do územního řízení vydán 8.8.2016 | Vydáno SP
Rekonstrukce žst. Bohosudov | 1353132 | Probíhá zpracování DSP a majetkoprávní vypořádání. Připravuje se veřejná zakázka na realizaci stavby. | 60% | 12.12.2016 vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba nebude posuzována. | 2019 | 2 | Není vyžadována | 01/2019
Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov | 1131096 | Byl vybrán zhotovitel stavby, probíhá stavební řízení. | 100% | Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 100/2001 Sb. | 2019 | 2 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | Podána 11/2017
Detekční systém liniové ochrany součástí a zařízení železniční dopravní cesty | 1075000 | Probíhá zpracování ZP+DÚR | 0% | MŽP zatím nepožádáno | 2019 | 1 | MŽP zatím nepožádáno | N/A
Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650 – 304,009 | 1033424 | Stavební povolení je v právní moci, byl vybrán zhotovitel stavby, připravuje se podpis SOD. | 100% | 15.1.2015 vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba nebude posuzována. | 2019 | 2 | Není vyžadována | Vydáno SP
ETCS Plzeň - Cheb | 1013473 | Podepsána SOD se zhotovitelem P+R, probíhají projekční práce. | 0% | Není vyžadována | 2019 | 1 | Není vyžadována | 04/2019
Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n. | 1010031 | Probíhá zpracování DSP. Stavba bude realizována ve více etapách, jako první půjde do realizace propojení s Žižkovem. Na toto řešení byla v 03/2019 schválena aktualizace ZP. | 0% | Není vyžadována | 2019 | 2 | Není vyžadována | Podána 01/2019
Rekonstrukce žst. Letohrad | 1005708 | Probíhá realizace | 100% | Není vyžadována | 2019 | 0 | Není vyžadována | Vydáno SP
Rekonstrukce žst. Řetenice | 945099 | Probíhá realizace | 100% | Není vyžadována | 2019 | 0 | Není vyžadována | Vydáno SP
GSM-R Ústí nad Labem – Oldřichov u Duchcova/Úpořiny – Most – Karlovy Vary – Cheb | 660000 | Probíhá zpracování ZP+DÚR, stavba rozdělena na 2 samostatné stavby v místě Chomutov. | 0% | MŽP zatím nepožádáno | 2019 | 4 | MŽP zatím nepožádáno | 06/2019
GSM-R Chomutov - Cheb | 582982 | Probíhá zpracování DÚR | 0% | Není vyžadována | 2019 | 2 | Není vyžadována | 2019
Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou | 560079 | Probíhá zpracování DSP. | 0% | 1.12.2016 vydán závěr zjišťovacího řízení, stavba nebude posuzována. | 2019 | 4 | Není vyžadována | 07/2019
Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik) | 519393 | Stavební povolení je v právní moci, připravuje se soutěž na realizaci stavby. | 100% | Není vyžadována | 2019 | 1 | Není vyžadována | Vydáno SP
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha - Smíchov | 366675 | Zpracovává se Záměr projektu a DSP. | 0% | Není vyžadována | 2019 | 2 | Není vyžadována | 12/2018
GSM-R Votice - České Budějovice | 316233 | Proběhla soutěž na zhotovitele P+R, byl vybrán zhotovitel. | 0% | Není vyžadována | 2019 | 1 | Není vyžadována | 2019
Optimalizace trati Ostrava Kunčice - Frýdek Místek - Český Těšín, vč. PEÚ a optimalizace žst. Č.Těšín | 4600000 | Probíhá zpracování studie proveditelnosti, původní řešení územně neprůchodné | 0% | MŽP zatím nepožádáno | 2020+ | 4 | MŽP zatím nepožádáno | Nelze odpovědně stanovit
Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna | 3706827 | Probíhají práce na aktualizaci DSP. | 80% | Není vyžadována | 2020 | 2 | Není vyžadována | 07/2019
Velim – Poříčany, BC | 3256637 | Probíhá zpracování DSP. | 0% | Není vyžadována | 2020 | 3 | Není vyžadována | 06/2019
Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 2199734 | MD dne 24.10.17 odsouhlasilo výběr varianty Aktualizace studie proveditelnosti „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice“ (varianta PV2). Zpracována aktualizace DÚR, na jejíž základě byly stanoveny nové náklady stavby. 6.11.2018 byl schválen Záměr projektu. Proběhla soutěž na zpracovatele DSP. | 0% | Není vyžadována | 2020 | 3 | Není vyžadována | 04/2020
Úprava zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem | 1977463 | Probíhá zpracování DSP. Věcný rozsah stavby se přehodnotil v návaznosti na rozhodnutí MD o konverzi napájení na 25 kV AC. Probíhá úprava technického řešení a zpracování aktualizace ZP. | 0% | Není vyžadována | 2020 | 2 | Není vyžadována | 07/2019
Změna trakční soustavy na AC 25kV, 50Hz v úseku Nedakonice - Říkovice | 1768547 | 28.2.2019 byla zveřejněna soutěž na realizaci stavby formou P+R. | 0% | Není vyžadována | 2020 | 1 | Není vyžadována | 01/2020
Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov | 1523000 | Byla zpracována DSP. S ohledem na vyhlášenou památkovou ochranou žst. Martinice v Krkonoších byla tato vypuštěna z projektu. Probíhá aktualizace DSP. | 100% | Není vyžadována | 2020 | 1 | Není vyžadována | Podána 06/2018
Revitalizace Lovosice - Česká Lípa | 1022666 | 25.9.2018 byl schválen Záměr projektu. Probíhá soutěž na zpracovatele DSP | 0% | MŽP zatím nepožádáno | 2020 | 3 | MŽP zatím nepožádáno | 02/2020
GSM-R Ústí nad Labem – Chomutov | 631943 | Probíhá zpracování DÚR | 0% | Není vyžadována | 2020 | 2 | Není vyžadována | 2019
Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st.hr. SRN | 2971597 | Probíhá zpracování DSP. Věcný rozsah stavby se přehodnocuje v návaznosti na rozhodnutí MD o konverzi napájení na 25 kV AC. Probíhá úprava technického řešení a zpracování aktualizace ZP. | 0% | Není vyžadována | 2021 | 2 | Není vyžadována | 01/2020
Revitalizace Liberec- Česká Lípa (mimo) | 1793013 | Probíhá zpracování ZP+DÚR. Bude nutná realizace přeložky trati v úseku Zákupy - Mimoň. Probíhá schvalování ZP v CK MD. | 0% | MŽP zatím nepožádáno | 2021 | 4 | MŽP zatím nepožádáno | 01/2021
Rekonstrukce žst.Přerov, 3. stavba | 1047152 | Probíhá zpracování přípravné dokumentace, jejíž dokončení je závislé na dokončení změn územně plánovací dokumentace (předpoklad 06/2019) | 0% | 24.10.2017 bylo vydáno stanovisko EIA. | 2021 | 3 | ZZŘ ze dne 10.10.2016, vyžadována velká EIA | 04/2021
Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) - Kúty (SR) | 595741 | Probíhá zpracování DSP. Realizace stavby je možná pouze v souběhu s navazující stavbou ŽSR „Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“ | 0% | Není vyžadována | 2021 | 2 | Není vyžadována | 05/2019
ETCS - I. koridor úsek státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy nad Vltavou | 350000 | Připravuje se zpracování aktualizace DÚR, v závislosti na postupu podmiňujících staveb. | 100% | Není vyžadována | 2021 | 3 | Není vyžadována | 2020
DOZ Skalice nad Svitavou (mimo) –Česká Třebová | 4039975 | Probíhá zpracování ZP+DÚR. Stavba bude realizována po částech dle projednatelnosti. Je dokončována aktualizace ZP s ohledem na na zařazení dvou staveb Blending Call na rameni Brno - ČT. | 0% | MŽP zatím nepožádáno | 2022 | 3 | MŽP zatím nepožádáno | 05/2021
Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně) | 3700000 | Probíhá zpracování ZP+DÚR. Dne 27.9.2017 bylo podepsáno společné memorandum k otázkám budoucího využití železniční trati Praha - Beroun a snížení jejích negativních dopadů na zdraví a životní prostředí. Beží projekční práce. | 0% | 06/2019 bude předloženo oznámení EIA | 2022 | 3 | proběhne zjišťovací řízení | 2021
Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 1928170 | Bylo požádáno o prodložení platnosti ÚR na přeložku (nabytí PM 8.3.2016), proti prodloužení bylo podáno odvolání. Byla dopracována DSP a probíhá majetkoprávní projednání. Na základě DSP bylo požádáno o změnu obou ÚR. Došlo k posunu předpokládané realizace z důvodu vazby na akci Blending Call (Velim - Poříčany) | 0% | Stanovisko dle 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 4.9.2015 | 2022 | 3 | Coherence stamp do územního řízení vydán 21.9.2016 | 06/2019
Optimalizace trati Černošice (včetně) – Odb. Berounka (mimo) | 1300000 | Proběhla soutěž na zpracování ZP+DÚR. Dne 27.9.2017 bylo podepsáno společné memorandum k otázkám budoucího využití železniční trati Praha - Beroun a snížení jejích negativních dopadů na zdraví a životní prostředí. Beží projekční práce. | 0% | 05/2019 bude předloženo oznámení EIA | 2022 | 3 | Oznámení bude na MŽP podáno v 05/2019 | 12/2020
Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 1621318 | Probíhají projekční práce na DÚR. Dne 27.9.2017 bylo podepsáno společné memorandum k otázkám budoucího využití železniční trati Praha - Beroun a snížení jejích negativních dopadů na zdraví a životní prostředí. 20.11.2018 byl schválen Záměr projektu. Běží projekční práce. | 0% | 07/2019 bude předloženo oznámení EIA | 2023 | 2 | MŽP zatím nepožádáno | 2023
DOZ Brno – Skalice nad Svitavou (včetně) | 3249916 | Probíhá zpracování ZP+DÚR. Stavba bude realizována po částech dle projednatelnosti. Je dokončována aktualizace ZP s ohledem na na zařazení dvou staveb Blending Call na rameni Brno - ČT. | 0% | MŽP zatím nepožádáno | 2024 | 3 | MŽP zatím nepožádáno | 2023
ŘVC ČR / Podniky Povodí | 5780324
Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě | 308114 | Pro říční část probíhá realizace, pro Vraňansko-Hořínský kanál se zajišťují průzkumy, následně bude zpracována DUR/DSP | 100%, pozemky Povodí Vltavy, s.p. | Dle stanoviska MŽP ze dne 8.1.2015 nepodléhá posouzení. | 2018 | 2 | Není vyžádováno | pro říční část vydáno SP, pro kanálový úsek žádost o SP 1/2020
Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě | 1003495 | Zpracovává se DSP (1most), dopracování ZDS (PDPS). První část - 5 mostů za 600 mil. je vysoutěžena - zahájení prací začátkem r. 2019 . Na dalších 5 mostů bude soutěž na zhotovitele ve 3/2019. U mostu v ulici Za Elektrárnou v Praze v řešení s Hlavním městem koncepce dosažení podjezdné výšky (pevný x pohyblivý most). | 100% | Není vyžádováno | 2019 | 2 | Není vyžádováno | Dílčí stavby, jednotlivé žádosti od 05/2017
Úprava ohlaví PK Hořín | 457026 | Stavba povolena, probíhá výběr zhotovitele - překročena předpokládaná hodnota VZ, přeschváleno CK MD | 100%, pozemky Povodí Vltavy, s.p. | Dle stanoviska MŽP ze dne 28.11.2014 nepodléhá posouzení. | 2019 | 2 | Není vyžadováno | Vydáno SP, nabylo právní moci
Plavební komora Praha - Staré Město | 650000 | Vydáno souhlasné stanovisko EIA; podána žádost o společné územní rozhodnutí a stavební povolení, řízení běží, předpokl. ukončení 04/2019 | 100%, pozemky Povodí Vltavy, s.p. | 1. 8. 2017 vydáno souhlasné závazné stanovisko EIA 4. 4. 2018 vydáno souhlasné závazné stanovisko k ověření změn záměru EIA | 2020 | 3 | 1. 8. 2017 vydáno souhlasné závazné stanovisko EIA 4. 4. 2018 vydáno souhlasné závazné stanovisko k ověření změn záměru EIA | 22. 11. 2018
Plavební komora Bělov | 298689 | IČ pro ÚR - vydáno nepravomocné ÚR, probíhá přezkum všech závazných stanovisek z podnětu NGO | 95%, zbytek pozemků je zasmluvněn smlouvou o smlouvě budoucí | Stanovisko dle 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 13.4.2017 | 2021 | 3 | Platnost stanoviska do konce roku 2018, bude požádáno o jeho prodloužení. | 8/2020
Stupeň Přelouč II | 3063000 | Zpracovávání podkladů pro SEA a EIA dle zákona č. 100/2001 Sb. | 100% pro stávající projektové řešení | Stanovisko dle 244/1992 Sb. pozbylo platnosti, nutné nové posouzení | 2022+ | 3 | Závisí na problematice vyhlášení Evropsky význemných lokalit Louky u Přelouče a Labíšťata | 2022+
Vysvětlivy / používané zkratky:
Řazení seznamu | Seznam řazen primárně dle předpokládaných let zahajování, následně u ŘSD dle názvů staveb, u SŽDC a ŘVC dle financí
Červený text | U textů, finančních částek a datumů zahájení / podání žádostí o SP je text červený, pokud dochází ke změně oproti minulému materiálu
Šedý text | Realizace ukončena (buňky skryté, pouze pro evidenci)
Zelený text | Stavba zahájena
CS | Coherence stamp - resp. verifikační stanovisko dle §9a zákona o EIA
DSP | Dokumentace pro stavební povolení
DÚR | Dokumentace pro územní rozhodnutí
EIA | Environmetal impact assessement - posuzování vlivů na životní prostředí
IČ | Inženýrská / investorsko-inženýrská činnost pro získání příslušného správního rozhodnutí
LV | List vlastnictví dle katastrálního zákona
PD | Přípravná dokumentace - využíváno u SŽDC, odpovídá svým rozsahem DÚR
P+R | Projekt + realizace - využíváno u SŽDC pro vybrané stavební objkety, kdy část projekčních prací vykonává již budoucí zhotovitel
PS | Projekt stavby - využíváno u SŽDC, dokumentace umožňující vydání stavebního povolení a výběr zhotovitele stavby
REŽIM §23a | Zrychlený režim posouzení aktuálních vlivů záměru na životní prostředí dle návrhu novely zákona o EIA
SP | Stavební povolení
ÚR | Územní rozhodnutí
ZDS (PDPS) | Zadávací dokumentace stavby (Projektová dokumentace pro provádění stavby)
ZP | Záměr projektu, včetně ekonomického hodnocení zpracovaného formou cost-benefit analýzy
ZŘ | Zjišťovací řízení dle z. 100/2001 Sb.
ZZŘ (negativní) | Závěr zjišťovacího řízení - stanovuje, zda stavba musí podstoupit plnohodnotnou EIA či nikoliv (negativní ZZŘ = plná EIA netřeba)